一００、台電公司重大資本支出多仰賴融資因應，惟計畫修正頻仍，且部分計畫修正後之財務效益低於原編計畫，恐加重營運負擔，允宜積極檢討改善
台灣電力股份有限公司(以下稱台電公司)自111年起因受俄烏戰爭等致國際燃料價格持續上漲，每度售電損益呈負值，114年度每度售電損失仍為0.4094元，復因自有資金裕度不足，重大資本支出多仰賴融資因應，且多數資本計畫修正後財務效益低於原編計畫，致營運負擔日漸加重。謹說明如下：
(一)統計103年度至113年6月底共有32項專案計畫曾辦理修正，其中近3成計畫係因民眾陳抗或環評因素而修正，且逾7成修正後計畫之財務效益低於原編計畫
台電公司統計103年度至113年6月底專案計畫辦理修正者共計32項，原編計畫投資總額1兆2,591.02億元，修正後投資總額增至1兆4,394.66億元(詳表1)，增幅14.32%，謹依主要類型說明如下[1]：
[1] 部分計畫修正原因包含2種以上類型，爰合計數大於32項。
1.因民眾陳抗或環評因素修正10項：包含「林口電廠更新擴建計畫」、「大林電廠更新改建計畫」、「風力第四期計畫」、「澎湖低碳島風力發電計畫」、「太陽光電第二期計畫」、「風力第五期計畫」、「小型再生能源發電第一期計畫」、「太陽光電第四期計畫」、「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」及「台中電廠新建燃氣機組計畫」等。
2.因物價上漲或原編計畫投資總額不足，調增經費6項：包含「核能四廠第一、二號發電機發電工程計畫」、「北區一期電網專案計畫」、「台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫」、「綠能第一期計畫」、「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」及「南區一期輸變電專案計畫」等6項計畫因物價上漲增辦工程，調增所需經費。
3.屬「強化電網韌性建設計畫」[2]3項：包含「第七輸變電計畫」、「北區一期電網專案計畫」及「南區一期輸變電專案計畫」。
[2] 台電公司為配合分散式能源結構之發展及降低停電事故發生機率，持續辦理強化電網工程，嗣111年發生303事故造成大規模停電，經檢討提出「強化電網韌性建設計畫」，相關計畫包含「第七輸變電計畫」、「北區一期電網專案計畫」、「北區二期輸變電專案計畫」、「中區一期輸變電專案計畫」、「變電所整所改建一期專案計畫」、「南區一期輸變電專案計畫」、「寶山超高壓變電所新建計畫」、「南科超高壓變電所擴建計畫」、「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」、「離岸風電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」、 「變電所改建二期專案計畫」、「強化電網第一期專案計畫」、「一般建築及設備-輸電線路線路設備新建改善」及「一般建築及設備-配電設備擴充改善工程」等計畫。
前述32項修正計畫中，除「太陽光電第一期計畫」、「第七輸變電計畫」、「台中發電廠既有機組空污改善工程計畫」、「板橋一次變電所改建計畫」、「金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫」、「太陽光電第五期計畫」、「萬里水力發電計畫」、「離岸風力發電第二期計畫」及「霧社水庫防淤工程計畫」(詳表1綠底標示)等9項計畫修正後財務效益高於(或相當於)原編計畫外，其餘23項計畫皆低於原編計畫。
(二)部分專案計畫屢因當地政府及民眾陳抗影響施工進度，亦有專案計畫因前置作業未臻嚴謹，送件時程延誤而修正，允宜研謀改進
1.部分專案計畫因當地政府及民眾陳抗，須另覓替代場址或改以其他替代方案，致辦理期間修正頻仍：台電公司為配合政府能源政策，再生能源發電占比提高至至20%，以及提供穩定電力供應之目標，推動多項再生能源開發及燃氣機組更新改建計畫，惟辦理過程因當地政府及民眾陳抗，另覓替代場址或改以其他替代方案，致部分專案計畫修正頻仍，如「澎湖低碳島風力發電計畫」(修正4次)、「太陽光電第四期計畫」(修正3次)、「小型再生能源發電第一期計畫」(修正2次)等，台電公司允宜審慎檢討推動過程所遇問題，加強先期規劃及各項環境調查作業，詳加對外說明溝通，以利後續推動。
2.部分專案計畫因前置作業未臻嚴謹，致送件時程延誤而修正計畫，允宜研謀改進：如「風力發電第五期計畫」預計於彰工(Ⅲ)、彰化永興、雲林台西各設置4部及嘉義布袋廠6部，共計18部單機容量2千瓩機組，共計36千瓩(後再併入原澎湖低碳島風力發電計畫8部機組後修正為20部，50.4至51.6千瓩)，辦理期程106年1月至109年12月，總經費25.27億元。本計畫因彰工(Ⅳ)、台中港(Ⅱ)、雲林台西等因風機設置場場審查時間較長，且台電公司遲未能取得雲林台西案場之施工許可[3]，於111年4月辦理計畫展延，投資總額不變，完工日期展延至113年6月，顯示本計畫前置作業未臻嚴謹，允宜研謀改進。
[3] 雲林台西場址原規劃於111年9月30日取得施工許可，112年度完成併網，惟因該場址基地位於雲林離島式基礎工業區，須符合相關管制規定，惟台電公司於112年1月12日向經濟部能源署申請工作許可，未檢附風機設置是否符合規定之證明，復因補正證明公文往返耗時，遲至113年1月11日始取得工作許可證，較預定取得施工許可延遲1年有餘。
(三)111年4月提出「強化電網韌性建設計畫」，迄113年6月底3項計畫修正延後辦理期程或施工方式，允宜加強與地方溝通協調，以利推動
鑒於111年全國303停電事故影響用戶數達637.72萬戶，台電公司於111年4月提出「強化電網韌性建設計畫」，同年8月經行政院核定，預計於10年內投入5,645億元推動短中長強化電網韌性工程。惟據台電統計至113年6月底止，屬「強化電網韌性建設計畫」修正之專案計畫共計3項，其中「第七輸配電計畫」及「北區一期電網專案計畫」分別修正2次，「南區一期輸變電專案計畫」修正1次，前2項專案計畫修正係因應部分電源開發計畫延後，及工程遭遇抗爭，施工期程未如預期所致；後者則係配合七股科技工業區開發時程，爰規劃由新吉一次配電變電所(D/S)取代台江一次配電變電所(詳表2)。以上顯示「強化電網韌性建設計畫」相關工程易受外在環境因素影響，台電公司允宜加強與地方溝通協調，以利工程推動。
(四)台電公司重大資本支出多仰賴融資，因近年負債總額累增，114年底期末長期負債餘額為103年度以來最高
依台電公司推估114年度長期債務舉借與償還情形，預計期初長期負債餘額1兆916.71億元，新增舉借金額3,291.85億元(含國內金融機構借款1,656.87億元、國內發行公司債1,500億元、核能後端基金借款103億元及國外金融機構借款31.98億元)；又舉借用於支應購建固定資產2,106.99億元(占比64.01%)及支應長期借款還本1,184.86億元(占比35.99%)，預計期末長期負債餘額1兆2,822.97億元，為103年度以來最高。
綜上，台電公司長期以融資方式籌措重大資本計畫經費，財務負擔日漸沉重，惟計畫修正頻仍，且部分計畫修正後之財務效益低於原編計畫，使財務狀況逐年惡化，負債總額累增，允宜定期盤整各項財務改善措施之有效性，並滾動檢討各項資本投資計畫效益評估之合理性，妥擬配套因應方案，以維財務健全。

表1 台電公司103至113年6月底專案計畫修正對照表
單位：新臺幣百萬元；%
項次	計畫名稱	修正次數	原編計畫				最新修正計畫
			辦理期程	投資總額	預計現值報酬率	投資回收年限	辦理期程	投資總額	預計現值報酬率	投資回收年限
1	核能四廠第一、二號機發電工程計畫	6	81.7-92.7	169,731	11.72%	16.71年	81.7-103.12	283,879	4.21%	21.33年
2	林口電廠更新擴建計畫	4	95.1-108.12	83,044	10.10%	12.18年	95.1-111.12	152,494	1.77%	25.35年
3	大林電廠更新改建計畫	3	97.1-111.12	119,393	8.26%	14.69年	97.1-109.12	104,066	1.94%	24.54年
4	太陽光電第一期計畫	1	97.1-100.12	3,571	負值	無法收回	97.1-103.12	3,571	1.71%	無法收回
5	第七輸變電計畫	2	99.1-104.12	238,897	負值	無法收回	99.1-114.12	236,871	1.87%	32.38年
6	通霄電廠更新擴建計畫	4	100.1-108.12	91,557	3.65%	18.7年	100.1-114.12	79,557	1.68%	20.1年
7	風力第四期計畫	1	101.1-104.6	1,277	2.78%	19.81年	101.1-104.6	592	1.80%	無法收回
8	澎湖低碳島風力發電計畫	4	102.1-105.6	2,820	4.03%	16.51年	102.1-111.6	1,446	0.58%	22.7年
9	台中發電廠既有機組空污改善工程計畫	1	103.1-109.12	9,269	負值	無法收回	103.1-109.12	9,269	負值	無法收回
10	板橋一次變電所改建計畫	1	103.1-109.12	2,771	10.36%	1年	103.1-111.12	2,771	14.66%	1年
11	離岸風力發電第一期計畫	2	104.1-109.6	19,536	2.72%	無法收回	104.3-111.6	25,952	1.75%	18.52年
12	北區一期電網專案計畫	2	105.1-112.12	4,899	4.25%	33年	105.1-119.12	7,465	2.52%	25年
13	太陽光電第二期計畫	2	106.1-109.6	803	2.11%	19.24年	106.1-109.6	585	1.83%	18.61年
14	金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫	1	105.7-109.12	2,536	負值	無法收回	105.7-109.12	2,536	負值	無法收回
15	鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	2	106.7-109.12	288	3.42%	34.49年	106.7-111.12	317	3.85%	22.89年
16	風力發電第五期計畫	1	106.1-109.6	2,527	3.27%	16.5年	106.1-113.6	3,470	2.41%	16.7年
17	小型再生能源發電第一期計畫	2	106.1-109.6	439	11.15%	6.8年	106.1-109.6	165	1.60%	19.9年
18	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	1	106.1-115.12	110,460	2.13%	22.4年	106.1-115.12	110,460	1.86%	20.3年
19	台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫	1	106.1-114.12	14,037	21.70%	3.9年	106.1-114.12	16,101	10.38%	8.58年
20	太陽光電第四期計畫	3	107.1-109.6	738	3.24%	16.6年	107.1-110.6	318	2.04%	17.89年
21	湖山水庫小水力發電計畫	1	107.7-110.6	176	2.94%	42.8年	107.7-111.12	169	2.16%	34.82年
22	集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	2	107.7-110.6	711	3.11%	43.03年	107.7-112.12	711	2.33%	36.32年
23	興達電廠燃氣機組更新改建計畫	1	107.2-117.12	116,873	2.14%	22.2年	107.2-117.12	116,873	1.81%	20.2年
24	台中電廠新建燃氣機組計畫	1	107.3-116.12	118,062	2.07%	19.8年	107.3-121.6	118,062	1.93%	20.6年
25	太陽光電第五期計畫	1	107.1-109.12	9,556	2.16%	18.8年	107.1-109.12	9,556	2.16%	18.8年
26	萬里水力發電計畫	1	107.7-117.12	9,596	1.95%	49.43年	107.7-122.12	9,596	1.97%	42.82年
27	離岸風力發電第二期計畫	2	108.4-114.12	57,324	4.32%	14.39年	108.4-114.12	57,324	4.32%	14.39年
28	宜蘭仁澤地熱發電計畫	1	109.1-111.2	239	2.69%	18.8年	109.1-112.9	221	1.75%	20.52年
29	霧社水庫防淤工程計畫	1	110.1-116.12	5,024	原規劃申請前瞻預算	原規劃申請前瞻預算	111.1-116.12	5,024	負值	無法收回
30	綠能第一期計畫	1	110.7-113.12	9,162	2.01%	18.6年	110.7-116.12	9,162	2.04%	23.4年
31	大林電廠燃氣機組更新改建計畫	1	111.6 -117.12	45,585	1.86%	19.47年	111.6-117.12	61,213	2.29%	19.81年
32	南區一期輸變電專案計畫	1	110.1-119.12	8,201	2.58%	27.1年	110.1-119.12	9,670	1.97%	27.76年
合計		1,259,102			-	-	1,439,466		-	-

說 明：本表數據因4捨5入致有尾差。
資料來源：台電公司提供，本中心整理製表。
表2 屬「強化電網韌性建設計畫」專案計畫修正說明表
項次	計畫名稱	計畫修正原因摘要
1	第七輸變電計畫	第1次修正：因應部分電源開發計畫延後、工程遭遇抗爭及配合輸電系統規劃準則修正等因素，爰辦理計畫修正。
		第2次修正：因考量民情變化迅速及配合能源轉型政策，在不影響供電穩定及安全下，依據經濟部110年1月13日「風力發電調度規劃會議」決議「有關雙北地區之松湖及新北2所超高壓變電所之推動，請台電公司以七輸計畫展期方式執行」，爰辦理計畫修正。
2	北區一期電網專案計畫	第1次修正：係因廣豐一次配電變電所(D/S)新建工程用地配合桃園市政府「變更八德(大湳地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案」辦理市地重劃未如預期，致工程無法辦理土建發包及進場施工；遠信D/S位於新北市板橋區遠東通信園區，考量台電公司數位發展需求，改採變電所與電力大數據機房中心及電力圖書館等多目標規劃，爰辦理計畫修正。
		第2次修正：原預定110年可取得廣豐D/S土地產權，台電公司於110年6月完成平面配置圖設計，111年1月函報經濟部同意，依原規劃期程完成前置作業發包，並多次拜會及函請桃園市政府協助趕辦，惟桃園市政府重劃工程發包多次流標，致本工程無法依原期程發包及施工，經與桃園市政府研商，預定115年第1季始可取得土地產權，爰辦理計畫修正。
3	南區一期輸變電計畫	原規劃建置台江D/S以供應七股科技工業園區用電，惟配合該園區開發時程，尚未辦理購地，故未動支預算，現因臺南市新吉工業區用電迅速成長，為滿足周邊地區長期穩定供電需求，以新吉D/S取代台江D/S，刻正辦理相關程序。

資料來源：台電公司提供，本中心整理製表。
        （分機：1931 何殷如）