112年度中央政府總決算審核報告整體評估報告

一九、重要觀光景點建設計畫(109-112年)自償率之達成率為61.84%，鑒於全球疫情已趨緩，允宜賡續積極辦理相關建設，俾利預計自償率順利達成

為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，強化具體投資成果，交通部觀光署 (以下簡稱觀光署)自97年起持續推動重要觀光景點建設計畫(下稱重要景點計畫)， 積極建設13個國家風景區，第4期重要景點計畫(109-112年)業於112年底屆期，該計畫112年度決算數為28億6,703萬7千元(含觀光發展基金2億6,673萬1千元)。經查：

(一)重要景點計畫(109-112年)實際自償率5.08%，達成率61.84%，主要係收益未如預期所致

重要景點計畫(109-112年)預估4年合計投資現值124.89億元、收益現值10.26億元，自償率8.21%，而執行結果實際投資現值113.19億元、收益現值5.75億元，自償率為5.08%，並據以計算投資現值之執行率90.63%，而收益現值之達成率56.05%，致自償率之達成率為61.84%(詳表1)。是以，該計畫整體自償率未達預期目標之原因，主要係收益未如預期所致，茲就各國家風景區自償率達成情形說明如下:

1.未達預計目標之國家風景區計8個：13個國家風景區實際自償率介於0.65%至14.68%，自償率之達成率介於10.15%至132.94%間，共計8個國家風景區自償率未達預計目標，其中達成率未達5成計有4個風景區，分別為北海岸及觀音山國家風景區40.41%、雲嘉南濱海國家風景區33.14%、大鵬灣國家風景區24.40%及花東縱谷國家風景區10.15%，經觀察該4個風景區收益現值之達成率介於9.21%至35.13%，均未達4成(詳表1)，渠等自償率達成率偏低之原因，主要係收益遠低於預期所致。

2.已達預期目標之國家風景區計5個：參山國家風景區、日月潭國家風景區、阿里山國家風景區、茂林國家風景區及馬祖國家風景區之自償率均達到預期目標，並有4個風景區之自償率達成率達110%以上，其中參山國家風景區達成率為132.94%，阿里山國家風景區達成率為112.07%，經觀察該2個風景區達成率較高之原因，主要係收益優於預期所致，另日月潭國家風景區達成率達117.74%及茂林國家風景區達成率達117.25%，其主要原因則係投入資金較預期減少所致 (詳表1)。

表1 重要景點計畫(109-112年)各國家風景區自償率一覽表

單位：新臺幣千元

| 建設計畫 | 項目 | 109-112年度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投資經費 A | 收益經費 B | 收支比 B/A | 投資現值 C | 收益現值 D | 自償率 D/C |
| 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 | 預估數 | 920,000 | 139,578 | 15.17% | 882,084 | 133,789 | 15.17% |
|  | 實際數 | 859,100 | 127,555 | 14.85% | 829,353 | 121,752 | 14.68% |
|  | 執行/達成率 | 93.38% | 91.39% | 97.86% | 94.02% | 91.00% | 96.79% |
| 北海岸及觀音山國家風景區 | 預估數 | 1,082,000 | 259,043 | 23.94% | 1,036,163 | 247,698 | 23.91% |
|  | 實際數 | 939,000 | 92,628 | 9.86% | 900,787 | 87,018 | 9.66% |
|  | 執行/達成率 | 86.78% | 35.76% | 41.21% | 86.93% | 35.13% | 40.41% |
| 參山國家風景區 | 預估數 | 1,120,000 | 37,932 | 3.39% | 1,073,842 | 36,383 | 3.39% |
|  | 實際數 | 993,800 | 44,800 | 4.51% | 952,886 | 42,921 | 4.50% |
|  | 執行/達成率 | 88.73% | 118.11% | 133.11% | 88.74% | 117.97% | 132.94% |
| 日月潭國家風景區 | 預估數 | 1,578,000 | 98,713 | 6.26% | 1,505,392 | 94,331 | 6.27% |
|  | 實際數 | 1,225,432 | 90,872 | 7.42% | 1,175,323 | 86,717 | 7.38% |
|  | 執行/達成率 | 77.66% | 92.06% | 118.54% | 78.07% | 91.93% | 117.74% |
| 阿里山國家風景區 | 預估數 | 1,440,000 | 42,061 | 2.92% | 1,380,654 | 40,709 | 2.95% |
|  | 實際數 | 1,504,100 | 49,830 | 3.31% | 1,443,945 | 47,711 | 3.30% |
|  | 執行/達成率 | 104.45% | 118.47% | 113.42% | 104.58% | 117.20% | 112.07% |
| 雲嘉南濱海國家風景區 | 預估數 | 1,000,000 | 68,368 | 6.84% | 958,787 | 64,943 | 6.77% |
|  | 實際數 | 898,000 | 20,118 | 2.24% | 861,579 | 19,341 | 2.24% |
|  | 執行/達成率 | 89.80% | 29.43% | 32.77% | 89.86% | 29.78% | 33.14% |
| 西拉雅國家風景區 | 預估數 | 600,000 | 41,223 | 6.87% | 575,272 | 39,343 | 6.84% |
|  | 實際數 | 530,899 | 28,764 | 5.42% | 509,676 | 27,581 | 5.41% |
|  | 執行/達成率 | 88.48% | 69.78% | 78.87% | 88.60% | 70.10% | 79.12% |
| 茂林國家風景區 | 預估數 | 741,000 | 13,847 | 1.87% | 712,323 | 13,175 | 1.85% |
|  | 實際數 | 637,416 | 13,856 | 2.17% | 613,297 | 13,300 | 2.17% |
|  | 執行/達成率 | 86.02% | 100.06% | 116.33% | 86.10% | 100.95% | 117.25% |
| 大鵬灣國家風景區 | 預估數 | 1,000,000 | 166,233 | 16.62% | 958,787 | 158,899 | 16.57% |
|  | 實際數 | 993,950 | 40,525 | 4.08% | 948,363 | 38,344 | 4.04% |
|  | 執行/達成率 | 99.40% | 24.38% | 24.53% | 98.91% | 24.13% | 24.40% |
| 東部海岸國家風景區 | 預估數 | 920,000 | 81,635 | 8.87% | 882,084 | 77,971 | 8.84% |
|  | 實際數 | 787,300 | 50,029 | 6.35% | 754,847 | 48,161 | 6.38% |
|  | 執行/達成率 | 85.58% | 61.28% | 71.61% | 85.58% | 61.77% | 72.18% |
| 花東縱谷國家風景區 | 預估數 | 1,000,000 | 64,991 | 6.50% | 958,787 | 61,783 | 6.44% |
|  | 實際數 | 906,700 | 5,920 | 0.65% | 869,677 | 5,689 | 0.65% |
|  | 執行/達成率 | 90.67% | 9.11% | 10.05% | 90.71% | 9.21% | 10.15% |
| 澎湖國家風景區 | 預估數 | 920,000 | 53,339 | 5.80% | 883,733 | 50,922 | 5.76% |
|  | 實際數 | 854,200 | 32,553 | 3.81% | 821,639 | 30,853 | 3.76% |
|  | 執行/達成率 | 92.85% | 61.03% | 65.73% | 92.97% | 60.59% | 65.17% |
| 馬祖國家風景區 | 預估數 | 708,000 | 6,120 | 0.86% | 681,377 | 5,860 | 0.86% |
|  | 實際數 | 663,705 | 5,784 | 0.87% | 637,660 | 5,528 | 0.87% |
|  | 執行/達成率 | 93.74% | 94.51% | 100.82% | 93.58% | 94.33% | 100.80% |
| 合計 | 預估數 | 13,029,000 | 1,073,083 | 8.24% | 12,489,289 | 1,025,807 | 8.21% |
|  | 實際數 | 11,793,602 | 603,234 | 5.11% | 11,319,032 | 574,915 | 5.08% |
|  | 執行/達成率 | 90.52% | 56.22% | 62.11% | 90.63% | 56.05% | 61.84% |

說    明：1.本表「預估數」係重要景點計畫(109-112年)相關估計數。

2.本表「實際數」係109至112年累計決算數及保留數。

資料來源：觀光署；本中心整理。

(二)重要景點計畫(109-112年)整體收益未如預期，主要係受COVID-19疫情影響及BOT案契約爭議所致

重要景點計畫(109-112年) 4年合計收益現值達成率僅56.05%，經統計該計畫項下所有收益項目，共計13個收益項目之實際收益未達預計收益1千萬以上，渠等項目收入未如預期之原因，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情之影響，造成園區清潔費收入驟減，並減少民間參與公共建設(下稱BOT)案潛在廠商投資意願、因應疫情實施減免權利金及租金等相關紓困措施、原計畫預估過於樂觀，以及發生BOT廠商因契約爭議而主動終止契約等因素影響所致(詳表2)。

表2 重要景點計畫(109-112年)預計收益項目辦理情形概況表

單位：新臺幣千元

| 建設計畫 | 收益類型 | 109-112年度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預計收益 | 決算數 | 差異金額 | 達成率 | 差異原因 |
| 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 | 權利金收入 | 51,920 | 28,914 | -23,006 | 55.69% | 因應疫情，於109、110及111年減收權利金。 |
|  | 其他租金收入 | 43,658 | 31,191 | -12,467 | 71.44% | 因應疫情，於109、110及111年減收租金。 |
| 北海岸及觀音山國家風景區 | 權利金及土地租金 | 231,790 | 65,546 | -166,244 | 28.28% | 因疫情蕭條，實施紓困措施減免權利金、租金。 |
|  | 規劃新增收益 | 14,460 | 0 | -14,460 | 0.00% | 原OT案預計修約，受疫情影響，無新增收益。 |
| 雲嘉南濱海國家風景區 | 設施出租 | 38,007 | 18,471 | -19,536 | 48.60% | 受疫情影響，出租案收入減少；預估收益或預期市場反應過於樂觀。 |
|  | 租金及權利金收入 | 14,656 | 1,626 | -13,030 | 11.09% |  |
|  | 規劃新增收益、創新收益機制 | 15,705 | 21 | -15,684 | 0.13% |  |
| 西拉雅國家風景區 | 服務收入 | 31,138 | 14,217 | -16,921 | 45.66% | 受疫情影響，出租案收入減少 |
| 大鵬灣國家風景區 | 土地租金收入 | 117,317 | 5,633 | -111,684 | 4.80% | 109至112年減少土地租金及權利金收入，主要係因原大鵬灣BOT廠商於108年退場。 |
|  | 權利金收入 | 27,000 | 10 | -26,990 | 0.04% |  |
| 東部海岸國家風景區 | 勞務收入 | 48,173 | 26,005 | -22,168 | 53.98% | 受疫情影響，造成入園清潔費驟減，以及建設計畫預計收益過於高估石梯坪及小野柳夜間入園清潔費收入。 |
| 花東縱谷國家風景區 | 規劃新設據點收益 | 54,258 | 160 | -54,098 | 0.29% | 鯉魚潭潭北複合式商圈因疫情影響淺在廠商投資意願、鐵馬驛站因疫情配合政策辦理紓困減免致租入減少、鳳林遊憩場持續進行工程整建、鯉魚潭碼頭管理及清潔費及鯉魚潭停車場清潔費刻已規劃相關工程。 |
| 澎湖國家風景區 | 權利金收入 | 17,635 | 2,123 | -15,512 | 12.04% | 因疫情影響，辦理促參案權利金相關紓困措施，以及離島地區據點招商不易所致。 |
| 合計 | 土地租金及權利金收入 | 541,983 | 153,514 | -388,469 | 28.32% |  |
|  | 勞務收入及服務收入 | 79,311 | 40,222 | -39,089 | 50.71% |  |
|  | 規劃新增收益 | 84,423 | 181 | -84,242 | 0.21% |  |
|  | 合計 | 705,717 | 193,917 | -511,800 | 27.48% |  |

說    明：本表篩選標準為13個國家風景區下所有收益項目之實際收益未達預計收益1千萬元以上者；又預計收益為重要景點計畫(109-112年)所列相關估計數。

資料來源：觀光署；本中心整理。

綜上，重要景點計畫(109-112年)預估自償率8.21%，惟實際自償率僅5.08%，主要係受COVID-19疫情影響，致園區相關服務收入驟減、BOT廠商投資意願保守、實施紓困措施權利金及租金收入減少，及因BOT案發生合約爭議而契約終止所致。鑒於我國已於112年5月1日將COVID-19調整為第四類傳染病，迄今全球疫情業已趨緩，旅遊熱度亦逐步回升，允宜賡續積極辦理113-116年重要景點計畫所定建設項目，適時檢討執行進度及政策目標達成情形，以即時提出改善方案，俾利預計自償率順利達成。

(分機：8669 馬佳琪)

交通部觀光局於112年9月15日改制為交通部觀光署，本文均稱觀光署。

自償率=收益經費現值/投資經費現值；自償率之達成率=實際自償率/重要景點計畫預估自償率；另本段以預估投資現值、實際投資現值、預估收益及實際收益等數值，直接計算自償率、執行率及達成率之結果，與本段所述相關比率有些微差異之原因，主要係該等比率計算時係採用至千位元計算所致，又該等比率並與表1所列相關比率相符。