112年度中央政府總決算審核報告整體評估報告

二一、「農業部門溫室氣體排放管制行動方案」第1期(107-109年)未達管制目標，第2期(110-114年)預算執行卻多有超支情形，允宜審酌各措施執行情形，強化規劃及資源合理配置

農業部依據氣候變遷因應法(前溫室氣體減量及管理法)第11條規定，自107年起分期推動辦理「農業部門溫室氣體排放管制行動方案」，主要包括「推廣有機與友善環境耕作」、「推動對地綠色環境給付」、「推廣畜牧場沼氣再利用」、「維持及確保國內畜禽產品自給率」、「收購漁船筏」、「獎勵休漁計畫」、「節能水車計畫」、「造林」及「加強森林經營」等 9 項行動計畫，107至112年度各年度決算數介於44.49億元至54.19億元之間(詳表1)。經查：

(一)農業部門溫室氣體管制行動方案第1期(107至109年度)未能達成階段管制目標

參據110年農業部門第2期溫室氣體執行排放管制行動方案成果報告，農業部門溫室氣體排放量約為全國之2.2%，排放類別可區分為「燃料燃燒使用」及「非燃料燃燒使用」等2類，109年燃料燃燒為2.977百萬公噸二氧化碳當量（以下均使用 MtCO2e）；非燃料燃燒為3.345MtCO2e，農業部門排放總量為6.322MtCO2e。農業部門第1期核定排放量為5.318MtCO2e，調整後數值排放量為6.157MtCO2e，差距0.839 MtCO2e。農業部門未能達成階段管制目標，農業部表示乃因109年受新冠肺炎疫情影響，市場發展宅經濟，推行農業生產自動化、冷鏈物流及冷藏(凍)設備等措施，以調適因應氣候變遷與新冠肺炎疫情之衝擊，亦造成農業用電需求之提升因而提升農業部門整體碳排放量。

(二)農業部門溫室氣體排放管理行動方案預算執行情形

茲彙整農業部門溫室氣體管制行動方案，主要執行項目之預算執行詳表2至表4，並說明如下：

1.推廣養豬場沼氣再利用(發電)計畫第1期(107-109年)預算執行率約6成：農業部於農產品受進口損害基金編列預算辦理推廣養豬場沼氣再利用(發電)計畫，係為沼氣發電推動，依照農民需求進行客製化輔導沼氣再利用(包含發電)及透過縣市辦理獎補助工作，第1期行動方案(107至109年度)合計預算數6億8,173萬元，合計決算數4億3,171萬7千元，執行率63.33%，據農業部說明，主要係為沼氣發電推動初期遭遇豬農意願不高、技術門檻高、土地容許檢討不易、饋線容量不足、沼氣產量不足等困難(詳表2)。

2.辦理獎勵休漁計畫，惟該計畫預算執行結果，108-110及112年度呈現超支情形：農業部於漁業署編列公務預算推動獎勵休漁係由漁船(筏)主自願性調整當年出海作業日數及在港停航日數，不僅可減少用油量，亦可讓漁業資源有成長復育時間，另於水產生物成長或產卵時間禁止漁業作業，以養護漁業資源，並針對符合獎勵條件之漁船等，核給每艘休漁獎勵金新臺幣2萬元，另漁船依其噸數計算，每噸再加發新臺幣1,500元，但以20萬元為上限。惟比較農業部第1期（107-109年度）辦理獎勵休漁計畫執行成果，108年度超支1億7,726萬1千元，據該署說明，主要係獎勵金額提高，以及109年度超支2億864萬1千元，主要係因應新冠肺炎疫情，申請條件調降，第1期(107至109年度)合計預算數6億2,497萬2千元，決算數9億8,590萬3千元，超支3億6,093萬1千元，執行率157.75%；第2期於110至112年度合計決算數11億4,823萬4千元，亦呈超支230萬3千元(詳表3)。

3.辦理推動對地綠色環境給付計畫項下有關農民生產環境維護工作，呈現年年超支情形：農糧署於農產品受進口損害基金編列預算辦理有機與友善環境耕作計畫，係為遵守自然資源循環永續利用，不依賴合成化學物質，運用資源保育與生態平衡管理，除可生產安全、優質之農產品供應消費者外，亦可降低農業生產對環境造成之衝擊；另於推動對地綠色環境給付計畫項下辦理農民生產環境維護工作，係保護農地合理使用，農民皆可因種植高品質水稻、雜糧作物、有機或友善環境栽培而受益，並達到保護優良農地、維護農業生態並促使永續發展，107至112年度每年度決算數介於31億元至39億元間，惟預算執行呈現年年超支情形，詢據農糧署主要係決算數係依當年底經費實際執行及農民申報情形統計，故與預算數有落差(詳表4)。

(三)允宜審酌各執行項目之辦理情形，滾動檢討資源配置之妥適性

綜觀農業部門溫室氣體排放管制行動方案第2期各辦理項目預期效益及截至112年底止執行成效(詳表5)，推廣有機與友善環境耕作114年底預計達成2萬2,500公頃，截至112年底已達2萬4,114公頃；114年底推動對地綠色環境給付-有關生產環境維護給付面積預計7.86萬公頃，截至112年底已達7萬8,972公頃；維護畜牧場沼氣利用（發電）114年底預期減碳量 73.90千公噸CO2當量，截至112年底減碳量已達75千公噸CO2當量；110-114年預計補助節能水車1,320臺，截至112年底已達1,732臺等多已達成目標值；惟自105年至114年預計累計新植造林面積6,600公頃，截至112年底止累計僅4,186公頃；105至114年預計累計加強森林經營面積 9,648公頃，截至112年底僅森林經營5,743公頃，與114年度目標值相較，尚需再增加3,905公頃。揆諸上述說明，農業部門溫室氣體排放管制方案第2期部分辦理項目已逾預期目標，部分辦理項目與預期目標仍有相當差距，允宜審酌各執行項目之辦理情形，滾動檢討資源配置，並加強計畫執行控管，以達成效。

綜上，農業部辦理「農業部門溫室氣體排放管制行動方案」，第1期(107-109年)未達管制目標，第2期(110-114年)預算執行卻多有超支情形，允宜審酌各措施執行情形，強化規劃及資源合理配置。

表1  農業部辦理農業部門溫室氣體排放管制行動方案預算情形表

單位：新臺幣千元

| 計劃名稱 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推廣有機與友善環境耕作 | 479,600 | 402,000 | 515,000 | 560,000 | 637,500 | 698,750 |
| 推動對地綠色環境給付 | 3,139,010 | 3,347,430 | 3,635,490 | 3,550,020 | 3,851,220 | 3,585,290 |
| 推廣畜牧場沼氣再利用 | 84,660 | 174,920 | 172,137 | 133,816 | 138,250 | 107,180 |
| 維持及確保國內畜禽產品自給率 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,400 | 11,000 |
| 收購漁船筏 | 70,520 | 40,053 | 36,140 | - | - | - |
| 獎勵休漁計畫 | 183,353 | 385,585 | 416,965 | 390,532 | 382,416 | 375,286 |
| 節能水車計畫 | - | - | - | 16,198 | 4,014 | 8,706 |
| 造林 | 312,100 | 306,000 | 231,200 | 227,360 | 211,550 | 208,860 |
| 加強森林經營 | 169,000 | 168,000 | 195,600 | 186,720 | 183,090 | 179,620 |
| 合計 | 4,449,243 | 4,834,988 | 5,213,532 | 5,075,646 | 5,419,440 | 5,174,692 |

資料來源：農業部提供，本中心彙整。

表2  農業部辦理推廣養豬場沼氣再利用(發電)計畫預決算執行情形表                            單位：新臺幣千元；%

| 年度 |  | 預算數(A) | 決算數(B) | 差異數(C=A-B) | 執行率(D=B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1期 (107-109年度) | 107 | 255,100 | 84,660 | 170,440 | 33.19 |
|  | 108 | 223,630 | 174,920 | 48,710 | 78.22 |
|  | 109 | 203,000 | 172,137 | 30,863 | 84.80 |
|  | 小計 | 681,730 | 431,717 | 250,013 | 63.33 |
| 第2期(110-114年度) | 110 | 133,816 | 133,816 | 0 | 100.00 |
|  | 111 | 138,250 | 138,250 | 0 | 100.00 |
|  | 112 | 107,180 | 107,180 | 0 | 100.00 |
|  | 小計 | 379,246 | 379,246 | 0 | 100.00 |

說    明：經詢農業部表示與農業部門第二期溫室氣體排放管制行動方案成果報告數值差異之原因係農業部提供環境部資料不含發電部分。

資料來源：農業部提供，本中心彙整。

表3  漁業署辦理獎勵休漁計畫預決算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 |  | 預算數(A) | 決算數(B) | 差異數(C=A-B) | 執行率(D=B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1期 (107-109年度) | 107 | 208,324 | 183,353 | 24,971 | 88.01 |
|  | 108 | 208,324 | 385,585 | -177,261 | 185.09 |
|  | 109 | 208,324 | 416,965 | -208,641 | 200.15 |
|  | 小計 | 624,972 | 985,903 | -360,931 | 157.75 |
| 第2期 (110-114年度) | 110 | 385,585 | 390,532 | -4,947 | 101.28 |
|  | 111 | 385,521 | 382,416 | 3,105 | 99.19 |
|  | 112 | 374,825 | 375,286 | -461 | 100.12 |
|  | 小計 | 1,145,931 | 1,148,234 | -2,303 | 100.20 |

說    明：決算數係依當年底經費實際執行及漁民參與情形統計，故與預算數有落差。

資料來源：漁業署提供，本中心彙整。

表4  農糧署辦理推動對地綠色環境給付計畫-農民生產環境維護工作預決算執行情形表             單位：新臺幣千元；%

| 年度 |  | 預算數(A) | 決算數(B) | 差異數(C=A-B) | 執行率(D=B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1期(107-109年度) | 107 | 3,026,210 | 3,139,010 | -112,800 | 103.73 |
|  | 108 | 3,024,760 | 3,347,430 | -322,670 | 110.67 |
|  | 109 | 3,139,060 | 3,635,490 | -496,430 | 115.81 |
|  | 小計 | 9,190,030 | 10,121,930 | -931,900 | 110.14 |
| 第2期(110-114年度) | 110 | 3,080,300 | 3,550,020 | -469,720 | 115.25 |
|  | 111 | 3,344,980 | 3,851,220 | -506,240 | 115.13 |
|  | 112 | 3,360,180 | 3,585,290 | -225,110 | 106.70 |
|  | 小計 | 9,785,460 | 10,986,530 | -1,201,070 | 112.27 |

說    明：1.經詢農糧署表示農業部門第二期溫室氣體排放管制行動方案111年度成果報告「推動對地綠色環境給付」項下，包含「綠色環境給付計畫」及「大糧倉計畫」2項計畫，按該2項計畫於成果報告提報時所列經費分別為100億4,554萬元及2億7,000萬元，合計103億1,554萬元。

2.「綠色環境給付計畫-農民生產環境維護工作」整體計畫包含輔導農田種植綠肥作物、轉作適地作物及其他產業輔導等工作，其中與溫室氣體排放管制行動方案有關部分為輔導農田種植綠肥作物乙項，該項工作111年編列預算為33億4,498萬元，主要用於推動農業部門溫室氣體減量工作。

資料來源：農糧署提供，本中心彙整。

表5  農業部門溫室氣體排放管制行動方案第2期預期效益表

| 辦理項目 | 主辦機關 | 預期效益 | 截至112年底執行成效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推廣有機與友善環境耕作 | 農糧署 | 114年底達成有機與友善環境耕作面積 22,500公頃。預期至114年增加土壤碳含量27千公噸 CO2當量。 | 推廣面積24,114公頃，減碳量18.3千公噸CO2e |
| 推動對地綠色環境給付 | 農糧署 | 114年底綠色環境給付面積達7.86萬公頃。種植綠肥作物預估至 114年可增加土壤有機質碳105千公噸 CO2當量。 | 實際種植綠肥作物78,972公頃，減碳量22.11千公噸CO2e |
| 推廣畜牧場沼氣再利用 | 畜牧處 | 維護畜牧場沼氣利用（發電），114年底預期減碳量 73.90千公噸CO2當量。 | 減碳量75千公噸CO2e |
| 維持及確保國內畜禽產品自給率 | 畜牧處 | 114年度維持國產毛豬自給率90%，及家禽產品自給率80%。 | 毛豬自給率90%，家禽自給率80% |
| 獎勵休漁計畫 | 漁業署 | 110-114年期間總減碳量可達636.5千公噸CO2當量。 | 1.110年度：9,682艘，減碳量129.7千公噸CO2e 2.111年度：9,624艘，減碳量128.96千公噸CO2e 3.112年度9,268艘，減碳量124千公噸CO2e |
| 節能水車計畫 | 漁業署 | 110-114年補助節能水車1,320臺，累積減碳量預計可達15.33千公噸CO2當量。 | 1,732台。 節電： 1.110年度：231.8萬度 2.111年度：57.4萬度 3.112年度：147.1萬度 減碳量： 1.110年度：1.164千公噸CO2e 2.111年度0.284千公噸CO2e 3.112年度：0.728千公噸CO2e |
| 造林 | 林業及自然保育署 | 105至114年累計新植造林面積6,600公頃，碳吸存量約新增56.23千公噸CO2當量。 | 自105年起累計造林4,186公頃，當年度碳移除量35.66千公噸CO2 |
| 加強森林經營 | 林業及自然保育署 | 105至114年累計加強森林經營面積 9,648公頃，碳吸存量約新增23.29千公噸CO2當量。 | 自105年起累計森林經營5,743公頃，當年度碳移除量15.27千公噸CO2 |

資料來源：農業部提供，本中心彙整。

(分機：1918 魏安國)

氣候變遷因應法第 11 條規定：「中央目的事業主管機關應依行動綱領及階段管制目標，邀集中央及地方有關機關、學者、專家、民間團體經召開公聽會程序後，訂修所屬部門溫室氣體減量行動方案（以下簡稱部門行動方案）送中央主管機關報請行政院核定後實施，並對外公開。」