112年度中央政府總決算審核報告整體評估報告
三五、第1至3期太空計畫各衛星之執行時程均發生落後情形，允宜強化時程管控，俾落實計畫目標
太空科技發展攸關國家科技實力之展現，具有提高國家聲譽及增進經濟產值等外部效益，我國太空計畫自81年推動迄今超過30年，已執行第1至3期太空計畫；其中第3期太空計畫108至112年度決算數97.42億元，執行率達93.09%。經查：
(一)各期太空計畫均已執行發射衛星相關任務，其中第1期預算執行率變動幅度較大，第2、3期預算執行率漸趨穩定
1.第1期太空計畫執行期間自81年至95年，編列預算數200.67億元、決算數196.52億元、預算執行率97.93%，第2期計畫執行期間自93年至107年，編列預算205.23億元、決算數170.61億元、執行率83.13%，第3期計畫執行期程自108至117年度，已執行之108至112年度共編列預算104.65億元、決算數97.42億元、預算執行率為93.09%。復觀察各年度預算執行情形，以第1期之執行率變動幅度大，第2、3期各年度執行率概維持介於73至100%間 (詳圖1)。
圖1 第1至3期國家太空科技發展長程計畫各年度預算執行率
說 明：第1及2期重疊93至95年度之預決算數均合併計算。
資料來源：國家太空中心提供，本報告製圖。
2.關於各期太空計畫辦理成效，第1期發射福衛一至三號衛星入軌道運行，第2期為福衛五及七號衛星，第3期則已發射獵風者號衛星，用以執行科學實驗、地球遙測及氣象等任務，並以各階段規劃之完成日期管控計畫進度。
(二)衛星計畫之執行須經6階段審查通過，逐步完成各階段任務
我國衛星計畫之執行係依國際太空標準程序，以6階段審查確認各績效是否達成，各階段審查項目依序為「任務定義審查」(Mission Definition Review，MDR)、「系統設計審查」(System Design Review，SDR)、「初步設計審查」(Preliminary Design Review，PDR)、「細部設計審查」(Critical Design Review，CDR)、「整合測試備便審查」(Integration & Test Review，ITR)、「發射運送審查」(Pre-shipment Review，PSR)[1]等階段(詳表1)。
[1] 詳「第三期國家太空科技發展長程計畫」執行步驟及「國家太空科技發展長程計畫」衛星專案時程。
表1 衛星計畫執行時程項目辦理內容及審查會議一覽表
時程項目	辦理內容	階段審查名稱
任務需求確定	擘畫任務願景，決定衛星類型以及執行工作。	任務定義審查 / (MDR)
系統概念設計	把任務目標轉換成實際工程規格，制定衛星8個次系統之性能及所需之技術規格。	系統設計審查 / (SDR)
初步設計	按系統設計審查之工程規格，設計衛星各次系統可以協同運作之衛星設計。	初步設計審查 / (PDR)
細部設計	依照初步設計審查階段設計，進一步完成軟體、硬體元件及其介面之細部設計。	細部設計審查 / (CDR)
同意裝運	確認衛星完成所有測試項目，並討論下階段衛星和火箭之間所進行之整合測試工作。	整合測試備便審查 / (ITR)
發射及軌道運行	衛星發射入衛星軌道上執行任務	發射運送審查 / (PSR)

資料來源：國家太空中心提供。
 (三)部分衛星計畫執行總期程落後原規劃達數年之久，允宜加強管控計畫時程
各期太空計畫之各衛星原規劃與實際執行日期之落差天數概述如下(詳表2及表3)：
1.第1期太空計畫中福衛一號發射及軌道運行實際日期落後原計畫逾2年，而福衛二號實際發射日期較原計畫落後達4年6個月，至福衛三號則落後近1年4個月。據國家太空中心表示，第1期計畫為我國首次執行之太空計畫，採用主合約商之設計[2]，我國參與全程發展並負責部分工作，學習國外廠商技術與經驗，惟部分關鍵技術仍掌握於國外廠商，計畫執行進度受廠商配合度影響，加上國外技術管制及輸出許可限制致影響整體計畫進度[3]；而福衛三號原規劃發射1顆衛星，修改為6顆微衛星組成星系方式運作[4]，加上衛星發射執行問題，致較預期計畫期程落後。
[2] 以採購契約委託具實務經驗的國外衛星製造廠商研製整顆衛星，減少風險以提高衛星成功率，福衛一號主主合約商為美國TRW公司，福衛二號為法商馬特拉公司，後改組為阿斯特希姆(Astrium)公司。
[3] 德國因1999年科索夫戰事，暫緩福衛二號得標商多尼爾公司衛星照相儀輸出口許可證；美國因印度進行核彈頭試爆，禁止任何美國製造之產品送至印度，內部陀螺儀導航系統及其他元件為美國製造。參「福爾摩沙飛向太空-台灣太空科技發展的軌跡」第六章福爾摩沙衛星二號-地球觀測任務，第7章福爾摩沙衛星三號-星系模式監測氣象。
[4] 參「福爾摩沙飛向太空-台灣太空科技發展的軌跡」第七章福爾摩沙衛星三號-星系模式監測氣象。
2.第2期太空計畫之福衛五號因遙測酬載支援合約受輸出許可限制、預算經費及合約條款異議等因素致採購流標，遂變更為國內自主發展遙測酬載研發關鍵元件，後因SpaceX公司發射載具變更及爆炸意外[5]，致計畫時程延後1年10個月。福衛七號發射任務則因美方衛星發射服務資金未到位、Space X火箭與衛星之硬體介面設計變更、美國空軍對SpaceX回收火箭疑慮等問題數度調整發射日期等原因，致計畫時程延後近4年。
[5] SpaceX公司停產Falcon 1載具，改採備用載具Falcon 9執行福衛五號發射服務，發射作業更改至美國加州范登堡空軍基地內SpaceX專屬發射場執行。雙方因各自因素於合約執行期間依約使用寬限期來延遲發射日期，Falcon 9於執行發射任務期間共發生2次爆炸意外，導致SpaceX無法於合約寬限期內完成福衛五號發射任務，致衛星發射時程延後。
3.第3期首枚衛星獵風者號計畫執行落後情形已較前2期改善，僅發射階段臨時更換發射火箭即發射入軌道運行，較原規劃日期延後1個月。另第3期太空計畫之先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)原預計自112年起發射，至117年完成6枚衛星星系佈署，惟受COVID-19疫情影響，第1枚預計延後至114年度發射，落後原計畫達2年[6]。
[6] 原規劃自112年度起每年發射1枚衛星至117年度執行完成6枚衛星發射升空，因COVID-19肺炎影響外購電子元件/零件部分電子元件與關鍵組件(準直儀、電子單元及線型感測器聚焦面組合)無法如期交貨，及受遙測酬載光機工程體(RSI OEM)組裝除錯以及光機系統與介面重新優化設計與製造影響，第1枚衛星發射時程預計將延後至114年度發射升空。
綜上，我國第3期太空長程計畫除已發射升空之獵風者號衛星外，尚規劃有先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)、超高解析度智能遙測衛星及合成孔徑雷達衛星星系（福衛九號）等衛星計畫。惟據先前各衛星計畫執行經驗，計畫時程易受國際間外在變數影響，時程多有延宕情形發生，雖第3期已發射之獵風者號衛星計畫執行延宕情形略有改善，然福衛八號之執行目前已大幅落後於原計畫規劃時程，允宜強化時程管控，以落實計畫目標。
表2 衛星計畫原規劃時程日期與實際執行日期之落差天數統計表
單位：天
時程項目	福衛一號	福衛二號	福衛三號	福衛五號	福衛七號	獵風者
任務需求確定	120	480	(超前)	0	0	60
系統概念設計	810	570	(超前)	0	0	60
初步設計	720	810	570	0	360	0
細部設計	480	1,470	360	0	960	180
同意裝運	870	1,650	510	150	720	210
發射及軌道運行	750	1,650	510	660	1‚440	30

說 明：1.福衛四號為遙測衛星計畫，後因任務支援合約商加拿大MDA公司無法取得加拿大政府輸出許可而中止計畫。
2.福衛六號為自主發展微衛星計畫，由於發射載具研發無法與執行單位中科院達成共識，故中止計畫。
資料來源：國家太空中心提供。
表3 衛星計畫原規劃時程項目與實際執行日期對照表
衛星計畫	時程項目	原規劃日期	實際執行日期	落後天數
福衛一號	任務需求確定	80/12	81/04	120
	系統概念設計	81/05	83/08	810
	初步設計	82/04	84/03	720
	細部設計	83/06	84/10	480
	同意裝運	85/06	87/11	870
	發射及軌道運行	85/12	88/01	750
福衛二號	任務需求確定	84/12	86/06	480
	系統概念設計	85/04	86/09	570
	初步設計	86/01	88/04	810
	細部設計	88/05	92/05	1,470
	同意裝運	88/10	93/05	1,650
	發射及軌道運行	88/10	93/05	1,650
福衛三號	任務需求確定	88/09	86/08	(超前)
	系統概念設計	89/06	86/10	(超前)
	初步設計	90/04	91/09	570
	細部設計	92/06	93/05	360
	同意裝運	93/11	95/04	510
	發射及軌道運行	93/11	95/04	510
福衛五號	任務需求確定	97/06	97/06	0
	系統概念設計	98/09	98/09	0
	初步設計	99/12	99/12	0
	細部設計	102/01	102/01	0
	同意裝運	104/07	104/12	150
	發射及軌道運行	104/09	106/07	660
福衛七號	任務需求確定	99/08	99/08	0
	系統概念設計	100/06	100/06	0
	初步設計	101/06	102/06	360
	細部設計	102/03	104/11	960
	同意裝運	103/12	105/11	720
	發射及軌道運行	104/07	108/06	1,440
獵風者號	任務需求確定	102/03	102/05	60
	系統概念設計	103/05	103/06	60
	初步設計	104/11	104/11	0
	細部設計	106/06	106/12	180
	同意裝運	111/12	112/06	210
	發射及軌道運行	112/09	112/10	30

資料來源：國家太空中心提供。
(分機：8658 陳輝國)