中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案評估報告

前瞻基礎建設特別條例前經本院於106年7月5日審議通過，以4年為期程(106年度至109年度)，預算上限為新臺幣(以下同)4,200億元，期滿後，後續預算及期程，經本院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之；前2期已執行3,300億特別預算，包含第1期(106年度至107年度)1,071億元及第2期(108年度至109年度)2,229億元；嗣經109年7月2日本院第10屆第1會期第1次臨時會第2次會議，同意辦理後續特別預算籌編5,100億元(後期4,200億元特別預算及併同前期所餘900億元），並已辦理第3期(110年度至111年度)及第4期(112至113年度)特別預算，歲出分別編列2,298億元及2,098億元，合共4,396億元。

本次行政院依上述特別條例賡續編列前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第5期特別預算案，實施期程為114年度，歲出合計編列703億5萬元，包括「軌道建設」56億6,410萬元、「水環境建設」217億9,710萬元、「綠能建設」31億5,700萬元、「數位建設」123億9,102萬元、「城鄉建設」221億4,641萬元、「因應少子化友善育兒空間建設」4億7,244萬元、「食品安全建設」13億5,000萬元及「人才培育促進就業建設」33億2,198萬元，上述所需財源均以舉借債務支應。謹就各機關歲出預算編列情形分別評估如下：

第2項、國家發展委員會

一、「亞洲‧矽谷5G創新應用計畫」及「2030雙語政策計畫」第4期特別預算待執行數仍高，允宜妥為研謀對策，並強化規劃及執行進度控管事宜

國家發展委員會（以下稱國發會）於前瞻第5期特別預算案合共編列2億7,918萬5千元，包含：「數位建設」項下編列「強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施-國家發展委員會雲世代雲端基礎建設計畫」經費168萬5千元、「亞洲‧矽谷5G創新應用計畫」經費1億5,000萬元及「人才培育促進就業建設」編列「2030雙語政策計畫-厚植國人英語力，提升人才之國際競爭力」經費1億2,750萬元(詳表1)。經查：

表1  國發會「數位建設」及「人才培育促進就業建設」前瞻第5期特別預算案編列情形表                        單位：新臺幣千元

| 預算科目 | 計畫名稱 | 計畫 期程 | 計畫 總經費 | 前期已編列預算數 | 第5期特別預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 數位建設－基礎建設環境 | 強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施-國家發展委員會雲世代雲端基礎建設計畫 | 110-114 | 8,425 | 6,740 | 1,685 |
| 數位建設-推廣數位公益服務 | 亞洲‧矽谷5G創新應用計畫 | 110-114 | 1,684,500 | 1,534,500 | 150,000 |
| 人才培育促進就業建設 | 2030雙語政策計畫-厚植國人英語力，提升人才之國際競爭力 | 110-113 | 1,526,400 | 1,398,900 | 127,500 |
| 總計 |  |  | 3,219,325 | 2,940,140 | 279,185 |

說    明：計畫總經費僅含國發會部分，不含其他機關經費。

資料來源：國發會提供資料及前瞻第5期特別預算案。

(一)「亞洲‧矽谷5G創新應用計畫」第4期特別預算迄113年7月底待執行數占比仍高，允宜加強對執行進度之控管及查核

為落實國發會協調推動之「亞洲‧矽谷2.0推動方案」政策目標，並配合「前瞻基礎建設計畫-數位建設」，國發會辦理「亞洲‧矽谷5G創新應用計畫」，期透過公私協力合作模式，鏈結在地及場域需求，並建構5G通訊設備之可靠度驗證環境，結合垂直應用領域之示範場域，提升國內5G開放網路系統整合能量，逐步落實5G國產自主產業鏈，加速推動5G創新應用服務及產業數位轉型，計畫總經費16億8,450萬元，第5期特別預算案編列1億5,000萬元，包含完善亞洲．矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺1,000萬元、推動5G智慧城鄉示範國際推廣7,000萬元及打造5G開放網路應用7,000萬元(詳表2)。

檢視「亞洲‧矽谷5G創新應用計畫」第4期特別預算執行情形，預算數為9億9,000萬元，截至113年7月底累計分配預算執行率雖達8成，惟累計執行數中扣除未完成結報之預付數5億3,813萬元，實現率未及3成，尚未支用數亦有2億6,413萬8千元(詳表3)，待執行數占比仍高。爰此，為加速推動「亞洲‧矽谷5G創新應用計畫」，允宜加強控管相關計畫之執行進度及經費核銷事宜。

表2  亞洲‧矽谷5G創新應用計畫經費明細表      單位：新臺幣千元

| 工作項目 | 第3期特別預算(110至111年度) | 第4期特別預算 (112至113年度) | 第5期特別預算 (114年度) | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 預算數 | 預算案 |  |
| 完善亞洲．矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺 | 144,500 | 190,000 | 10,000 | 344,500 |
| 推動5G智慧城鄉示範 | 200,000 | 650,000 | 70,000 | 920,000 |
| 打造5G開放網路應用 | 200,000 | 150,000 | 70,000 | 420,000 |
| 合計 | 544,500 | 990,000 | 150,000 | 1,684,500 |

資料來源：國發會提供。

表3  亞洲‧矽谷5G創新應用計畫前瞻第4期預算執行情形表 單位：新臺幣千元

| 執行機關 | 預算數 | 累計 分配數 | 累計執行數 |  |  | 累計分配預算執行率 | 尚未 支用數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 累計實現數 | 預付數 | 合計 |  |  |
| 國發會 | 990,000 | 846,700 | 187,732 | 538,130 | 725,862 | 85.73% | 264,138 |

說    明：累計分配數及累計執行數係統計至113年7月底止

資料來源：國發會提供。

(二)「2030雙語政策計畫」因行政法人設置未完成法制作業，仍在研議後續處理方式，致第4期特別預算執行率偏低

原「2030雙語國家政策計畫」於109年9月奉行政院核定，由國發會與教育部協同相關單位共同辦理，以推動110至113年各項雙語策略工作，國發會4年經費需求原為10億元，111年7月修正後經費增加至14億90萬元，並修改計畫名稱為「2030雙語政策計畫」；嗣後國發會及教育部為持續推動相關策略，將該計畫期程延長至114年8月，國發會推動項目之總經費亦增加至15.26億元，包括成立行政法人專責推動、擴充英語檢測量能、推動教育體系外之英語數位學習，培育雙語人才、營造友善雙語環境，擴散雙語政策效果等工作(主要工作項目及經費詳表4)。

檢視「2030雙語政策計畫」第4期特別預算迄113年7月底執行情形：112至113年度編列9億890萬元，分配數4億2,352萬5千元，執行數1億3,935萬3千元，占分配數比率僅32.90%(詳表5)，執行率偏低。據國發會說明，行政院業於110年9月將行政法人設置條例草案函送立法院審議，因屆期不續審，國發會刻正研議後續處理方式，爰行政法人相關經費暫無法支用；另有關推動雙語政策業務部分，原規劃行政法人成立後，以補助法人方式共同推動，為因應法案尚未通過等因素，已積極尋求其他替代方案，趕辦相關工作，以利執行。

表4  國發會推動2030雙語政策計畫經費明細表    單位：新臺幣千元

| 主要工作項目 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 預算數 | 預算數 | 預算數 | 預算案 |  |
| 成立行政法人專責推動 | 100,000 | 100,000 | 139,550 | 360,450 | 50,000 | 744,900 |
| 擴充英語檢測量能 | 20,000 | 31,000 | - | - | - | 61,000 |
| 推動教育體系外之英語數位學習，培育雙語人才 | 130,000 | 59,000 | 130,900 | 127,000 | 53,500 | 535,000 |
| 營造友善雙語環境，擴散雙語政策效果 |  | 50,000 | 96,000 | 55,000 | 24,000 | 274,000 |
| 合計 | 250,000 | 240,000 | 366,450 | 542,450 | 127,500 | 1,526,400 |

資料來源：國發會提供資料及「2030雙語政策」計畫書。

表5  2030雙語政策計畫前瞻第4期預算執行情形表  單位：新臺幣千元

| 執行機關 | 預算數 | 累計 分配數 | 累計執行數 |  |  | 累計分配預算執行率 | 尚未 支用數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 累計實現數 | 預付數 | 合計 |  |  |
| 國發會 | 908,900 | 423,525 | 132,496 | 6,857 | 139,353 | 32.90% | 769,547 |

說    明：累計分配數及累計執行數係統計至113年7月底止

資料來源：國發會提供。

綜上，國發會前瞻第5期特別預算案賡續編列「亞洲‧矽谷5G創新應用計畫」1.5億元及「2030雙語政策計畫」1.28億元，惟截至113年7月底止前瞻第4期特別預算「亞洲‧矽谷5G創新應用計畫」待執行數仍高，另「2030雙語政策計畫」因行政法人設置條例草案函送審議後，因屆期不續審，仍在研議後續處理方式，致第4期特別預算執行率亦偏低，允宜妥為研謀對策，並強化規劃及執行進度控管事宜，俾利計畫之推動。

（分機：8652  廖怡絜）

依據2030雙語政策(110至113年)計畫書，其修正理由為：政府推動的語言政策包括國際語言及國家語言政策，「2030雙語政策」即屬國際語言政策；考量原政策名稱「2030雙語國家政策計畫」易使政策目標遭誤解，爰更名為「2030雙語政策計畫」，計畫名稱同步配合修正。