中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案評估報告

前瞻基礎建設特別條例前經本院於106年7月5日審議通過，以4年為期程(106年度至109年度)，預算上限為新臺幣(以下同)4,200億元，期滿後，後續預算及期程，經本院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之；前2期已執行3,300億特別預算，包含第1期(106年度至107年度)1,071億元及第2期(108年度至109年度)2,229億元；嗣經109年7月2日本院第10屆第1會期第1次臨時會第2次會議，同意辦理後續特別預算籌編5,100億元(後期4,200億元特別預算及併同前期所餘900億元），並已辦理第3期(110年度至111年度)及第4期(112至113年度)特別預算，歲出分別編列2,298億元及2,098億元，合共4,396億元。

本次行政院依上述特別條例賡續編列前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻)第5期特別預算案，實施期程為114年度，歲出合計編列703億5萬元，包括「軌道建設」56億6,410萬元、「水環境建設」217億9,710萬元、「綠能建設」31億5,700萬元、「數位建設」123億9,102萬元、「城鄉建設」221億4,641萬元、「因應少子化友善育兒空間建設」4億7,244萬元、「食品安全建設」13億5,000萬元及「人才培育促進就業建設」33億2,198萬元，上述所需財源均以舉借債務支應。謹就各機關歲出預算編列情形分別評估如下：

第3項、原住民族委員會

前瞻第5期特別預算案原住民族委員會(以下簡稱原民會)編列「城鄉建設」6億4,940萬元，包括「原民部落營造」2億4,600萬元及「推動原住民族多元產業發展2.0」4億340萬元(詳表1)。謹評析如下：

表1  前瞻第5期特別預算案原民會編列概況        單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 |  | 第5期特別預算案數 |
| --- | --- | --- |
| 城鄉建設 | 1.原民部落營造 | 246,000 |
|  | 2.推動原住民族多元產業發展2.0 | 403,400 |
| 總計 |  | 649,400 |

資料來源：前瞻第5期特別預算案；本中心整理。

一、「推動原住民族多元產業發展2.0」計畫預算執行仍待改善，另實體銷售通路之營運模式允宜研謀善策，以提高營業額

原民會於前瞻第5期特別預算案編列「城鄉建設－推動原住民族多元產業發展2.0」計畫4億340萬元。經查：

(一)「推動原住民族多元產業發展2.0」計畫第5期特別預算案預計辦理之計畫內容及預算編列概要

原民會本期為「推動原住民族多元產業發展2.0」計畫編列4億340萬元，其計畫期程、計畫內容及預算編列情形詳如表1，該計畫係以「部落產業升級」及「通路數位加值」，妥善銜接當前政府推動產業升級政策方針，強化投資及輔導支持原住民族經濟產業，俾完善原住民族產業永續生態圈。

表1 「推動原住民族多元產業發展2.0」計畫前瞻第5期特別預算案之預算編列及計畫內容明細表                               單位：新台幣千元

| 計畫期程 | 編列計畫內容 | 預算案數 |
| --- | --- | --- |
| 114年度 | 1、持續執行產業升級專案團隊1式，挹注產業升級能量50案，執行部落示範亮點推動計畫25案，補助地方政府辦理部落人才及組織培訓。 2、持續優化通路品牌經營模式，藉由大數據分析，提升原住民族產品質量，並建立全通路網絡。 | 403,400 |

資料來源：110年9月修正之「前瞻基礎建設計畫-推動原住民族多元產業發展2.0計畫」核定本。

(二)截至113年7月底「推動原住民族多元產業發展2.0」計畫第3期預算執行率仍未達8成

參據原民會「推動原住民族多元產業發展2.0」前瞻特別預算編列及執行情形表(詳表2)，第3期及第4期累計預算編列數合計13億9,763萬元，第3期預算編列8億元，執行率76.19%。據原民會說明，主要係保留款中有關「優化原住民族通路經營平台計畫－國際原住民族文化創意產業園區」之工程款尚未撥付，其工程業已竣工，惟仍待桃園市政府完成工程結算後撥付款項。第4期預算編列5億9,763萬元，截至113年7月底止累計實現數為3億2,513萬6千元，占第4期預算數之54.40%，詢據原民會表示，主要係因「優化原住民族通路經營平台計畫－原之驛-Ba-Bu樂園」工作進度未達請款條件，將請南投縣政府儘速趕辦。

表2　「推動原住民族多元產業發展2.0」計畫前瞻第3及第4期計畫預算編列與執行概況表                                                  單位：新臺幣千元

| 期別 | 第3期 |  |  | 第4期 |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 110年度 | 111年度 | 小計 | 112年度 | 113年度 | 小計 |  |
| 預算數(A) | 300,000 | 500,000 | 800,000 | 269,000 | 328,630 | 597,630 | 1,397,630 |
| 實現數(B) | 168,774 | 440,763 | 609,537 | 198,986 | 126,150 | 325,136 | 934,673 |
| 執行率(B/A) | 56.26% | 88.15% | 76.19% | 73.97% | 38.39% | 54.40% | 66.88% |

說    明：1.第4期113年度實現數係統計至113年7月底。

2.第4期至113年7月底之分配數為404,697千元。

資料來源：原民會提供，本中心整理。

(三)原民會實體銷售通路之營運模式允宜研謀善策，以提高營業額

原民會前於原住民族經濟產業發展4年第2期計畫(107-110年)「品牌通路建構」實施策略項下，編列經費推動「品牌型塑推廣」及「數位虛實整合」等工作項目，截至110年底執行結果包括建置Ayoi電子商務平臺、拓展自營實體Ayoi據點3處及補助地方政府布建通路據點等，續由前瞻第3期及第4期特別預算「推動原住民族多元產業發展2.0」之子計畫「通路數位加值」挹注經費以優化前開品牌通路據點。

檢視近年原民會網路及實體門市銷售概況(詳表3)，112年度LiMA網路營業額及Ayoi實體門市LiMA旗艦店營業額均超出預期，惟縣市通路據點之實際營業額未達目標值，截至113年至7月底止，縣市通路據點之實際營業額2,890萬4千元，為全年度目標值7,059萬元之40.95%，其中以新竹縣原住民產業展銷中心銷售額達成率95.69%最高，惟部分通路據點營業額之達成率偏低(如屏東縣8.59%及高雄市24.07%，詳表4)；另補助地方政府布建之通路據點，1處尚在整建中、部分通路據點113年8月始開幕或試營運(詳表5)；爰顯示原民會實體銷售通路之營運模式尚可研議有效之策略，以提高營業額。

表3　近年原民會網路及實體門市銷售概況表           單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 111年 |  | 112年 |  | 113年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預計數 | 實際數 | 預計數 | 實際數 | 預計數 | 實際數 |
| LiMA購物網營業額 | - | 507 | 1,500 | 2,479 | 2,500 | 2,845 |
| LiMA購物網銷售筆數 | - | 303 | - | 813 | - | 781 |
| LiMA購物網供應商數 | - | 131 | - | 133 | - | 169 |
| LiMA購物網上架商品數 | - | 628 | - | 1,451 | - | 1,543 |
| LiMA購物網會員數 |  | 10,234 | - | 10,629 | - | 10,862 |
| Ayoi實體門市LiMA旗艦店營業額 | - | 924 | 2,500 | 3,393 | 3,500 | 2,837 |
| 縣市通路據點營業額 | - | 47,493 | 72,600 | 53,949 | 70,590 | 28,904 |

說　　明：1.因原住民族經濟產業發展4年第2期計畫於110年底屆期，111年10月重新定位原住民族商品的通路品牌「Ayoi阿優依」，調整為「Lima」(取自南島民族共同語言，5、手之意)為共同通路品牌，為調整經營實體門市，台東及金門門市撤場，台北擇定人口密集且國外訪客必訪的永康商圈，於同年10月5日設置旗艦店，並啟動LiMA購物網，爰購物網及旗艦店111年營業額自111年10月5日計算至12月31日止。

2.113年實際數統計至113年7月底。

資料來源：原民會提供。

表4  原民會113年補助地方政府布建通路據點營業額概況表

單位：新臺幣千元

| 縣市名 | 計畫名稱 | 預計年營業額 | 實際營業額 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜蘭縣 | 宜蘭縣原住民族產業推廣行銷中心 | 7,200 | 4,311 | 59.88% |
| 臺中市 | 中原好物特色據點通路布建 | 12,500 | 5,543 | 44.34% |
| 屏東縣 | 購、食、趣、遊複合拓銷“心”據點 | 19,440 | 1,669 | 8.59% |
| 臺東縣 | TTStyle原住民通路據點推動計畫 | 16,000 | 6,858 | 42.86% |
| 高雄市 | 高雄市原住民主題館設置營運及品牌行銷服務 | 5,950 | 1,432 | 24.07% |
| 新竹縣 | 新竹縣原住民產業展銷中心 | 9,500 | 9,091 | 95.69% |
| 合計 |  | 70,590 | 28,904 | 40.95% |

說　　明：實際營業額是截至113年7月底止。

資料來源：原民會提供。

表5  107年至113年原民會補助地方政府布建通路據點明細表

單位：新臺幣千元

| 縣市 | 計畫名稱 | 107至113年 核定補助經費 | 至113年7月底 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 849,000 |  |
| 桃園市 | 國際原住民族文化創意產業園區 | 259,770 | 113年8月1日開幕 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭縣原住民族產業推廣行銷中心 | 79,100 | 110年9月18開幕 |
| 臺中市 | 中原好物特色據點通路布建 | 81,302 | 110年12月22開幕 |
| 屏東縣 | 購、食、趣、遊複合拓銷“心”據點 | 78,900 | 110年5月8開幕 |
| 臺東縣 | TTStyle原住民通路據點推動計畫 | 56,500 | 106年12月15開幕 |
| 高雄市 | 高雄市原住民主題館設置營運及品牌行銷服務 | 24,500 | 109年5月30開幕 |
| 臺南市 | 札哈木‧原住民創意中心 | 122,828 | 整建中，預計114年12月前開幕 |
| 新竹縣 | 新竹縣原住民產業展銷中心 | 92,200 | 110年10月9開幕 |
| 南投縣 | 原之驛-Ba-Bu樂園 | 53,900 | 113年8月3日開始試營運。 |

資料來源：原民會提供。

綜上，「推動原住民族多元產業發展2.0」計畫自110年起辦理，截至113年7月底，預算執行仍待改善，又子計畫「通路數位加值」係延續原住民族經濟產業發展4年第2期計畫(107-110年)所布建之網路及實體通路據點，然檢視近年銷售概況顯示部分實體通路據點之營運模式仍可精進，允宜研謀策劃具體有效策略，以提高營業額。

（分機：1919 傅勤文）