財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)114年度單位預算評估報告
財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)114年度預算案編列歲入合計2,035億1,860萬元(詳表1)，較113年度預算數增加86億2,984萬3千元(增幅4.4%)；歲出合計1,408億1,216萬7千元，較113年度預算數減少68億2,931萬5千元(減幅4.6%)。
表1 財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局) 113及114年度歲入及歲出預算概況表 單位：新臺幣千元
機關別	歲入		歲出
	114年度	113年度	114年度	113年度
財政部	17,244,320	16,915,482	13,456,056	11,963,641
國庫署	3,084,427	3,074,167	114,365,936	122,637,487
關務署及所屬	162,955,492	150,144,454	7,519,423	7,387,549
國產署及所屬	20,200,870	24,721,164	3,246,701	3,068,451
財政資訊中心	33,491	33,490	2,224,051	2,584,354
合計	203,518,600	194,888,757	140,812,167	147,641,482

說　　明：113年度為預算數，114年度為預算案數。
資料來源：財政部及所屬預算書。
謹就財政部及所屬(不含賦稅署及5區國稅局)114年度預算案評估如下：
一六、「財政部國有財產署辦公廳舍取得案」已3度修正中長程個案計畫，允按最新修正之中長程個案計畫加速辦理，並確實控管計畫執行進度，以如期如質完成
國產署及所屬114年預算案於「營建工程-購建辦公大樓」項下編列「財政部國有財產署辦公廳舍取得案計畫(112-118年)」1億7,035萬8千元，係辦理該署辦公廳舍搬遷及興建該署辦公廳舍所需經費。經查：
(一)本計畫內容及修正計畫概述
1.國產署現有辦公廳舍位於光復南路，屋齡已逾40年，經108年內政部營建署辦理會勘確認建物因基礎差異沉陷，有結構安全疑慮，且屋齡老舊混凝土已發生劣化等，致長期以來產生漏水問題，經盤點臺北市轄內國有機關用地，皆無適當地點可提供該署搬遷使用，評估後有原址興建必要。
2.本案國產署規劃參採財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案模式辦理，透過與民間合作方式，以設定地上權方式供廠商合作興建2棟政府辦公廳舍，原興建期程為110至113年度，總經費11億8,020萬1千元，後因招標流標及考量物價上漲等因素，於111年3月、112年1月及113年6月共3度修改計畫，總經費增為17億2,947萬3千元，並調整計畫期程為112至118年度(詳表1)。

      表1 財政部國有財產署辦公廳舍取得案計畫歷次變更計畫概況表 單位：年；新臺幣千元
項目	期程	期程延後 / 年數	經費	較前次增加經費
原計畫	110-113	-	1,180,201	-
第1次修正	111-115	2	1,558,799	378,598
第2次修正	112-117	2	1,701,841	143,042
第3次修正	112-118	1	1,729,473	27,632

        資料來源：國產署。
(二)本案於110年5月至112年8月間因辦理招標均流標，已3度修正中長程個案計畫
1.本案前於110年5月17日辦理第1次公告招標，因無廠商投標而流標，經檢討後，考量多數廠商反映因疫情影響致備標時間不足，於110年7月29日辦理第2次公告招標，惟110年9月14日開標亦因無人投標而流標。據國產署說明[1]，公告期間有廠商反映受到營建市場缺工、缺料問題，造成營建物料價格高漲，增加興建成本負擔，及搭配標的為住宅區等原因不願進場投標。嗣經檢討上開流標原因並修正計畫後，該署於110年12月7日修正本案中長程個案計畫陳報行政院核定，經行政院111年3月7日同意修正計畫。
[1] 國產署「國產署辦公廳舍原址改建案110年9月14日開標結果流標，將重新檢討招標條件」新聞稿，2021年9月14日，https://reurl.cc/34A738。
2.該署爰於111年4月1日辦理重新公告招標，惟111年6月30日開標結果因無廠商投標而流標，據國產署說明[2]，考量前次招標期間廠商參與招商說明會，會後洽詢招標相關內容，該署於111年7月5日以原招標條件辦理重新招標，等標期至111年7月19日，此次招標依政府採購法規定，雖不受3家以上合格廠商投標限制，惟開標結果仍因無廠商投標而流標。
[2] 國產署「國產署辦公廳舍原址改建案以原招標條件於111年7月5日辦理第2次招標，不受3家廠商限制，歡迎各界踴躍投標」新聞稿，2022年7月5日，https://reurl.cc/dybL7g。
3.國產署111年11月28日函報修正中長程個案計畫，行政院112年1月7日函復同意辦理依修正後計畫調整招標條件，於同年2月、6月及8月招標均因無廠商投標而流標。該署表示，經檢討後於113年6月12日第3度函報行政院修正中長程個案計畫，獲行政院同年8月5日函復准予辦理，已於同年9月25日再次公開招標[3]。
[3] 投標截止日：113年11月21日。
綜上，國產署辦公廳取得案前於110至112年間多次招標均因無廠商投標而流標，分別於111年、112年及113年函報行政院3度修改中長程個案計畫。鑑於已多次修改計畫，允宜依最新規劃時程加速辦理，並確實控管計畫執行進度，以如期如質完成。