環境部主管非營業特種基金114年度預算評估報告

環境部主管基金包括特別收入基金性質之環境保護基金，以及信託基金性質之資源回收管理基金、清潔人員執行職務死亡濟助基金(以下簡稱濟助基金）。環境保護基金係由6項分基金組成，包括空氣污染防制基金(以下簡稱空污基金）、資源回收管理基金(以下簡稱回收基金)、土壤及地下水污染整治基金(以下簡稱土污基金）、水污染防治基金(以下簡稱水污基金）、環境教育基金(以下簡稱環教基金)及溫室氣體管理基金(以下簡稱溫管基金)。謹就各基金114年度預算評估如次：

四、第2期空氣污染防制方案114年度預算案編列數較原核定經費減少逾4成，先期規劃作業恐難謂妥慎，允宜掌握各機關可用資源，據以制定可行之方案內容，俾達防制工作執行成效

國內空氣污染管制政策之演進與空氣品質改善進展，隨著國內外經濟發展與環境負荷演變而面臨不同挑戰，爰空污法於107年8月1日修正公布，於該法第7條新增空氣品質改善規劃規定，授權中央主管機關訂定空氣污染防制方案，並應每4年檢討修正。環境部爰據以提出第1期及第2期空氣污染防制方案，並於114年度預算案編列14億7,800萬元辦理方案追蹤管理、基礎研究調查及空污費檢討等工作，惟該方案執行結果，各年度預算編列數與方案規劃之經費需求間多有落差。謹說明如下：

(一)第1期方案屆期後，相關各機關預算執行結果或大幅超逾、或不足於核定經費，其中國營事業決算數未及核定經費之8成

為改善空氣品質，維護國民健康與生活環境，環境部於109年度提出第1期方案作為全國空氣污染防制上位計畫，該方案因需跨部會配合推動，爰經費需求龐鉅，預計除環境部外，由交通部等其他中央相關機關、國營事業及政府轉投資事業於109至112年共同投入511.38億元配合推動相關業務。據環境部統計，第1期方案屆期預算共編列672.63億元，較核定經費511.38億元增加161.25億元(增幅31.53%)；至計畫執行結束，決算數共648.48億元，較核定總經費實際增加137.1億元，增幅達26.81%，除環境部為促使車輛污染排放量下降，改善道路交通及生活環境之空氣品質，以空污基金補助民眾汰換老舊車輛，因民眾申請踴躍，超出預期，致決算數214.43億元大幅超逾核定經費98.75億元(超逾1.17倍)外，政府轉投資事業中鋼公司決算數亦超逾核定經費1.07倍；反觀其他機關之執行結果則有不足情形，如環境部以外，其餘中央各機關決算數共56.53億元，為核定經費75.27億元之75.10%，另中油等國營事業決算數193.74億元，亦僅為核定經費248.87億元之77.85%，皆未及8成(詳表1)，第1期方案經費需求之預估恐未符實需。

表1  空氣污染防制方案(109至112年)經費需求與執行情形表

單位：新臺幣億元

| 機關 名稱 | 109年 |  | 110年 |  | 111年 |  | 112年 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核定數 | 決算數 | 核定數 | 決算數 | 核定數 | 決算數 | 核定數 | 決算數 | 核定數 | 決算數 |
| 環境部 | 37.29 | 54.34 | 28.17 | 57.54 | 24.72 | 58.54 | 8.56 | 44.01 | 98.75 | 214.43 |
| 其餘中央部會 | 11.19 | 9.96 | 15.7 | 4.03 | 18.7 | 29.63 | 29.7 | 12.91 | 75.27 | 56.53 |
| 教育部 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 經濟部 | 2.83 | 2.43 | 1.60 | 2.52 | 1.60 | 2.50 | 1.60 | 2.36 | 7.63 | 9.82 |
| 內政部 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.28 |
| 交通部 | 7.00 | 5.71 | 13.00 | 0.10 | 16.00 | 23.91 | 27.00 | 7.41 | 63.00 | 37.14 |
| 農業部 | 1.32 | 1.78 | 1.07 | 1.31 | 1.07 | 1.28 | 1.07 | 0.96 | 4.52 | 5.33 |
| 國科會 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.84 | 0.01 | 2.05 | 0.03 | 3.90 |
| 國營事業 | 84.32 | 41.51 | 89.12 | 85.91 | 30.57 | 31.19 | 44.87 | 35.12 | 248.87 | 193.74 |
| 中油 | 3.47 | 2.52 | 6.59 | 7.38 | 7.55 | 2.69 | 5.67 | 6.04 | 23.28 | 18.63 |
| 台電 | 80.71 | 38.97 | 82.39 | 78.52 | 22.88 | 28.40 | 39.06 | 29.05 | 225.04 | 174.94 |
| 港務 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.03 | 0.55 | 0.17 |
| 公私合營(中鋼) | 10.31 | 10.31 | 78.18 | 81.70 | 0.00 | 39.81 | 0.00 | 51.97 | 88.49 | 183.78 |
| 總計 | 143.11 | 116.12 | 211.17 | 229.18 | 73.99 | 159.17 | 83.13 | 144.01 | 511.38 | 648.48 |

說    明：表列國科會係於111年7月25日由原科技部改制。

資料來源：環境部提供，本中心整理。

(二)第2期方案規劃由國營事業投入328.89億元較第1期方案決算數增加135.15億元，增幅達69.76%，惟113及114年度預算編列數較核定數大幅減少，方案資金來源恐過於寬估

為解決我國空氣品質存在區域性差異問題，環境部於112年度所提出之第2期方案著重於強化中、南部重要固定污染源排放減量，持續執行台中、興達電廠既有機組、大林煉油廠及林園石化廠等空污改善工程；另為配合我國淨零轉型政策，推動能源效率提升及大型燃煤機組轉型生質能機組等，預計由台電、中油及中華郵政公司等國營事業投入328.89億元，較第1期方案國營事業決算數193.74億元增加135.15億元(增幅69.76%)，第2期方案於陳報行政院時，業經國家發展委員會建議環境部務實考量各單位執行能力，覈實編列所需經費為宜。

據環境部統計資料，第2期方案各單位113及114年度預算(案)分別編列264.62億元及154.95億元，低於原核定經費326.52億元及267.68億元甚多(詳表2)，其中除交通部「推動綠色機場補助地勤業及空廚業汰換/新購電動車及設置充(換)電設施計畫」因未奉行政院核定，擬後續再行規劃，113及114年度未編列預算外，主要係因台電公司經費不足，未編列推動大型燃煤機組轉型生質能機組所需相關預算，致113及114年度實際編列預算（案）63.69億元及68.12億元，較原核定經費117.71億元及181.52億元分別減少54.02億元(減幅45.89%)及113.4億元(減幅62.47%)所致，第2期方案資金來源恐過於寬估，先期規劃作業難謂妥慎。

表2  第2期方案113及114年中央各部會、國營事業及公私合營預算編列情形表                                單位：新臺幣億元

| 單位名稱 | 113年度 |  | 114年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核定數 | 預算數 | 核定數 | 預算數 |
| 中央各部會 | 23.30 | 19.65 | 25.62 | 21.27 |
| 環境部 | 13.50 | 13.50 | 15.52 | 14.78 |
| 其餘中央部會 | 9.80 | 6.15 | 10.10 | 6.49 |
| 交通部 | 3.58 | - | 3.58 | - |
| 經濟部 | 4.97 | 4.89 | 5.27 | 5.21 |
| 農業部 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.28 |
| 國營事業 | 126.21 | 67.97 | 190.02 | 81.64 |
| 中油公司 | 7.77 | 3.55 | 7.77 | 12.79 |
| 台電公司 | 117.71 | 63.69 | 181.52 | 68.12 |
| 中華郵政公司 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 公私合營 | 177.01 | 177.01 | 52.04 | 52.04 |
| 中鋼 | 175.10 | 175.10 | 50.13 | 50.13 |
| 中龍 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| 總計 | 326.52 | 264.62 | 267.68 | 154.95 |

說    明：公私合營機構無預算數，爰以預估數列示。

資料來源：環境部提供，本中心整理。

綜上，依空污法規定，「空氣污染防制方案」應定期檢討並落實執行。為利空氣品質改善，需透過防制方案強化中央與地方及跨機關部會合作、疏理空氣污染防制工作推動之優先性排序，爰環境部允宜掌握各機關可用資源，並據以制定可行之方案內容，且依推動之重點設定績效指標及其各年度目標值，據以定期追蹤檢討以達空氣污染防制工作執行成效。

空污法第7條第1項規定：「中央主管機關應訂定空氣污染防制方案，並應每4年檢討修正。」

第1期方案核定經費。

環境部因未預期民眾申請車輛汰舊換新踴躍，致未能於擬訂計畫時妥適安排所需財源，執行數逾預估數115.68億元，由空污基金支應65億元外，餘不敷數則申請國庫撥補共50.68億元，因金額龐鉅，恐影響空污基金財務之健全，並排擠政府其他政事推動所需。