環境部主管非營業特種基金114年度預算評估報告

環境部主管基金包括特別收入基金性質之環境保護基金，以及信託基金性質之資源回收管理基金、清潔人員執行職務死亡濟助基金(以下簡稱濟助基金）。環境保護基金係由6項分基金組成，包括空氣污染防制基金(以下簡稱空污基金）、資源回收管理基金(以下簡稱回收基金)、土壤及地下水污染整治基金(以下簡稱土污基金）、水污染防治基金(以下簡稱水污基金）、環境教育基金(以下簡稱環教基金)及溫室氣體管理基金(以下簡稱溫管基金)。謹就各基金114年度預算評估如次：

五、推廣運具電動化以配合2050淨零轉型政策之「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫，然執行成果與短程目標間仍有相當落差，允待研議策進

空污基金114年度預算案於「空氣污染防制計畫-03移動污染源管制」業務計畫編列捐助、補助與獎助1億84萬9千元， 用以補助車輛汰換及污染改善。為持續推動運具電動化以降低空污排放量，環境部除管控車輛污染源排放標準外，亦配合2050淨零轉型政策之「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫，與交通部、經濟部共同推廣運具電動化，然執行成果尚較短程目標落後甚多。謹說明如下：

(一)推動運具電動化策略預算編列與執行情形

環境部所擬空氣污染防制方案除鼓勵汰換老舊車輛外，並配合國家淨零轉型，規劃推動對應配套工作，期能持續降低移動污染源之污染排放量，俾改善空氣品質。納入空氣污染防制方案(109至112年)(以下簡稱第1期方案)之運具電動化策略包括：環境部推動機車汰舊換新等策略及交通部推動市區公車電動化，累計執行數分別共184億2,316萬2千元及24億8,615萬8千元；另經濟部辦理電動機車產業創新躍升計畫(107-111年度)109至112年度累計執行數為30億721萬6千元(詳表1)。至前揭方案第2期(113至116年)中，環境部延續第1期推動鼓勵汰換老舊車輛，並另於「2050 淨零共利減污」面向中納入推廣運具電動化及搭配運具電動化發展建置支援系統，由交通部、經濟部及環境部主政，113及114年預算(案)分別編列10.09億元及11.75億元(詳表2）。

表1  第1期方案各機關推動運具電動化經費執行情形表 單位：新臺幣千元

| 機關名稱 | 計畫(策略) | 經費 |  |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |  |
| 環境部 | 大型柴油車多元化改善 | 2,780,429 | 4,251,574 | 4,230,328 | 2,853,142 | 14,115,473 |
|  | 機車汰舊換新 | 1,729,485 | 950,361 | 732,925 | 718,070 | 4,130,841 |
|  | 市區公車電動化 | 159,880 | 16,968 | - | - | 176,848 |
| 小計 |  | 4,669,794 | 5,218,903 | 4,963,253 | 3,571,212 | 18,423,162 |
| 交通部 | 市區公車電動化 | 508,554 | 496,882 | 935,171 | 545,551 | 2,486,158 |
| 經濟部 | 電動機車產業創新躍升計畫 | 794,199 | 697,300 | 668,006 | 847,711 | 3,007,216 |

說    明：電動機車產業創新躍升計畫期程為107至111年度，總投入金額為47億6,310萬4千元。

資料來源：環境部、交通部及經濟部，本中心整理。

表2  第2期方案各機關推動運具電動化相關經費明細表

單位：新臺幣百萬元

| 管制策略 | 機關名稱 | 經費 |  |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 113年 | 114年 | 115年 | 116年 |  |
| 推廣運具電動化 | 環境部 | 104.0 | 749.9 | 1,377.2 | 2,129.2 | 4,360.3 |
|  | 交通部 | - | - | 358.0 | 358.0 | 716.0 |
|  | 經濟部 | 94.6 | 95.0 | 95.0 | - | 284.6 |
|  | 中華郵政公司 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 290.0 |
| 搭配運具電動化發展建置支援系統 | 環境部 | 500.0 | - | - | 滾動評估 | 500.0 |
|  | 經濟部 | 200.0 | 230.0 | 260.0 |  | 690.0 |
|  | 中油公司 | 37.5 | 27.5 | - |  | 65.0 |
| 合計 |  | 1,008.6 | 1,174.9 | 2,162.7 | 2,559.7 | 6,905.9 |

說    明：113年為預算數，114年為預算案，115至116年為經費需求數。

資料來源：表列各單位及環境部「空氣污染防制方案（113至116年）」計畫書。

(二)截至113年7月底止，電動小客車、機車之普及率與市售比皆與2025及2030年之短程目標存在相當之落差

機動電車之銷售量與普及率為運輸轉型重要指標之一，據國際能源總署(International Energy Agency，IEA)公布「2024年全球電動車市場概況與前景」報告指出，2024年電動車銷量可能達到1,700萬輛，占全球汽車銷量20%以上。交通部於臺灣 2050 淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫中，針對國內電動運具所設目標則為2030年新售小客車及機車分別有30%及35%為電動車，推動里程碑如圖1，另環境部所擬空氣污染防制方案(113至116年)之推廣運具電動化管制策略項下亦設定電動大客車、電動小型車及電動機車之普及率，於2025年分別為35%、1.4%及7.9%，至2030年則分別達100%、7.3%及16.7%之目標，惟截至2024年7月底止，我國電動小客車及機車之普及率分別為1.08%及5.07%；而市售比則分別僅8.79%及9.90%，與2025(10%、20%)及2030(30%、35%)年之短程目標皆有相當之落差，其中電動機車之市售比甚低於111年度之11.95%(詳表1)。

圖1  我國運具電動化推動里程碑

資料來源：交通部「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫核定本。

表1  111年至113年截至7月底止國內電動運具普及率及市售比情形表                                              單位：%

| 車種 | 指標 | 目標 |  |  |  | 現況 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 公車 | 普及率 | 35 | 100 | 100 | 100 | 13.00 | 16.80 | 17.20 |
| 小客車 | 普及率 | 1.4 | 7.3 | - | - | 0.47 | 0.80 | 1.08 |
|  | 市售比 | 10 | 30 | 60 | 100 | 4.42 | 5.93 | 8.79 |
| 機車 | 普及率 | 7.9 | 16.7 | - | - | 4.38 | 4.84 | 5.07 |
|  | 市售比 | 20 | 35 | 70 | 100 | 11.95 | 9.16 | 9.90 |

說    明：1.普及率=公路監理機關車籍登記數／總車輛車籍登記數；市售比=新車當年登檢領照數／全部當年登檢領照數。

2.2024年度公車普及率係截至5月底止之統計數，餘為迄7月底數據。

資料來源：「空氣污染防制方案(113至116年)」計畫書、交通部「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫核定本及交通部統計查詢網及交通部提供，本中心整理。

綜上，運具電動化已成為國際趨勢，環境部依據臺灣 2050 淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫持續推廣運具電動化，惟推動結果無論係普及率抑或是市售比均與2025及2030年之短程目標仍存在相當之落差，允待檢討策進。