僑務委員會114年度單位預算評估報告
僑務委員會(下稱僑委會)114年度預算案編列歲入923萬2千元，與113年度預算數同；歲出20億2,900萬9千元，較113年度預算數17億7,146萬8千元增加2億5,754萬1千元(增幅14.54%)，主要係增列擴大培育及留用僑生計畫經費。謹就僑委會114年度預算案評析如下：
四、「海外華語文學習深耕計畫」112年度執行績效未達既定目標，有待提升，俾弘揚我國語文，擴大教學市場影響力
為辦理「111至114年度社會發展中程個案計畫－海外華語文學習深耕計畫」(下稱「海外華語文學習深耕計畫」)，僑委會114年度預算案編列「僑校發展暨文化社教輔助-海外華語文學習深耕計畫」經費1億2,984萬1千元，較113年度預算數1億1,896萬9千元增加1,087萬2千元(增幅9.14%)，惟該計畫112年度執行績效未達既定目標，有待提升。謹說明如下：
(一)為擴大我國市場教學影響力，推動「海外華語文學習深耕計畫」，以美歐為主要地區，招收當地人士就讀
為擴展我國海外華語文版圖，僑委會爰推動「海外華語文學習深耕計畫」，謹就計畫內容說明如下：
1.緣由:近年來中國大陸所設孔子學院，遭各國質疑有影響輿論、操作意識形態及干預學術自由情形，美國、加拿大、法國及澳大利亞等國對中國文化反思而陸續關閉孔子學院，加以美國鼓勵學生學習多國語言，爰規劃藉此時機推動學習我國華語文。
2.期程及經費：期程為111至114年度，總經費4億4,234萬9千元[1]；自110年度起先行以該會年度預算及第二預備金辦理。
[1] 詢據僑委會說明，與114年度預算案列示4億3,166萬4千元差異，係依行政院年度預算核定金額調整所致。
3.辦理方式：該計畫以美國及歐洲為主要地區，遴選辦學優良之僑校成立臺灣華語文學習中心，連同主流中小學、國內教育機構及智能教育產業合作計畫等共三面向，招收當地人士就讀，藉由師資培育、教材供應、數位學習資源及文化活動等核心方式，執行22項策略，期以擴大我國教學市場影響力。
(二)112年度執行結果多項關鍵指標未達既定目標，占比逾7成，須再加強檢視課程活動是否契合需求
「海外華語文學習深耕計畫」訂有「輔導成立臺灣華語文學習中心」等22項關鍵績效指標，據僑委會統計該計畫112年度執行結果，其中達成目標值者僅6項，16項未達目標值(詳表1)，占比為72.73%，執行成效未如預期，難以提升課程活動參與程度，擴大華語文影響力，使經費發揮最大效益，須再加強檢視內容設計是否契合需求。
表1 「海外華語文學習深耕計畫」112年度關鍵績效指標未達目標值明細表
序號		關鍵績效指標	衡量標準	目標值	達成值
1	開辦華語文課程		補助華語課程開辦費之班次及學生人次	130班次、1,950人次	162班次、1,296人次
2	臺灣華語文中心師資認證培訓		辦理線上師資認證培訓專班班次，培訓教師人次	2班、100人次	2班、49人次
3	供應臺灣華語文中心華語文課程之教材		提供學習中心華語課程教材冊數、班次、使用教材學生人次	130班次、7,800冊、1,950人次	162班次、6,413冊、1,296人次
4	辦理招生推廣活動		補助辦理招生推廣活動場次、參加人次	130場次、6,500人次	58場次、6萬5,936人次
5	補助臺灣華語文中心學生參加華測		補助臺灣華語文中心學生參加華測人次	1,170人次	5人次 (另提供66所臺灣華語文學習中心各100組華測快篩帳號，計使用898次)
6	辦理臺灣華語文學習中心校長及主任來臺參訪團，提升中心經營能力與交流		辦理校長及主任來臺參訪團場次、培訓人次	2團、培訓80人次	2團、培訓30人次
7	提升師資專業能力		舉辦研習班場次、培訓人次	來臺研習班培訓1場次40人次；線上研習班培訓1場次80人次	舉辦來臺研習班培訓1場次14人次；線上研習專班培訓 / 1場次45人次(另舉辦12場次講座培訓482人次)
8	輔導僑教中心辦理臺灣文化導覽活動		鼓勵臺灣華語文學習中心及主流學校師生參加僑教中心辦理臺灣文化導覽活動場次、參與人次	45場次、1,350人次	13場次、1,133人次
9	補助教師修習教育學分，取得主流學校任教資格		補助進修教育學分、取得教師執照及進入主流學校任教之教師人次，培育學生人次	30位、27位、13位、390人次	21位、1位、1位
10	供應主流中小學臺裔教師之教材		提供教材予主流學校教師人次、教材冊數，培育學生人次，參加華測學生人次	6套400人次、5萬7,600冊、1萬7,500人次、400人次	4,803份、教材350冊 / (另有文宣品1萬1,287份)
11	研發及編修教材		研發成人二語教材及開發數位華語文學習、輔助教材	5國	0 / (皆處於採購執行階段)
12	辦理臺灣華語文中心及主流中小學教師來臺參訪團，提升教學能力與機構交流		辦理臺灣華語文中心及主流中小學教師來臺參訪團場次，培訓人次	3團、培訓120人次	1團、30人次
13	青年活動開放成績優異臺灣華語學習中心學員及主流中小學學生報名參加		臺灣華語文學習中心學員及主流中小學學生參加本會各類青年活動人次	150個名額	80人次
14	在主流學校任教臺裔教師組團來臺研習華語文或臺灣文化活動		補助主流學校任教臺師與學生組團來臺人次	16團、380人次	4團、69人次
15	舉辦全球華語口說比賽		舉辦全球華語口說比賽場次，參與人次	1場次、3,600人次	1場次、1,017人
16	運用臺灣數位科技擴展海外華語文教育市場		國內華語文機構及僑校辦理線上課程或華語文數位學習活動連結所次，參與人次	60所、6,000人次	24所、1,113人次

資料來源：整理自僑委會資料。
綜上，海外人士囿於當地國語言障礙、文化差異、工作生活壓力及日常應用範圍不普遍，影響學習華語文動力；為擴展我國海外華語文版圖，僑委會辦理「海外華語文學習深耕計畫」，透過投入經費，提供學習資源及舉辦多樣推廣活動，然執行結果多項績效指標未達既定目標，有待檢視課程與活動設計是否契合需求，提高參與誘因，俾擴大我國華語文教學市場影響力。