僑務委員會114年度單位預算評估報告目錄 頁次

僑務委員會114年度單位預算評估報告
僑務委員會(下稱僑委會)114年度預算案編列歲入923萬2千元，與113年度預算數同；歲出20億2,900萬9千元，較113年度預算數17億7,146萬8千元增加2億5,754萬1千元(增幅14.54%)，主要係增列擴大培育及留用僑生計畫經費。謹就僑委會114年度預算案評析如下：
一、112年度「擴大培育及留用僑生計畫」執行結果遠低於設定目標，亟待檢討問題癥結研議開發生源對策，俾挹注產業發展動力
為辦理「112至115年度社會發展中長程個案計畫-擴大培育及留用僑生」(下稱「擴大培育及留用僑生計畫」)，僑委會114年度預算案賡續編列「僑校發展暨文化社教輔助-擴大培育及留用僑生」及「僑生回國升學暨僑青培訓研習-擴大培育及留用僑生」分支計畫經費6,389萬6千元及7億6,717萬6千元，合共8億3,107萬2千元，較113年度預算數6億2,136萬元增加2億971萬2千元，增幅33.75%(詳表1)。經查：
表1 僑委會113及114年度辦理「擴大培育及留用僑生計畫」預算明細表 單位：新臺幣千元
業務/工作計畫	分支計畫	114年度 / 預算案數	113年度 / 預算數	增減數	增減比率
僑校發展暨文化社教輔助	擴大培育及留用僑生	63,896	37,789	26,107	69.09%
僑生回國升學暨僑青培訓研習	同上	767,176	583,571	183,605	31.46%
合 計		831,072	621,360	209,712	33.75%

資料來源：整理自僑委會113及114年度預算(案)。
(一)「擴大培育及留用僑生計畫」為「強化人口及移民政策」之一環，目標為2030年擴大留用僑外生17萬人，海青班1萬人
為加快提升我國勞動力，僑委會爰推動「112至115年度社會發展中長程個案計畫-擴大培育及留用僑生」(下稱「擴大培育及留用僑生計畫」)，謹說明計畫概況如下：
1.期程及總經費：112至115年，總經費36億2,099萬8千元。
2.計畫緣由：基於新南向政策於教育與人才方面，旨在引進該等國家之外籍學生，透過完整教育及專業訓練，畢業後留臺工作以對經濟發展提供貢獻，新南向政策檢討專案會議爰裁示由教育部會同勞動部及僑委會，透過新南向產學合作國際專班及僑外生留臺等機制，擴大專班招生人數及優化課程安排。
3.「人口及移民政策規劃報告」政策目標：據國發會該報告規劃，目標預計至2030年擴大留用僑外生17萬人畢業後留臺工作，海外青年技術訓練班(下稱海青班)1萬人，並經相關會議決議擴增僑外生生源3倍以上量能，僑委會爰研擬「擴大培育及留用僑生計畫」，經行政院111年8月31日核定。
4.計畫內容：僑委會以產學攜手合作僑生專班、海青班及一般僑生三大面向，採取22項執行策略及74項執行方法（詳表2），期以達成國發會前開政策目標。
(二)112年度招收及留用人數遠低於設定目標，亟待檢討
「擴大培育及留用僑生計畫」設定目標為112至115年累計留用學士以上僑生1萬7,062人及海青班僑生3,191人；其中112年度預計僑生留臺工作評點制留用3,544人、產學攜手合作專班僑生入學5,178人及海青班600人；惟實際人數分別為1,595人、4,069人及295人，3項皆未達標，前兩項目標差異數分別為1,949人及1,109人，已逾千人，至海青班副學士班則未及目標值之半數，亟待檢討。
(三)允宜檢討問題癥結研議開發生源對策，俾挹注產業發展動力
據僑委會說明略以，屢接獲僑生反映所尋職缺非專門性技術性工作或雇主資本額及營業額不符規定，無法透過評點制留臺，將持續向相關部會反映；另海青班處於轉型初期，僑界尚未熟稔新制，將併產學攜手合作僑生專班積極招生。雖我國具生活環境安全、文化多元包容及產業就業機會等優勢；惟參據學者分析高教招生困境，面臨各國招生競爭、地緣政治局勢緊張影響、當地國少子女化及教育體系發展而選擇在地就學、遭遇不測意外或成為廉價勞工之負面新聞等問題[1]，至「擴大培育及留用僑生計畫」是否面臨相同處境仍待究明。為達成計畫目標，補充勞動力缺口，該會允宜檢討問題癥結研議開發生源對策，俾挹注產業發展動力。
[1] 楊洲松，海外僑生招生策略分析與建議，臺灣教育評論月刊，頁70-76，113年12月。
綜上，為加快提升我國勞動力，維持經濟成長所需人力，僑委會爰配合國發會「人口及移民政策規劃報告」研擬「擴大培育及留用僑生計畫」，設定目標為112年至115年累計留用學士以上僑生1萬7,062人及海青班僑生3,191人。惟112年度實際僑生留臺工作評點制留用1,595人、產學攜手合作僑生專班入學4,069人及海青班295人，遠低於當年度設定目標，亟待加強檢討問題癥結研議開發生源對策，俾挹注產業發展動力。
表2 僑委會「擴大培育及留用僑生計畫」執行策略及方法明細表
項次	執行策略	執行方法
1	強化培育生源：結合招生獎勵制度輔助僑校發展	1.建立「僑生回臺就學區域僑校聯盟」擴大僑校教學與招生動能、2.廣結生源潛力學校與華語教學機構力量、3.輔助與獎勵僑校自聘教師、4.輔助留臺僑生至僑校任教及協助招生、5.強化臺灣師資招生知能，協助拓展生源、6.協助國內大學與僑校合作開課
2	擴大招生：擴大優秀僑生入學獎學金	7.產學攜手合作僑生專班技高端入學獎學金-學費補助、8.產學攜手合作僑生專班技高端入學獎學金-頂尖僑生獎學金、9.海青班入學獎學金-學費補助、10.海青班入學獎學金-頂尖僑生獎學金、11.一般僑生入學獎學金-頂尖僑生獎學金、12.一般僑生入學獎學金-傑出僑生獎學金
3	擴大招生：公私合作擴大提供獎學金與實習就業機會	13.推動「十萬僑生‧十萬人才」計畫、14.成立「僑生人才大聯盟」、15.持續受理各界獎學金捐助
4	擴大招生：結合僑界力量招生	16.擴大保薦單位規模、17.廣聘招生顧問，擬定招生顧問機制、18.與留臺校友會合辦招生活動、19.補助生源潛力學校及華語教學機構辦理招生宣傳活動、20.結合僑界力量辦理招生宣導活動、21.運用多元化宣傳招生與獎學金資訊
5	擴大招生：強化國內學校與海外僑界連結與合作	22.辦理線上交流及海外參訪活動、23.辦理技職巡迴講座或夏令營
6	擴大招生：數位化與多語化招生	24.建置數位化與多語化招生網站、25.建立數位聯絡窗口與運用傳統及社群媒體協助招生、26.辦理僑生直播主比賽、27.培育在校僑生擔任招生輔導員
7	擴大招生：制定招生獎勵	28.制定僑校招生獎勵、29.規劃海外保薦單位招生獎勵機制、30.補助學校開辦費，擴大招生量能-產學攜手合作僑生專班、31.補助學校開辦費，擴大招生量能-海青班
8	擴大招生：多元華語學習及認證	32.補助與獎勵僑校辦理華語文能力測驗、33.認證僑校與華語教學機構之華語文教學品質、34.補助海青班線上華語文課程招生班
9	擴大招生：規劃僑生華語文先修班	35.產學攜手合作僑生專班技高端華語文先修班、36.擴大辦理一般大學僑生華語文先修班
10	擴大招生：跨國合作培訓	37.成立一國一校一基地、38.鼓勵海青班跨國雙聯學程
11	在學輔導：擴大優秀僑生獎學金及工讀金	39.產學攜手合作僑生專班技高端在學獎學金、40.海青班在學獎學金、41.一般僑生在學獎學金-傑出僑生獎學金、42.一般僑生在學獎學金-學行優良僑生獎學金、43.提供工讀金及學習扶助金-產學攜手合作僑生專班、44.提供工讀金及學習扶助金-海青班、45.提供工讀金及學習扶助金-一般僑生、46.提供畢業獎學金與獎勵-海青班、47.提供畢業獎學金與獎勵-一般僑生、48.傑出與優秀畢業僑生獎勵
12	在學輔導：強化僑輔體系	49.僑輔資訊與在學照顧-每年定期更新及彙編「中華民國僑生手冊」、50.僑輔資訊與在學照顧-運用本會成立群組平臺，即時傳遞僑生政策及在學輔導措施、51.僑輔資訊與在學照顧-協輔學校辦理春節聯歡活動(產學攜手合作僑生專班)、52.僑輔資訊與在學照顧-協輔學校辦理春節聯歡活動(海青班)、53.僑輔資訊與在學照顧-協輔學校辦理春節聯歡活動(一般僑生)
13	在學輔導：以僑輔僑	54.輔助僑生社團發展、55.培育僑生擔任生活輔導員、56.協輔國內相關團體辦理各項僑生活動
14	在學輔導：提供醫療與急難救助資源	57.提供醫療與急難救助資源-醫療急難救助、58.提供醫療與急難救助資源-僑生傷病醫療保險(產學攜手合作僑生專班)、59.提供醫療與急難救助資源-僑生傷病醫療保險(海青班)、60.提供醫療與急難救助資源-僑生傷病醫療保險(一般僑生)、61.提供醫療與急難救助資源-清寒僑生健保補助(產學攜手合作僑生專班)、62.提供醫療與急難救助資源-清寒僑生健保補助(海青班)、63.提供醫療與急難救助資源-清寒僑生健保補助(一般僑生)
15	在學輔導：辦理辦學成效評鑑	64.辦理辦學成效評鑑
16	在學輔導：強化在學就業輔助	65.運用學校僑輔老師協輔僑生就業、66.鼓勵僑生考取證照與參加競賽、67.辦理產學攜手合作僑生專班及海青班企業參訪
17	就業輔導：強化就業媒合機制	68.公私協力媒合僑生就業、69.僑生就業調查研析
18	輔導產學攜手合作僑生專班類科轉型並辦理錄取分發	70.輔導產學攜手合作僑生專班類科轉型並辦理錄取分發
19	輔導海青班類科轉型並辦理錄取分發	71.輔導海青班類科轉型並辦理錄取分發
20	辦理擴大培育及留用僑生委託研究案	72.辦理擴大培育及留用僑生委託研究案
21	辦理僑生工作精進會議	73.辦理僑生工作精進會議
22	跨部會合作	74.透過跨部會(含教育部、經濟部、科技部、勞動部等)合作，結合中央與地方政府相關機關以期達成國發會「人口及移民政策規劃報告」目標

資料來源：整理自「擴大培育及留用僑生計畫」。

二、113學年度產學攜手合作僑生專班類科開班及招收人數較112學年度成長，惟仍未如預期，允宜策進，俾補充我國人才缺口
僑委會114年度預算案編列「僑生回國升學暨僑青培訓研習-擴大培育及留用僑生」分支計畫經費5億1,869萬3千元，用以辦理產學攜手合作僑生專班，擴大保薦單位規模及招生推廣作業，較113年度預算數4億49萬7千元增加1億1,819萬6千元(增幅29.51%)。經查：
(一)為配合國家產業發展需求，調整產學攜手合作僑生專班類科
配合政府新南向政策，僑委會擴大辦理產學攜手合作僑生專班，提供「3年技術型高中加4年科技大學」教育體制，透過技職教育環境，使新南向國家僑生學習專業技能，取得正式大學文憑及就業機會，103年入學僑生於110學年度畢業後，具留臺工作意願者達89%，利於補充我國專門技術及中階技術人才缺口。嗣為因應國內產業用人需求，該會於110年8月邀集已承辦及有意開辦學校，召開產學攜手合作僑生專班開班轉型會議，鼓勵學校開設產業缺工類科，提出各項優惠措施，自111學年度起協助學校調整開辦類科方向，鼓勵技高端學校開設製造業、營造業、機構看護(長照）、電子商務及農業五大類科，並於113年度增加服務類科。
(二)調整後開班類別從偏重服務類科逐步轉向以非服務類科為主
參據開辦類科班數情形(詳表1)，資訊、電子、機械、汽車、微電腦修護、水電技術及照顧服務等非服務類科108學年度僅13班，漸次增加至113學年度78班；反觀餐飲管理、餐飲技術、美容時尚造型、觀光等服務類科108學年度原為16班，增加至110年度23班，自111學年度起減少，112學年度降為0，復因113學年度增加服務類科，增加為10班，服務類科班數占比則自108學年度55.17%降至11.36%，開班類別從偏重服務類科逐步轉向以非服務類科為主。
表1 產學攜手合作僑生專班108學年度至113學年度核定技高端開辦類科明細表
開辦類科	科別	108學年度		109學年度		110學年度		111學年度		112學年度		113學年度
		校	班	校	班	校	班	校	班	校	班	校	班
服務類科	餐飲管理、餐飲技術	11	12	14	15	15	16	10	11	0	0	8	8
	美容、時尚造型	3	3	2	2	4	4	2	2	0	0	2	2
	觀光	1	1	2	2	3	3	2	2	0	0	0	0
	小計	16		19		23		15		0		10
非服務類科	資訊	5	6	8	10	9	10	12	17	13	24	21	32
	電子	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
	機械	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1
	汽車	2	2	1	1	0	0	1	1	1	2	2	2
	微電腦修護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	水電技術	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	照顧服務	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	烘焙、烘焙食品	0	0	0	0	0	0	4	4	10	16	16	24
	食品加工	1	1	1	1	0	0	0	0	1	3	1	3
	農場經營	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	資料處理	1	1	0	0	0	0	2	2	4	5	5	6
	電子商務	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3
	商業經營	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	商用資訊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	小計	13		14		12		29		57		78
合計		26	29	30	33	33	35	17	44	18	57	27	88

說 明：1.113學年度為截至7月底止實際數。
2.據該會分類，烘焙、烘焙食品、農場經營、食品加工歸類為農業。
3.詢據該會表示，或因學校設置多於1種之學科，細數之和與合計有所出入。
資料來源：整理自僑委會資料。
(三)113學年度產學攜手合作僑生專班成班及招收人數較112學年度成長，惟仍未如預期，容待策進
觀諸產學攜手合作僑生專班各類科開班及招生情形(詳表2)，112學年度核定26校79班，預定招收7,086人，皆屬五大類科；實際招生結果，計有18校開設57班，報到入學人數4,069人，占預定招收人數之57.42%，未及六成。113學年度方面，核定29校97班，預定招收7,558人，其中五大類科預定招收6,898人；實際招生結果，因酌增服務類科，計有27校開設88班，報到入學人數6,323人，其中五大類科入學人數5,705人，均較112年度成長，惟仍未達招生目標，開設結果未如預期。
表2 112及113學年度產學攜手合作僑生專班技高端開設情形表
單位：人
學年度	開設類別	科別	校		班		學生人數
			核定	實際	核定	實際	預定	實際
112	製造業	資訊、電子、電機、機械、汽車	20	13	43	28	3,870	2,062
	營造業	水電技術	1	1	1	1	80	66
	機構看護	照顧服務	1	-	1	-	90	-
	農業	烘焙、烘焙食品科、農場經營、食品加工	14	11	24	20	2,144	1,399
	電子商務	資料處理、商業經營	8	7	10	8	902	542
合計			26	18	79	57	7,086	4,069
屬5大類科者			26	18	79	57	7,086	4,069
113	製造業	資訊、電子、機械、微電腦修護	22	21	43	37	3,470	2,711
	營造業	水電技術	1	1	1	1	90	83
	機構看護	照顧服務	2	1	2	1	170	53
	農業	烘焙、烘焙食品科、農場經營、食品加工	17	17	28	28	2,114	1,985
	電子商務	資料處理、電子商務、流通管理、商用資訊、商業經營	11	9	13	11	1,054	873
	服務類科	餐飲管理、餐飲技術、時尚造型、美容	10	10	10	10	660	618
合計			29	27	97	88	7,558	6,323
屬5大類科者			29	27	87	78	6,898	5,705

說 明：1.113年度為截至7月底止實際數，因尚未註冊爰以錄取數計。
2.詢據該會表示，或因學校設置多於1種之學科，細數之和與合計有所出入。
資料來源：整理自僑委會資料。
綜上，僑委會為配合國家產業發展需求，調整產學攜手合作僑生專班類科，鼓勵學校開設製造業、營造業、機構看護(長照）、電子商務及農業五大類科，調整後開班類別自偏重服務類科，轉向以非服務類科為主。113學年度實際招生結果，成班及招收人數較112學年度成長，惟仍未如預期，允宜策進。

三、i僑卡核發量偏低，允宜結合多方資源推廣，俾使「僑務資料智能分析及運用規劃計畫」服務充分運用，並據以建立僑務大數據資料庫
僑委會114年度預算案於「一般行政-資訊管理與維護」分支計畫編列辦理「僑務資料智能分析及運用規劃計畫－決策輔助、僑胞服務及民生應用」經費170萬1千元，較113年度預算數294萬7千元減少124萬6千元(減幅42.28%)。該計畫自111年起推動，惟部分執行成效仍未盡理想。謹說明如下：
(一)「僑務資料智能分析及運用規劃計畫」規劃以i僑卡作為數位僑務服務基礎，推動智能服務
配合行政院「服務型智慧政府2.0推動計畫」，僑委會研擬「僑務資料智能分析及運用規劃計畫－決策輔助、僑胞服務及民生應用」(下稱「僑務資料智能分析及運用規劃計畫」)，期程為111至114年度，總經費1,257萬9千元。以推動2代僑胞卡(i僑卡)作為數位僑務服務基礎，驅動服務流程改造，達成簡政便民目標，奠立僑務資料治理生態系基礎，漸進式提升僑務資料之決策輔助、僑胞服務及民生應用價值，並優化僑務智能客服體系，克服因時差導致之不便，協助僑胞即時解決問題，以3階段逐步推動智能服務(詳表1)。
表1 僑委會「僑務資料智能分析及運用規劃計畫」政策目標及各階段工作重點
階段	執行年度	政策目標	工作重點
初期	111	建立掌握服務對象機制	1.建置i僑卡卡務系統 / 2.建置僑務活動報名系統 / 3.發行本會數位證書
中期	112-113	透過資料分析整合僑胞需求資料及建置智能服務以有效傳遞服務訊息	1.建置新一代僑居加簽及僑民身分證明系統資料庫 / 2.建置僑務智能客服動態整合服務系統 / 3.本會僑務資訊系統介接i僑卡卡務系統會員資料 / 4.建置高價值資料庫
長期	114	精準服務增進黏著度及拓展民生加值	1.建置「僑務高價值情資檢索系統」 / 2.建置各業務處大數據報表平臺 / 3.運用僑生學籍管理系統介接國內產業需求及開放應用 / 4.佈建i僑卡加值服務網絡 / 5.建置跨機關資料交換API機制

說 明：高價值資料庫包括僑民身分資料庫、僑民專長資料庫、僑校教材使用分析與需求資料庫及僑生人才資料庫等。
資料來源：僑委會。
(二)i僑卡截至113年8月底止，計核發6萬餘張，未及第1代僑胞卡7成，亦僅占海外僑胞總數之3.31%
僑委會自106年度起即發行第1代僑胞卡，嗣因僑胞卡網站有會員資料不全等問題，爰於前揭計畫中規劃換發數位2代僑胞卡，藉以建置精準化全球僑胞服務與個人識別系統。據僑委會提供統計資料，迄至111年9月12日發行i僑卡時，第1代僑胞卡(實體卡)發行量10萬8,588張[2]，惟第2代i僑卡截至113年7月底止核發6萬8,986張，數量僅第1代僑胞卡實體卡6成餘，亦僅占海外臺灣僑民人數[3]3.31%，核發量偏低，影響資源使用效益，亦不利於僑務大數據資料庫之建置。
[2] 另第1代僑胞卡虛擬卡計發卡6萬2,482張，惟無法區分申辦實體卡配發虛擬卡及僅申請虛擬卡，為免重複計算，爰不計入總數。
[3] 據僑委會統計，112年底海外之臺灣僑民總計208萬5千人(資料來源，該會網頁)。
(三)囿於僑胞所在地難以掌握，i僑卡核發量仍偏低，尚待運用多方資源推廣
為推廣i僑卡服務，提高發行量，僑委會透過多元申辦、電郵通知及行銷優惠措施，提高僑胞申辦意願。茲概述如下：
1.多元申辦及電郵通知：可透過線上申辦、臨櫃申辦及委託申辦等3種方式辦理；該會以第1代僑胞卡所填有效電郵，於i僑卡正式啟用時，電郵通知相關訊息並寄送申辦連結網址，共寄發4萬6,196封電郵通知換卡。
2.行銷優惠措施：推出「僑見好運月月抽」、「僑校揪團辦卡享好康」等活動，規劃未來與海外僑青合作協力推廣，並持續廣邀國內外各領域優質商家加入特約商店行列，提供多樣化特約優惠，並製作宣傳短片素材加強推廣力道。
僑委會雖已採取前揭措施，惟i僑卡核發量仍偏低，據該計畫之先期計畫審查會議審查意見，多數僑胞無我國國籍，該會亦未掌握僑胞護照號碼，是以，i僑卡推動困難處在於難以獲悉僑胞所在地，有待該會運用僑界人脈與資源，開拓潛在客源。
綜上，i僑卡為「僑務資料智能分析及運用規劃計畫」之數位僑務服務基礎，僑委會雖透過多元申辦、電郵通知及行銷優惠措施，提高僑胞申辦意願，惟囿於僑胞所在地難以掌握，發行以來核發數量仍偏低，允宜運用多方資源推廣，俾使該計畫服務得以充分運用，並據以建立僑務大數據資料庫。

四、「海外華語文學習深耕計畫」112年度執行績效未達既定目標，有待提升，俾弘揚我國語文，擴大教學市場影響力
為辦理「111至114年度社會發展中程個案計畫－海外華語文學習深耕計畫」(下稱「海外華語文學習深耕計畫」)，僑委會114年度預算案編列「僑校發展暨文化社教輔助-海外華語文學習深耕計畫」經費1億2,984萬1千元，較113年度預算數1億1,896萬9千元增加1,087萬2千元(增幅9.14%)，惟該計畫112年度執行績效未達既定目標，有待提升。謹說明如下：
(一)為擴大我國市場教學影響力，推動「海外華語文學習深耕計畫」，以美歐為主要地區，招收當地人士就讀
為擴展我國海外華語文版圖，僑委會爰推動「海外華語文學習深耕計畫」，謹就計畫內容說明如下：
1.緣由:近年來中國大陸所設孔子學院，遭各國質疑有影響輿論、操作意識形態及干預學術自由情形，美國、加拿大、法國及澳大利亞等國對中國文化反思而陸續關閉孔子學院，加以美國鼓勵學生學習多國語言，爰規劃藉此時機推動學習我國華語文。
2.期程及經費：期程為111至114年度，總經費4億4,234萬9千元[4]；自110年度起先行以該會年度預算及第二預備金辦理。
[4] 詢據僑委會說明，與114年度預算案列示4億3,166萬4千元差異，係依行政院年度預算核定金額調整所致。
3.辦理方式：該計畫以美國及歐洲為主要地區，遴選辦學優良之僑校成立臺灣華語文學習中心，連同主流中小學、國內教育機構及智能教育產業合作計畫等共三面向，招收當地人士就讀，藉由師資培育、教材供應、數位學習資源及文化活動等核心方式，執行22項策略，期以擴大我國教學市場影響力。
(二)112年度執行結果多項關鍵指標未達既定目標，占比逾7成，須再加強檢視課程活動是否契合需求
「海外華語文學習深耕計畫」訂有「輔導成立臺灣華語文學習中心」等22項關鍵績效指標，據僑委會統計該計畫112年度執行結果，其中達成目標值者僅6項，16項未達目標值(詳表1)，占比為72.73%，執行成效未如預期，難以提升課程活動參與程度，擴大華語文影響力，使經費發揮最大效益，須再加強檢視內容設計是否契合需求。
表1 「海外華語文學習深耕計畫」112年度關鍵績效指標未達目標值明細表
序號		關鍵績效指標	衡量標準	目標值	達成值
1	開辦華語文課程		補助華語課程開辦費之班次及學生人次	130班次、1,950人次	162班次、1,296人次
2	臺灣華語文中心師資認證培訓		辦理線上師資認證培訓專班班次，培訓教師人次	2班、100人次	2班、49人次
3	供應臺灣華語文中心華語文課程之教材		提供學習中心華語課程教材冊數、班次、使用教材學生人次	130班次、7,800冊、1,950人次	162班次、6,413冊、1,296人次
4	辦理招生推廣活動		補助辦理招生推廣活動場次、參加人次	130場次、6,500人次	58場次、6萬5,936人次
5	補助臺灣華語文中心學生參加華測		補助臺灣華語文中心學生參加華測人次	1,170人次	5人次 (另提供66所臺灣華語文學習中心各100組華測快篩帳號，計使用898次)
6	辦理臺灣華語文學習中心校長及主任來臺參訪團，提升中心經營能力與交流		辦理校長及主任來臺參訪團場次、培訓人次	2團、培訓80人次	2團、培訓30人次
7	提升師資專業能力		舉辦研習班場次、培訓人次	來臺研習班培訓1場次40人次；線上研習班培訓1場次80人次	舉辦來臺研習班培訓1場次14人次；線上研習專班培訓 / 1場次45人次(另舉辦12場次講座培訓482人次)
8	輔導僑教中心辦理臺灣文化導覽活動		鼓勵臺灣華語文學習中心及主流學校師生參加僑教中心辦理臺灣文化導覽活動場次、參與人次	45場次、1,350人次	13場次、1,133人次
9	補助教師修習教育學分，取得主流學校任教資格		補助進修教育學分、取得教師執照及進入主流學校任教之教師人次，培育學生人次	30位、27位、13位、390人次	21位、1位、1位
10	供應主流中小學臺裔教師之教材		提供教材予主流學校教師人次、教材冊數，培育學生人次，參加華測學生人次	6套400人次、5萬7,600冊、1萬7,500人次、400人次	4,803份、教材350冊 / (另有文宣品1萬1,287份)
11	研發及編修教材		研發成人二語教材及開發數位華語文學習、輔助教材	5國	0 / (皆處於採購執行階段)
12	辦理臺灣華語文中心及主流中小學教師來臺參訪團，提升教學能力與機構交流		辦理臺灣華語文中心及主流中小學教師來臺參訪團場次，培訓人次	3團、培訓120人次	1團、30人次
13	青年活動開放成績優異臺灣華語學習中心學員及主流中小學學生報名參加		臺灣華語文學習中心學員及主流中小學學生參加本會各類青年活動人次	150個名額	80人次
14	在主流學校任教臺裔教師組團來臺研習華語文或臺灣文化活動		補助主流學校任教臺師與學生組團來臺人次	16團、380人次	4團、69人次
15	舉辦全球華語口說比賽		舉辦全球華語口說比賽場次，參與人次	1場次、3,600人次	1場次、1,017人
16	運用臺灣數位科技擴展海外華語文教育市場		國內華語文機構及僑校辦理線上課程或華語文數位學習活動連結所次，參與人次	60所、6,000人次	24所、1,113人次

資料來源：整理自僑委會資料。
綜上，海外人士囿於當地國語言障礙、文化差異、工作生活壓力及日常應用範圍不普遍，影響學習華語文動力；為擴展我國海外華語文版圖，僑委會辦理「海外華語文學習深耕計畫」，透過投入經費，提供學習資源及舉辦多樣推廣活動，然執行結果多項績效指標未達既定目標，有待檢視課程與活動設計是否契合需求，提高參與誘因，俾擴大我國華語文教學市場影響力。

五、海外信用保證基金代位清償案件收回成效不彰且餘額上升，允宜督促事前妥審並積極追償，俾減少損失
僑委會於114年度預算案「(二)年度重要施政計畫」－「五、僑商經濟業務」列有「經督導海外信用保證基金[5](下稱海外信保基金)，強化融資信用保證服務功能，…」等施政重點；並於「僑商經濟業務-海外華人經濟資訊彙蒐並促進海內外商機交流」分支計畫編列輔助海外信保基金業務，提升對海外僑臺商融資服務等經費241萬元。經查：
[5] 海外信保基金原名財團法人華僑貸款信用保證基金，係77年由政府及各金融機構捐助成立之非營利性財團法人，先後由財政部及金融監督管理委員會擔任主管機關，嗣於99年度起改隸僑委會。
(一)提供海外僑臺商信用保證，金融機構得申請代位清償，海外信保基金仍須就債權進行追償
海外信保基金為協助海外僑臺商順利取得創業或營運所需資金提供信用保證，訂有財團法人海外信用保證基金審查及處理要點(下稱基金審查及處理要點)，該要點第2點、第28點及第33點[6]明定該基金辦理信用保證業務時與授信金融機構間對逾期案件之催理程序，如有逾期未償還之案件，金融機構得於一定期間內向該基金申請代位清償。
[6] 該基金審查及處理要點第2點規定：「本基金辦理信用保證業務，應與授信之金融機構簽訂信用保證契約。」第28點規定：「金融機構對逾期案件經依法催理，仍未獲清償者，於逾期滿6個月或已開始訴追程序滿3個月後，得填製『代位清償申請書』檢附相關文件向本基金申請代位清償。」第33點規定：「本基金代位清償案件，自代償之日起，就代償部分承受金融機構對債務人之債權，並得委託金融機構繼續向債務人追償。……。」
代位清償一般定義係指債務人以外之第三人，為債務人清償債務，並依照法律規定代位債權人行使權利。信保基金之代位清償則指授信案件倘借款人未能履約還本付息，金融機構依法訴追未能獲償之部分，由海外信保基金依保證成數代位清償，再由信保基金以債權人名義追償。基此，海外信保基金代借款人償還其未能履約之本息，如遲未能向借款人成功追償，最終將造成基金損失，損及日後為其他僑民提供緊急協助之空間。
(二)尚未收回代位清償淨額比率超逾8成，無追索權案件債權金額占比超逾4成，收回成效不彰
觀諸海外信保基金代償案件清理情形(詳表1)，截至113年7月底海外信保基金累計代位清償386件，含本金、利息及訴訟費用在內，原始代位清償金額5,003萬1,844美元，已全數收回者計31件、收回232萬4,661美元，比例甚低；355件尚未全數收回、原始代位清償金額4,780萬4,523美元，僅收回686萬6,263美元，尚有4,093萬8,260美元待追償，尚未收回代償淨額比率超逾8成，且不乏已無追索權案件，計175件、尚未收回金額1,699萬2,986美元，占整體未全數收回代償淨額之比率超逾4成，收回成效不彰。
表1 截至113年7月底海外信保基金代償案件清理情形表
單位：件；美元；%
求償狀態	件數	原始代位清償金額(A)	收回金額(B)	收回比率(B/A)*100	代位清償淨額(C)=(A)-(B)	尚未收回代位清償淨額比率(C/A)*100
(1)尚未全數收回案件(3)+(4)	355	47,804,523	6,866,263	14.36	40,938,260	85.64
有追索權(3)	180	25,601,806	1,656,532	6.47	23,945,274	93.53
無追索權(4)	175	22,202,717	5,209,731	23.46	16,992,986	76.54
(2)全數收回案件	31	2,227,321	2,324,661	104.37	-97,340 / (說明2)	-
合計(1)+(2)	386	50,031,844	9,190,924	18.37	40,840,920	81.63

說 明：1.無追索權包括和解後不予追償、債務人死亡，或依據法令規定已無法再追償者。
2.代位清償淨額為負數係收回金額包含自基金代償後至收回期間所產生之利息，致全數收回之案件收回金額大於原始代位清償金額。
資料來源：整理自僑委會資料。
(三)收回金額不及代償金額，致餘額逐年累積上升，仍待賡續努力追償
處理代償案件困難之處在於因海外部分國家保護破產者、債權時效甚短、或不能展延債權時效，致當地承辦銀行無法繼續向債務人求償而罹於時效未能追償等因素，是以海外信保基金自104年起自行在國內追償，如發現債務人國內設有戶籍且未逾我國請求權時效(15年)，即採行起訴、取得支付命令及假扣押等行動，以突破各國限制而延續在國內之債權，收回比率已自103年底之12.99%提高至113年7月底之18.37%。
揆以103至113年度7月底止，海外信保基金代償餘額變化(詳表2)，為提供海外僑臺商資金信用保證奧援，各年度代償金額概呈增加趨勢，自108年度起各年度均逾110萬美元，收回金額則不一，最高僅70萬3千美元，最低僅12萬5千美元，收回金額不及代償金額，導致代償餘額逐年累積上升，迄至113年度7月底止達4,093萬8千美元，仍待賡續努力追償。
表2 103至113年度截至7月底止海外信保基金代償餘額變動表
單位：千美元
年度	期初餘額（A）	當年度代償金額（B）	當年度收回金額(C)	期末餘額(D)=(A)+(B)-(C）
103	32,178	116	125	32,169
104	32,169	455	372	32,252
105	32,252	890	703	32,439
106	32,439	1,588	599	33,428
107	33,428	366	291	33,503
108	33,503	1,184	485	34,202
109	34,202	1,795	223	35,774
110	35,774	1,675	311	37,138
111	37,138	2,162	346	38,955
112	38,955	1,816	525	40,246
113	40,246	1,196	504	40,938

說 明：1.113年度為截至7月底止數據；細數之和因四捨五入或有出入。
2.當年度代償金額含本金、利息及訴訟費用；收回金額含利息。
3.僑生技職專班(僑委會自109年8月起更名為產學攜手合作僑生專班)代償案件分別為109年20件，110年4件，111年6件，112年2件。
資料來源：整理自僑委會資料。
綜上，海外信保基金近年代位清償案件收回成效不彰，且代償餘額上升，允宜賡續督促該基金洽請各承辦銀行事前落實授信審查原則及審慎控管產業風險，事後積極辦理代位清償案件之追償作業，俾減少基金損失。

六、近年度媒體政策及業務宣導費執行情形未盡理想，且曾有若干缺失，允宜依實需編列並確實審核合規性，俾強化管控
僑委會114年度預算案編列媒體政策及業務宣導費2,157萬2千元[7]，較113年度預算數1,899萬7千元增加257萬5千元(增幅13.55%)，辦理僑務委員會議、慶典活動之媒體宣導製作、託播及刊登等19項工作。經查：
[7] 含「綜合規劃業務」之一般事務費81萬4千元、「僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務」之一般事務費397萬7千元、「僑校發展暨文化社教輔助」之一般事務費300萬3千元及對外之捐助100萬元、「僑商經濟業務」之對國內團體之捐助50萬元及一般事務費260萬元、「僑生回國升學暨僑青培訓研習」之一般事務費378萬1千元及「僑務新聞資訊及傳媒服務」之一般事務費589萬7千元。
(一)媒體政策及業務宣導費，應依照實際需求編列，俾與執行量能相合
按僑委會114年度預算案所編媒體政策及業務宣導費，編列於一般事務費、對外之捐助及對國內團體之捐助等3類科目，依114年度用途別預算科目分類定義及計列標準表規定如下：
1.一般事務費：按實際需要核實計列。
2.對外之捐助及對國內團體之捐助：應按實際需要及經資門性質核實計列，並應概述捐助、捐贈或贈與事項，預定捐助對象及數額。
準此，僑委會之媒體政策及業務宣導費，應依上揭規定照實際需求編列，俾與執行量能相合。
(二)近年度媒體政策及業務宣導費執行情形未盡理想，114年度預算案增編經費達成可能性容有疑慮
由表1以觀，僑委會111及112年度執行率分別為78.93%及52.13%，皆未及八成，其中對國內團體及對外辦理媒體政策及業務宣導費之捐助低於兩成，執行情形未盡理想，至113年度(截至7月底止)因撙節及尚未核銷之故僅9.61%。據該會說明，主要係運用該會機關網站或整合於各項活動時宣傳、廠商回饋製作、未辦理海外臺商精品選拔及頒獎典禮製播影片宣傳，撙節經費所致，是以存有儉省空間，惟114年度預算案卻較113年度增編257萬5千元，達成可能性容有疑慮。
表1 111至114年度僑委會媒體政策及業務宣導費預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度\項目		僑委會媒體政策及業務宣導費	對國內團體辦理媒體政策及業務宣導費之捐助	對外辦理媒體政策及業務宣導費之捐助	合計
111	預算數	18,394	-	1,047	19,441
	決算數	15,215	-	130	15,345
	執行率	82.72	-	12.42	78.93
112	預算數	20,580	610	1,000	22,190
	決算數	11,434	-	133	11,567
	執行率	55.56	-	13.30	52.13
113	預算數	17,497	500	1,000	18,997
	執行數	1,825	-	-	1,825
	執行率	10.43	-	-	9.61
114	預算案數	20,072	500	1,000	21,572

說 明：113年度執行數為截至7月底止實現數。
資料來源：僑委會。
(三)前經審計部抽查發現若干缺失，允宜確實審核合規性，俾強化管控
據審計部抽查111年度財務收支及決算通知事項指出，僑委會辦理政策及業務宣導業務，其中藝文表演節目推播影片製作成本未依規定計入媒體政策及業務宣導費，與預算法第62條之1執行原則[8]及「媒體政策及業務宣導表件及科目問答集-公務預算部分」[9]等規定未符，案經該會說明略以，自112年起已恢復文化訪問團赴海外巡迴演出工作項目，嗣後如有相關影片剪輯及宣傳推播費用，將確實依前開規定辦理。另就查核媒體政策及業務宣導事宜詢據該會略以，案件於驗收履約成果及辦理經費結報時，須提供成果報告等佐證資料，俾確認契約及預算法第62條之1合規性，為資周妥，該會允宜確實審核。
[8] 預算法第62條之1執行原則：「肆、一、中央政府各機關辦理四大媒體政策及業務宣導預算，應確實依費用性質編列於相關之媒體政策及業務宣導三級用途別科目，…。」
[9] 「媒體政策及業務宣導表件及科目問答集－公務預算部分」問題10解釋：「除於四大媒體刊登及托播之費用應予計入外，相關影片、動畫及圖卡之製作成本、拍攝宣傳影片所租用之道具服裝及臉書宣導照片之構圖素材等內容製作經費，如其製作目的係於四大媒體辦理政策及業務宣導，則其相關成本應予計入。」
綜上，僑委會近年度媒體政策及業務宣導費執行率未及八成，部分項目更低於兩成，114年度預算案卻較113年度增編257萬5千元，達成可能性容有疑慮，且前經審計部抽查發現若干缺失。為強化管控，允宜按114年度共同性費用編列基準規定計列標準依實需編列並確實審核合規性。
（分機：1933 張峻萍）