金融監督管理委員會及所屬114年度單位預算評估報告
金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)及所屬銀行局、證券期貨局、保險局及檢查局114年度預算案編列歲入合計8億824萬7千元，較113年度預算數減少5萬6千元(減幅0.01%)；歲出合計17億4,696萬2千元，較113度預算數增加１億1,104萬6千元(增幅6.79%)，主要係因員額增加、調整待遇及新設金融市場發展與創新處等而增加所需經費。謹就金管會及所屬114年度預算案評估如下：
四、金管會因應增設「金融市場發展與創新處」所需，將陸續辦理人員增補招聘、室內裝修工程等相關事宜，宜秉撙節原則並妥為規劃，俾能如期如質完成各項作業
金管會為應業務需要，擬規劃增設「金融市場發展與創新處」，爰於114年度預算案「一般行政」及「金融監理」計畫項下分別編列2,017萬元及84萬2千元，共計2,101萬2千元(詳表1)，主要係人事相關費用、室內裝修、辦公用品及設備採購等所需經費。謹說明如下：
(一)金管會將於114年增設「金融市場發展與創新處」
據金管會提供資料，為落實金融科技發展、永續金融模範及亞洲資產管理中心等政策，爰規劃增設「金融市場發展與創新處」，該會業於113年8月5日獲行政院核復同意請增員額之需求，於113年8月底將處務規程及編制表修正案報行政院，並就人員增補招聘、法規條文、預算編列、辦公場所配置、資訊設備等相關事宜進行規劃，該處暫定於114年初設立；金管會為應設置「金融市場發展與創新處」所需，於114年度金管會單位預算及金融監督管理基金(下稱金管基金)分別編列預算案數2,101萬2千元及1,788萬7千元，共計3,889萬9千元，主要係人事相關費用、室內裝修及辦公用品及設備採購等(詳表1)。
(二)宜秉撙節原則，並參銀行局辦公房舍搬遷計畫之執行經驗，預為周妥規劃，俾能如期如質完成室內裝修工程等相關作業
有關室內裝修部分，據金管會提供資料，所需相關經費共計為748萬6千元，全案預計於114年6月底完成。由位處同棟大樓之銀行局於111年起執行辦公房舍搬遷計畫[1]之執行經驗，其原訂計畫期程至112年底，經費為1億5,648萬5千元，其中有關室內裝修部分，據該局提供資料，因委託設計廠商於細部設計階段配合機關新增需求及整合會議室設備得標廠商規劃內容，細部設計於111年12月6日方簽奉核定，爰後續工程等執行進度未如預期，復因該棟大樓使用期間已逾20年，基礎設施逐年老舊，且該空間閒置多年，既有管線及設施現況較難掌握，致室內裝修工程預算不敷所需，爰銀行局循程序於112年10月先行辦理1,300萬元，並於金管基金114年度預算案補辦預算，而執行期間則延長至113年度，總經費擴增為1億6,948萬5千元。鑑於金管會與銀行局位處同棟大樓，宜參其相關辦理經驗，秉撙節原則，預先妥為規劃相關事宜，俾能如期如質完工。
[1] 銀行局原係向交通部臺灣鐵路管理局承租板橋車站辦公大樓之7、8樓為辦公空間，為應金管會及所屬機關集中辦公，獲行政院同意無償撥用交通部鐵道局經管同大樓第19樓全部及第20、21、22樓部分空間作為自有辦公廳舍使用，爰於111年起進行辦公廳舍搬遷計畫，以強化金融監理機關合署辦公效能。
表1　114年度與增設「金融市場發展與創新處」有關預算編列情形彙整表
        單位：新臺幣千元
預算別	業務計畫	用途別科目		金額	說明
金管會單位預算	一般行政	人事費		10,788	新增5名職員人事費用
		業務費	水電費	126	分攤之年度水電費
			物品	1,205	購置辦公室所需OA辦公桌椅及公文櫃等辦公用品
			一般事務費	415	新增5名職員之文康活動費用及健康檢查費用、分攤之年度保全費及大樓管理費
			房屋建築養護費	7,486	辦公室室內裝修相關費用
		設備及投資	雜項設備費	150	購置辦公所需辦公事務設備
	金融監理	業務費	其他業務租金	102	辦公室影印機租金
		設備及投資	資訊軟硬體設備費	740	購置個人筆電及螢幕等資訊設備
	小計			21,012	-
金融監督管理基金	一般行政管理計畫	用人費用		17,851	新增12名聘用人員人事費、健康檢查費及5名職員特別津貼
		服務費用	體育活動費	36	新增12名聘用人員文康活動費
	小計			17,887	-
總計				38,899	-

資料來源：金管會，本中心彙製。
綜上，金管會規劃增設「金融市場發展與創新處」，並於114年度單位預算案及金管基金編列人事、室內裝修及辦公用品採購等相關經費，其中室內裝修部分，鑑於位處同棟大樓之銀行局於111年起即執行辦公房舍搬遷計畫，惟因新增需求、該棟大樓基礎設施老舊、既有管線現況難掌握等因素，致需延長執行期程並增加經費，爰宜參該局相關辦理經驗，秉撙節原則妥為規劃，俾能如期如質完工。