國家發展委員會及所屬114年度單位預算評估報告
六、114年度新增「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」，允宜針對亞洲．矽谷3.0之6大績效目標妥擬各年度執行進度與績效指標，俾如期如質達成預期效益
國發會114年度預算案「促進產業發展-運用人工智慧(AI)帶動物聯網創新發展」計畫編列4億1,710萬4千元，其中包括新增「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」編列業務費2億950萬元及獎補助費1億3,500萬元，合計3億4,450萬元。經查：
(一)計畫內容
為落實「亞洲．矽谷3.0推動方案」政策願景，並扣合國家希望工程之「創新經濟·智慧國家」目標，同時推升AI價值鏈微笑曲線等五大信賴產業發展，國發會配合推動「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」[1]，預計辦理期程為114至117年度，預估4年總經費16億元[2]，114年度預算案編列第1年度經費3億4,450萬元，主要係以「亞洲‧矽谷計畫執行中心」作為跨部會協調整合平臺，預計辦理內容如下：
[1] 該計畫包含「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」及「創新解決方案海外鏈結與輸出」2項分項計畫，前項計畫係由國發會執行，後項計畫由數位發展部執行。
[2] 係依據「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」送審版，截至113年10月11日止，尚未經行政院核定。
1.營運亞矽執行中心為跨域整合樞紐，強化政策推動力道：透過跨部會協調機制整合資源，並發揮政策智庫機能，掌握產業發展脈動，聚焦人工智慧、AIoT、創新創業領域重要議題，優化政策推動效益。
2.推動具前瞻性、高值化、規模化潛力之創新解決方案，擴大國產應用服務能量：聚焦人工智慧等五大信賴產業領域，鼓勵跨產業協力推動AI應用服務，並帶動我國傳統產業創生，及打造具海外擴散潛能之國產創新解決方案。
3.深化國際生態系布局，立足臺灣行銷世界：透過與在地社群雙向合作，蒐集國際市場情資，進而為具國際發展潛力企業提供海外對接管道，協助我國創新解決方案海外驗證與輸出，並強化臺灣在全球產業價值鏈之競爭力。
透過跨部會協調平台，於全程計畫執行後與各部會共同達成亞洲．矽谷3.0之6大績效目標，包含AIoT產值全球市占達5.2%；系統整合及應用服務年產值達6,000億元；智慧解決方案300案(其中6案為大型具輸出潛力之解決方案)；新創募資達50億美元；新創多元出場100家；設立海外新創基地3處及解決方案輸出海外100案。藉由達成上述績效目標，推升我國AI價值鏈微笑曲線，並且打造創新創業雨林生態系，共同推動五大信賴產業發展，以協助落實「創新經濟·智慧國家」之目標。
(二)允宜妥擬各年度執行進度與績效指標，加強控管，以達成預期效益
該計畫迄113年8月底尚未經行政院核定，重大施政計畫之規劃未盡周妥，允宜檢討改善，另所訂各年度績效指標(詳表1)，包含「協調各部會共同達成亞洲．矽谷3.0之6大績效目標執行成果」、「針對數位創新領域提出政策建言」及「發展數位、淨零雙軸轉型相關解決方案」等6項指標，鑑於該方案影響我國未來經濟產業發展深遠，為順利達成預期效益及績效目標，國發會允宜協調各部會研擬具體中長期推動作法，並於「亞洲．矽谷3.0之6大績效目標執行成果」訂定分年執行進度與明確成果效益型績效指標[3]，定期控管執行進度，並適時公開辦理成果，以利管控計畫目標達成情形。
[3] 「亞洲．矽谷3.0之6大績效目標執行成果」之現行績效指標僅說明「掌握目標執行成果」，未訂定分年量化指標。
表1 國發會「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」之預期關鍵成果
項目	114年	115年	116年	117年
1.亞洲．矽谷3.0之6大績效目標執行成果	掌握目標 執行成果	掌握目標執行成果	掌握目標執行成果	協調各部會共同達成目標執行成果
2.針對數位創新領域提出 政策建言	2式	累計4式	累計6式	累計8式
3.發展數位、淨零雙軸轉型 相關解決方案	2案	累計4案	累計6案	累計8案
4.產出具前瞻性、高值化或規模化之智慧應用典範	2案	累計4案	累計6案	累計8案
5.辦理對接活動或跨國商 洽媒合之場次/帶動國內企業與海外業者進行洽商之家數	6場次/ 10家	累計12場次/20家	累計18場次/30家	累計24場次/40家
6.促進智慧解決方案海外 輸出	5案	累計10案	累計17案	累計24案

說 明：第5及第6項績效指標由國發會及數位發展部共同完成。
資料來源：國發會「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」送審版。
綜上，為落實「亞洲．矽谷3.0推動方案」政策願景，並契合國家希望工程之「創新經濟·智慧國家」目標，同時推升AI價值鏈微笑曲線等五大信賴產業發展，國發會配合推動「亞洲‧矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫」，鑑於該方案對產業影響深遠，允宜協調各部會研擬具體中長期推動作法，針對亞洲．矽谷3.0之6大績效目標妥擬各年度執行進度與成果效益型績效指標，加強控管，俾如期如質達成預期效益。