國家發展委員會及所屬114年度單位預算評估報告
一一、國家檔案典藏及服務建設計畫將於114年度屆期，惟迄113年8月底實現數占分配預算數比率未及1成，允宜檢討並研謀改善
檔管局114年度預算案「國家檔案典藏及服務建設計畫(107至114年)」賡續編列最後1年經費4億1,219萬3千元(詳表1)。經查：
表1 國家檔案典藏及服務建設計畫執行情形表 單位:新臺幣千元
年度	預算執行情形					實現數占預算數比率	保留數占預算數比率
	預算數	決算數
		實現數	應付數	保留數	合計
107	26,482	17,721	-	8,656	26,377	66.92%	32.69%
108	26,769	16,893	-	9,857	26,750	63.11%	36.82%
109	34,311	22,368	-	11,822	34,190	65.19%	34.46%
110	256,916	47,136	-	209,780	256,916	18.35%	81.65%
111	374,172	374,172	-	-	374,172	100%	-
112	867,995	623,391	-	244,598	867,989	71.82%	28.18%
113	920,378	11,646	-	-	11,646	1.27%	-
114	412,193	-	-	-	-	-	-

說 明：113年度決算數為截至8月底之執行數，累計分配數為4億6,922萬4千元。
資料來源：檔管局預、決算書及113年8月份會計月報。
(一)國家檔案典藏及服務建設計畫內容及修正情形
基於檔案為國家知識基礎，為妥善保存國家發展記憶，發揮檔案多元價值，檔管局提報「國家檔案典藏及服務建設計畫」，以「建立國家級建設」為主軸，於新北市林口區興建國家檔案館，基地面積約2.6公頃，滿足未來20年所需100公里典藏容量空間，並同步建置多元服務、技術研發等空間，以規劃適足之國家檔案典藏及服務空間，並典藏政府施政紀錄與促進檔案開放應用；該計畫原經行政院於106年8月核定，期程107至112年，總經費25億497萬5千元，續因配合工程採購及作業期程需要，於109年1月及110年11月奉行政院核定修正調整計畫期程至114年，總經費調增至29億1,921萬6千元。
(二)迄113年度8月底實現數占分配預算數比率未及1成，預算執行情形欠佳
該計畫112年度預算數8億6,799萬5千元，實現數6億2,339萬1千元，保留數2億4,459萬8千元，保留數占預算數比率為28.18%，執行情形容有改善空間[1]，據檔管局說明，保留數主要係大量機電設備尚待安裝定位後，始辦理估驗付款，另有撥付廠商之預付款，將隨工程估驗計價逐期平均轉正，爰依規定辦理預算保留。另該計畫截至113年度8月底止實現數占分配預算數比率2.48%，占全年預算數比率1.27%，預算執行情形欠佳，據該局說明，實支數偏低係因機電設備雖已進場，並計入施工進度，但依契約書之估驗款給付規定，空調等機電設備因臨時電容量不足(尚未取得使照，未接市電)無法測試運轉，致依約暫無法估驗。
[1] 依據檔管局112年度決算：「國家檔案典藏及服務建設計畫」截至112年度已編列預算數15億8,664萬5千元，累計實現數12億3,902萬8千元，累計執行比率78.09%。
綜上，國家檔案典藏與服務建設計畫為自107年起之8年計畫，預定114年完工啟用，惟截至113年8月底實現數占分配預算數比率未及1成，預算執行情形未如預期，允宜確實檢討並研謀改善，俾使計畫如期如質完成。