交通作業基金之民航事業作業基金114年度預算評估報告

交通作業基金-民航事業作業基金分預算(以下簡稱民航基金)114年度預算案編列業務收入152億1,090萬元，業務成本與費用147億9,809萬5千元，業務外收入33億3,706萬3千元，收支相抵後賸餘37億4,986萬8千元，較113年度預算案短絀5億6,501萬2千元增加賸餘43億1,488萬元，主要係機場公司盈餘分配收入增加所致。謹就民航基金114年度預算案評估如下：

# 三、為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，允宜積極檢討並加速推動計畫，以提升飛航安全

民航基金114年度預算案於「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」項下，賡續編列高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程經費1億2,378萬2千元，主要係為符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，將圍牆北移及增加排水工程之滯洪池等設施經費。經查：

## (一)高雄機場北側用地取得計畫，歷時多年尚完結案，允宜妥處以免影響北側新建圍牆工程之進度，進而影響飛航安全

94年12月9日美國科捷公司私人客機，於高雄國際機場落地時偏出滑行道，國家運輸安全調查委員會96年4月出版之飛航事故調查報告指出，高雄國際機場跑道中心線南北兩側俱未加蓋之V型溝及圍牆，不符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，可能危害偏出跑道航空器之安全。有鑑於此，民航局為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，提出「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」，規劃於100至105年間，分期(區)辦理高雄機場北側距跑道中心線167.5公尺及部分197.5公尺範圍內之公私有土地取得作業，俾供辦理跑道地帶範圍內之相關改善工程。

據民航局資料顯示，所需用地已於105年全數取得，惟因尚有土地所有權人對徵收價格及地上物補償提起訴訟及異議，導致102至112年度預算需辦理保留，112年可支用預算數8,061萬元，實現數1萬8千元，實現率0.02%，保留數8,059萬2千元，保留率99.98%，113年度截至8月止實現數5萬5千元，占同期間分配數5萬4千元之101.85%，惟占全年度可支用預算數僅為0.07%(詳表1)，因此計畫歷時多年，無法如期結案，允宜妥處以免影響北側新建圍牆、排水及周邊設施工程之施作進度，進而影響飛航安全。

表1　100至113年度「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」預算編列及執行情形表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 總經費 (計畫期程) | 年度 | 可支用預算數 |  |  | 可支用預算執行概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以前 年度 | 本年度 | 合計 | 實現數 |  |  | 保留數 | 保留率 |
|  |  |  |  |  | 年度 預算數 | 以前年度 保留數 | 實現率 |  |  |
| 5,240,000 (100-105) | 100 | - | 200 | 200 | 81 | - | 40.50% | 119 | 59.50% |
|  | 101 | 119 | - | 119 | - | 119 | 100.00% | - | 0.00% |
|  | 102 | - | 1,353,788 | 1,353,788 | 411,193 | - | 30.37% | 942,595 | 69.63% |
|  | 103 | 942,595 | 1,706,358 | 2,648,953 | 1,636,823 | 942,595 | 97.38% | 69,535 | 2.62% |
|  | 104 | 69,535 | 1,000,000 | 1,069,535 | 550,430 | 69,535 | 57.97% | - | 0.00% |
|  | 105 | - | 1,179,654 | 1,179,654 | 769,355 | - | 65.22% | 116,465 | 9.87% |
|  | 106 | 116,465 | - | 116,465 | - | 29,326 | 25.18% | 87,139 | 74.82% |
|  | 107 | 87,139 |  | 87,139 |  | 303 | 0.35% | 86,836 | 99.65% |
|  | 108 | 86,836 |  | 86,836 |  | 5,913 | 6.81% | 80,923 | 93.19% |
|  | 109 | 80,923 |  | 80,923 |  | 6 | 0.01% | 80,917 | 99.99% |
|  | 110 | 80,917 |  | 80,917 |  | 5 | 0.01% | 80,912 | 99.99% |
|  | 111 | 80,912 |  | 80,912 |  | 302 | 0.37% | 80,610 | 99.63% |
|  | 112 | 80,610 |  | 80,610 |  | 18 | 0.02% | 80,592 | 99.98% |
|  | 113 | 80,592 |  | 80,592 |  | 55 | 0.07% | - | - |

說　　明：表內113年度實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間分配數為5萬4千元。

資料來源：民航局所提供之資料，本中心製表。

## (二)允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾利如期如質完工，以提升飛航安全

1.計畫概述：高雄機場北側現有圍牆距跑道中心線僅約100公尺，另圍牆內側之排水溝為一明渠，且均位於跑道地帶範圍內，為符合國際民航公約第14號附約及我國「民用機場設計暨運作規範」之規定，107年行政院核定「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」，計畫投資總額6億6,543萬9千元，期程為108至110年；惟110年為配合水利法增修出流管制計畫等規定，提報第1次修正計畫，經核定期程展延至113年，總經費維持不變；後續因廢道申請作業時程、安全及工程介面整合及營建工程原物料及工資調漲等因素，再於112年提報第2次修正計畫，經核定將期程再展延至115年，總經費增至9億8,162萬3千元(增幅47.52%)，其計畫之修正概況詳表2。

2.預算編列及執行情形：108至110年度及114年度分別編列預算971萬1千元、1億0,669萬9千元、2億8,000萬5千元及1億2,378萬2千元，其中111至113年度工程無法順利發包，故未編列年度預算，合共編列5億2,019萬7千元。108至112年度可支用預算數介於971萬1千元至3億9,315萬7千元，實現數介於2萬元至3,104萬6千元(實現率介於0.02%至33.34%)，保留數介於647萬3千元至3億7,195萬5千元(保留率介於66.66%至99.98%)。據民航局表示，工程已於113年4月決標，113年度截至8月止實現數2億4,359萬7千元，占同期間分配數2億4,147萬2千元之100.88%，惟占全年度可支用預算數僅為73.86%，以後年度預計編列4億6,142萬6千元(詳表3)，允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾如期如質完工，以提升飛航安全。

表2　高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工計畫(108至115年)修正概況表

|  | 原計畫 | 第1次修正計畫 | 第2次修正計畫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核定時間 | 107年4月20日 | 110年10月22日 | 112年11月7日 |
| 計畫期程 | 108-110 | 108-113 | 108-115 |
| 計畫 總經費 | 6億6,543萬9千元 |  | 9億8,162萬3千元 |
| 計畫內容 | 為符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，將圍牆北移以符合機場跑道地帶之規定，及維護飛航安全。 |  |  |
| 計畫目標 | 使高雄機場符合ICAO、「民用機場設計暨運作規範」等規範，針對高雄機場北側土地範圍，建置完整界圍及相關阻隔設施，以加強機場保安功能。 |  |  |
| 與原計畫之差異性 | - | 因出流管制計畫審查作業期程增加，並增加排水工程之滯洪池等設施，增加期程約37個月，計畫期程由原核定之110年10月展延至113年12月。 | 辦理現有巷道申請廢止及擬改道通行作業，因相關行政作業審查，影響後續細部設計作業及上網招標作業，致增加期程約24個月，計畫期程展延至115年；另因物價上漲，調整工程費用。 |

資料來源：民航局所提供之資料，本中心製表。

表3　「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」(108至115年度)預算編列及執行情形表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 總經費 | 年度 | 可支用預算數 |  |  | 可支用預算執行概況 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 實現數 |  |  |  | 保留數 | 保留率 |
|  |  |  |  |  | 年度 預算數 | 以前年度 保留數 | 合計 | 實現率 |  |  |
| 981,623 | 108 | - | 9,711 | 9,711 | 3,238 | - | 3,238 | 33.34 | 6,473 | 66.66 |
|  | 109 | 6,473 | 106,699 | 113,172 | 3 | 17 | 20 | 0.02 | 113,152 | 99.98 |
|  | 110 | 113,152 | 280,005 | 393,157 | - | 21,202 | 21,202 | 5.39 | 371,955 | 94.61 |
|  | 111 | 371,955 | - | 371,955 | - | 31,046 | 31,046 | 8.35 | 340,909 | 91.65 |
|  | 112 | 340,909 | - | 340,909 | - | 11,091 | 11,091 | 3.25 | 329,818 | 96.75 |
|  | 113 | 329,818 | - | 329,818 | - | 243,597 | 243,597 | 73.86 | - | - |
|  | 114 | - | 123,782 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 | - | 461,426 |  |  |  |  |  |  |  |

說　　明：表內113年度實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間分配數為2億4,147萬2千元。

資料來源：民航局所提供之資料，本中心製表。

綜上，民航基金114年度於「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」項下，賡續編列高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程經費1億2,378萬2千元，為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，允宜積極檢討並加速推動計畫，以提升飛航安全。

參據國家運輸安全調查委員會96年4月出版之飛航事故調查報告及審計部112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分乙-117至118頁。

為「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」之前期計畫。