交通作業基金之民航事業作業基金114年度預算評估報告
交通作業基金-民航事業作業基金分預算(以下簡稱民航基金)114年度預算案編列業務收入152億1,090萬元，業務成本與費用147億9,809萬5千元，業務外收入33億3,706萬3千元，收支相抵後賸餘37億4,986萬8千元，較113年度預算案短絀5億6,501萬2千元增加賸餘43億1,488萬元，主要係機場公司盈餘分配收入增加所致。謹就民航基金114年度預算案評估如下：
# 三、為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，允宜積極檢討並加速推動計畫，以提升飛航安全
民航基金114年度預算案於「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」項下，賡續編列高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程經費1億2,378萬2千元，主要係為符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，將圍牆北移及增加排水工程之滯洪池等設施經費。經查：
## (一)高雄機場北側用地取得計畫，歷時多年尚完結案，允宜妥處以免影響北側新建圍牆工程之進度，進而影響飛航安全
94年12月9日美國科捷公司私人客機，於高雄國際機場落地時偏出滑行道，國家運輸安全調查委員會96年4月出版之飛航事故調查報告指出[1]，高雄國際機場跑道中心線南北兩側俱未加蓋之V型溝及圍牆，不符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，可能危害偏出跑道航空器之安全。有鑑於此，民航局為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，提出「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」[2]，規劃於100至105年間，分期(區)辦理高雄機場北側距跑道中心線167.5公尺及部分197.5公尺範圍內之公私有土地取得作業，俾供辦理跑道地帶範圍內之相關改善工程。
[1] 參據國家運輸安全調查委員會96年4月出版之飛航事故調查報告及審計部112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分乙-117至118頁。
[2] 為「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」之前期計畫。
據民航局資料顯示，所需用地已於105年全數取得，惟因尚有土地所有權人對徵收價格及地上物補償提起訴訟及異議，導致102至112年度預算需辦理保留，112年可支用預算數8,061萬元，實現數1萬8千元，實現率0.02%，保留數8,059萬2千元，保留率99.98%，113年度截至8月止實現數5萬5千元，占同期間分配數5萬4千元之101.85%，惟占全年度可支用預算數僅為0.07%(詳表1)，因此計畫歷時多年，無法如期結案，允宜妥處以免影響北側新建圍牆、排水及周邊設施工程之施作進度，進而影響飛航安全。
表1　100至113年度「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」預算編列及執行情形表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
總經費 / (計畫期程)	年度	可支用預算數			可支用預算執行概況
		以前 / 年度	本年度	合計	實現數			保留數	保留率
					年度 / 預算數	以前年度 / 保留數	實現率
5,240,000 / (100-105)	100	-	200	200	81	-	40.50%	119	59.50%
	101	119	-	119	-	119	100.00%	-	0.00%
	102	-	1,353,788	1,353,788	411,193	-	30.37%	942,595	69.63%
	103	942,595	1,706,358	2,648,953	1,636,823	942,595	97.38%	69,535	2.62%
	104	69,535	1,000,000	1,069,535	550,430	69,535	57.97%	-	0.00%
	105	-	1,179,654	1,179,654	769,355	-	65.22%	116,465	9.87%
	106	116,465	-	116,465	-	29,326	25.18%	87,139	74.82%
	107	87,139		87,139		303	0.35%	86,836	99.65%
	108	86,836		86,836		5,913	6.81%	80,923	93.19%
	109	80,923		80,923		6	0.01%	80,917	99.99%
	110	80,917		80,917		5	0.01%	80,912	99.99%
	111	80,912		80,912		302	0.37%	80,610	99.63%
	112	80,610		80,610		18	0.02%	80,592	99.98%
	113	80,592		80,592		55	0.07%	-	-

說　　明：表內113年度實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間分配數為5萬4千元。
資料來源：民航局所提供之資料，本中心製表。
## (二)允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾利如期如質完工，以提升飛航安全
1.計畫概述：高雄機場北側現有圍牆距跑道中心線僅約100公尺，另圍牆內側之排水溝為一明渠，且均位於跑道地帶範圍內，為符合國際民航公約第14號附約及我國「民用機場設計暨運作規範」之規定，107年行政院核定「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」，計畫投資總額6億6,543萬9千元，期程為108至110年；惟110年為配合水利法增修出流管制計畫等規定，提報第1次修正計畫，經核定期程展延至113年，總經費維持不變；後續因廢道申請作業時程、安全及工程介面整合及營建工程原物料及工資調漲等因素，再於112年提報第2次修正計畫，經核定將期程再展延至115年，總經費增至9億8,162萬3千元(增幅47.52%)，其計畫之修正概況詳表2。
2.預算編列及執行情形：108至110年度及114年度分別編列預算971萬1千元、1億0,669萬9千元、2億8,000萬5千元及1億2,378萬2千元，其中111至113年度工程無法順利發包，故未編列年度預算，合共編列5億2,019萬7千元。108至112年度可支用預算數介於971萬1千元至3億9,315萬7千元，實現數介於2萬元至3,104萬6千元(實現率介於0.02%至33.34%)，保留數介於647萬3千元至3億7,195萬5千元(保留率介於66.66%至99.98%)。據民航局表示，工程已於113年4月決標，113年度截至8月止實現數2億4,359萬7千元，占同期間分配數2億4,147萬2千元之100.88%，惟占全年度可支用預算數僅為73.86%，以後年度預計編列4億6,142萬6千元(詳表3)，允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾如期如質完工，以提升飛航安全。
表2　高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工計畫(108至115年)修正概況表
	原計畫	第1次修正計畫	第2次修正計畫
核定時間	107年4月20日	110年10月22日	112年11月7日
計畫期程	108-110	108-113	108-115
計畫 / 總經費	6億6,543萬9千元		9億8,162萬3千元
計畫內容	為符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，將圍牆北移以符合機場跑道地帶之規定，及維護飛航安全。
計畫目標	使高雄機場符合ICAO、「民用機場設計暨運作規範」等規範，針對高雄機場北側土地範圍，建置完整界圍及相關阻隔設施，以加強機場保安功能。
與原計畫之差異性	-	因出流管制計畫審查作業期程增加，並增加排水工程之滯洪池等設施，增加期程約37個月，計畫期程由原核定之110年10月展延至113年12月。	辦理現有巷道申請廢止及擬改道通行作業，因相關行政作業審查，影響後續細部設計作業及上網招標作業，致增加期程約24個月，計畫期程展延至115年；另因物價上漲，調整工程費用。

資料來源：民航局所提供之資料，本中心製表。
表3　「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」(108至115年度)預算編列及執行情形表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
總經費	年度	可支用預算數			可支用預算執行概況
		以前年度	本年度	合計	實現數				保留數	保留率
					年度 / 預算數	以前年度 / 保留數	合計	實現率
981,623	108	-	9,711	9,711	3,238	-	3,238	33.34	6,473	66.66
	109	6,473	106,699	113,172	3	17	20	0.02	113,152	99.98
	110	113,152	280,005	393,157	-	21,202	21,202	5.39	371,955	94.61
	111	371,955	-	371,955	-	31,046	31,046	8.35	340,909	91.65
	112	340,909	-	340,909	-	11,091	11,091	3.25	329,818	96.75
	113	329,818	-	329,818	-	243,597	243,597	73.86	-	-
	114	-	123,782	-
	115	-	461,426

說　　明：表內113年度實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間分配數為2億4,147萬2千元。
資料來源：民航局所提供之資料，本中心製表。
綜上，民航基金114年度於「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」項下，賡續編列高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程經費1億2,378萬2千元，為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，允宜積極檢討並加速推動計畫，以提升飛航安全。