交通作業基金之民航事業作業基金114年度預算評估報告目錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁次

一、新增辦理「松山機場國際線航廈耐震補強裝修及設施更新工程」，允宜參酌以往缺失，審慎規劃辦理，俾利計畫執行順利，以達工程效益	1

二、新增辦理「金門機場空側道面整建工程」等2項專案計畫，允宜妥慎規劃並強化與相關單位協調，俾利計畫順利推展	3

三、為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，允宜積極檢討並加速推動計畫，以提升飛航安全	7

四、為因應建設需求衍生未償債務，允宜積極管控未來各年度之資金需求，妥為安排基金整體資金調度	11

交通作業基金之民航事業作業基金114年度預算評估報告

交通作業基金-民航事業作業基金分預算(以下簡稱民航基金)114年度預算案編列業務收入152億1,090萬元，業務成本與費用147億9,809萬5千元，業務外收入33億3,706萬3千元，收支相抵後賸餘37億4,986萬8千元，較113年度預算案短絀5億6,501萬2千元增加賸餘43億1,488萬元，主要係機場公司盈餘分配收入增加所致。謹就民航基金114年度預算案評估如下：

# 一、新增辦理「松山機場國際線航廈耐震補強裝修及設施更新工程」，允宜參酌以往缺失，審慎規劃辦理，俾利計畫執行順利，以達工程效益

民航基金114年度預算案於「固定資產建設改良擴充-專案計畫」項下，新增編列「松山機場國際線航廈耐震補強裝修及設施更新工程」(以下簡稱松山機場航廈工程)第1年經費447萬3千元，主要係為滿足耐震法規對於重要建築物之要求，辦理既有航廈結構耐震補強、高氯離子區域修復以及裝修復原等工程。經查：

## (一)整體計畫概述

1.計畫目標及內容：為使松山機場國際線航廈之結構滿足建築物耐震能力要求，避免混凝土劣化，耐震力不足，進行結構耐震補強、高氯離子區域修復以及裝修復原等相關工程，提升結構物耐震(久)性；並配合使用需求調整局部空間與設備更新，以提供旅客與工作人員安全之活動空間及提升航廈服務水準。

2.計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程為114至121年，共計8年，投資總額21億6,751萬3千元，114年度編列447萬3千元，以後年度預計編列21億6,304萬元，由民航基金自有營運資金支應，各年度主要工作項目及所需經費概況詳表1。

表1　「松山機場國際線航廈耐震補強裝修及設施更新工程」(114-121年度)辦理項目及經費需求概況表　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 年度 工作項目 | 114 年度 | 115 年度 | 116 年度 | 117 年度 | 118 年度 | 119 年度 | 120 年度 | 121 年度 | 總經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規劃設計及相關費用 | - | 3,912 | 29,545 | 5,422 | 5,422 | 5,422 | 5,422 | 16,164 | 71,309 |
| 工程建造費 | 4,473 | 6,473 | 127,074 | 318,467 | 315,668 | 326,667 | 307,068 | 295,760 | 1,701,650 |
| 公共藝術設置費 | - | - | - | - | - | - | - | 17,017 | 17,017 |
| 預備費 | - | - | - | 31,730 | 31,730 | 31,731 | 31,730 | 31,730 | 158,651 |
| 物價調整費 | - | - | 20,818 | 39,614 | 39,614 | 39,614 | 39,613 | 39,613 | 218,886 |
| 合計 | 4,473 | 10,385 | 177,437 | 395,233 | 392,434 | 403,434 | 383,833 | 400,284 | 2,167,513 |

資料來源：「松山機場國際線航廈耐震補強裝修及設施更新工程」新興公共建設計畫書及民航局所提供之資料；本中心製表。

## (二)允宜參酌以前年度執行缺失，審慎規劃辦理，並依最新耐震相關法規規範，踐行相關法定程序，以達工程效益

松山機場國際線航廈屋齡已逾60餘年、結構老化耐震力不足，且局部區域混凝土氯離子含量超標等因素，在安全考量下，須提升建築之耐震能力，對耐震力不足之建築物進行結構耐震補強，以延長老舊建築之使用壽命。據松山機場航廈工程計畫書中之計畫緣起提及，松山機場第1航廈於100年完成耐震補強工程，經監察院調查指出，補強工程「效果令人質疑」，未達到內政部規定之耐震需求，104年重新進行耐震能力評估，其中材料試驗結果發現該航廈結構體有混凝土高氯離子等疑慮；另據民航局資料顯示，固定資產執行落後原因主要包括：計畫工程土地涉及訴訟、或未因應工程相關法令規定之修正及時調整規劃進度、或未審慎規劃前置作業及受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響等因素所致，允宜參酌以前年度執行缺失，審慎規劃辦理，並依最新耐震相關法規規範，踐行相關法定程序，以達工程效益。

## (三)為使機場營運正常運作，允宜妥善規劃施工動線及作業期程，俾利計畫執行順利

松山機場為國家重要關鍵之交通設施，承擔國內、國際航線交通及空中救災等重要用途，其營運不宜中斷，考慮航廈結構具有較大跨度、樓層高及旅客頻繁等情形，將採分區施工方式，另由於國際航廈A、B、C、D棟，係於52至60年間興建，經檢測有局部區域混凝土氣離子含量過高問題，須定期巡查與修復結構劣化部分，及松山機場航廈大門及牆面，臺北市政府文化局將其列為歷史建物，修復須遵循「文化資產保存法」之規範等因素，為使機場營運正常運作，允宜妥善規劃施工動線及作業期程，俾利計畫執行順利。

綜上，民航基金114年度新增編列「松山機場國際線航廈耐震補強裝修及設施更新工程」第1年經費447萬3千元，允宜參酌以前年度執行缺失，並依最新耐震相關法規規範，踐行相關法定程序，以達工程效益；為使機場營運正常運作，允宜妥善規劃施工動線及作業期程，俾利計畫執行順利。

# 二、新增辦理「金門機場空側道面整建工程」等2項專案計畫，允宜妥慎規劃並強化與相關單位協調，俾利計畫順利推展

民航基金114年度預算案於「固定資產建設改良擴充-專案計畫」項下，新增編列「金門機場空側道面整建工程」(以下稱金門道面整建工程建設計畫)第1年經費292萬6千元，及「北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫」(以下稱北竿機場改善計畫-第1期建設計畫)第1年經費1,762萬1千元等2項新興計畫，合共2,054萬7千元(詳表1)。經查：

## (一)各新增計畫概述

1.金門道面整建工程建設計畫

(1)計畫目標及內容：金門機場已逾15年未進行大型整建工程，柔性道面已有老化現象，金門道面整建工程建設計畫係辦理改善道面狀況不佳情形及提升道面承載強度，優化機場道面服務水準及飛航服務品質，以因應未來機場發展及運量成長需求，提供更安全之航空器起降環境。

(2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程為114至120年，共7年，投資總額25億1,828萬2千元，114年度編列292萬6千元，以後年度預計編列25億1,535萬6千元，由民航基金自有營運資金支應，各年度主要工作項目及所需經費概況詳表2。

2.北竿機場改善計畫-第1期建設計畫

(1)計畫目標及內容：為提供馬祖地區更為穩定且安全之飛航服務，及滿足未來航空運輸需求及帶動馬祖地區觀光與產業發展，擇定北竿機場推動跑道改善及新航站區擴建工程。惟考量南、北竿跨海大橋(馬祖大橋)建設推動與否，對馬祖地區在地居民使用機場習性有重大之影響，因此建設計畫分為兩期，依序報核。第1期建設計畫，先推動跑道延長工程，降低無效飛航比例，後續視馬祖大橋建設推動進度，以及未來與地方政府溝通協調結果，再進行評估第2期建設計畫。

(2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程為114年1月至125年9月止，共11年9個月，投資總額220億3,579萬7千元，114年度編列1,762萬1千元，以後年度預計編列220億1,817萬6千元，由民航基金自有營運資金支應，各年度主要工作項目及所需經費概況詳表3。

表1　「金門機場空側道面整建工程」及「北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫」計畫概況表　　　單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 期程(年.月) |  | 計畫總經費 | 114年度 |  | 以後年度 預計編列數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起始 | 完工 |  | 預算案數 | 工程預計進度 |  |
| 金門機場空側道面整建工程 | 114.1 | 120.12 | 2,518,282 | 2,926 | 辦理委託技術服務招標作業。 | 2,515,356 |
| 北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫 | 114.1 | 125.9 | 22,035,797 | 17,621 | 辦理委託專管及設計監造技術服務招標作業。 | 22,018,176 |
| 合計 | - | - | 24,554,079 | 20,547 | - | 24,533,532 |

資料來源：金門機場空側道面整建工程建設計畫書(核定本)及北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫(核定本)；本中心製表。

表2　「金門機場空側道面整建工程」(114至120年度)辦理項目及經費需求概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 年度 工作項目 | 114 年度 | 115 年度 | 116 年度 | 117 年度 | 118 年度 | 119 年度 | 120 年度 | 總經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規劃設計費用 | 2,926 | 11,705 | 32,188 | 5,852 | - | - | 5,852 | 58,523 |
| 工程建造費 | - | 150 | 150 | 101,889 | 510,046 | 612,235 | 816,314 | 2,040,784 |
| 物價調整費 | - | - | - | 14,405 | 87,711 | 124,514 | 192,345 | 418,975 |
| 合計 | 2,926 | 11,855 | 32,338 | 122,146 | 597,757 | 736,749 | 1,014,511 | 2,518,282 |

資料來源：金門機場空側道面整建工程建設計畫書(核定本)；本中心製表。

表3　「北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫」(114年至125年9月)辦理項目及經費需求概況表　單位：新臺幣千元

| 年度 工作項目 | 114 年度 | 115 年度 | 116 年度 | 117 年度 | 118 年度 | 119 年度 | 120年 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計階段作業費 | - | 112,432 | 179,755 | 182,275 | 92,397 | - | - |
| 用地及拆遷補償 | 1,000 | 30,563 | 167,812 | 529,437 | 193,687 | - | - |
| 工程建造費 | 16,621 | 16,621 | 49,864 | 49,864 | 1,037,883 | 3,228,516 | 4,492,545 |
| 小計 | 17,621 | 159,616 | 397,431 | 761,576 | 1,323,967 | 3,228,516 | 4,492,545 |
| 年度 工作項目 | 121 年度 | 122 年度 | 123 年度 | 124 年度 | 125年度 (1至9月) | 總經費 |  |
| 設計階段作業費 | - | - | - | - | - | 566,859 |  |
| 用地及拆遷補償 | - | - | - | - | - | 922,499 |  |
| 年度 工作項目 | 121 年度 | 122 年度 | 123 年度 | 124 年度 | 125年度 (1至9月) | 總經費 |  |
| 工程建造費 | 4,387,878 | 2,690,438 | 1,808,876 | 1,595,729 | 1,171,604 | 20,546,439 |  |
| 小計 | 4,387,878 | 2,690,438 | 1,808,876 | 1,595,729 | 1,171,604 | 22,035,797 |  |

資料來源：北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫(核定本)；本中心製表。

(二)允宜遵循環評相關規定，減少對環境之衝擊，俾利計畫順利推展

金門道面整建工程建設計畫，涉及道面整建挖除料後續處理，包括瀝青面層、碎石級配等可再利用材料，為達成「刨用平衡」之目標，應與金門縣政府連繫，瞭解可供去化之當地工程，妥處挖除料之再利用事宜；另北竿機場改善計畫-第1期建設計畫，係以開挖風山作為土方需求之主要來源，為維持原有之自然地形(貌)，應以減少開發對環境之不利影響，以開挖量最小化之原則進行規劃，並確實將剩餘土石方在地去化，降低對環境所造成之負荷，以免影響人民生活品質及公共安全，及降低爭議，以利計畫順利推展。

(三)為維當地居民之權益，允宜強化與相關單位協調，妥善規劃相關事宜

金門機場設有空勤緊急醫療系統（EMS），由金門縣政府發包委外採定翼機執行，為因應未來施工期間空勤緊急醫療服務，應儘早於設計階段與金門縣政府協調，妥適規劃緊急醫療救護及後送方式；另北竿機場改善計畫-第1期建設計畫期程達近12年之久，依民航局規劃北竿機場施工關場時間長達7年3個月，航班起降將改至南竿機場，為確保馬祖聯外交通及北竿居民之權益，宜以全縣航班不減之原則，積極協調連江縣政府妥善規劃島際接駁措施，以維當地居民之權益。

綜上，民航基金114年度編列「金門機場空側道面整建工程」經費292萬6千元，及「北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫」經費1,762萬1千元，2項新興計畫，合共編列2,054萬7千元，允宜強化與相關單位及地方政府協調溝通，並遵循環評相關規定，減少對環境之衝擊，以利計畫順利推動；另應妥善規劃金門緊急醫療救護方式及確保馬祖聯外交通，維持機場正常運作，以維當地居民之權益。

# 三、為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，允宜積極檢討並加速推動計畫，以提升飛航安全

民航基金114年度預算案於「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」項下，賡續編列高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程經費1億2,378萬2千元，主要係為符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，將圍牆北移及增加排水工程之滯洪池等設施經費。經查：

## (一)高雄機場北側用地取得計畫，歷時多年尚完結案，允宜妥處以免影響北側新建圍牆工程之進度，進而影響飛航安全

94年12月9日美國科捷公司私人客機，於高雄國際機場落地時偏出滑行道，國家運輸安全調查委員會96年4月出版之飛航事故調查報告指出，高雄國際機場跑道中心線南北兩側俱未加蓋之V型溝及圍牆，不符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，可能危害偏出跑道航空器之安全。有鑑於此，民航局為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，提出「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」，規劃於100至105年間，分期(區)辦理高雄機場北側距跑道中心線167.5公尺及部分197.5公尺範圍內之公私有土地取得作業，俾供辦理跑道地帶範圍內之相關改善工程。

據民航局資料顯示，所需用地已於105年全數取得，惟因尚有土地所有權人對徵收價格及地上物補償提起訴訟及異議，導致102至112年度預算需辦理保留，112年可支用預算數8,061萬元，實現數1萬8千元，實現率0.02%，保留數8,059萬2千元，保留率99.98%，113年度截至8月止實現數5萬5千元，占同期間分配數5萬4千元之101.85%，惟占全年度可支用預算數僅為0.07%(詳表1)，因此計畫歷時多年，無法如期結案，允宜妥處以免影響北側新建圍牆、排水及周邊設施工程之施作進度，進而影響飛航安全。

表1　100至113年度「高雄機場北側都市計畫劃定為機場用地取得計畫」預算編列及執行情形表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 總經費 (計畫期程) | 年度 | 可支用預算數 |  |  | 可支用預算執行概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以前 年度 | 本年度 | 合計 | 實現數 |  |  | 保留數 | 保留率 |
|  |  |  |  |  | 年度 預算數 | 以前年度 保留數 | 實現率 |  |  |
| 5,240,000 (100-105) | 100 | - | 200 | 200 | 81 | - | 40.50% | 119 | 59.50% |
|  | 101 | 119 | - | 119 | - | 119 | 100.00% | - | 0.00% |
|  | 102 | - | 1,353,788 | 1,353,788 | 411,193 | - | 30.37% | 942,595 | 69.63% |
|  | 103 | 942,595 | 1,706,358 | 2,648,953 | 1,636,823 | 942,595 | 97.38% | 69,535 | 2.62% |
|  | 104 | 69,535 | 1,000,000 | 1,069,535 | 550,430 | 69,535 | 57.97% | - | 0.00% |
|  | 105 | - | 1,179,654 | 1,179,654 | 769,355 | - | 65.22% | 116,465 | 9.87% |
|  | 106 | 116,465 | - | 116,465 | - | 29,326 | 25.18% | 87,139 | 74.82% |
|  | 107 | 87,139 |  | 87,139 |  | 303 | 0.35% | 86,836 | 99.65% |
|  | 108 | 86,836 |  | 86,836 |  | 5,913 | 6.81% | 80,923 | 93.19% |
|  | 109 | 80,923 |  | 80,923 |  | 6 | 0.01% | 80,917 | 99.99% |
|  | 110 | 80,917 |  | 80,917 |  | 5 | 0.01% | 80,912 | 99.99% |
|  | 111 | 80,912 |  | 80,912 |  | 302 | 0.37% | 80,610 | 99.63% |
|  | 112 | 80,610 |  | 80,610 |  | 18 | 0.02% | 80,592 | 99.98% |
|  | 113 | 80,592 |  | 80,592 |  | 55 | 0.07% | - | - |

說　　明：表內113年度實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間分配數為5萬4千元。

資料來源：民航局所提供之資料，本中心製表。

## (二)允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾利如期如質完工，以提升飛航安全

1.計畫概述：高雄機場北側現有圍牆距跑道中心線僅約100公尺，另圍牆內側之排水溝為一明渠，且均位於跑道地帶範圍內，為符合國際民航公約第14號附約及我國「民用機場設計暨運作規範」之規定，107年行政院核定「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」，計畫投資總額6億6,543萬9千元，期程為108至110年；惟110年為配合水利法增修出流管制計畫等規定，提報第1次修正計畫，經核定期程展延至113年，總經費維持不變；後續因廢道申請作業時程、安全及工程介面整合及營建工程原物料及工資調漲等因素，再於112年提報第2次修正計畫，經核定將期程再展延至115年，總經費增至9億8,162萬3千元(增幅47.52%)，其計畫之修正概況詳表2。

2.預算編列及執行情形：108至110年度及114年度分別編列預算971萬1千元、1億0,669萬9千元、2億8,000萬5千元及1億2,378萬2千元，其中111至113年度工程無法順利發包，故未編列年度預算，合共編列5億2,019萬7千元。108至112年度可支用預算數介於971萬1千元至3億9,315萬7千元，實現數介於2萬元至3,104萬6千元(實現率介於0.02%至33.34%)，保留數介於647萬3千元至3億7,195萬5千元(保留率介於66.66%至99.98%)。據民航局表示，工程已於113年4月決標，113年度截至8月止實現數2億4,359萬7千元，占同期間分配數2億4,147萬2千元之100.88%，惟占全年度可支用預算數僅為73.86%，以後年度預計編列4億6,142萬6千元(詳表3)，允宜審慎控管工程進度與經費執行，俾如期如質完工，以提升飛航安全。

表2　高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工計畫(108至115年)修正概況表

|  | 原計畫 | 第1次修正計畫 | 第2次修正計畫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核定時間 | 107年4月20日 | 110年10月22日 | 112年11月7日 |
| 計畫期程 | 108-110 | 108-113 | 108-115 |
| 計畫 總經費 | 6億6,543萬9千元 |  | 9億8,162萬3千元 |
| 計畫內容 | 為符合「民用機場設計暨運作規範」之規定，將圍牆北移以符合機場跑道地帶之規定，及維護飛航安全。 |  |  |
| 計畫目標 | 使高雄機場符合ICAO、「民用機場設計暨運作規範」等規範，針對高雄機場北側土地範圍，建置完整界圍及相關阻隔設施，以加強機場保安功能。 |  |  |
| 與原計畫之差異性 | - | 因出流管制計畫審查作業期程增加，並增加排水工程之滯洪池等設施，增加期程約37個月，計畫期程由原核定之110年10月展延至113年12月。 | 辦理現有巷道申請廢止及擬改道通行作業，因相關行政作業審查，影響後續細部設計作業及上網招標作業，致增加期程約24個月，計畫期程展延至115年；另因物價上漲，調整工程費用。 |

資料來源：民航局所提供之資料，本中心製表。

表3　「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」(108至115年度)預算編列及執行情形表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 總經費 | 年度 | 可支用預算數 |  |  | 可支用預算執行概況 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 實現數 |  |  |  | 保留數 | 保留率 |
|  |  |  |  |  | 年度 預算數 | 以前年度 保留數 | 合計 | 實現率 |  |  |
| 981,623 | 108 | - | 9,711 | 9,711 | 3,238 | - | 3,238 | 33.34 | 6,473 | 66.66 |
|  | 109 | 6,473 | 106,699 | 113,172 | 3 | 17 | 20 | 0.02 | 113,152 | 99.98 |
|  | 110 | 113,152 | 280,005 | 393,157 | - | 21,202 | 21,202 | 5.39 | 371,955 | 94.61 |
|  | 111 | 371,955 | - | 371,955 | - | 31,046 | 31,046 | 8.35 | 340,909 | 91.65 |
|  | 112 | 340,909 | - | 340,909 | - | 11,091 | 11,091 | 3.25 | 329,818 | 96.75 |
|  | 113 | 329,818 | - | 329,818 | - | 243,597 | 243,597 | 73.86 | - | - |
|  | 114 | - | 123,782 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 | - | 461,426 |  |  |  |  |  |  |  |

說　　明：表內113年度實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間分配數為2億4,147萬2千元。

資料來源：民航局所提供之資料，本中心製表。

綜上，民航基金114年度於「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」項下，賡續編列高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程經費1億2,378萬2千元，為使高雄機場符合民用機場設計暨運作規範，允宜積極檢討並加速推動計畫，以提升飛航安全。

# 四、為因應建設需求衍生未償債務，允宜積極管控未來各年度之資金需求，妥為安排基金整體資金調度

民航基金114年度預算案於「長期債務舉借及償還」編列舉借70億元，係為因應「桃園航空城機場園區用地取得計畫」(以下簡稱機場園區用地計畫)所需經費，自有資金不足，舉債支應。經查：

## (一)桃園航空城機場園區用地取得計畫資金需求仍高，民航基金近年舉債支應

為創造國門榮耀，推動桃園國際機場成為「東亞樞紐機場」之發展定位，機場公司積極辦理第三航站區、第三跑道及新貨站區等重大建設，因此需取得擴建用地，民航基金自99年度起辦理機場園區用地計畫，預計118年完成，總經費1,634億4,092萬9千元，係由民航基金統籌調度，以基金自有資金先行支應，不足部分逐年以舉債或借款方式籌措，待未來區段徵收作業完成後，再以土地租金或標售價額(含有償撥用)等逐步償還。據民航局資料顯示，自110年度起，營運資金已不敷支應機場園區用地計畫所需經費，需向外借款，依目前財務狀況，以後年度經費需求，預計均以外借資金籌措，預計共需外借資金1,014億5,509萬6千元(詳表1)。

表1　「桃園航空城機場園區用地取得計畫」(99-118年度)投資總額及資金來源概況　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 資金來源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自有資金 |  | 外借資金 |  |
|  |  | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 99-109 | 14,510,833 | 營運資金 | 14,510,833 | - | - |
| 110 | 69,900,000 |  | 39,900,000 | 國內借款、 發行乙類公債 | 30,000,000 |
| 111 | 8,738,892 | - | - |  | 8,738,892 |
| 112 | 11,377,000 | - | - |  | 11,377,000 |
| 113 | 4,970,000 | - | - |  | 4,970,000 |
| 114 | 14,575,000 | 營運資金 | 7,575,000 |  | 7,000,000 |
| 99-114小計 | 124,071,725 | 營運資金 | 61,985,833 |  | 62,085,892 |
| 115-118 | 39,369,204 | - | - |  | 39,369,204 |
| 合計 | 163,440,929 | 營運資金 | 61,985,833 | 國內借款、 發行乙類公債 | 101,455,096 |

說　　明：桃園基地軍事設施代拆代建工程經費約105.79億元，由該基金先行撥付支應，於辦理區段徵收作業時，優先自撥付國防部該基地之公有土地作價款內檢討扣抵歸還。

資料來源：114年度民航基金分預算案第1-6頁及「固定資產建設改良擴充資金來源明細表」；本中心製表。

## (二)允宜積極管控未來各年度之資金需求，妥為安排基金整體資金調度

民航基金除辦理機場園區用地計畫外，同期間仍進行多項所轄機場之整建及維護工程，如高雄國際機場新航廈第1期工程計畫、金門道面整建工程建設計畫及北竿機場改善計畫-第1期建設計畫等，114年(含)以後年度經費需求高達1,269億6,179萬9千元，民航基金預計分別運用營運資金395億8,362萬3千元及外借資金873億7,817萬6千元支應(如表2)。惟受疫情及通貨膨脹影響，實際執行因營運資金不敷支應，於110年迄113年8月底分別另需短期調借70億元、106億4,300萬元、36億7,700萬元及25億元支應相關經費需求。114年度雖增加桃園機場盈餘分配收入32億0,683萬4千元，惟長期債務舉借餘額，從110年度370億元至114年度預計擴增至810億元(詳表3)，允宜積極控管民航基金未來各年度之資金需求，妥為安排基金整體資金調度。

表2　民航基金114年(含)以後年度尚須支應之建設計畫經費需求表

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 預計 經費來源 | 尚須投資/ 編列經費 |
| --- | --- | --- |
| 桃園航空城機場園區用地取得計畫 | 自有資金 | 7,575,000 |
|  | 外借資金 | 46,369,204 |
| 高雄國際機場新航廈第1期工程計畫 | 自有資金 | 1,778,861 |
|  | 外借資金 | 41,008,972 |
| 桃園國際機場第三航廈安檢儀器設備採購中長期個案計畫 | 自有資金 | 1,469,078 |
| 金門機場空側道面整建工程 | 自有資金 | 2,518,282 |
| 松山機場國際線航廈耐震補強裝修及設施更新工程 | 自有資金 | 2,167,513 |
| 北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫 | 自有資金 | 22,035,797 |
| 臺中機場新建聯絡滑行道1及停機坪滑行道工程 | 自有資金 | 291,410 |
| 臺東機場跑道整建工程 | 自有資金 | 735,900 |
| 高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程計畫 | 自有資金 | 585,208 |
| 高雄機場滑行道系統改善工程 | 自有資金 | 426,574 |
| 合計 | 自有資金 | 39,583,623 |
|  | 外借資金 | 87,378,176 |
| 總計 |  | 126,961,799 |

說　　明：表內所列為各專案計畫及總經費5億元以上之一般建築及設備計畫。

資料來源：民航局所提供之資料。

表3　民航基金110至114年度債務餘額概況表　　　單位：新臺幣千元

| 項目 |  | 110年度 實際數 | 111年度 實際數 | 112年度 實際數 | 113年8月底 實際數 | 113年度 預計數 | 114年度 預計數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負債 | 短期債務 | 7,000,000 | 10,643,000 | 3,677,000 | 2,500,000 | - | - |
|  | 長期債務 | 30,000,000 | 48,000,000 | 66,000,000 | 74,000,000 | 74,000,000 | 81,000,000 |
|  | 合計 | 37,000,000 | 58,643,000 | 69,677,000 | 76,500,000 | 74,000,000 | 81,000,000 |

資料來源：整理自民航基金110至114年度預、決算書、113年8月份會計月報及民航局所提供之資料；本中心製表。

綜上，民航基金114年度預算案於「長期債務舉借及償還」編列舉借70億元，係因應機場園區用地計畫所需經費，自有資金不足，民航基金除辦理機場園區用地計畫外，同期間仍進行多項所轄機場之整建及維護工程，114年(含)以後年度經費需求高達1,269億6,179萬9千元，實際執行因營運資金不敷支應，需舉債支應相關經費需求，長期債務舉借餘額114年度預計擴增至810億元，允宜積極控管民航基金未來各年度之資金需求，妥為安排基金整體資金調度。

(分機：1937鄧可容)

參據109至112年度民航事業作業基金附屬單位分決算及審計部110年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分乙-193至194頁。

參據國家運輸安全調查委員會96年4月出版之飛航事故調查報告及審計部112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告非營業部分乙-117至118頁。

為「高雄機場北側新建圍牆、排水及周邊設施工程」之前期計畫。