桃園國際機場股份有限公司114年度營業預算評估報告

桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，使命為建構安全穩定服務體系，創造最佳服務體驗與營運效率，進而實現桃園國際機場(以下簡稱桃園機場)成為「東亞樞紐機場」之發展定位。該公司114年度預算案編列營業收入241億7,268萬4千元，營業成本145億6,143萬3千元，營業費用19億8,581萬8千元，營業外收入4,216萬3千元，營業外費用1億4,687萬9千元，本期淨利60億1,657萬4千元，較113年度預算案本期淨損22億8,981萬1千元，增加淨利83億0,638萬5千元(增幅362.75%)。謹就機場公司114年度營業預算案評估如下：

# 八、「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」執行進度略微落後，允宜審慎控管進度，並注意營建成本之管理，俾利如期如質完工

機場公司114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下賡續編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」(以下簡稱第三航站區計畫)經費149億5,000萬元，該計畫投資總額956億8,100萬元，截至114年度累計已編預算數559億8,927萬6千元，占全部計畫58.52%，完工期程預計為115年12月，惟機場公司於113年8月送出第3次修正計畫(草案)。經查：

## (一)計畫修正歷程概述(其計畫之修正概況，詳表1)

1.第1次修正計畫：原經行政院於104年核定，總經費746.89億元，期程104至111年，嗣因物價波動及結構體限制調整設計等，於108年辦理第1次修正計畫，總經費調增至789.07億元，期程延後至113年。

2.第2次修正計畫：主體航廈工程仍無法順利招標，該公司考量市場環境因素後，辦理第2次修正計畫，109年經行政院核定，同意總經費修正增加為956.81億元，以及延長期程至115年。

3.第3次修正計畫(草案)：因營造工程物價指數持續上漲、配合T3使用單位之航廈空間配置及裝修需求等因素，擬依市場行情調整工程預算，與空間配置及裝修需求，預計增加2項標案需延長期程，於113年8月提出第3次修正建設計畫，預計將總經費修正增加至1,283.73億元，期程延長至116年，惟截至113年9月底止，修正案尚未經行政院核定。

表1　「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」修正概況表

單位：新臺幣千元

| 項目 | 原建設計畫 | 第1次 修正計畫 | 第2次 修正計畫 | 第3次 修正計畫(草案) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核定時間 | 104.03.06 | 108.01.09 | 109.05.22 | 尚未核定 |
| 總經費 | 746.89億元 | 789.07億元 | 956.81億元 | 1,283.73億元 |
| 計畫期程 | 104-111年 | 104-113年 | 104-115年 | 104-116 |
| 主要工作 項目 | 1.航廈及登機廊廳(含航站區道路) 2.多功能用途大樓(含地面運輸中心) 3.第三航廈停機坪及滑行路徑 4.旅客運輸系統 5.其他公共設施 | 原分為13標，經設計檢討整併為11標。 | 1.與前次分標相同。 2.惟第6A標主體航廈土建工程除維持雙曲面波浪屋頂及雲頂天花造型外，取消航廈主體天窗與調整帷幕厚度。 | 較前次修正計畫新增： 1.第17標「安檢儀器設備及手提行李自動托盤回收系統」， 2.第20標「主體航廈及道路系統植栽工程」。 |
| 總經費 來源 | 1.中央增資：554億9,500萬元。 2.營運資金：114億6,325萬元。 3.外借資金：287億2,275萬元。 合共956億8,100萬元 |  |  | 尚未核定 |
| 計畫目標 | 提升整體服務品質，促進機場周邊區域之經濟發展，並成為航空城之商業及文化中心。 |  |  |  |
| 與原計畫 之差異性 | - | 計畫期程從8年延長為10年(將期程修正為：104至113年)，總經費調增至789.07億元。 | 將期程再延2年(將期程修正為：104至115年)，總經費再調增至956.81億元。 | 預計第3度延長期程至116年(將期程修正為104至116年)，總經費再調增至1,283.73億元。 |

資料來源：臺灣桃園國際機場第三航站區第3次修正建設計畫(草案-113年8月版)及機場公司提供資料；本中心製表。

## (二)截至113年8月底止，執行進度仍略微落後，允宜審慎控管進度，並注意營建成本管理，俾利如期如質完工

第三航站區計畫113年度預算案數100億5,700萬元，截至8月底止實現數52億2,600萬3千元，占分配數47億0,327萬元之執行率為111.11%，惟占全年度預算執行率僅51.96%(詳表2)，且迄至113年底尚需執行48億3,099萬7千元之預算，其中仍有多項標案正在施作中(如表3)，預算執行允宜加強管控。

第三航站區計畫為國家基礎建設計畫，攸關桃園機場未來發展與國家競爭力，113年截至8月底止，「主體航廈土建工程」因缺工導致工程進度原定47.00%、實際44.64%，略微落後；「主體航廈機電工程」及「公共設施(一)新建工程」受其他工程進度影響，執行未如預期；另配合T3使用單位之航廈空間配置及裝修需求，預計增加「安檢儀器設備及手提行李自動托盤回收系統」及「主體航廈及道路系統植栽工程」2項標案(如表3)。鑑於第三航站區計畫自104年核定迄今已近10年，期間歷經多次修正，總經費從原核定746.89億元，預計增加至1,283.73億元，期程從104年展延至116年，允宜審慎控管進度，並注意營建成本管理，惟同時仍須重視工安作為，期使計畫如期如質完成，讓機場建設與服務品質同步精進。

表2　110至114年度「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」預算編列及執行情形表　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%

| 投資總額 | 年度 | 可支用預算數 |  |  | 可支用預算執行概況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 實現數 | 實現率 | 保留數 | 保留率 |
| 95,681,000 | 110 | 5,020,998 | 0 | 5,020,998 | 3,132,712 | 62.39% | 1,888,285 | 37.61% |
|  | 111 | 1,888,285 | 6,767,000 | 8,655,285 | 8,655,285 | 100% | 0 | 0.00% |
|  | 112 | 0 | 12,057,000 | 12,057,000 | 12,057,000 | 100% | 0 | 0.00% |
|  | 113 | 0 | 10,057,000 | 10,057,000 | 5,226,003 | 51.96% | 0 | 0.00% |
|  | 114 | - | 14,950,000 | - |  |  |  |  |

說　　明：表內113年度實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間分配數為47億0,327萬元；另因113年度尚未結束，無法確切估算保留數。

資料來源：機場公司113年度及114年度附屬單位預算(案)、110至112年度附屬單位決算、113年度8月份會計月報表及機場公司提供資料；本中心製表。

表3　截至113年8月底止「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」執行概況表　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%

| 標別 | 標名 | 預算執行進度 |  | 工程進度 |  | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 113年度 預算數 | 113年度 1至8月 執行數 | 原定 | 實際 |  |
| 第1標 | 航廈土方及基礎 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 已於111年完工，並驗收完成。 |
| 第3標 | 滑行道及機坪 | 255,000 | 130,000 | 82.53 | 82.65 | 106年5月開工，現進行F機坪及Q滑行道施工。 |
| 第5標 | 辦公大樓新建工程 | 518,120 | 313,720 | 22.44 | 26.07 | 112年3月1日開工，持續進行鋼筋模板等施工。 |
| 第6A標 | 主體航廈土建工程 | 6,040,583 | 3,450,268 | 47.00 | 44.64 | 110年6月開工，受營造業技術工缺工搶工影響，已多次召開趕工會議，請承商積極增加動員人力。 |
| 第6B標 | 主體航廈機電工程 | 690,305 | 358,332 | 22.53 | 20.01 | 110年10月開工，與第6A標關聯，受其延遲交付工區影響，協調用交付期程，並要求承商於用地交付後，儘速動員人機物料進場趲趕。 |
| 第8標 | 公共設施(一)新建工程 | 1,090,000 | 440,000 | 65.63 | 61.72 | 109年6月開工，與第6A標關聯，受其延遲交付工區影響，協調用交付期程，並要求承商於用地交付後，儘速動員人機物料進場趲趕。 |
| 第9標 | 航空地面燈光AGL | 1,300 | 300 | 75.45 | 76.76 | 106年9月開工，與第3標關聯，配合其進度施作燈光系統。 |
| 第10標 | 行李處理系統BHS | 381,832 | 85,420 | 12.62 | 15.88 | 106年11月，現進行設備倉儲及驗證，界面協調。 |
| 第11標 | 資訊通訊系統ICT | 200,000 | 110,000 | 3.29 | 6.62 | 112年4月開工，與關聯標討論界面、文件送審、施作主體航廈、北登機廊廳預埋工項。 |
| 第12標 | 旅客空橋系統PBB | 125,089 | 0 | 19.95 | 21.01 | 107年3月開工，與第3標及第6A標關聯，配合其進度進場施作，現進行E機坪空橋設備進場及安裝。 |
| 第13標 | 旅客運輸系統PMS | 100,000 | 0 | 3.35 | 4.23 | 113年2月開工，統包案進行細部設計作業。 |
| 第17標 | 安檢儀器及手提行李自動托盤回收系統 | 20,000 | 0 | 財務採購案 |  | 112年12月28日決標，進行細部設計作業。 |
|  |  |  |  | 0.41% | 0.41% |  |
| 第20標 | 主體航廈及道路系統植栽工程 | 12,170 | 0 | 0.31% | 0.51% | 113年4月開工，與第6A標關聯，配合其時程進場施工。 |
| 其他費用(設計監造等)等費用 |  | 622,601 | 337,963 | - | - |  |
| 合計 |  | 10,057,000 | 5,226,003 | - | - |  |

資料來源：機場公司提供資料；本中心製表。

綜上，機場公司114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下賡續編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」經費149億5,000萬元，惟113年截至8月底執行數占全年度預算執行率僅51.96%，且有多個標案仍在施作中，預算執行允宜加強管控；另有部分標案工程進度略微落後，且為配合T3使用單位之航廈空間配置及裝修需求，預計增加2項標案，允宜審慎控管進度，並注意營建成本管理，俾利如期如質完工。