桃園國際機場股份有限公司114年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，使命為建構安全穩定服務體系，創造最佳服務體驗與營運效率，進而實現桃園國際機場(以下簡稱桃園機場)成為「東亞樞紐機場」之發展定位。該公司114年度預算案編列營業收入241億7,268萬4千元，營業成本145億6,143萬3千元，營業費用19億8,581萬8千元，營業外收入4,216萬3千元，營業外費用1億4,687萬9千元，本期淨利60億1,657萬4千元，較113年度預算案本期淨損22億8,981萬1千元，增加淨利83億0,638萬5千元(增幅362.75%)。謹就機場公司114年度營業預算案評估如下：
# 八、「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」執行進度略微落後，允宜審慎控管進度，並注意營建成本之管理，俾利如期如質完工
機場公司114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下賡續編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」(以下簡稱第三航站區計畫)經費149億5,000萬元，該計畫投資總額956億8,100萬元，截至114年度累計已編預算數559億8,927萬6千元，占全部計畫58.52%，完工期程預計為115年12月，惟機場公司於113年8月送出第3次修正計畫(草案)。經查：
## (一)計畫修正歷程概述(其計畫之修正概況，詳表1)
1.第1次修正計畫：原經行政院於104年核定，總經費746.89億元，期程104至111年，嗣因物價波動及結構體限制調整設計等，於108年辦理第1次修正計畫，總經費調增至789.07億元，期程延後至113年。
2.第2次修正計畫：主體航廈工程仍無法順利招標，該公司考量市場環境因素後，辦理第2次修正計畫，109年經行政院核定，同意總經費修正增加為956.81億元，以及延長期程至115年。
3.第3次修正計畫(草案)：因營造工程物價指數持續上漲、配合T3使用單位之航廈空間配置及裝修需求等因素，擬依市場行情調整工程預算，與空間配置及裝修需求，預計增加2項標案需延長期程，於113年8月提出第3次修正建設計畫，預計將總經費修正增加至1,283.73億元，期程延長至116年，惟截至113年9月底止，修正案尚未經行政院核定。
表1　「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」修正概況表
單位：新臺幣千元
項目	原建設計畫	第1次 / 修正計畫	第2次 / 修正計畫	第3次 / 修正計畫(草案)
核定時間	104.03.06	108.01.09	109.05.22	尚未核定
總經費	746.89億元	789.07億元	956.81億元	1,283.73億元
計畫期程	104-111年	104-113年	104-115年	104-116
主要工作 / 項目	1.航廈及登機廊廳(含航站區道路) / 2.多功能用途大樓(含地面運輸中心) / 3.第三航廈停機坪及滑行路徑 / 4.旅客運輸系統 / 5.其他公共設施	原分為13標，經設計檢討整併為11標。	1.與前次分標相同。 / 2.惟第6A標主體航廈土建工程除維持雙曲面波浪屋頂及雲頂天花造型外，取消航廈主體天窗與調整帷幕厚度。	較前次修正計畫新增： / 1.第17標「安檢儀器設備及手提行李自動托盤回收系統」， / 2.第20標「主體航廈及道路系統植栽工程」。
總經費 / 來源	1.中央增資：554億9,500萬元。 / 2.營運資金：114億6,325萬元。 / 3.外借資金：287億2,275萬元。 / 合共956億8,100萬元			尚未核定
計畫目標	提升整體服務品質，促進機場周邊區域之經濟發展，並成為航空城之商業及文化中心。
與原計畫 / 之差異性	-	計畫期程從8年延長為10年(將期程修正為：104至113年)，總經費調增至789.07億元。	將期程再延2年(將期程修正為：104至115年)，總經費再調增至956.81億元。	預計第3度延長期程至116年(將期程修正為104至116年)，總經費再調增至1,283.73億元。

資料來源：臺灣桃園國際機場第三航站區第3次修正建設計畫(草案-113年8月版)及機場公司提供資料；本中心製表。
## (二)截至113年8月底止，執行進度仍略微落後，允宜審慎控管進度，並注意營建成本管理，俾利如期如質完工
第三航站區計畫113年度預算案數100億5,700萬元，截至8月底止實現數52億2,600萬3千元，占分配數47億0,327萬元之執行率為111.11%，惟占全年度預算執行率僅51.96%(詳表2)，且迄至113年底尚需執行48億3,099萬7千元之預算，其中仍有多項標案正在施作中(如表3)，預算執行允宜加強管控。
第三航站區計畫為國家基礎建設計畫，攸關桃園機場未來發展與國家競爭力，113年截至8月底止，「主體航廈土建工程」因缺工導致工程進度原定47.00%、實際44.64%，略微落後；「主體航廈機電工程」及「公共設施(一)新建工程」受其他工程進度影響，執行未如預期；另配合T3使用單位之航廈空間配置及裝修需求，預計增加「安檢儀器設備及手提行李自動托盤回收系統」及「主體航廈及道路系統植栽工程」2項標案(如表3)。鑑於第三航站區計畫自104年核定迄今已近10年，期間歷經多次修正，總經費從原核定746.89億元，預計增加至1,283.73億元，期程從104年展延至116年，允宜審慎控管進度，並注意營建成本管理，惟同時仍須重視工安作為，期使計畫如期如質完成，讓機場建設與服務品質同步精進。
表2　110至114年度「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」預算編列及執行情形表　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%
投資總額	年度	可支用預算數			可支用預算執行概況
		以前年度	本年度	合計	實現數	實現率	保留數	保留率
95,681,000	110	5,020,998	0	5,020,998	3,132,712	62.39%	1,888,285	37.61%
	111	1,888,285	6,767,000	8,655,285	8,655,285	100%	0	0.00%
	112	0	12,057,000	12,057,000	12,057,000	100%	0	0.00%
	113	0	10,057,000	10,057,000	5,226,003	51.96%	0	0.00%
	114	-	14,950,000	-

說　　明：表內113年度實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間分配數為47億0,327萬元；另因113年度尚未結束，無法確切估算保留數。
資料來源：機場公司113年度及114年度附屬單位預算(案)、110至112年度附屬單位決算、113年度8月份會計月報表及機場公司提供資料；本中心製表。
表3　截至113年8月底止「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」執行概況表　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%
標別	標名	預算執行進度		工程進度		執行情形
		113年度 / 預算數	113年度 / 1至8月 / 執行數	原定	實際
第1標	航廈土方及基礎	0	0	100.00	100.00	已於111年完工，並驗收完成。
第3標	滑行道及機坪	255,000	130,000	82.53	82.65	106年5月開工，現進行F機坪及Q滑行道施工。
第5標	辦公大樓新建工程	518,120	313,720	22.44	26.07	112年3月1日開工，持續進行鋼筋模板等施工。
第6A標	主體航廈土建工程	6,040,583	3,450,268	47.00	44.64	110年6月開工，受營造業技術工缺工搶工影響，已多次召開趕工會議，請承商積極增加動員人力。
第6B標	主體航廈機電工程	690,305	358,332	22.53	20.01	110年10月開工，與第6A標關聯，受其延遲交付工區影響，協調用交付期程，並要求承商於用地交付後，儘速動員人機物料進場趲趕。
第8標	公共設施(一)新建工程	1,090,000	440,000	65.63	61.72	109年6月開工，與第6A標關聯，受其延遲交付工區影響，協調用交付期程，並要求承商於用地交付後，儘速動員人機物料進場趲趕。
第9標	航空地面燈光AGL	1,300	300	75.45	76.76	106年9月開工，與第3標關聯，配合其進度施作燈光系統。
第10標	行李處理系統BHS	381,832	85,420	12.62	15.88	106年11月，現進行設備倉儲及驗證，界面協調。
第11標	資訊通訊系統ICT	200,000	110,000	3.29	6.62	112年4月開工，與關聯標討論界面、文件送審、施作主體航廈、北登機廊廳預埋工項。
第12標	旅客空橋系統PBB	125,089	0	19.95	21.01	107年3月開工，與第3標及第6A標關聯，配合其進度進場施作，現進行E機坪空橋設備進場及安裝。
第13標	旅客運輸系統PMS	100,000	0	3.35	4.23	113年2月開工，統包案進行細部設計作業。
第17標	安檢儀器及手提行李自動托盤回收系統	20,000	0	財務採購案		112年12月28日決標，進行細部設計作業。
				0.41%	0.41%
第20標	主體航廈及道路系統植栽工程	12,170	0	0.31%	0.51%	113年4月開工，與第6A標關聯，配合其時程進場施工。
其他費用(設計監造等)等費用		622,601	337,963	-	-
合計		10,057,000	5,226,003	-	-

資料來源：機場公司提供資料；本中心製表。
綜上，機場公司114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下賡續編列「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」經費149億5,000萬元，惟113年截至8月底執行數占全年度預算執行率僅51.96%，且有多個標案仍在施作中，預算執行允宜加強管控；另有部分標案工程進度略微落後，且為配合T3使用單位之航廈空間配置及裝修需求，預計增加2項標案，允宜審慎控管進度，並注意營建成本管理，俾利如期如質完工。