桃園國際機場股份有限公司114年度營業預算評估報告

桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，使命為建構安全穩定服務體系，創造最佳服務體驗與營運效率，進而實現桃園國際機場(以下簡稱桃園機場)成為「東亞樞紐機場」之發展定位。該公司114年度預算案編列營業收入241億7,268萬4千元，營業成本145億6,143萬3千元，營業費用19億8,581萬8千元，營業外收入4,216萬3千元，營業外費用1億4,687萬9千元，本期淨利60億1,657萬4千元，較113年度預算案本期淨損22億8,981萬1千元，增加淨利83億0,638萬5千元(增幅362.75%)。謹就機場公司114年度營業預算案評估如下：

# 九、購建固定資產部分計畫執行進度未如預期，允宜審慎瞭解原因，妥為規劃並積極辦理，俾達計畫預期效益

機場公司114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」(以下簡稱購建固定資產)項下編列「專案計畫」162億3,700萬元與「一般建築及設備計畫」20億3,518萬9千元，共計182億7,218萬9千元，分別較112與113年度預算(案)數增加28億9,208萬元及41億9,086萬3千元，預算規模為近年最高，惟有部分計畫執行進度未如預期(詳表1)。經查：

表1　110至114年度購建「固定資產建設改良擴充」預算編列及執行情形概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 項目 | 可支用預算數 |  |  | 可支用預算執行概況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 實現數 | 實現率 | 保留數 | 保留率 |
| 110 年度 | 專案計畫 | 5,366,345 | 344,400 | 5,710,745 | 3,536,294 | 61.92% | 1,910,674 | 33.46% |
|  | 一般建築及設備計畫 | 172,418 | 2,203,801 | 2,376,219 | 1,815,083 | 76.39% | 478,940 | 20.16% |
|  | 合計 | 5,538,763 | 2,548,201 | 8,086,964 | 5,351,377 | 66.17% | 2,389,614 | 29.55% |
| 111 年度 | 專案計畫 | 1,910,674 | 7,829,587 | 9,740,261 | 9,715,455 | 99.75% | - | - |
|  | 一般建築及設備計畫 | 478,940 | 2,307,703 | 2,786,643 | 2,247,403 | 80.65% | 515,881 | 18.51% |
|  | 合計 | 2,389,614 | 10,137,290 | 12,526,904 | 11,962,858 | 95.50% | 515,881 | 4.12% |
| 112 年度 | 專案計畫 | - | 12,638,000 | 12,638,000 | 12,638,000 | 100.00% | - | - |
|  | 一般建築及設備計畫 | 515,881 | 2,742,109 | 3,257,990 | 2,926,640 | 89.83% | 51,511 | 1.58% |
|  | 合計 | 515,881 | 15,380,109 | 15,895,990 | 15,564,640 | 97.92% | 51,511 | 0.32% |
| 113 年度 | 專案計畫 | - | 11,848,444 | 11,848,444 | 5,878,775 | 49.62% | - |  |
|  | 一般建築及設備計畫 | 51,511 | 2,232,882 | 2,284,393 | 568,530 | 24.89% |  |  |
|  | 合計 | 51,511 | 14,081,326 | 14,132,837 | 6,447,305 | 45.62% |  |  |
| 114 年度 | 專案計畫 | - | 16,237,000 | - |  |  |  |  |
|  | 一般建築及設備計畫 | - | 2,035,189 |  |  |  |  |  |
|  | 合計 | - | 18,272,189 |  |  |  |  |  |

說　　明：表內113年度實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間分配數，專案計畫為54億4,326萬元及一般建築及設備計畫為7億2,303萬7千元；另因113年度尚未結束，無法確切估算保留數。

資料來源：整理自機場公司113年度及114年度附屬單位預算(案)、110至112年度附屬單位決算、113年度8月份月報表及機場公司提供資料；本中心製表。

## (一)「西側污水處理廠新建工程」113年截至8月底止，預算執行未如預期，允宜積極辦理，俾利配合第三航廈完工啟用前順利運作

機場公司114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下賡續編列「西側污水處理廠新建工程」經費2億8,700萬元，預計將於114年4月完工。前揭工程113年截至8月底止實現數7,462萬4千元，預算分配數1億1,000萬元，分配預算執行率67.84%，惟占全年度預算執行率僅9.91%(如表2)，至113年底僅剩4個月，尚需執行6億7,822萬元之預算，加上工程期程預計將於114年4月完工，允宜積極辦理，俾利配合期程於第三航廈完工啟用前順利運作。

表2　113年度及114年度「西側污水處理廠新建工程」預算編列及執行情形概況表　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；%

| 總經費 | 年度 | 可支用預算數 |  |  | 可支用預算執行概況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 實現數 | 實現率 | 歲出保留數 | 保留率 |
| 1,636,331 | 113年度 | 0 | 752,844 | 752,844 | 74,624 | 9.91% | - | - |
|  | 114年度 | - | 287,000 | - | - |  |  |  |

說　　明：表內113年度實現數之數字，係為1至8月累計數，同期間分配數為1億1,000萬元；另因113年度尚未結束，無法確切估算保留數。

資料來源：機場公司113年度及114年度附屬單位預算(案)、113年度8月份會計月報表及機場公司提供資料；本中心製表。

## (二)「一般建築及設備計畫」截至8月底止，仍有多項計畫預算執行落後，允宜研謀改善，俾達計畫預期效益

機場公司114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」項下編列「一般建築及設備計畫」20億3,518萬9千元，係購建土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備，及什項設備等經費，其113年度預算案數22億3,288萬2千元，加計以前年度保留數5,151萬1千元，合計可用預算數22億8,439萬3千元，截至8月底止實現數5億6,853萬元，預算分配數7億2,303萬7千元，分配預算執行率78.63%，惟占全年度預算執行率僅24.89%(詳表1)；其中可支用預算數5千萬元以上，分配預算執行率未達90%者之個案計畫(不含一次性項目及已完工計畫)計有7項，執行率介於25.98%至84.51%，其中有2項執行率未達5成(詳表3)，預算執行落後之原因，主要係配合第三航站區主體航廈執行進度落後而延後工期、缺工缺料及配合台電時程致設備延後安裝影響等。相關計畫執行未如預期，恐導致集中於年末執行，甚而發生需保留預算之情形，允宜審慎瞭解原因，並研謀改善，俾達計畫預期效益。

表3　113年截至8月底止機場公司購建固定資產之分配預算執行率未達90%項目概況表　　　　　　　　　　　　　　　 單位：新臺幣千元

| 項目 | 113年度 可用預算數 A | 截至113年8月底止 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 實現數 B | 可用預算 執行率 C=B/A | 預算 分配數 D |  | 分配預算 執行率 E=B/D |
| 專案計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 西側污水處理廠新建工程 | 752,844 | 74,624 | 9.91% | 110,000 | 67.84% |  |
| 一般建築及設備計畫-分年性項目 |  |  |  |  |  |  |
| 西側管道管線新建工程 | 247,335 | 9,637 | 3.90% | 14,200 | 67.87% |  |
| 第一及二航廈油壓電梯及電動坡道汰換工程 | 177,196 | 45,993 | 25.96% | 106,206 | 43.30% |  |
| 第三航廈機電輔助設施工程 | 175,985 | 25,918 | 14.73% | 48,300 | 53.66% |  |
| 桃園機場聯外道路及道路排水整建計畫 | 150,000 | 3,662 | 2.44% | 4,333 | 84.51% |  |
| 南側共同管道機電工程 | 149,010 | 3,539 | 2.38% | 13,624 | 25.98% |  |
| 機場航廈暨園區冰水主機及相關設備汰換工程 | 64,276 | 33,744 | 52.50% | 42,375 | 79.63% |  |
| 汰換第二航廈航班資訊電視牆及報到櫃台顯示設備工程 | 50,000 | 26,642 | 53.28% | 50,000 | 53.28% |  |

說　　明：1.表內「一般建築及設備計畫」不包括一次性項目，僅為分年性項目當年度可用預算5,000萬以上之計畫。

2.113年度可用預算數=以前年度保留數+113年度預算案數。

資料來源：機場公司提供資料；本中心製表。

綜上，機場公司114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」項下編列「專案計畫」162億3,700萬元與「一般建築及設備計畫」20億3,518萬9千元，共計182億7,218萬9千元，預算規模為近年最高，惟113年截至8月底止，專案計畫「西側污水處理廠新建工程」全年度預算執行率僅9.91%，允宜積極辦理，俾利配合第三航廈完工啟用前順利運作；另「一般建築及設備計畫」項下多項計畫預算執行落後，執行率介於25.98%至84.51%，其中有2項執行率未達5成，宜研謀改善，俾達計畫預期效益。