各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金114年度預算評估報告

一、清華大學受高等教育深耕計畫補助提升教學品質概逾10億元，惟第2期若干指標未達成，允宜檢視強弱項，俾加速提升教育品質

清華大學114年度預算案編列「其他補助收入」16億7,437萬2千元，係政府補助收入；另編列「教學研究及訓輔成本」49億6,605萬5千元，其中38億5,694萬4千元由政府補助款項支應。經查：

(一)自107年度起受高等教育深耕計畫補助，每年概逾10億元

教育部為協助大學依其定位發展多元特色，培育新世代優質人才，爰推動第1期及第2期高等教育深耕計畫，執行期程分別為107至111年度、112至116年度，前後期計畫皆分為兩部分進行，分別為「第一部分：全面性提升大專校院品質及促進高教多元發展」及「第二部分：協助大學追求國際一流地位及發展研究中心」。清華大學107至112年度獲得之補助收入介於8億6,626萬2千元至12億5,698萬3千元間，同期間支出介於8億6,570萬1千元至12億6,246萬元間(詳表1)，除107年度外皆逾10億元。

表1  清華大學107至114年度受高等教育深耕計畫補助之收支明細表

單位：新臺幣千元

| 科目\年度 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |  | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 決算數 | 決算數 | 決算數 | 決算數 | 決算數 | 決算數 | 預算案數 | 決算數 | 預算案數 |
| 其他補助收入 | 704,659 | 979,650 | 1,015,686 | 1,040,540 | 995,165 | 937,239 | 962,892 | 576,552 | 962,892 |
| 基金 | 161,603 | 232,640 | 219,562 | 216,443 | 216,167 | 254,855 | 237,108 | 69,627 | 237,108 |
| 收入合計 | 866,262 | 1,212,290 | 1,235,248 | 1,256,983 | 1,211,332 | 1,192,094 | 1,200,000 | 646,179 | 1,200,000 |
| 教學研究及訓輔成本 | 704,659 | 979,650 | 1,015,686 | 1,040,540 | 995,165 | 937,181 | 962,892 | 576,552 | 962,892 |
| 設備無形資產 | 161,042 | 198,581 | 222,266 | 221,920 | 237,370 | 200,052 | 237,108 | 89,946 | 237,108 |
| 支出合計 | 865,701 | 1,178,231 | 1,237,952 | 1,262,460 | 1,232,535 | 1,137,233 | 1,200,000 | 666,498 | 1,200,000 |

說    明：113年度決算數為截至7月底止實現數。

資料來源：整理自清華大學資料。

(二)第2期若干指標未達成，允宜檢視強弱項，俾加速提升教育品質

清華大學第2期計畫指標包括42項主冊計畫共同績效指標及32項全校型計畫共同績效指標，執行結果，除目標值為不適用及尚無數據者外，112年度分別計14項及5項共19項未達成，113年度(截至7月底止)計12項及7項共19項未達成(詳表2)；面對全球化高度競爭，教育部挹注資源引領大學改善教育品質，提高學生素質並吸引各地英才學習，為落實補助效益，該校允宜檢視強弱項，俾加速提升教育品質。

表2 清華大學112及113年度(截至7月底止)高等教育深耕計畫績效達成情形表                                        單位：項

| 類別 | 衡量方式指標數 | 112年度 |  |  |  | 113年度（截至7月底止） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目標值為不適用 | 併入其他指標計算 | 達成 | 未達成 | 尚無數據 | 達成 | 未達成 |
| 主冊計畫- 共同績效指標 | 42 | 4 | 1 | 23 | 14 | 14 | 16 | 12 |
| 全校型計畫- 共同績效指標 | 32 | 0 | 0 | 27 | 5 | 15 | 10 | 7 |
| 合計 | 74 | 4 | 1 | 50 | 19 | 29 | 26 | 19 |

說    明：學生程度前後測試指標歸類為不適用，主要係前測於新生入學時進行，尚無法預估程度以設定目標值；後測自113學年度起實施，112年度尚無目標值。

資料來源：整理自清華大學資料。

綜上，清華大學自107年度起受教育部第1及2期高等教育深耕計畫補助概逾10億元，用以改善教學環境及培育優秀人才，提升品質；惟該校第2期計畫於112及113年度(截至7月底止）各有19項績效指標未達成，補助效益尚有部分未顯現，允宜檢視強弱項，俾加速提升教育品質。

（分機：1933 張峻萍）