各國立大學校院（不含臺灣大學、政治大學、中興大學、成功大學、陽明交通大學、臺灣師範大學）校務基金114年度預算評估報告

一二、宜蘭大學111及112年度固定資產建設改良擴充預算執行未及8成，允宜加強監督管控工程進度，以利相關計畫如期如質完工

宜蘭大學校務基金114年度編列固定資產建設改良擴充預算2億2,220萬4千元，包含土地改良物1,253萬7千元、房屋及建築1億835萬2千元、機械及設備8,036萬元、交通及運輸設備518萬3千元與什項設備1,559萬2千元。經查：

(一)111及112年度固定資產建設改良擴充預算執行未及8成

檢視宜蘭大學111年至113年7月底固定資產建設改良擴充預算編列及執行情形(詳表1)，111及112年度預算執行率分別為73.53%及72.86%，其中房屋及建築預算執行率分別為61.42%與55.46%，主要係部分工程招(決)標時程影響，致進度落後，允宜加速後續施工。

(二)允宜加強監督管理工程進度，俾利計畫如期如質完工

宜蘭大學114年度編列固定資產建設改良擴充分年性項目預算共編列1億626萬4千元(詳表2)，包括「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」、「城南校區食品創客暨實習場域整建工程」、「第三學生宿舍興建計畫工程」及「電資學院擴建工程」，各項計畫進度說明如下：

1.城南校區公共設施及道路景觀整備計畫：114年度預算案編列1,253萬7千元，期程107至114年度，預計投資總額9,850萬元，截至112年度累計決算數5,932萬2千元，113年度編列2,641萬1千元，截至7月底累計執行770萬9千元，據該基金表示該計畫係配合校區建築工程進度執行，辦理公共設施道路景觀三期工程發包作業，於113年7月17日及7月31日2次開標無廠商投標流標，經檢討概因主要工程項目鋼筋、混凝土、模板及機電工程等預算偏低。

2.城南校區食品創客暨實習場域整建計畫：114年度預算案編列4,971萬7千元，期程107至114年度，預計投資總額1億1,198萬元，截至112年度累計決算數1,726萬3千元，113年度編列4,500萬元，截至7月底執行數3,052萬6千元，據該基金表示相關工程於112年7月21日開工，按計畫進度積極施工中。

3.第三學生宿舍興建計畫：114年度預算案編列2,000萬元，期程110至116年度，預計投資總額6億2,989萬2千元，截至112年度累計決算數452萬1千元，113年度編列3,000萬元，截至7月底無執行數，據該基金表示該計畫可行性評估修正業經教育部審定同意，刻進行補助款報部審查事宜。

4.電資學院擴建計畫：114年度預算案編列2,401萬元，期程108至114年度，預計投資總額1億4,549萬元，截至112年度累計決算數4,148萬元，113年度編列8,000萬元，截至7月底累計執行數2,859萬3千元，據該基金表示相關工程於112年6月6日開工，按計畫進度積極施工中。

綜上，宜蘭大學114年度編列固定資產建設改良擴充預算2億2,220萬4千元，惟該校務基金111及112年度固定資產建設改良擴充預算執行未及8成，允宜於兼顧工安下持續積極趕工並加強監督管控工程進度，俾利相關計畫如期如質完工。

表1  宜蘭大學近年固定資產建設改良擴充預算及執行概況

單位：新臺幣千元

| 年度 | 111 |  | 112 |  | 113 |  | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可用預算數 | 決算數 | 可用預算數 | 決算數 | 可用預算數 | 至7月執行數 | 預算案數 |
| 土地改良物 | 11,727 | 10,743 | 29,500 | 26,733 | 26,641 | 7,194 | 12,537 |
| 房屋及建築 | 133,163 | 81,792 | 178,282 | 98,881 | 155,116 | 66,481 | 108,352 |
| 機械及設備 | 88,867 | 74,914 | 90,980 | 82,960 | 78,296 | 23,686 | 80,360 |
| 交通及運輸設備 | 2,841 | 2,617 | 8,321 | 8,248 | 7,688 | 517 | 5,183 |
| 什項設備 | 23,005 | 20,830 | 28,900 | 27,978 | 15,316 | 9,608 | 15,592 |
| 合計 | 259,603 | 190,896 | 335,983 | 244,800 | 283,057 | 107,486 | 222,204 |

資料來源：宜蘭大學提供。

表2  宜蘭大學114年度編列固定資產建設改良擴充分年性項目

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 114年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城南校區公共設施及道路景觀整備計畫 | 107年- 114年 | 98,500 | 12,537 |
| 城南校區食品創客暨實習場域整建工程 | 107年- 114年 | 111,980 | 49,717 |
| 第三學生宿舍興建計畫工程 | 110年- 116年 | 629,892 | 20,000 |
| 電資學院擴建工程 | 108年- 114年 | 145,490 | 24,010 |
| 合計 |  | 985,862 | 106,264 |

資料來源：整理自宜蘭大學114年度預算案書。

（分機:1918 魏安國）