國立政治大學校務基金114年度預算評估報告

國立政治大學(以下簡稱政治大學)校務基金114年度預算案(含附小及國際金融學院)共編列業務收入46億9,209萬8千元、業務成本與費用51億2,338萬7千元、業務外收入6億6,997萬2千元及業務外費用2億7,187萬5千元，收支相抵後短絀3,319萬2千元。謹就政治大學校務基金114年度預算案評析如下：

三、政治大學113年度高等教育深耕計畫之部分績效指標達成率稍有落後，允宜積極辦理

政治大學校務基金114年度預算案於「其他補助收入」編列第2期高等教育深耕計畫(以下簡稱深耕計畫)補助收入2億9,847萬3千元，同113年度預算案數，用以支應該計畫所需教學研究訓輔、研究發展、學生公費及獎勵金等成本費用、固定資產等用途。經查：

(一)自107年起政治大學接受教育部深耕計畫補助累計核撥金額逾21億餘元

教育部推動第1期深耕計畫（107-111年）係以「發展大學多元特色、培育新世代優質人才」為願景，經150餘所大專校院5年之推動，大學已開始重視發展特色對於學校永續經營之重要性，並逐漸改善趨同化發展之現象，爰第2期高等教育深耕計畫（112-116年）將延續前期基礎，並以「型塑具備明確定位及優勢特色之大學，培育符應未來需求及國家發展之人才」為願景，協助大學基於自我定位進而依據優勢特色領域進行發展，強調提升高教人才培育與國家發展需求的對接程度，培養能因應未來社會及國家所用之人才。

政治大學自107年起獲教育部深耕計畫補助經費，迄113年8月底止累計核定補助金額22億5,570萬元，累計實際核撥金額21億5,597萬元，累計實現數18億280萬2千元，累計實現數占累計實際核撥金額之比率83.62%(詳表1)。

表1 107年度至113年8月底止政治大學獲教育部深耕計畫補助經費情形表                               單位：新臺幣千元

| 年 度 | 教育部核定 補助金額 | 實際核撥金額 | 各年度實現數 | 實現數占實際核撥金額之比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107年 | 285,790 | 285,790 | 240,514 | 84.16% |
| 108年 | 337,005 | 337,005 | 264,283 | 78.42% |
| 109年 | 329,931 | 329,931 | 252,937 | 76.66% |
| 110年 | 321,648 | 321,648 | 281,180 | 87.42% |
| 111年 | 315,792 | 315,792 | 314,573 | 99.61% |
| 112年 | 332,582 | 332,582 | 303,625 | 91.29% |
| 113年 | 332,952 | 233,222 | 145,690 | 62.47% |
| 合 計 | 2,255,700 | 2,155,970 | 1,802,802 | 83.62% |

說    明：本表各年度實現數不含當年度滾存執行數。

資料來源：政治大學提供；本中心整理。

(二)第2期深耕計畫至113年至8月底績效指標達成情形

為達型塑具備明確定位及優勢特色之大學，培育符應未來需求及國家發展之人才等目標，第2期深耕計畫分年補助各大學，並由教育部及各校訂定各項績效指標及分年目標值，希冀受補助學校達成預期目標。檢視該校第2期深耕計畫至113年8月底之績效指標達成情形(詳表2)，分述如下：

1.第1部分主冊計畫：該計畫112年度所訂之27項績效指標，其中「修畢STEAM領域學門學生占全體學士班：總人數」、「學生修畢跨域學程人數」、「學雜費減免人次」、「各類經濟及文化不利學生經濟與生活輔導人數、比例、成長率：人數」及「延攬國外優秀教研人才擔任研究人員人數」等5項達成情形未如預期。復113年度訂定之27項績效指標，其中「參與自主學習課程或專案之學生人數及占所有學生比例:人數」、「學雜費減免人次」、「延攬國外優秀教研人才擔任研究人員人數」及「專任教師發表專書(含創作作品集)」等4項截至8月底之達成率均未達6成，進度稍有落後。

2.第2部分特色領域研究中心計畫(華人文化元宇宙研究中心/企業永續管理研究中心)：該計畫112年度所訂之16項績效指標均已達成。復113年度訂定之16項績效指標，其中「國外優秀人才延攬情形」、「論文發表情形」、「國際研究合作情形」、「推動社會責任相關工作」及「碩博士生培育情形」等5項，截至8月底之達成率均未達6成，進度亦稍有落後。

表2 政治大學執行「第2期深耕計畫」至113年8月底止績效指標達成情形                                          單位：項

| 年度 | 績效指標 | 主冊計畫 | 特色領域研究中心計畫 |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 華人文化元宇 宙研究中心 | 企業永續管 理研究中心 |  |
| 112 | 總項數 | 27 | 11 | 5 | 43 |
|  | 達成率未達100%之項數 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 113 | 總項數 | 27 | 11 | 5 | 43 |
|  | 達成率低於6成之項數 | 4 | 4 | 1 | 9 |

說    明：113年截至8月底止，達成率以66.66%為目標值，爰113年績效指標達成率未達6成之項目視為進度落後。

資料來源：政治大學提供；本中心整理。

綜上，政治大學114年度賡續編列教育部第2期深耕計畫補助收入，惟該計畫113年度至8月底止，部分績效指標達成率稍有落後，允宜就人才培育、學術研究及國際合作交流等面向積極辦理，俾達年度績效指標。