國立政治大學校務基金114年度預算評估報告目錄

頁次

一、近年編制外人力相關經費之編列逐年增加，且決算均超支，允宜衡酌業務實際需要覈實編列預算，並秉撙節原則加強控管支出	141-1

二、「山下校區生活服務中心新建工程」招標未順且多次流標，「法學院館興建工程」計畫進度落後，俟修正計畫核定後，允宜積極辦理後續事宜	141-3

三、政治大學113年度高等教育深耕計畫之部分績效指標達成率稍有落後，允宜積極辦理	141-6

四、國際金融學院之業務收入未符預期，允宜賡續推動學院發展，以實現培育前瞻性跨領域之國際金融專業人才之目標	141-8

五、114年度預估轉為短絀，且近年自籌收入占總收入比率皆未達6成，允宜積極研謀自籌收入成長對策，俾提升營運成效	141-10

國立政治大學校務基金114年度預算評估報告

國立政治大學(以下簡稱政治大學)校務基金114年度預算案(含附小及國際金融學院)共編列業務收入46億9,209萬8千元、業務成本與費用51億2,338萬7千元、業務外收入6億6,997萬2千元及業務外費用2億7,187萬5千元，收支相抵後短絀3,319萬2千元。謹就政治大學校務基金114年度預算案評析如下：

一、近年編制外人力相關經費之編列逐年增加，且決算均超支，允宜衡酌業務實際需要覈實編列預算，並秉撙節原則加強控管支出

政治大學校務基金114年度預算案編列編制外人力相關經費包括計時與計件人員酬金7億9,500萬4千元及外包費1億1,938萬6千元，合計9億1,439萬元。經查：

(一)114年度編制外人力相關經費較113年度預算增加

政治大學114年度預算案編列編制外人力相關經費共9億1,439萬元，較113年度預算案數增加7,168萬元(增幅8.51%)；另依114年度中央政府總預算「附屬單位預算共同項目編列作業規範」貳、作業基金(三)服務費用8.一般服務費規定略以，包括棧儲、包裝、代理（辦）、加工、外包、節目演出費用、計時與計件人員酬金及體育活動費等，除下列項目外，其餘各項非有具體理由，以不超過113年度預算數為原則：(1)中央政府各基金計時與計件人員應依「行政院及所屬各機關學校約用人員進用及運用要點」等規定辦理。惟該校114年度外包費1億1,938萬6千元，亦較113年預算增加1,752萬3千元(增幅17.20%)。

(二)110至114年度編制外人力相關經費逐年增加，且110至112年度決算均超支

檢視該校提供之近年度編制外人力相關經費分析(詳表1)，該校110至114年度之編制外人力相關經費編列逐年增加，由110年之6億8,840萬2千元增加至114年度之9億1,439萬元，增加2億2,598萬8千元(增幅32.83%)；另110至112年度之計時與計件人員酬金與外包費之決算均有超支情形，其中外包費每年超支達3成以上，允宜覈實編列預算，並秉撙節原則加強控管編制外人力經費。

表1 政治大學110至114年度編制外人力相關經費分析表        單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 預算數(A) | 決算數(B) | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額(C) =(B)-(A) | 百分比 (C)/(A) |
| 110 | 計時與計件人員酬金 | 611,462 | 679,331 | 67,869 | 11.10% |
|  | 外包費 | 76,940 | 104,696 | 27,756 | 36.07% |
|  | 小計 | 688,402 | 784,027 | 95,625 | 13.89% |
| 111 | 計時與計件人員酬金 | 644,856 | 733,359 | 88,503 | 13.72% |
|  | 外包費 | 78,360 | 116,101 | 37,741 | 48.16% |
|  | 小計 | 723,216 | 849,460 | 126,244 | 17.46% |
| 112 | 計時與計件人員酬金 | 713,531 | 749,441 | 35,910 | 5.03% |
|  | 外包費 | 88,199 | 120,280 | 32,081 | 36.37% |
|  | 小計 | 801,730 | 869,721 | 67,991 | 8.48% |
| 113 | 計時與計件人員酬金 | 740,847 | 551,428 | - | - |
|  | 外包費 | 101,863 | 82,924 | - | - |
|  | 小計 | 842,710 | 634,352 | - | - |
| 114 | 計時與計件人員酬金 | 795,004 | - | - | - |
|  | 外包費 | 119,386 | - | - | - |
|  | 小計 | 914,390 | - | - | - |

說    明：決算數110至112年度為審定決算數、113年度為截至8月底止之實支數；預算數113及114年度為預算案數，其餘年度為法定預算數。

資料來源：政治大學提供；本中心整理。

綜上，政治大學110至112年度編制外人力相關經費逐年增加且均超支，另114年度預算案計時與計件人員酬金及外包費亦高於113年度預算案數，允宜衡酌業務實際需要覈實編列預算，並秉撙節原則加強控管支出，以提升校務基金營運績效。

二、「山下校區生活服務中心新建工程」招標未順且多次流標，「法學院館興建工程」計畫進度落後，俟修正計畫核定後，允宜積極辦理後續事宜

政治大學校務基金114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」項下編列「一般建築及設備計畫」分年性項目編列預算1億2,175萬6千元，包括「山下校區生活服務中心新建工程」2,500萬元及「法學院館興建工程」9,675萬6千元。經查：

(一)「一般建築及設備計畫」應依預算切實執行

依據附屬單位預算執行要點第12點規定：「購建固定資產之執行，應依下列規定辦理：（一）一般執行原則：…。2.房屋及建築中之新建或購置各項辦公房屋及宿舍，應依預算切實執行；…。」準此，政治大學114年度所編列「一般建築及設備計畫」項下之「山下校區生活服務中心新建工程」及「法學院館興建工程」等2項，應依預算切實執行。

(二)「山下校區生活服務中心新建工程」招標未順且多次流標，業經該校校務會議決議停建

「山下校區生活服務中心新建工程」案經教育部109年7月2日核定計畫經費2億4,867萬4千元、期程110至113年，復因相關工程物價上升，經教育部於112年10月20日核定計畫經費調整為4億2,499萬元，期程展延至115年12月；迄至113年度已累計編列預算數6,748萬元，惟本案截至113年8月底累計執行數683萬3千元，占同期間分配數1,748萬元之39.09%，且預定計畫進度4.11%，實際進度1.60%，落後約2.51個百分點(詳表1)。詢據該校說明，本新建工程採購案於112年11月29日公開招標，113年1月3日及2月20日公告2次均無人投標，該校113年2月20日召開流標檢討會議，會中決議主工程計畫減項發包併後續擴充計畫並增加發包經費，惟該校後續經效益檢討分析並提113年6月12日校園規劃會議討論續行方案，會議決議本計畫主工程不予興建，僅進行蓄水池拆除可行性評估，並經該校113年9月6日校務會議同意停建及續辦蓄水池拆除及填平作業，俟教育部核定後允宜儘速辦理後續蓄水池拆除工程、建築師勞務費結案事宜。

表1 「山下校區生活服務中心新建工程」執行情形      單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 期間 | 計畫總額 | 預算編列及執行情形 |  |  |  | 計畫執行進度 |  | 辦理情形(含工程進度落後原因及擬改善方式說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 迄113年度累計編列數 | 迄113年8月底累計分配數(a) | 迄113年8月底累計執行數(b) | 執行率 (b)/(a) | 預定 (%) | 實際 (%) |  |
| 山下校區生活服務中心新建工程 | 110-115 | 424,990 | 67,480 | 17,480 | 6,833 | 39.09% | 4.11% | 1.60% | 因應物價上升，經教育部112年10月20日同意修正總工程經費至4億2,499萬元，惟113年2次開標皆無廠商投標，經檢討需再調增興建成本，惟因工程款調增經費龐大，經該校113年9月6日校務會議衡酌興建效益，決議停建。 |

資料來源：政治大學提供；本中心整理。

(三)「法學院館興建工程」預計於114年完工，允宜妥訂進度俾利控管

「法學院館興建工程」主體工程原預算金額為5億1,608萬元（拆除工程另案單獨發包），另將機電工程之部分項目，納為後續擴充項目，後續擴充金額為7,650萬7千元，計畫期程至113年。本計畫於110年4月1日主體工程決標，110年11月30日開工，復教育部112年9月6日同意變更計畫經費為7億9,349萬5千元並修正計畫期程至114年6月；迄至113年度已累計編列預算數6億4,891萬3千元，截至113年8月底累計執行數4億9,405萬6千元，占同期間分配數5億2,746萬6千元之93.67%，惟預定計畫進度70.74%，實際進度66.25%，落後約4.49個百分點(詳表2)。據該校表示，本計畫113年7月4日完成第4次變更設計議價，目前工程金額為6億6,641萬1千元，惟為更加完善法學院院館空間功能，擬再調整計畫經費為8億8,844萬5千元，刻正報教育部修正計畫，並預計於114年度如期完工。本案因變更設計及計畫修正程序，影響計畫進度，宜加緊趕辦，並督促廠商積極辦理估驗等相關事宜。

表2 「法學院館興建工程」執行情形                  單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 期間 | 計畫總額 | 預算編列及執行情形 |  |  |  | 計畫執行進度 |  | 辦理情形(含工程進度落後原因及擬改善方式說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 迄113年度累計編列數 | 迄113年8月底累計分配數(a) | 迄113年8月底累計執行數(b) | 執行率 (b)/(a) | 預定 (%) | 實際 (%) |  |
| 法學院館興建工程 | 104-114 | 745,669 | 648,913 | 527,466 | 494,056 | 93.67% | 70.74% | 66.25% | 經教育部112年9月6日同意調整總計畫經費至7億9,349萬5千元，其中受贈實體資產4,782萬6千元不編列預算。刻正持續按進度施工中，預定114年如期完工。 |

資料來源：政治大學提供；本中心整理。

綜上，政治大學114年度賡續編列一般建築及設備計畫等相關工程經費，惟「山下校區生活服務中心新建工程」招標未順且多次流標，業經該校校務會議決議停建，俟教育部核定後允宜儘速辦理後續蓄水池拆除工程、建築師勞務費結案事宜；另「法學院館興建工程」預計於114年完工，惟因變更設計及計畫修正程序，影響計畫進度，允宜妥訂進度俾利控管。

三、政治大學113年度高等教育深耕計畫之部分績效指標達成率稍有落後，允宜積極辦理

政治大學校務基金114年度預算案於「其他補助收入」編列第2期高等教育深耕計畫(以下簡稱深耕計畫)補助收入2億9,847萬3千元，同113年度預算案數，用以支應該計畫所需教學研究訓輔、研究發展、學生公費及獎勵金等成本費用、固定資產等用途。經查：

(一)自107年起政治大學接受教育部深耕計畫補助累計核撥金額逾21億餘元

教育部推動第1期深耕計畫（107-111年）係以「發展大學多元特色、培育新世代優質人才」為願景，經150餘所大專校院5年之推動，大學已開始重視發展特色對於學校永續經營之重要性，並逐漸改善趨同化發展之現象，爰第2期高等教育深耕計畫（112-116年）將延續前期基礎，並以「型塑具備明確定位及優勢特色之大學，培育符應未來需求及國家發展之人才」為願景，協助大學基於自我定位進而依據優勢特色領域進行發展，強調提升高教人才培育與國家發展需求的對接程度，培養能因應未來社會及國家所用之人才。

政治大學自107年起獲教育部深耕計畫補助經費，迄113年8月底止累計核定補助金額22億5,570萬元，累計實際核撥金額21億5,597萬元，累計實現數18億280萬2千元，累計實現數占累計實際核撥金額之比率83.62%(詳表1)。

表1 107年度至113年8月底止政治大學獲教育部深耕計畫補助經費情形表                               單位：新臺幣千元

| 年 度 | 教育部核定 補助金額 | 實際核撥金額 | 各年度實現數 | 實現數占實際核撥金額之比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107年 | 285,790 | 285,790 | 240,514 | 84.16% |
| 108年 | 337,005 | 337,005 | 264,283 | 78.42% |
| 109年 | 329,931 | 329,931 | 252,937 | 76.66% |
| 110年 | 321,648 | 321,648 | 281,180 | 87.42% |
| 111年 | 315,792 | 315,792 | 314,573 | 99.61% |
| 112年 | 332,582 | 332,582 | 303,625 | 91.29% |
| 113年 | 332,952 | 233,222 | 145,690 | 62.47% |
| 合 計 | 2,255,700 | 2,155,970 | 1,802,802 | 83.62% |

說    明：本表各年度實現數不含當年度滾存執行數。

資料來源：政治大學提供；本中心整理。

(二)第2期深耕計畫至113年至8月底績效指標達成情形

為達型塑具備明確定位及優勢特色之大學，培育符應未來需求及國家發展之人才等目標，第2期深耕計畫分年補助各大學，並由教育部及各校訂定各項績效指標及分年目標值，希冀受補助學校達成預期目標。檢視該校第2期深耕計畫至113年8月底之績效指標達成情形(詳表2)，分述如下：

1.第1部分主冊計畫：該計畫112年度所訂之27項績效指標，其中「修畢STEAM領域學門學生占全體學士班：總人數」、「學生修畢跨域學程人數」、「學雜費減免人次」、「各類經濟及文化不利學生經濟與生活輔導人數、比例、成長率：人數」及「延攬國外優秀教研人才擔任研究人員人數」等5項達成情形未如預期。復113年度訂定之27項績效指標，其中「參與自主學習課程或專案之學生人數及占所有學生比例:人數」、「學雜費減免人次」、「延攬國外優秀教研人才擔任研究人員人數」及「專任教師發表專書(含創作作品集)」等4項截至8月底之達成率均未達6成，進度稍有落後。

2.第2部分特色領域研究中心計畫(華人文化元宇宙研究中心/企業永續管理研究中心)：該計畫112年度所訂之16項績效指標均已達成。復113年度訂定之16項績效指標，其中「國外優秀人才延攬情形」、「論文發表情形」、「國際研究合作情形」、「推動社會責任相關工作」及「碩博士生培育情形」等5項，截至8月底之達成率均未達6成，進度亦稍有落後。

表2 政治大學執行「第2期深耕計畫」至113年8月底止績效指標達成情形                                          單位：項

| 年度 | 績效指標 | 主冊計畫 | 特色領域研究中心計畫 |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 華人文化元宇 宙研究中心 | 企業永續管 理研究中心 |  |
| 112 | 總項數 | 27 | 11 | 5 | 43 |
|  | 達成率未達100%之項數 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 113 | 總項數 | 27 | 11 | 5 | 43 |
|  | 達成率低於6成之項數 | 4 | 4 | 1 | 9 |

說    明：113年截至8月底止，達成率以66.66%為目標值，爰113年績效指標達成率未達6成之項目視為進度落後。

資料來源：政治大學提供；本中心整理。

綜上，政治大學114年度賡續編列教育部第2期深耕計畫補助收入，惟該計畫113年度至8月底止，部分績效指標達成率稍有落後，允宜就人才培育、學術研究及國際合作交流等面向積極辦理，俾達年度績效指標。

四、國際金融學院之業務收入未符預期，允宜賡續推動學院發展，以實現培育前瞻性跨領域之國際金融專業人才之目標

政治大學國際金融學院(以下簡稱國金院)校務基金114年度預算案編列「業務收入」3億997萬4千元，「業務成本與費用」3億903萬2千元，業務賸餘94萬2千元，業務外收入713萬5千元，本期賸餘807萬7千元。經查：

(一)配合「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，於111年增設國金院，期引入企業資源，發展新形態人才培育計畫

政治大學依110年5月28日公布施行之「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」提出「國家重點領域研究學院創新計畫書」，經教育部111年2月8日核定設立國金院，自112年度起於政治大學校務基金下設立政治大學國金院校務基金，編列附屬單位預算之分預算。

政治大學係藉由建立創新高等教育辦學模式，以培育前瞻性跨領域之國際金融專業人才設置國金院，該學院之運作將引入企業資源，發展新型態人才培育計畫。藉由企業在經費與研發資源的挹注，以及高端專業人力在課程教授上之參與，推展前沿國際金融人才的培育，發展新型態教研與產業之關係。

(二)112年度業務收入執行率30.70%，113年度截至8月底止，業務收入亦未符預期

由112至114年度國金院收入概況表觀之，國金院112年度「業務收入」預算數3億425萬8千元，包括教學收入1億9,010萬元(含學雜費收入7,560萬元及建教合作收入1億1,450萬元)及其他業務收入(其他補助收入-行政院國家發展基金補助款)1億1,415萬8千元，「業務收入」決算數9,339萬3千元，執行率30.70%，其中學雜費收入、建教合作收入及其他業務收入均未如預期(詳表1)，詢據該校說明，因學院營運初期，報名及錄取學生人數較少，致學雜費收入較預期少；至建教合作收入及其他業務收入需依實際支出之教學成本金額認列建教合作及補助款收入，惟商管財金之學術或業界師資，其薪資水平、福利及業外收入較其他學院師資優渥，延攬人才不易，需較長時間洽談，爰該學院112年度未聘任到專任教師，造成教學成本之實際支出甚少，容待賡續積極解決招募專任師資相關事宜，俾利增加相關收入認列。另113年度截至8月底止之業務收入執行數2,603萬5千元占迄8月底分配數之比率僅12.47%，亦未符預期(詳表1)。

表1 112至114年度國金院收入概況表                        單位：新臺幣千元

| 項目 | 112年度 |  |  | 113年度 |  |  |  | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 執行率 | 預算數 | 迄8月底分配數 | 迄8月底執行數 | 迄8月底執行率 | 預算案 |
| 業務收入 | 304,258 | 93,393 | 30.70% | 308,266 | 208,761 | 26,035 | 12.47% | 309,974 |
| 教學收入 | 190,100 | 79,242 | 41.68% | 194,060 | 131,103 | 10,164 | 7.75% | 195,420 |
| 學雜費收入 | 75,600 | 47,144 | 62.36% | 79,560 | 54,771 | 10,037 | 18.33% | 80,920 |
| 建教合作收入 | 114,500 | 32,098 | 28.03% | 114,500 | 76,332 | 127 | 0.17% | 114,500 |
| 其他業務收入 | 114,158 | 14,151 | 12.40% | 114,206 | 77,658 | 15,871 | 20.44% | 114,554 |
| 業務外收入 | - | 5,333 | - | 5,000 | 3,332 | 1,780 | 53.42% | 7,135 |
| 收入合計 | 608,516 | 98,726 | 16.22% | 313,266 | 212,093 | 27,815 | 13.11% | 317,109 |

說    明：1.112年度為審定決算數；113年度分配數、決算數及達成率為截至8月底止之數據；114年度為預算案數。

2.113年度執行率為迄8月底執行數占迄8月底分配數之比率。

3.建教合作收入之營運項目為產學合作收入，係與事業機關、民間團體、學術研究機構等合作辦理之計畫收入。

資料來源：政治大學提供；本中心整理。

綜上，國金院於111年度6月設立，迄113年8月底止，行政、教學及課程等重要營運面向於112年2月起均陸續調整推動，惟因學院營運初期面臨學員招生及專任師資招募不易，致業務收入不符預期，允宜賡續推動學院發展，強化招生渠道並積極解決招募專任師資相關事宜，以實現培育前瞻性跨領域之國際金融專業人才之目標。

五、114年度預估轉為短絀，且近年自籌收入占總收入比率皆未達6成，允宜積極研謀自籌收入成長對策，俾提升營運成效

政治大學校務基金114年度預算案編列自籌收入28億8,205萬8千元，較113年度之27億6,098萬6千元，增加1億2,107萬2千元，增幅4.39%。另該基金114年度預計短絀3,319萬2千元，較113年度之賸餘366萬3千元，增加短絀3,685萬5千元。經查：

(一)國立大學校院校務基金預算之編製，以維持收支平衡或有賸餘為原則，年度賸餘亦應以逐年成長為目標

依國立大學校院校務基金設置條例第11條第1項規定：「校務基金預算之編製，應以國立大學校院中長程發展計畫為基礎，審酌基金之財務及預估收支情形，在維持基金收支平衡或有賸餘之原則下，定明預估之教育績效目標，並納入年度財務規劃報告書，由國立大學校院公告之。」且據114年度中央政府總預算「附屬單位預算共同項目編列作業規範」貳、作業基金甲、業務收支及賸餘規定：「（一）應依基金設置目的，考量其財務能力，本自給自足原則，…（二）各基金應力求有賸餘無短絀，年度賸餘應以逐年成長（短絀積極改善）為目標。…。」準此，國立大學校院校務基金預算之編製，應於自給自足基礎下，以維持收支平衡或有賸餘為原則，並應力求有賸餘無短絀，年度賸餘應以逐年成長或積極改善短絀為目標。

(二)114年度預估短絀，營運績效尚待提升

由政治大學近5年收支餘絀觀之(詳表1)，110至112年決算數分別為賸餘3,673萬6千元、1億41萬元及3,691萬1千元，113年度預計賸餘366萬3千元，賸餘數自111年度起呈下降趨勢，且114年度預算案預估為短絀3,319萬2千元，營運績效尚待提升。

表1 政治大學110至114年度收支餘絀概況表      單位：新臺幣千元

| 項目 | 110年度 決算 | 111年度 決算 | 112年度 決算 | 113年度 預算 | 114年度 預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | 4,429,328 | 4,709,520 | 5,086,289 | 5,180,460 | 5,362,070 |
| 支出 | 4,392,592 | 4,608,840 | 5,049,378 | 5,176,797 | 5,395,262 |
| 本期餘絀 | 36,736 | 100,410 | 36,911 | 3,663 | -33,192 |

資料來源：彙整自110至114年度國立政治大學校務基金附屬單位預算書內容。

(三)近年政府補助收入概呈增加趨勢，且自籌收入占總收入比率均未達6成

檢視該校110至114年度之收入來源(詳表2)，110至114年度政府補助收入概呈增加趨勢，由110年之21億1,842萬8千元增漲為114年之24億8,001萬2千元，漲幅為17.07%，另該校110至114年自籌收入雖概呈增加趨勢，惟自籌收入占總收入之比率均未及6成，允宜積極開發自籌收入財源。

表2  政治大學110至114年度收入來源分析表    單位：新臺幣千元

| 預算來源 年度 | 政府補助收入 |  | 自籌收入 |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 |  |
| 110 | 2,118,428 | 47.83% | 2,310,900 | 52.17% | 4,429,328 |
| 111 | 2,216,036 | 47.05% | 2,493,484 | 52.95% | 4,709,520 |
| 112 | 2,183,116 | 42.92% | 2,903,173 | 57.08% | 5,086,289 |
| 113 | 2,419,474 | 46.70% | 2,760,986 | 53.30% | 5,180,460 |
| 114 | 2,480,012 | 46.25% | 2,882,058 | 53.75% | 5,362,070 |

說    明：110至112年度為審定決算數；113及114年度為預算案數。

資料來源：彙整自110至114年度國立政治大學校務基金附屬單位預算及決算書內容。

綜上，國立大學校務基金應以收支平衡或有賸餘為原則，政治大學收支賸餘數自111年度起呈下降趨勢，且114年度預算案預估轉為短絀3,319萬2千元，又近年政府補助收入概呈增加趨勢，自籌收入占總收入比率均未達6成，允宜積極研謀自籌收入成長對策，俾提升營運成效，達收支平衡。

（分機：1919 傅勤文）

補助款之執行包含以下項目：1.優秀學生獎學金，免學雜費及學分費獎學金；2.學生海外研習獎學金；3.課程鐘點費；4.國外師資鐘點費、住宿、機票費；5.辦理研討會活動費；6.招生宣傳及招說會辦理。