國家運輸安全調查委員會114年度單位預算評估報告
國家運輸安全調查委員會(以下簡稱運安會)114年度預算案編列歲入20萬元，與113年度預算數相同；歲出2億3,496萬8千元，較113年度預算數增加953萬3千元(增幅4.23%)。謹就運安會114年度預算案評估如下：
一、囿於運輸事故之嚴重性、複雜性及調查人力等因素，逾6成調查案件曾辦理展期，允宜賡續研謀改善，俾提升調查效率
運安會114年度預算案「運輸事故調查」、「運輸系統安全分析與工程鑑定」及「精進運輸事故調查能量」分別編列1,505萬元、323萬元及3,628萬4千元，主要係該會為辦理運輸事故調查，適時發布調查報告等所需經費。經查：
(一)運安會依各類運輸事故分別訂定預計報告發布時間，並自113年度起考量個案複雜程度調整
運安會為有效運用人力及設備資源，縮減調查報告發布時程，將各類運輸事故予以分級，並依各類報告(包括初步報告、事實資料報告、調查報告草案及正式調查報告等)、運輸事故類型及各級別訂定不同之預定發布時間，其中正式調查報告之預計發布時間詳表1。
詢據該會表示，為加強調查案管理，113年度經內部討論後，以原定之預定完成期程為基礎，考量各調查案個別之「複雜程度考量因素」，決定個案所需之預計完成期程，各類運輸事故之「複雜程度考量因素」詳表2；調查過程中如有需要，承辦之主任調查官亦可提出調整調查期程。
表1 各類運輸事故正式調查報告之預計發布時間表
運輸事故類型	調查分級	預計發布時間
1.航空事故	6級	第1級24個月以內、第2至5級12個月以內、第6級8個月以內
2.水路事故	3級	第1級18個月以內、第2級12個月以內、第3級6個月以內
3.鐵道事故	2級	第1級18個月以內、第2級12個月以內
4.公路事故	2級	第1級18個月以內、第2級12個月以內

說 明：預計發布時間得依事故案件之嚴重性及複雜性辦理展期。
資料來源：運安會。
表2 各類運輸事故調查之「複雜程度考量因素」表
運輸事故 / 類型	複雜程度考量因素
飛航 / 事故	1.涉及多機關(構)	2.事故模擬及重建	3.證物檢測與實驗	4.生還因素
	5.司法案件	6.受損紀錄器解讀	7.組員身心健康及醫療因素	8.組織管理或系統性議題
	9.其它外部調查資源協調合作	10.水下偵蒐打撈	11.英文調查報告	12.跨國調查
	13.山區及複雜地形事故	14.航空器國籍及種類
水路 / 事故	1.涉及多機關(構)	2.事故模擬及重建	3.證物檢測與實驗	4.生還因素
	5.司法案件	6.受損紀錄器解讀	7.組員身心健康及醫療因素	8.組織管理或系統性議題
	9.其它外部調查資源協調合作	10.水下偵蒐打撈	11.英文調查報告	12.跨國調查
	13.事故船舶數量	14.距岸約30浬外之公海
鐵道 / 事故	1.涉及多機關(構)	2.事故模擬及重建	3.證物檢測與實驗	4.生還因素
	5.司法案件	6.受損紀錄器解讀	7.組員身心健康及醫療因素	8.組織管理或系統性議題
	9.其它外部調查資源協調合作	10.偵蒐打撈	11.多模組複合型事故	12.多列車事故
公路 / 事故	1.涉及多機關(構)	2.事故模擬及重建	3.證物檢測與實驗	4.生還因素
	5.司法案件	6.受損紀錄器解讀	7.組員身心健康及醫療因素	8.組織管理或系統性議題
	9.其它外部調查資源協調合作	10.偵蒐打撈	11.多模組複合型事故	12.多車輛事故

資料來源：運安會。
(二)運安會自成立起至113年7月止，逾6成運輸事故調查案件曾經展期
據運安會提供資料，該會自108年8月成立起至113年7月止，各類運輸事故之調查案件合計304件，其中198件曾展期，展期比率為65.13%；各類運輸事故中，以水路事故之案件數及展期件數最多，其展期比率達76.47%，而鐵道事故之展期比率為63.33%次之(詳表3)。詢據運安會就運輸事故調查之展期情形說明略以，
1.調查案展期係指超過立案時該會預定之完成期程，原則上係以調查案嚴重與複雜程度因素訂定預定完成期程，且預定完成期程非法定辦理期限，調查過程中如有需要，承辦之主任調查官可提出調整調查期程。
2.諸多因素皆可能造成調查案展期，如調查過程中發現組織管理議題需深入調查，調查所需之證物檢測與實驗需耗時送專業機構處理，及其他因素[1]等。
[1] 改制初期需於執行調查同時招募新進調查人員、提供訓練，及建立相關之調查規則、標準作業程序、調查系統、工具與指引等；重大水路事故原有關船舶之定義未限制總噸位，使漁船事故數量遠超過預期；同一年度發生之事故較多；社會高度關注事故，如1021臺鐵第6432普悠瑪號正線出軌補強調查案、0402臺鐵第408太魯閣號正線出軌調查案、1120510臺中捷運公司列車豐樂公園站撞及外物事故、南方澳大橋斷裂重大公路事故等，皆須調度大量人力優先處理。
表3 運安會108年8月至113年7月間運輸事故調查之展期情形表
運輸事故類型	調查案件(件數)			展期比率 / A/B
	未展期	展期A	合計B
航空	23	7	30	23.33%
水路	52	169	221	76.47%
鐵道	11	19	30	63.33%
公路	20	3	23	13.04%
合計	106	198	304	65.13%

資料來源：運安會；本中心整理。
綜上，運安會依各類運輸事故分別訂定預計報告發布時間，並自113年度起考量個案複雜程度調整；該會自108年8月成立起至113年7月止，各類運輸事故調查案件囿於嚴重性、複雜性及調查人力等因素，曾展期者占調查案件數之65.13%，其中水路事故展期比率達76.47%，鐵道事故展期比率為63.33%次之，允宜賡續研謀改善，俾提升事故調查效率。