核能安全委員會及所屬114年度單位預算評估報告
核能安全委員會(以下稱核安會)係依112年6月21日制定公布並於同年9月27日施行之核能安全委員會組織法，由原行政院原子能委員會(以下稱原能會)改制為相當中央三級獨立機關，掌理我國核能、輻射及放射性物料安全有關業務，轄下設有輻射偵測中心(以下稱輻偵中心)，而原所屬核能研究所則於該會組織法施行日同步改制為行政法人國家原子能科技研究院(以下稱國原院)，受其監督。核安會及所屬114年度單位預算案編列歲入1億3,452萬1千元，較113年度預算數1億4,282萬4千元減少830萬3千元（減幅5.81%）；歲出編列38億3,878萬9千元(含補助國原院營運發展之26億8,281萬4千元)，較113年度預算數29億4,693萬3千元，增加8億9,185萬6千元（增幅30.26%）[1]。謹就核安會及所屬114年度單位預算案評估如下：
[1] 114年度單位預算案歲出較113年度增加8億9,185萬6千元，主要係增列國原院退休公務人員退休給付、優惠存款利息差額補貼及挹注退撫基金(以下稱退休公務人員退撫給付)等經費3億943萬4千元及補助國原院營運發展計畫經費6億1,257萬1千元所致。
五、「原子能民生應用輻射安全管理躍昇計畫」所列部分項目迄未辧理，輻射安全防護數位自主學習網建置時程與預計時程亦已遲延，允宜審酌優先順序編列預算並依執行實況重訂績效指標
核安會及所屬114年度單位預算案於「游離輻射安全防護」工作計畫下，編列辦理「原子能民生應用輻射安全管理躍昇計畫」3,302萬5千元，用以建置第2代輻射源證照管理等系統、輻射從業人員輻射安全防護數位自主學習網及推動高風險輻射源即時監管機制。茲說明如下：
(一)核安會113及114年度所編預算數與「原子能民生應用輻射安全管理躍昇計畫」需求數有所落差，鑒於預算資源有限，以後年度宜按優先順序辦理
1.112年3月行政院核定核安會辦理「原子能民生應用輻射安全管理躍昇計畫」，其屬重要社會發展計畫，旨在保障全國5萬名以上輻射工作人員及公眾安全，以確保民生輻射應用安全與品質；計畫期程自113至116年度，總經費2億4,050萬元，預計辦理「建構智慧科技輻射安全管理作業」[2]、「堅實高風險輻射作業管制及提昇輻射偵測服務品質」[3]及「躍昇輻射安全文化與管理品質」[4]3項子計畫。
[2] 辦理項目包括建置第2代輻射防護申辦與管制系統、數位化晶片管理前期整備及提供一站式輻射工作人員數位治理服務。
[3] 辦理項目包括高風險輻射源監控及作業通報管理與輻射偵測服務品質整體提升方案。
[4] 辦理項目包括建置輻射安全防護數位自主學習網及輻射安全守門員AI 智慧客服。
2.前揭計畫原規劃113及114年度之需求數分別為6,917萬5千元及6,902萬5千元、合共1億3,820萬元，惟核安會於113及114年度預算各編列1,942萬3千元[5]及3,302萬5千元、合共5,244萬8千元(詳表1)，用以辦理建置第2代輻射防護申辦與管制系統、提供一站式輻射工作人員數位治理服務、高風險輻射源監控及作業通報管理與建置輻射從業人員輻射安全防護數位自主學習網等項目。鑒於預算資源有限，以後年度宜按優先順序辦理。
[5] 113年度之「原子能民生應用輻射安全管理躍昇計畫」未以跨年期計畫方式編列。
表1 「原子能民生應用輻射安全管理躍昇計畫」113及114年度計畫需求與預算編列概況表 單位：新臺幣千元
子計畫名稱及經費數額			113年度	114年度	113及114年度合計數
建構智慧科技輻射安全管理作業	100,750	需求數	31,550	32,300	63,850
		預算數	11,523	12,000	23,523
堅實高風險輻射作業管制及提昇輻射偵測服務品質	74,050	需求數	19,000	19,200	38,200
		預算數	7,900	7,900	15,800
躍昇輻射安全文化與管理品質	65,700	需求數	18,625	17,525	36,150
		預算數	-	13,125	13,125
合計	240,500	需求數	69,175	69,025	138,200
		預算數	19,423	33,025	52,448

說 明：113年度係法定預算數，114年度係預算案數。
資料來源：核安會及所屬113及114年度預算書及「原子能民生應用輻射安全管理躍昇計畫」核定本。
(二)輻射安全防護數位自主學習網辦理時程與計畫所訂時程已延後，允宜審酌辦理內容並依執行實況重訂相關績效指標，俾利衡量執行成效
1.「原子能民生應用輻射安全管理躍昇計畫」中關於建置輻射安全防護數位自主學習網乙節，原規劃之經費需求113至116年度各為1,312萬5千元、992萬5千元、992萬5千元及842萬5千元，合共4,140萬元，內容包括開發響應式網頁、輻射防護人員線上測驗題庫模擬學習器、輻射專業教材等；其所訂之績效指標除按時程完成網頁及線上測驗題庫模擬學習器之開發外，每年亦需完成輻射專業教材之開發(靜態類至少6則、非靜態類至少2則)，另訂有115年網頁功能測試滿意度達80%、116年自主學習網使用滿意度達90%之指標。
2.核安會於114年度預算案編列建置輻射從業人員輻射安全防護學習與積分認證系統開發經費700萬元、輻射安全防護學習數位化與互動式線上學習教材製作費612萬5千元、合共1,312萬5千元[6]；鑒於前揭項目辦理時程與「原子能民生應用輻射安全管理躍昇計畫」所訂時程已延後，且原訂績效指標僅訂有滿意度標準，尚缺乏網頁、教材使用人次等相關指標，允宜審酌辦理內容之必要性及優先順序，並依執行實況重訂績效指標，俾利衡量推廣成效。
[6] 核安會113年度預算未編列輻射安全防護數位自主學習網建置相關經費。
綜上，核安會及所屬113及114年度辦理「原子能民生應用輻射安全管理躍昇計畫」所編預算數與計畫需求數有所落差，鑒於資源有限，預算編列允宜按優先順序辦理；而前揭計畫之輻射從業人員輻射安全防護數位自主學習網項目，辦理時程與計畫所訂時程已延後，允宜審酌辦理內容之必要性，並依執行實況重訂相關績效指標，俾利衡量推廣效益。