國防部主管114年度單位預算評估報告
國防部主管114年度預算案歲入編列112億3,583萬7千元，較113年度預算數84億614萬3千元增加28億2,967萬4千元（增幅33.66%），主要係駐外採購組外匯利息收入增加所致；歲出編列4,760億4,383萬9千元，較113年度預算數4,344億8,088萬5千元增加415億6,295萬4千元(增幅9.57%)。謹就國防部主管114年度預算案評估如下：
二、部分對美軍購計畫之交運進度已有延宕，允宜加強與供售方協商，俾利儘早取得所需軍品
陸軍及空軍司令部114年度於「一般裝備」業務計畫續就「高效能反裝甲飛彈」及「F16 A/B戰機性能提升」計畫編列預算22億2,748萬4千元及50億元。面對中共軍力快速增加且不放棄武力犯臺之企圖，行政院除於109年度提出「中央政府新式戰機採購特別預算」外，近年三軍亦陸續提出多項對外軍(商)購案，惟依國防部113年3月1日檢送本院「美對臺軍售案執行情形」書面報告，部分計畫已有延宕交運情事[1]，國防部允宜加強與供售方協商，俾利如期取得所需武器裝備。經查：
[1] 依國防部113年3月1日檢送本院「美對臺軍售案執行情形」書面報告，113年度公開預算預算書表，美對臺重大軍售案計有18案，其中計有3案延宕，2案超前，12案進度正常。其中延宕交運者包括陸軍司令部「高效能反裝甲飛彈」、空軍司令部「F-16A/B型戰機性能提升」及「新式戰機採購」等3案。
(一)陸軍司令部「高效能反裝甲飛彈」原規劃應於111及112年度籌獲之分年項量，部分截至113年6月底止仍尚未籌獲
陸軍司令部於106年5月4日經國防部核定辦理「高效能反裝甲飛彈」計畫，以軍購方式向美方政府籌購改良式目標系統100套、TOW-2B RF飛彈1,700枚、悍馬車100輛及附屬裝備等，總經費118億1,516萬4千元，辦理期程107至114年度。依114年度國防部所屬單位預算書資料，本案111及112年度合計應籌獲改良式目標獲得系統系統76套、TOW-2B RF飛彈460枚及悍馬車76輛，然依陸軍司令部提供截至113年6月底辦理進度(詳表1)，除悍馬車已全數籌獲外，改良式目標獲得系統僅交運52套，仍有24套尚未籌獲；TOW-2B RF飛彈首批460枚飛彈雖已於112年11月完成產製，惟出廠測試時發現瑕疵後，合約商復於113年6月完成解決方案，預劃延至113年12月完成交運。
(二)空軍司令部「F16 A/B戰機性能提升」計畫中，AGM-154C飛彈交運期程將由原規劃112年度延宕至115年度
空軍司令部於100年提出「F-16A/B型戰機性能提升」案，將執行142架次戰機之航電、機體結構與次系統、武器、彈藥、飛操軟體及模訓等6大系統性能提升作業，辦理期程101-112年度，總經費1,100億元；嗣因105年度增購「DFRM電戰莢艙」等8項武器設備及108年度再採購「自動防撞系統」裝備與調增「聯合距外武器」預算金額，爰分別修訂投資綱要暨總工作計畫，並將總經費調高至1,402億404萬5千元，辦理期程仍維持101-112年度；空軍司令部於111年7月15日再次修訂整體獲得規劃書，將辦理期程延長至115年度，依上開國防部「美對臺軍售案執行情形」書面報告就本案辦理進度說明略以，141架戰機性能提升已依規劃於112年底全數完成；惟AGM-154C飛彈因美方軍工產能及新式彈藥測試等因素，由原112年延宕至115年交運。
(三)新式戰機F-16V首架機已由原規劃112年底出廠，修訂為以113年第4季完成組裝為目標
面對中共軍事現代化之跳躍式成長，為免我國空軍現有機隊優勢漸失，行政院前於108年度提出「中央政府新式戰機採購特別預算」，計畫向美國採購新式戰機66架與相關系統、裝備等，總經費2,467億2,000萬元，辦理期程109-115年度。依112年5月4日國防部於本院外交及國防委員會所提「海空戰力提升暨F-16V新式戰機採購進度及因應配套專案報告」書面資料略以，規劃首架機於112年度第4季出廠…(三)近期接獲美方通知…首架機出廠時間修訂為113年第3季…。經再洽空軍說明截至113年6月底進度為：「113年底應出廠2架飛機…。」、「1.空軍以113年第4季將首架機完成組裝為目標。2.空軍已於113年5月份…向美方表達需於113年底前完成首架機組裝…。」容顯首架機由原規劃112年底出廠，修訂為以113年第4季完成組裝為目標。
綜上，面對中共軍力快速增加且不放棄武力犯臺之企圖，三軍近年陸續提出多項對外軍購案，然陸軍司令部「高效能反裝甲飛彈」、空軍司令部「F-16A/B型戰機性能提升」及「新式戰機採購」等3案之交運進度均有延宕情事，國防部允宜加強與供售方協商，俾利如期如質取得所需軍品。
表1 陸軍司令部「高效能反裝甲飛彈」截至113年6月底交運狀況表
應交付年度	品項及數量	截至113年6月底運交數量	如有尚未運交者，請說明原因及預計籌獲期程
111	改良式目標獲得系統46套	46套	無。
	TOW-2B RF飛彈460枚	0枚	1.原規劃於111及113年分批交運460及1240枚飛彈，惟因全球疫情影響，導致供應鏈中斷，故調整至112及113年分別交運460及1240枚。 / 2.首批460枚飛彈於112年11月完成產製，原訂於12月交運，惟出廠測試時發現瑕疵後，即暫停產線，合約商（雷神公司）復於113年6月完成解決方案，恢復產線，全數1,700枚飛彈可於今（113）年12月完成交運。
	悍馬車46輛	46輛	無。
112	改良式目標獲得系統30套	6套	1.原規劃於111、112及113年分批交運46、30及24套改良式目標獲得系統，惟因全球疫情疫情及全球晶片供應短缺影響 ，故調整至112年交運19套、113年交運81套。 / 2.112年19套已完成交運、113年已交運33套，餘48套按進度執行中，可於113年第4季全數交運。
	悍馬車30輛	30套	無。
113	改良式目標獲得系統24套	0套	按進度執行中，可於113年第4季全數交運。
	TOW-2B RF飛彈1240枚	0枚	按進度執行中，規劃於113年12月全數交運。
	悍馬車24輛	24輛	無。

資料來源：陸軍司令部。