國防部主管114年度單位預算評估報告
國防部主管114年度預算案歲入編列112億3,583萬7千元，較113年度預算數84億614萬3千元增加28億2,967萬4千元（增幅33.66%），主要係駐外採購組外匯利息收入增加所致；歲出編列4,760億4,383萬9千元，較113年度預算數4,344億8,088萬5千元增加415億6,295萬4千元(增幅9.57%)。謹就國防部主管114年度預算案評估如下：
四、近年迭有軍事工程因故無法執行致辦理預算報繳；部分計畫因故延長辦理期程、增加計畫經費、甚因預算不足而減項減量，均顯計畫事前評估之未臻確實，容待檢討精進
114年度國防部所屬單位預算案於「一般建築及設備」業務計畫之「營建工程」項下納編27案計畫分年預算137億9,937萬3千元，較113年度之103億4,006萬8千元增加34億5,930萬5千元(增幅33.46%)。按各軍種近年所提工程計畫分年預算概有逐年成長之勢[1]，惟迭有軍事工程因故無法執行致需辦理預算報繳；部分計畫因故延長辦理期程、增加計畫經費、甚因預算不足而減項減量，均顯計畫事前評估容待檢討精進。說明如次：
[1] 110至114年度國防部所屬營建工程預算分別為17億826萬1千元、41億4,574萬3千元、51億9,614萬4千元、103億4,006萬8千元及137億9,937萬3千元。
(一)近年部分工程計畫占用有限國防預算後，因故無法執行致辦理預算報繳
國防財力分配係優先提供人員維持法律義務支出，次置重點於推動機艦國造、維持裝備妥善、加速不對稱作戰能力、後備戰力以及作戰指管韌性等[2]；爰在有限國防資源下，各軍種理應審慎評估納編年度預算工程計畫之可行性，惟揆107至112年度間，迭有軍事工程計畫於占用有限國防預算額度後，因故無法執行致需辦理現況結案，包括陸軍司令部「陸航豐年基地設施新建工程」、海軍司令部「軍史館籌建案」及空軍司令部「四聯隊175公尺輕兵器靶場興建案」等3案(詳表1)，結案原因分為噪音問題遲未獲民眾支持、營建物價上漲及靶場安全疑慮等。
[2] 摘錄自國防部113年8月30日檢送本院「五年兵力整建及施政計畫報告」。
另查海軍司令部113年度持續辦理之5項「訓練設施工程」計畫中，除「左營蘇澳及基隆地區新建救火堵漏訓場[3]」外，餘4案(占比高達8成)工程經費均曾因「採購計畫及招標文件變更」而辦理數年不等預算報繳(詳表2)，其中「林園靶場整修工程」連續2年(110至111年)報繳，完工期程由原規劃112年度調整為114年度；而「水上特種作戰訓練場建置」更遭審計部指陳計畫反覆調整[4]致連續3年(108至110年)預算報繳，除總經費由原1億3,425萬2千元調整為1億9,983萬8千元(增加6,558萬6千元，增幅48.85%)外，期程亦由原規劃110年度延宕至113年度，容顯計畫事前評估之嚴謹度有待加強。
[3] 「左營蘇澳及基隆地區新建救火堵漏訓場」111年度亦因「採購計畫及招標文件變更」而報繳5,000千元，惟依海軍說明是項報繳為「150104一般武器及戰備支援裝備購製」。
[4] 「國防部海軍司令部暨所屬辦理水上特種作戰訓練場新建工程計畫，經審計部查核發現，因反覆調整計畫內容，歷時2年6個月始完成細部設計，復未依計畫進度編列工程預算，致工程無法決標及開工，…。」取自審計部，112年6月9日發布新聞及公告。
(二)113年度各軍種執行中之工程計畫，曾因故增加計畫經費或延長期程之比率達4成，且不乏延長期程逾10年仍未完工者
按「國軍軍事投資建案作業規定」略以，軍事工程建案單位應製作可行性評估報告，報告審查重點包括「整建期程評估是否合理」及「總工程建造經費估算是否合理，可否因應未來物價上漲，並將預判風險納入經費內估算」。惟揆113年度各軍種(含本部及所屬)納編公務預算且執行中之30案[5]軍事工程中，曾因故增加計畫經費或延長辦理期程者共計12案(詳表3)，占比高達4成；其中海軍「左營二港口擴建工程」於95年建案並編列預算，惟嗣後因受當地居民抗爭及營建物價調整等因素而多次辦理計畫變更，除將總經費調整為404億8,284萬元外，預計完工期程亦延至121年度，此距原訂完工期程(106年)已延後15年。
[5] 含原規劃應於110年度完成之「空軍各基地新建塔臺」。
(三)部分工程計畫因經費不足而採減項或減量方式因應，惟此與原規劃需求內容已有落差，似宜就不足項量妥謀因應對策
各軍種近年所提工程計畫中，陸軍司令部「陸航清泉崗基地設施新建工程」、「裝訓部長安營區訓練場」、「裝訓部坑子口訓練場」、「戰甲車掩體興建工程」及空軍司令部「清泉崗防護機庫」等5案，均有因計畫經費不足而先採減項或減量辦理情事。按各軍種軍事工程之興建項目與數量，當係結合作戰任務需求所提出，嗣後雖因經費不足而採減項或減量方式因應，惟因其攸關各類主戰裝備儲存及訓練任務之遂行，各軍種仍宜就緩辦項目妥謀因應對策。茲就上開5案內容概述如次：
1. 陸航清泉崗基地設施新建工程[6]：陸軍司令部為解決旋翼機訓練空域飽和及飛機儲位不足等問題，前於108年度提出「陸航豐年基地設施新建工程」及「陸航清泉崗基地設施新建工程」等2案工程計畫，其中「陸航豐年基地設施新建工程」已因噪音問題遲未獲地區民眾支持而採現況結案；「陸航清泉崗基地設施新建工程」原規劃新建飛機停放及維修棚2座，則因經費不足而暫緩興建飛機停放棚廠乙棟[7]；雖經洽陸軍就清泉岡基地緩建棚場說明對策略以：「檢討儲放至新社基地，並續借現行空軍清泉崗儲放棚場。」惟此亦顯該軍仍有旋翼機儲放棚場需求，且續借空軍棚場亦恐非常久良策。
  [6] 總經費分為9億3,363萬2千元及7億2,967萬5千元，執行期程均為108-112年度。
  [7] 依據國防部110年3月15日國辦公共字第1100056022號就陸軍「陸航清泉崗基地設施新建工程」預算凍結300萬元而檢送本院書面報告略以，…規劃於台中清泉崗機場內新建飛機停放及維修棚2座，…本案於109年辦理規劃設計時，…經技服廠商評估不足預算約2.4億元，多次研討為符合單位需求及市場行情，優先緩列飛機停放棚廠乙棟…。
2. 裝訓部長安營區訓練場及裝訓部坑子口訓練場：陸軍司令部配合新型戰車接裝及因應後續訓練任務，自110年度開始辦理「裝訓部長安營區訓練場整建工程」及「裝訓部坑子口訓練場整建工程」等建案。揆該2項訓練場整建工程均因「專管廠商評估統包工程款與原核定預算金額不符」而將整建工程項目拆分2階段辦理，第1階段完工期程並由原規劃之112年度，分別延後至114及115年度；減項減量部分將俟第2階段再行規劃辦理。
3. 戰甲車掩體興建工程(第1階段)：為興建符合實需之掩體設備，供戰甲車停放提高隱密性及存活率，陸軍司令部自111年度開始辦理「戰甲車掩體興建工程(第1階段)」計畫，然依國防部113年2月19日就本案預算解凍而函送本院說明報告略以，經技服承商於112年2月3日評估後，實際預算需求由原核定之9億177萬8千元上修為…，經第26次管制會議主席指示，工程以減量不減項方式辦理可行性評估修正…。經洽陸軍司令部說明刪除北五堵營區15座掩體興建後，暫無後續因應規劃。
4. 清泉崗防護機庫：空軍為配合「一機一庫」政策，自109年度預算納編「清泉崗基地36座防護機庫構建」計畫經費，期建構高抗炸係數防護機庫。惟因統包工程標案於110年度間2次招標均因無廠商投標而流標，空軍爰於111年度重新修訂可行性評估報告，在不增加預算前提下，將機堡庫數量調降為24座，惟此建構數量與該軍原規劃作戰需求之36座已有相當差距。
綜上，各軍種近年陸續提出多項軍事工程計畫，然部分計畫納編預算後卻因故無法執行致需辦理預算報繳，部分計畫因故延長辦理期程、增加計畫經費、甚因預算不足而採減項或減量因應，爰國防部除宜督導各軍種加強計畫事前評估外，亦宜就各計畫因經費不足而緩辦項目妥謀因應對策。
表1 108至112年度三軍司令部因故無法繼續推動而辦理現況結案之軍事工程計畫彙總表 單位：新臺幣千元；%
軍種	計畫名稱	報繳年度	預算編列數	報繳數	報繳率	現況結案原因
陸軍	陸航豐年基地設施新建工程	108-110	19,590	19,348	98.76	噪音問題遲未獲地區民眾支持。
海軍	軍史館籌建案	109-111	16,726	14,299	85.49	營造工程物價上漲，增賦預算可能性低。
空軍	四聯隊175公尺輕兵器靶場興建案	108-110	16,498	8,615	52.22	廠商規劃50機槍靶場，無國內外相關規範及安全標準，空軍無法驗證施訓安全性。

  資料來源：國防部提供，本中心整理。
表2 113年度海軍司令部「營建工程-訓練設施工程」計畫預算曾辦理報繳狀況彙總表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	報繳年度	預算編列數	報繳數	報繳率	預算報繳原因
多功能特種作戰訓練場	108	11,429	7,286	63.75	採購計畫及招標文件變更
水上特種作戰訓練場建置訓場	108	4,511	3,010	66.73	採購計畫及招標文件變更
	109	57,560	57,532	99.95	採購計畫及招標文件變更
	110	9,000	7,772	86.36	採購計畫、招標文件變更及預算保留未獲行政院同意。
複合式標靶建案	110	49,239	46,915	95.28	採購計畫及招標文件變更
林園靶場整修工程	110	25,407	16,308	64.19	工程案尚未決標簽約
	111	14,896	14,542	97.62	採購計畫及招標文件變更

說 明：依113年度國防部所屬單位預算書，「訓場複合式標靶建案」及「左營蘇澳及基隆地區新建救火堵漏訓場」111年度亦曾報繳7,514千元及5,000千元，惟依海軍說明報繳預算係「150104一般武器及戰備支援裝備購製」，並非「900213訓練設施工程」項目。
資料來源：113年度國防部所屬單位預算書，本中心整理。
表3 截至113年8月底止，各軍種仍辦理中且曾因故修訂計畫之軍事工程案件統計表 單位：新臺幣千元
軍種	建案案名	原訂計畫		修訂後計畫
		總經費	期程	奉核日期	總經費	期程
陸軍	湳湖彈庫興建工程	990,511	110-114	110.08.05	990,511	111-115
				112.03.09	990,511	111-116
	裝訓部長安營區訓練場整建工程案	450,727	110-112	111.6.15	450,727	110-114
	裝訓部坑子口訓練場整建工程案	1,190,795	110-112	111.7.26	1,190,795	110-115
	戰甲車掩體興建工程( 第一階段)	901,778	111-114	113.2.1	901,778	111-115
海軍	左營二港口擴建工程	29,058,274	95-106	103.9.26	34,500,000	95-121
				109.08.25	40,482,840	95-121
	水上特種作戰訓場建置	134,252	108-110	110.1.15	134,252	108-113
				110.10.4	199,838	108-113
	林園靶場整修工程	718,763	110-112	110.6.24	718,763	110-114
	多功能特種作戰訓練場	698,037	108-111	108.9.5	924,263	108-112
				109.11.27	924,244	108-112
				111.3.16	924,244	108-113
				112.7.24	972,989	108-114
	魚叉飛彈海岸防衛系統	1,133,617	110-114	110.09.29	2,923,670	110-119
空軍	清泉崗基地防護機庫構建	4,392,552	109-115	111.11.22	4,392,552	109-116
	空軍各基地新建塔臺案	367,407	105-109	105.11.02	433,377	105-109
				107.06.01	589,435	105-110
政辦室	國家軍事博物館新建工程	839,000	110-113	111.1.3	839,000	110-115

資料來源：國防部，本中心整理。