國防部主管114年度單位預算評估報告
國防部主管114年度預算案歲入編列112億3,583萬7千元，較113年度預算數84億614萬3千元增加28億2,967萬4千元（增幅33.66%），主要係駐外採購組外匯利息收入增加所致；歲出編列4,760億4,383萬9千元，較113年度預算數4,344億8,088萬5千元增加415億6,295萬4千元(增幅9.57%)。謹就國防部主管114年度預算案評估如下：
一０、陸軍司令部統籌提出委託中科院辦理之國軍「重要防護營區智慧警監系統建置案」已因進度延宕而延後辦理期程，允宜持續督導中科院加速辦理
114年度國防部所屬單位預算案中，陸軍、海軍及空軍司令部、憲兵指揮部及全民防衛動員署就國軍「重要防護營區智慧型警監系統建置案(第二階段)」分別編列12億9,154萬2千元、4億4,052萬8千元、5億2,198萬4千元、1萬1千元及3萬6千元。國防部係自108年度起分2階段委託國家中山科學研究院(以下簡稱中科院)辦理重要防護營區智慧警監系統建置，然揆於中科院108至112年度績效評鑑報告中，該案建置執行情形，年年被國防部列為未達標案件；且截至113年8月底止，112年度應完工營區仍有5處施作中，113年度應完工營區亦有20處尚未進場施作。經查：
(一)國防部各軍種自108年度起分2階段辦理國軍「重要防護營區智慧警監系統建置」工作
鑑於近年屢有不明人士對國軍營區實施情資刺探及偽冒，企圖闖入重要機敏處所，另為因應國軍組織精簡，營區衛哨勤務之執行密度不復以往，國防部爰於108年度就資通電軍指揮部及電訊發展室重要防護營區提出「重要防護營區智慧警監系統(第一階段)」建置計畫並編列預算5億9,956萬8千元；復於109年度為陸軍、海軍、空軍、後備、憲兵及國防大學等單位之重要營區警監系統建置，提出國軍「重要防護營區智慧警監系統(第二階段)」，辦理期程為109至114年度，原規劃110至114年度應完成營區數[1]分別為62處、61處、61處、64處及35處。惟因建置進度有所延宕，陸軍司令部已於113年修訂整體獲得規劃書，將期程延後至115年度。
[1] 資料來源：陸軍司令部。
(二)國防部於中科院108至112年度績效評鑑報告中，年年將本案列為未達標案件；審計部於112年度審核報告則指陳，攝影機有故障率偏高等情事
依國家中山科學研究院設置條例第21條第1項規定：「國防部應邀集有關機關代表、學者專家及社會公正人士，辦理本院之績效評鑑。」揆重要防護營區智慧警監系統第一階段及第二階段均係委由中科院統籌辦理，而於中科院108至112年度績效評鑑報告中，國防部就重要防護營區智慧警監系統計畫執行情形，年年均將其列為未達年度目標之案件(詳表1)。審計部於112年度中央政府總決算審核報告中亦指陳：「…(3)新設警監系統7,616個攝影機於112年1月至10月計發生故障1,157次，故障率偏高。(4)警監系統故障維修未依規定時程管理修復…。」等情事。
(三)依原規劃112年度應完成營區61處中，截至113年8月底仍有5處施作中；113年度應完成營區亦有部分尚未進場施作
依國軍「重要防護營區智慧警監系統(第二階段)」原規劃進度，111至113年度應完成營區數分為61處、61處及64處。依陸軍司令部提供截至113年8月底進度，111年度應完成之61處營區已全數驗收合格；112年度應完成61處營區中，仍有5處施作中(詳表2)，進度顯仍有落後情事；另113年度應完成64處營區中，雖已完工11處，施作中33處，惟仍有20處尚未進場施作。
綜上，國防部自108年度起分2階段委託中科院辦理國軍「重要防護營區智慧警監系統」建置，然揆中科院108至112年度績效評鑑報告中，該案執行情形連年被國防部列為未達標案件；且依原規劃112年度應完成營區61處中，截至113年8月底仍有5處施作中；113年度應完成營區亦有20處尚未進場施作。雖陸軍司令部已於113年7月修訂整體獲得規劃書將本案辦結期程延後至115年度，然各建置軍種仍宜督導該院加速辦理進度。
表1 108至112年度中科院辦理「重要防護營區智慧警監系統」未達標原因情形表
績效評鑑年度	軍種	未達標原因
108	資通電軍	系統規格暨設計文件等5項內容完整性欠佳。
109	陸軍	未依軍種需求完成設計文件撰擬，且相關缺失無法於期限內完成改進。
	空軍	專案管理計畫等9項文件品質不佳，雖有完成缺失改正，仍造成審查階段公文往返期程冗長。
110	陸軍	因購案招標作業延宕缺工缺料，致本年度62處營區建置進度落後。
111	陸軍、海軍、空軍、全動署、憲兵	因廠商招工量不足及設備交貨緩慢，致營區建置進度未如期完成。
112	陸軍、海軍、空軍、資通電軍、電訊發展室	因營區驗收缺失事項未即時改善，及招標作業延宕，恐壓縮113年度建置期程。 / 因廠商細部圖說產製及審查遲緩，各營區物料轉運延遲及人力短缺，至營區建置未完成。

說 明：112年度各軍種所列未達標原因不同，表列係陸軍及海軍所提意見。
資料來源：國防部軍備局。
表2 國軍「重要防護營區智慧警監系統」原規劃112至113年度應完工營區數及截至113年8月底實際完工狀況表 單位：處
類型 / 年度	完工驗收營區數	施作中營區數	尚未進場施作營區數	合計
112	56	5	0	61
113	11	33	20	64

資料來源：陸軍司令部。