國防部主管114年度單位預算評估報告
國防部主管114年度預算案歲入編列112億3,583萬7千元，較113年度預算數84億614萬3千元增加28億2,967萬4千元（增幅33.66%），主要係駐外採購組外匯利息收入增加所致；歲出編列4,760億4,383萬9千元，較113年度預算數4,344億8,088萬5千元增加415億6,295萬4千元(增幅9.57%)。謹就國防部主管114年度預算案評估如下：
一四、截至113年6月底止，列管後備軍人近6成未曾招訓；部分因應提升後備戰力而規劃應於112年度籌獲之武器裝備亦有延宕情事，均恐不利後備戰力之提升
為辦理後備軍人召訓業務，陸軍司令部、海軍司令部及全民防衛動員署114年度於「教育訓練業務」業務計畫下之「動員整備」分支計畫分別編列業務費1億3,753萬元、3,199萬1千元及4億8,168萬8千元。按國防部為提升後備部隊戰力，除於111年度成立全民防衛動員署，並試行14天新式教召訓練外，相關軍種亦提出多項後備部隊武器裝備採購及訓練場擴充計畫。然揆截至113年6月底列管後備軍人仍有近6成未曾招訓，陸軍及海軍司令部因應提升後備戰力而規劃應於112年度籌獲之部份武器裝備亦有延宕情事。經查：
(一)為有效提升後備戰力，國防部業規劃增編召訓單位、擴充訓量，並提出多項武器裝備採購及訓練場擴充案
為擴充教召訓能並提升後備部隊能量，國防部除於111年度成立全民防衛動員署，並自該年試行14天新式教召驗證。依109年10月22日國防部於本院外交及國防委員會所提「國軍『提升後備戰力』專案報告」書面資料就「擴充教召訓能、精進教召訓練」說明略以，國軍後備部隊…受限於現有訓練機構不足，原區分二年施訓，每年平均訓量約12.5萬人…「提升後備戰力」專案改革後，後備部隊將擴充至26萬8千餘人，訓練機構擴充8個…訓能總量增加至29萬人，可充分滿足應急作戰後備動員要求…。復依國防部111年5月11日函送本院「後備動員體制改革」書面報告，其中就提升教召能量說明略以，現已規劃增編5個新訓旅及3個召訓中心計8個單位，…，完編後[1]逐年可擴充教召訓量。112年度國防報告書亦說明「提升後備戰力」所需裝備籌購項目及預算包括「5.56公厘步槍彈等5項彈藥」、「單兵攜行急救包」、「國軍後備部隊兵器類裝備整備等14案」、「擴建訓練場地等7案」及「防護頭盔等10項戰鬥個裝」等項，合計預算需求約122億餘元。
[1] 依該報告所列「國軍新編單位期程規劃表」，陸軍步兵117、109旅及後備南區等2召訓中心業於110年度編成，後備北區第2召訓中心亦於111年1月1日編成；另陸軍步兵101旅及陸軍中區第2召訓中心規劃於111年7月1日新編，陸軍步兵137旅及陸軍步兵249旅將分別於112年7月1日及113年1月1日編成。
(二)近年後備軍人教育召集實際召訓人數仍與目標召訓人數差距頗大，且截至113年6月底，仍有逾6成後備軍人未曾受召訓
111至113年度國防部規劃年度教召目標人數分為14.5萬餘人、11.8萬餘人及9.58萬餘人[2]，除與上開國軍「提升後備戰力」專案報告所規劃訓量仍有差距外，加以每年度實施時，實際下令召集人數往往較目標數減少，再扣除依法免召數、應到未到數等，致實際召訓人數與目標數差距頗大，如111至113年度6月底止，實際召訓人數占目標數之比率分僅62.50%、70.65%及65.52%（詳表1）。復據國防部統計，截至113年6月底止我國列管後備軍人為198萬1,822人，退伍後8年(或12年[3])內列管人數86萬4,167人，扣除特定因素不可召集人數15萬3,598人，可選充教育召集人數為71萬569人中，曾接受召訓人數24 萬3,084人，占比僅約34.21%，餘46 萬7,485 人(占比65.79%)未曾接受召集訓練，軍事專長技能恐漸喪失。
[2] 依全民防衛動員署說明：「111年度首次辦理試行驗證14天教召訓練，計1萬5千餘人，…，112年增加7千餘人，訓額約2.2萬人，113年增加8千餘人，訓額約3萬人。」
[3] 111年度起軍士官編管年限調整為12年。
(三)為提升常後備部隊戰力，陸軍及海軍司令部於112年度提出多項武器裝備採購，然部分計畫截至113年6月底止仍未籌獲
112年度國防部所屬單位預算中，陸軍及海軍司令部納編多項後備部隊兵器類裝備整備[4]投資分年預算，其中「國軍後備部隊兵器類裝備整備」、「國軍後備部隊火砲類裝備整備」、「國軍後備輕型消毒器」、「國軍後備背負式消毒器」、「國軍夜視鏡」及「雙目望遠鏡」等案均以112年度[5]為辦理期程，惟查截至113年6月底仍有部分裝備尚未籌獲，如榴彈發射器、手槍及榴彈機槍等 (詳表2)；另「班用機槍」辦理期程雖為112至113年度，然規劃112年度應籌獲之400挺亦有交裝延宕情事，說明如次：
[4] 依國防部提供資料，提升後備戰力所規劃之「國軍後備部隊兵器類裝備整備等14案」包括「後備兵器裝備整備」、「班用機槍」、「後備火砲裝備」、「迫擊砲120公厘」、「後備輕型消毒器」、「後備背負消毒器」、「國軍夜視鏡」、「雙目望遠鏡」、「後備衛勤裝備整備」、「國軍多功能雷觀機」、「國軍衛生部隊衛勤裝備整備」、「手持式無線電機汰換案」、「野戰交換機汰換案」、「國軍消除裝備整備」等14案。
[5] 資料來源：112年度國防部所屬單位預算書。
1. 國軍後備部隊兵器類裝備整備：受託生產單位為軍備局第205廠，延遲交貨緣由為「產能不足，無法如期交貨」，預計交貨期程延至113年10月底前。
2. 國軍後備輕型消毒器：受託生產單位為國家中山科學研究院，延遲交貨緣由為「因關鍵組件供應商受烏俄戰爭影響，延宕出貨時間，致無法如期交貨。」預計交貨期程延至113年11月1日前。
3. 國軍夜視鏡：受託生產單位為軍備局生製中心第401廠，延遲交貨緣由為「國外原廠因輸出許可及產能不足，延宕出貨時間，致無法如期交貨。」預計交貨期程延至113年11月底前。
4. 班用機槍：受託生產單位為軍備局生製中心第205廠，112及113年應分別籌獲400挺及60挺，惟其中112年度應籌獲部分，因產製進度落後，預計於113年12月底前完成製繳[6]。
  [6] 依國軍生產及服務作業基金生產事業說明：「因112年度同時生產半狙、K3手槍及各式保修零件，故班用機槍400挺生產排程緊湊，復因部份料件獲得時程較晚，致生產進度不如預期，第205廠已精進加工製程及加強獲料管制，規劃於113年12月底前完成製繳任務。」
綜上，國防部為提升國軍後備部隊戰力，雖於111年度成立全民防衛動員署並提出「提升後備戰力」規劃，然揆近年後備部隊實際召訓人數仍與所訂年度目標差距頗大，113年6月底仍有逾6成後備軍人未曾受召訓；另陸軍及海軍司令部規劃112年度應籌獲部分後備部隊所需武器裝備，辦理進度亦有延宕情事，均有待國防部妥謀改善對策。
表1 110至113年度6月底國軍後備軍人教育召集業務辦理情形
單位：人；%
項目 / 年度	目標召訓人數(A)	下令招訓人數(B)	下令召訓人數占比(B)/(A)	實際報到人數(C)	實際召訓人數占目標人數比率 (C)/(A)
110	147,813	47,880	32.39	41,207	27.88
111	145,803	119,490	81.95	91,133	62.50
112	118,490	105,018	88.63	83,719	70.65
113(6月底)	29,898	25,609	85.65	19,589	65.52

說 明：1.110年度因受新冠肺炎疫情影響部分停召，爰實際招訓人數有限。
        2. 113年度全年目標招訓人數為9萬5,886人；表列資料為113年截至6月底統計數據。
        3.114年度預計招募目標人數為13萬5,957人。
資料來源：國防部全民防衛動員署。

表2 截至113年6月底止，陸軍及海軍司令部部分以112年度為辦理期程之後備部隊需求裝備籌獲進度彙整表
計畫名稱	需求軍種	籌購項目及數量	截至113年6月底
			已籌獲數量	尚未籌獲數量
國軍後備部隊兵器類裝備整備	陸軍	榴彈發射器1,479件 / 手槍3,759件 / 榴彈機槍291件	無	榴彈發射器1,479件 / 手槍3,759件 / 榴彈機槍291件
	海軍	榴彈發射器415件 / 手槍476件 / 榴彈機槍28件		榴彈發射器415件 / 手槍476件 / 榴彈機槍28件
國軍後備輕型消毒器	陸軍	輕型消毒器180具	無	輕型消毒器180具
	海軍	輕型消毒器14具		輕型消毒器14具
國軍夜視鏡	陸軍	頭戴式夜視鏡9,281具 / 步機槍夜視鏡466具	頭戴式夜視鏡921具 / 步機槍夜視鏡466具	頭戴式夜視鏡8,360具
	海軍	頭戴式夜視鏡561具	已全數獲裝	-

說 明：1.表列計畫辦理期程均為112年度。
        2.依國軍生產及服務作業基金生產事業提供資料，截至113年8月底頭戴式夜視鏡仍有4,767具尚未解繳。
資料來源：陸軍司令部及國軍生產及服務作業基金，本中心彙整。