經濟部114年度單位預算評估報告
經濟部114年度單位預算案編列歲入82億1,137萬4千元，較113年度預算77億6,704萬6千元，增加4億4,432萬8千元(增幅5.72%)，主要為投資股息紅利增加4億4,430萬6千元；歲出1,299億7,440萬1千元，較113年度預算1,283億5,473萬3千元，增加16億1,966萬8千元(增幅1.26%)，主要為「科技專案」增加16億9,814萬2千元及新增「研發測試場域整建作業」5億8,400萬元。謹就經濟部114年度預算案評估如下：
七、經濟部辦公廳舍新建計畫修正調增總經費27億餘元並展延期程，允宜審慎注意營建物價變化情形，核實控管經費及工程進度，以提高計畫執行效率
經濟部114年度「一般建築及設備-營建工程」賡續編列「經濟部辦公廳舍新建計畫」第3年度經費2,340萬9千元[1]。經查：
[1] 112及113年度累計已編列1億3,079萬7千元。
(一)113年8月核定計畫修正，調增總經費27億餘元及展延期程
鑒於經濟部部本部現址(台北市福州街)建物老舊，又所屬部分單位長年在外租借辦公廳舍，需支付高額租金等，111年9月經行政院核定本新建計畫，預計於台北市大安區「華光特區特三基地」新建辦公廳舍，基地面積1.91萬平方公尺，總樓地板面積11.67萬平方公尺，興建鋼骨構造地上21層樓、15層樓與3層樓之裙樓等3棟辦公廳舍，及地下3層樓停車場，原定計畫總經費124.34億元(全數由經濟部公務預算支應)，執行期程112-119年度(共8年)，因應近年營建物價波動，以及本建案鄰近國定古蹟「台灣民主紀念園區」，爰依文化資產保存法等規定辦理古蹟試掘作業，因提送地方政府審議等較原訂時程延宕等，嗣經行政院113年8月核定計畫修正，總經費修正為152.16億元，調增27.82億元，完工期程由119年5月展延10個月至120年3月。茲彙整計畫經費修正情形詳表1，並詢洽經濟部說明主要增加經費事項略以：
1.原核定計畫採「112年度共同性費用編列基準」(單位面積造價5萬7,653元/每平方公尺)，為因應近年物價波動，本次修正改採「114年度共同性費用編列基準」(單位面積造價7萬9,700元/每平方公尺)，預計經費增加27.17億元。
2.增購儲冰系統，該系統為有效轉移尖離峰用電重要技術，具有穩定電網功能，可間接提高新建建築能效評估之得分表現，並建立標竿案例等，爰調整1台冰水主機為儲冰主機，並增購儲冰所需設備，所需經費0.32億元。
3.增加太陽能板設置面積，由原法定最低要求規劃480平方公尺，擬調整為2,063平方公尺，計增加0.16億元。
4.因應文資審查決議事項(包含統包工程增列施工監看及文資展示空間等)、老樹保護及遷移費等計增加0.17億元。
表1 經濟部辦公廳舍新建計畫工程經費修正概況表 單位：新臺幣千元
項 目	原核定金額 / (111年9月)	修正後金額 / (113年5月)	計畫修正 / 增加數
一、直接工程成本	9,431,542	10,438,786	1,007,244
1.一般房屋建築費/鋼骨構造-辦公大樓	6,727,772	8,087,377
2.特殊工程加計	2,582,801	2,217,691
3.統包工程設計費	120,969	133,719
二、間接工程成本	3,001,127	4,775,763	1,774,636
三、文資調查費	1,642	1,642	0
合計	12,434,311	15,216,192	2,781,881

說 明：1.修正後直接工程成本80.87億元，係依114年度共同性費用編列基準調整，鋼骨構造-辦公大樓-21~25層為7萬9,700元/平方公尺，扣除間接成本15%，得實際單位造價為6萬9,304元/平方公尺，乘以總樓地板面積11.67萬平方公尺。
2.依修正計畫書之附件1說明：113及114年度共同性費用編列基準將最基本之空調設備、綠建築及部分間接成本等皆計入，造成「單位面積造價」較112年度編列基準大幅提升，故本修正計畫計算直接成本時，需先行調整計算基準不同項目(如間接成本、原列特殊工程之一般空調等)。
資料來源：經濟部提供「經濟部辦公廳舍新建計畫」(111年9月核定本及113年8月修正核定本)；各列加總與合計之差異，係尾數四捨五入所致。
(二)迄113年8月底執行情形及114年度預計辦理事項
詢據經濟部說明迄113年8月底預算執行及114年預計辦理事項略以：
1.112年度可用預算數1億1,743萬1千元[2]，已全數執行完竣，已完成工作執行計畫書、測量、鑑界與地基等調查成果報告及規劃設計構想報告書等。
[2] 含法定預算數1億1,264萬1千元及動用第一預備金479萬元。
2.113年度預算數1,815萬6千元，迄113年8月底無執行數，專案管理廠商已完成基本設計報告書之提送，刻在審查中，尚未達付款條件。
3.114年度續編列2,340萬9千元，預計完成統包廠商決標公告、統包廠商完成工作執行計畫書及修正基本設計等。
(三)允宜審慎注意營建物價變化情形，加強控管經費規模及工程進度，以提高政府公共建設執行效率
彙整主計總處所公告108年至113年8月之消費者物價指數及營造工程物價指數年增率情形，受全球通貨膨脹影響，110及111年我國營造工程物價指數年增率分別攀升達10.94%及7.36%，112年及113年迄8月底，營建材料漲勢趨緩但勞務類仍高；惟依主計總處114年度中央政府總預案對於全國總供需估測，114年度消費者物價指數上升率1.91%，預計國內物價漲勢趨緩，有關本新建案因物價調整等修正調增總經費27.82億元，增幅達22.37%，允宜審慎注意營建物價變化情形，核實控管經費規模，以維政府公共建設經費之合理運用。
另依本計畫之財務效益分析，經濟部現行部分單位辦公室係向民間租用，預計本新建案完成，每年省下約3,368萬元之租金支出。爰此，鑒於本建案鄰近歷史建築或國定古蹟旁，允宜妥善規畫文化資產等審查時程，並強化工程進度控管，俾利工程如期如質完成。
表2 108年至113年8月消費者物價指數及營造工程物價指數概況表 單位：%
年度		108	109	110	111	112	113 / (迄8月)
消費者物價指數年增率		0.55	-0.23	1.97	2.95	2.49	2.32
營造工程物價指數年增率	總指數	2.22	1.42	10.94	7.36	1.74	1.94
	材料類	2.79	0.78	13.74	8.51	1.15	1.02
	勞務類	1.26	2.50	6.36	5.36	2.84	3.75

資料來源：主計總處物價統計資料庫。
綜上，經濟部辦公廳舍新建計畫因應近年營建物價波動等，113年8月修正計畫，總經費調增27.82億元，增幅達22.37%，完工期程由119年5月展延10個月至120年3月。依主計總處114年度中央政府總預案對於全國總供需估測，預測114年度消費者物價指數上升率1.91%，國內物價漲勢趨緩，允宜審慎注意營造工程物價變化情形，核實控管經費規模及工程進度，以提高政府公共建設之執行效率。