經濟部所屬(產業發展署、國際貿易署)114年度單位預算評估報告
一０、重行辦理「興建臺中水湳國際會展中心西側展館計畫」，允宜妥適控管計畫進度，俾利如期如質完工，以發揮建置展館成效
國際貿易署114年度預算案「國際貿易-興建國家會展中心」計畫項下辦理「興建臺中水湳國際會展中心西側展館計畫」，執行期間自113年3月至120年12月止，計畫總經費60億3,129萬元(包含112年前已支應完畢之可行性評估及綜合規劃報告費用576萬元)，113年度未編列相關預算，114年度預算案編列4,460萬9千元。經查：
(一)計畫內容及執行概況
1.計畫緣起及辦理內容：
(1)行政院於106年3月同意辦理「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫」，由國際貿易署整合中央與地方資源，自106年1月推動興建桃園會展中心、臺中水湳國際會展中心西側展館及大臺南會展中心等3座會展活動平臺，其中大臺南會展中心、桃園會展中心各於111年1月及113年4月完成驗收，惟臺中水湳國際會展中心西側展館計畫經行政院於107年8月間函請經濟部及臺中市政府，就土地提供方式及營運利益分配等事宜達成共識後納入財務計畫，再提報行政院審查綜合規劃報告。
(2)雙方協商期間因逢疫情、俄烏戰爭等國際情勢變化影響整體經濟環境，營建物價具顯著上漲情形，國際貿易署與臺中市政府至112年7月25日始達成營運收益分配比例計算方式之共識，嗣該署於同年10月修正綜合規劃報告，並經行政院於113年3月核定且據以續辦展館興建事宜，計畫總經費60億3,129萬元(含112年前已支應完畢之可行性評估及綜合規劃報告費用576萬元及工程總經費60億2,553萬元)，執行期間自113年3月至120年12月止(詳表1)，114年度預算案編列4,460萬9千元。
2.迄113年8月底止辦理情形：據國際貿易署資料，113年4月26日該署與臺中市政府開會研商「工程委託代辦協議書」內容，嗣經濟部於同年6月7日函請該府辦理「工程委託代辦協議書」用印簽訂程序，惟該府於同年7月10日函提代辦監辦職權疑義案，經雙方研議後，該署於同年8月8日函送該府續處代辦協議書用印事宜。
3.114年度預計辦理事項：規劃辦理該興建案之專案管理(規劃設計、統包需求書)、統包工程發包及基本設計作業。
表1 興建臺中水湳國際會展中心西側展館計畫114至120年度經費需求及預計執行項目彙整表 單位：新臺幣千元
年度	114	115	116	117	118	119	120
經費需求	44,609	615,200	1,820,300	1,699,800	1,845,621
預計執行項目	1.辦理專案管理(規劃設計、統包需求書)。 / 2.統包工程發包及基本設計作業。	辦理基本設計及都市設計審查。	1.辦理細部設計及申請建造執照。 / 2.施工作業。	1.辦理細部設計。 / 2.施工作業。	施工作業。	1.施工作業。 / 2.取得使用執照。 / 3.辦理驗收結算。	辦理驗收結算及點交等事宜。

說 明：表內經費需求總計為工程總經費60億2,553萬元，未含112年前已支應完畢之可行性評估及綜合規劃報告費用576萬元。
資料來源：國際貿易署提供。
(二)允宜妥適控管計畫進度，俾利如期如質完工，以發揮建置展館成效
據審計部112年度中央政府總決算審核報告指出略以[1]，計畫辦理期間國內整體工程物價指數自107年8月之84.49%上升至112年2月之109.21%，相關營建物料、人力等項目經費增加，國際貿易署為提升將來施工廠商投標意願，增加原估列廠商利潤等，評估計畫經費由原預估42億餘元增加至60億餘元，投入經費比率大幅攀升，計畫自償率由原預估之54.65%下降至43.04%，內部報酬率由0.92%下降至負2.62%，另該計畫預計120年驗收完成，較原預訂完工期程110年度落後。爰此，國際貿易署允宜殷鑑以往年度執行所遇問題，加強與地方政府之溝通協調並妥善控管計畫進度，俾利展館如期如質完工。
[1] 參閱審計部112年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見第2冊，第丙-410頁至丙-411頁。
綜上，國際貿易署114年度預算案「國際貿易-興建國家會展中心」計畫項下辦理「興建臺中水湳國際會展中心西側展館計畫」編列4,460萬9千元，預計委託臺中市政府代辦展館興建工程，允宜殷鑑以往年度執行所遇問題，加強與地方政府之溝通協調並妥善控管計畫進度，俾利如期如質完工，以發揮建置展館成效。