經濟部所屬(標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、商業發展署)114年度單位預算評估報告
七、為提高荖濃溪防災韌性及提升供水穩定性，允宜妥善規劃清疏策略及地下水保育措施，並審慎推動蓄水工程
水利署114年度於「河川海岸及排水環境營造-河川海岸環境營造計畫」項下新增「荖濃溪防災韌性計畫(114-118年)」3億2,980萬元，辦理荖濃溪上游河道清疏工程、河川區域蓄水工程、地下水補注及荖濃溪河道監測措施等工作。經查：
(一)計畫內容摘要及經費需求
1.計畫內容：荖濃溪[1]為高屏溪主要支流之一，提供高雄屏東地區民生及農業用水，惟98年莫拉克颱風及後續年度發生之颱風降雨事件，造成集水區大規模崩塌及土石流等土砂災害事件急遽增加，後於110年盧碧颱風期間造成南橫公路明霸克露橋遭沖毀，雖水利署等機關已針對荖濃溪及其支流辦理清疏工作，112年卡努颱風期間豪雨仍發生土石流暴漲，再次損害明霸克露橋鋼便橋。為改善當地部落居民生計及通行安全，行政院決議由水利署研議清疏方式及範圍，將高屏溪水系水資源開發利用及地下水補注等項目以專案辦理，爰該署自114年起推動「荖濃溪防災韌性計畫(114-118年)」，透過減少碳排、「以自然為本的解決方案」構想受災後能快速復原等執行策略，加速清疏及強化水資源運用方案。
[1] 荖濃溪為中央管河川高屏溪主要支流之一，應屬「中央管流域整體改善與調適計畫(110-115年)」整治範圍，惟依據「荖濃溪防災韌性計畫(114-118年)」說明，因荖濃溪上游土砂淤積嚴重，且明霸克陸橋鋼便橋已因強降雨損害，且整治亦涉及主河道與支流河道，故需交通部、農業部農村發展及水土保持署等部會併同辦理，倘為加速改善期程，集中資源投入荖濃溪改善作業，恐排擠「中央管流域整體改善與調適計畫(110-115年)」既定規劃，故未於該計畫辦理。
2.期程及計畫經費暨預計成效：計畫期間為114至118年度，所需總經費為18億8,390萬元(詳表1)，水利署分擔16億3,140萬元，主要用於河道清疏工程14億2,500萬元、地下水補注1億元、荖濃溪河道監測措施工作6,640萬元及委託高雄市政府辦理河川區域蓄水工程4,000萬元等工作，期達到上游河段河道清疏量850萬平方公尺、地下水補注量每年2,200萬噸、定期及不定期監測與資料蒐集計畫10件與河川區域蓄水工程每年備援蓄水量27萬平方公尺。
3.114年度經費需求及預計完成工作：用於(1)上游河段深槽清疏2億8,500萬元，清疏量170萬立方公尺；(2)河川區域蓄水工程800萬元；(3)地下水補注(荖濃溪攔水土堤復舊及維護工作)2,000萬元，維持地下水補注量2,200萬噸；(4)荖濃溪全河段監測及荖濃溪上游段水文土砂觀測各1件共1,680萬元等，合共3億2,980萬元。
表1 「荖濃溪防災韌性計畫(114-118年)」工作項目內容概況表
單位：新臺幣百萬元
工作項目		河道清疏工程	地下水補注	荖濃溪河道監測措施工作	河川區域蓄水工程	上游野溪 / 清疏	合計
權責單位		水利署	水利署	水利署	水利署委託高雄市政府代辦	農村發展及水土保持署	-
所需經費	114年	285	20	16.8	8	50.5	380.3
	115年	285	20	12.4	8	50.5	375.9
	116年	285	20	12.4	8	50.5	375.9
	117年	285	20	12.4	8	50.5	375.9
	118年	285	20	12.4	8	50.5	375.9
	合計	1,425	100	66.4	40	252.5	1,883.9
預計成效	114年	170萬m3	每年2,200萬噸	每年2件	-	41.5萬m3	-
	115年	170萬m3	每年2,200萬噸	每年2件	每年27萬m3	41.5萬m3
	116年	170萬m3	每年2,200萬噸	每年2件	每年27萬m3	41.5萬m3
	117年	170萬m3	每年2,200萬噸	每年2件	每年27萬m3	41.5萬m3
	118年	170萬m3	每年2,200萬噸	每年2件	每年27萬m3	41.5萬m3
	合計	850萬m3	每年2,200萬噸	每年2件	每年27萬m3	207.5萬m3

說 明：表內「荖濃溪河道監測措施工作」預計成效為每年荖濃溪全河段監測及荖濃溪上游段水文水砂觀測各1件。
資料來源：水利署提供及「荖濃溪防災韌性計畫(114-118年)」(113年7月核定版)。
(二)允宜妥善規劃荖濃溪清疏作業，並審慎推動蓄水工程及地下水保育措施，俾提高荖濃溪防災韌性及供水穩定性
1.荖濃溪因98年莫拉克颱風及後續強降雨事件，大量崩塌土石持續往下游輸送，造成河道抬升淤積，影響其通洪能力，雖水利署及農業部農村發展及水土保持署(以下簡稱水保署)98至112年陸續進行清疏以維持通洪斷面，清淤量分別達434萬立方公尺及524.14萬立方公尺，惟據水利署推估未來至少尚有3,000萬立方公尺以上土砂將隨颱洪水文事件流入荖濃溪主河道，又上游河道清疏成本高[2]，為提升荖濃溪上游防災韌性，水利署將透過深槽清疏及束水攻砂策略，加速河道自然排砂，逐步將荖濃溪上游之土砂帶至中下游河段，並配合疏濬工程將土砂運離河道。惟近年極端降雨事件頻仍，為提高河川自然排砂能力，允宜妥為選定清疏位置及範圍，並於兼顧施工安全下加速辦理。
[2] 依據「荖濃溪防災韌性計畫(114-118年)」指出，荖濃溪上游河段兩岸峭壁聳峙，開闢河床高灘地做惟砂石專用道路困難，參考水利署112年水利工程工資功率分析參考手冊推估，1年疏濬量如100萬立方公尺，土砂外運成本將高達1億8,500萬元，且運輸過程恐影響當地居民民、用路人及周遭生態環境。
2.依據國科會及環境部聯合出版「國家氣候變遷科學報告2024現象、衝擊與調適」(113年6月修正版)，水利署水利規劃試驗所分析臺灣10條主要水係於不同氣候變遷情境下各月份Q85流量[3]，其分析結果指出多數月份Q85流量呈減少趨勢，僅少數豐水期月份例外，其中並以高屏溪最為顯著。鑑於高屏溪攔河堰為大高雄地區主要水源之一，惟其無蓄水功能，致水資源利用率偏低[4]，又行政院108至112年間陸續核定高雄橋頭、楠梓園區、屏東園區、嘉義園區等籌設計畫，產業用水需求恐增加，允宜審慎規劃推動河川區域蓄水工程，並妥善研謀荖濃溪地下水資源之保育措施，俾加強供水穩定性。
[3] 河川流量超越機率85%之水量(簡稱Q85)，一般為河川低流量之代表及被採用作為水源潛能量評估之依據。
[4] 依據「荖濃溪防災韌性計畫(114-118年)」說明，高屏溪主要透過地表川流引水以提供高雄市、屏東縣轄境內用水，流域內缺少大型水庫，水資源利用率約13%，取水設施為高屏溪攔河堰，僅有抬高水位而無蓄水功能。
綜上，水利署114年於「河川海岸及排水環境營造-河川海岸環境營造計畫」項下新增「荖濃溪防災韌性計畫(114-118年)」3億2,980萬元，辦理荖濃溪上游河道清疏工程、河川區域蓄水工程、地下水補注及荖濃溪河道監測措施等工作，鑑於近年極端氣候事件頻仍，又大高雄地區產業用水需求增加，提高荖濃溪通洪及穩定供水能力更顯重要，允宜妥善規劃清疏策略，並審慎推動蓄水工程及地下水保育措施。