經濟部所屬(中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署)114年度單位預算評估報告
九、撥補石油基金辦理「住宅家電效率升級計畫」，允宜參據先前辦理「住宅能效提升計畫」之經驗，合理規劃評估補助數量，以提升計畫成效
能源署114年度預算案於「經濟特別收入基金-增撥石油基金」項下撥補石油基金辦理「住宅能效提升計畫」28億元及「住宅家電效率升級計畫」68億元。經查：
(一)計畫概述
本計畫為經濟部中長程個案計畫，係為達成2050 淨零碳排，加速住商部門推動節能減碳之目標，擬持續辦理補助民眾搭配回收體系汰換低效率冷氣、冰箱，並選購1級能源效率家電408 萬台，估計本計畫可節電25.6億度及減碳126.8萬噸。本計畫期程114 及115 年，總經費136億元(含行政經費13.6億元及每台家電補助3千元、408萬台，共計補助122.4億元)。
(二)「住宅能效提升計畫」補助節能家電數量屢超出預期目標，業辦理2次計畫修正，本計畫允宜參酌該計畫辦理經驗，精進前置規劃與評估
據能源署說明，石油基金自112年開始推動「住宅能效提升計畫」，因民眾反應良好，加上貨物稅退稅措施延長、全民普發現金、廠商優惠加碼等措施帶動下，申請補助數量超出預期，112年度預算額度提前用罄，爰辦理第1次計畫修正，縮短計畫期程及各年度補助經費，復於113年7月提出第2次計畫修正(迄113年9月底尚未核定)，預計增加補助數量至323萬台[1](詳表1)。據該署統計至113年9月10日止，本計畫累計補助家電數量已達283.7萬台，已超逾原編計畫所訂256萬台之目標[2]，顯示「住宅能效提升計畫」之前置規劃作業恐未臻周延核實。
[1] 參據「住宅能效提升計畫」修正草案(112-113年度)：「113年計畫執行期間，電價議題促進社會節能意識增長，提高國人汰換家電意願，為有效節約住宅用電，民眾陸續在入夏前將冷氣機、電冰箱汰換為 1 級能效機種，加上購買節能家電可享貨物稅退稅、廠商優惠加碼等多重誘因，進而擴大補助申請需量，原訂64萬台補助額度提前於113年6月底額滿，評估113年總汰換量約153萬台，為使政府補助措施於113下半年不中斷，本計畫已獲行政院同意提前支用114年預算7億元，另再爭取擴增經費21億元，合計28億元，以續行補助作業至113年底，相關經費將於114年度循預算程序撥補。」
[2] 原補助數量為112年度169.6萬台，113年1至7月86.4萬台，合共256萬台。
本計畫預計補助數量為408萬台，較「住宅能效提升計畫」第2次修正後補助總數量323萬台增加85萬台，增幅為26.32%，倘加計「住宅能效提升計畫」第2次修正補助目標323萬台，合共補助731萬台；依據「住宅能效提升計畫」(113年7月版草案)指出：「按工研院111年度家庭用電調查，10年以上(老舊)冷氣且夏季每日使用5小時以上(約390萬台)及電冰箱(約340萬台)尚有730萬台…。」顯示本計畫預計於114及115年全數汰換現有10年以上老舊冷氣及冰箱，允宜加強前置規劃評估作業，妥適配置預算資源以利執行。
綜上，能源署114年度預算案增撥石油基金辦理「住宅家電效率升級計畫」68億元，預計114及115年度補助汰購1級能源效率冷氣及冰箱408 萬台。鑒於該署於112年度辦理「住宅能效提升計畫」核有前置規劃作業恐未臻周延核實，屢發生補助數量超逾預期情事，允宜加強計畫之前置規劃評估作業，並核實估列預算需求，俾妥適配置預算資源。
表1 住宅能效提升計畫修正前後對照表
項 目	原編計畫	第1次修正	第2次修正 / (迄113年9月底尚未核定)
計畫期程	4年(112至115年)	3年(112至114年)	2年(112至113年)
補助數量	256萬台		323萬台
總經費	80億元	80億元	101億元
各年經費分配	112年度：20億元 / 113年度：20億元 / 114年度：20億元 / 115年度：20億元	112年度：53億元 / 113年度：20億元 / 114年度：7億元 / (詳說明1)	112年度：53億元 / 113年度：48億元 / (詳說明2)

說 明：1.「住宅能效提升計畫」於維持總經費前提下，縮短計畫期程為3年(112至114年)，又因112年度經費不足，爰將112年經費擴增至53億元，113年及114年分別補助20億元及7億元。
2.「住宅能效提升計畫」第2次修正草案業經能源署於113年7月17日函送行政院；113年度所需經費48億元，於113年度已編列20億元，114年度由7億元擴增21億元至28憶元。
資料來源：能源署提供。