國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金114年度預算評估報告

國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱臺大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）114年度預算案共編列業務收入756億2,936萬6千元，業務成本與費用767億2,256萬4千元，業務外收入31億7,501萬5千元，業務外費用4億9,783萬7千元，收支相抵後賸餘15億8,398萬元(詳表1)，較113年度預算案賸餘19億7,956萬7千元減少3億9,558萬7千元（減幅19.98%）。謹就臺大醫院、成大醫院及陽大醫院114年度預算案評估如下：

表1  臺大醫院、成大醫院、陽大醫院114年度預算收支餘絀概況表

單位：新臺幣千元

| 科目 | 臺大醫院 | 成大醫院 | 陽大醫院 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務收入 | 55,187,685 | 16,481,374 | 3,960,307 | 75,629,366 |
| 業務成本與費用 | 55,928,317 | 16,733,611 | 4,060,636 | 76,722,564 |
| 業務外收入 | 2,548,439 | 465,676 | 160,900 | 3,175,015 |
| 業務外費用 | 387,120 | 98,217 | 12,500 | 497,837 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,420,687 | 115,222 | 48,071 | 1,583,980 |

資料來源：臺大醫院、成大醫院、陽大醫院114年度預算案。

五、成大醫院辦理「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」總經費逾92億元並預計於122年底啟用營運，允宜妥控工程進度，以達發展特色尖端醫療及照顧地方需求之目標

成大醫院114年度預算案固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫編列「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」(以下稱沙崙園區F區第1期)3,797萬7千元，另編列現金流出1億元用於有償撥用沙崙園區土地價款。

沙崙園區係配合沙崙智慧綠能科學城之政策，以「均衡區域醫療布局」與「建構南部科技廊帶」為目標，發展特色尖端醫療及照顧地方需求，沙崙園區規劃設置「沙崙醫院(含兒童醫療中心)」、「特色醫療中心及臺灣新南向衛生訓練中心」及「科技數據中心」，整體規劃分3大區域，F區、X1區及X2區，F區(約7.77公頃)為南部地區戰略型醫療中心與兒童醫療中心，X1區(4.97公頃)為生科醫學產業聚落，X2區(約5.92公頃)為醫療園區及成大醫學體系後勤維運供應中心。

沙崙園區F區為全區醫療服務核心，分2期開發，F區第1期推動沙崙醫院(包含兒童醫療中心)等主要醫院業務建設，F區第2期則建設健康大數據中心及停車場等。沙崙園區F區第1期預計興建1幢2棟地下結構連通建築：沙崙醫院第一醫療大樓(地下2層、地上12層)及沙崙醫院第二醫療大樓(兒童醫療中心，地下2層、地上4層)，計畫期間自111年12月至122年12月，總經費92億8,739萬5千元，包括工程經費81億9,009萬5千元、土地經費6億9,730萬元及儀器設備經費4億元。

111年度經行政院核准以補辦預算方式有償撥用台南市歸仁區武東段228地號國有土地(約7萬7,775平方公尺)，撥用價款共14億7,772萬6千元，由成大醫院取得土地並認列長期負債，自111年度起分12年12期繳交，111至113年度每年均編列5,000萬元繳交土地價款。截至112年度累計決算數7億1,353萬1千元占累計預算數100%(詳表1)，113年迄8月底實際執行數3,861萬3千元，占累計預算分配數600萬元之643.55%。

表1  「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」預算編列與執行概況表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 全計畫 |  | 預算數 |  |  |  | 決算數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總經費 [A] | 起迄年月 | 本年度可用預算數 |  | 截至本年度累計數 |  | 本年度金額 [D] | 占比[D/B] | 截至本年度累計數 [E] | 占比[E/C] |
|  |  |  | 金額 [B] | 占比[B/A] | 金額 [C] | 占比[C/A] |  |  |  |  |
| 111 | 9,287,395 | 111.12~ 122.12 | 697,300 | 7.51 | 697,300 | 7.51 | 697,300 | 100 | 697,300 | 100 |
| 112 |  |  | 16,231 | 0.17 | 713,531 | 7.68 | 16,231 | 100 | 713,531 | 100 |
| 113 |  |  | 10,877 | 0.12 | 724,408 | 7.80 | 38,613 |  |  |  |
| 114 |  |  | 37,977 | 0.41 | 762,385 | 8.21 |  |  |  |  |

說    明：1.113年度執行中尚未辦理保留。

2.113年實際數係迄8月底執行數3,861萬3千元，占累計預算分配數600萬元之643.55%。

資料來源：成大醫院提供。

綜上，成大醫院114年度預算案辦理「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」編列固定資產建設改良擴充計畫3,797萬7千元，以及現金流出1億元支付有償撥用沙崙園區土地價款，鑒於計畫期程較長，總經費達92.87億元，允宜妥控各期工程進度並審慎辦理相關財務規劃，以逐步達成發展特色尖端醫療及照顧地方需求之目標。

113年度預算案迄113年9月30日尚未完成法定三讀(以下同)。

參據行政院112年1月17日院臺教字第1121000929號函，工程經費54億3,803萬2千元由公共建設經費補助3成約16億3,141萬元，餘7成約38億662萬2千元由成大醫院作業基金自籌支應。

土地經費悉數由成大醫院作業基金支應，已含括於111年度補辦預算數14億7,772萬6千元內。

儀器設備經費4億元若工程如期完成，則由中央公共建設經費全額補助。