國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金114年度預算評估報告

國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱臺大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）114年度預算案共編列業務收入756億2,936萬6千元，業務成本與費用767億2,256萬4千元，業務外收入31億7,501萬5千元，業務外費用4億9,783萬7千元，收支相抵後賸餘15億8,398萬元(詳表1)，較113年度預算案賸餘19億7,956萬7千元減少3億9,558萬7千元（減幅19.98%）。謹就臺大醫院、成大醫院及陽大醫院114年度預算案評估如下：

表1  臺大醫院、成大醫院、陽大醫院114年度預算收支餘絀概況表

單位：新臺幣千元

| 科目 | 臺大醫院 | 成大醫院 | 陽大醫院 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務收入 | 55,187,685 | 16,481,374 | 3,960,307 | 75,629,366 |
| 業務成本與費用 | 55,928,317 | 16,733,611 | 4,060,636 | 76,722,564 |
| 業務外收入 | 2,548,439 | 465,676 | 160,900 | 3,175,015 |
| 業務外費用 | 387,120 | 98,217 | 12,500 | 497,837 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,420,687 | 115,222 | 48,071 | 1,583,980 |

資料來源：臺大醫院、成大醫院、陽大醫院114年度預算案。

六、陽大醫院第2期擴建計畫歷經2次修正計畫調增總經費，較最初核定增幅達97%，允宜妥控工程進度，並督促廠商落實工程品質，以如期完成俾發揮計畫預期效益

陽大醫院114年度預算案固定資產建設改良擴充計畫專案計畫繼續編列「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」10億元(國庫撥款7億1,730萬元、營運資金2億8,270萬元)，截至114年度累計已編預算數16億9,472萬4千元，占全部計畫59億2,091萬6千元之28.62%。

陽大醫院第2期擴建計畫，行政院108年5月15日核定原計畫總經費30億元，計畫期程自109年至117年；111年6月27日核定修正增加總經費至41億8,559萬5千元(增幅39.52%)，提前期程至115年12月完工；113年3月26日核定第2次修正計畫展延期程至116年12月，並調增總經費為59億2,091萬6千元(增幅41.46%)，較原始核定總經費30億元增幅達97.36%。該計畫迄112年底累計決算數2億9,472萬4千元占累計預算數100%(詳表1)；113年度預算案數4億元，迄7月底實際執行數2億4,070萬6千元占累計預算分配數2億4,090萬6千元之99.92%。

綜上，陽大醫院114年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」10億元，第2次修正計畫調增總經費至59.21億元，較最初核定30億元之增幅達97.36%，而預計完工期程為116年，惟截至114年已編預算占全部計畫總經費僅28.62%，允宜強化建設計畫之經費預估，並妥善管控工程進度，且督促廠商落實工程品質，以如期完工俾發揮計畫預期效益。

表1  「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」預算與實際進度比較表                                 單位：新臺幣千元；%

| 年度 項目 |  |  | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部計畫 |  | 總金額[A] | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,185,595 | 4,185,595 |
|  |  | 起訖年月 | 109.01 ~117.01 | 109.01 ~117.01 | 109.01 ~117.01 | 109.01 ~115.12 |
| 預算數 | 可用預算數 | 以前年度保留數 | - | 8 | 9,034 | 190 |
|  |  | 本年度預算數 | 15,000 | 32,000 | 45,000 | 200,000 |
|  |  | 本年度奉准先行辦理數及調整數 | 2,724 | - | - | - |
|  |  | 合計[B] | 17,724 | 32,008 | 54,034 | 200,190 |
|  |  | 占全部計畫比率[B/A] | 0.59 | 1.07 | 1.29 | 4.78 |
|  | 截至本年度累計數 | 金額[C] | 17,724 | 49,724 | 94,724 | 294,724 |
|  |  | 占全部計畫比率[C/A] | 0.59 | 1.66 | 2.26 | 7.04 |
| 決算數 |  | 本年度金額[D] | 17,716 | 22,974 | 53,844 | 200,190 |
|  |  | 本年度金額占可用預算數比率[D/B] | 99.95 | 71.78 | 99.65 | 100.00 |
|  |  | 截至本年度累計數金額[E] | 17,716 | 40,690 | 94,534 | 294,724 |
|  |  | 截至本年度累計決算數占累計預算數比率[E/C] | 99.95 | 81.83 | 99.80 | 100.00 |

資料來源：陽大醫院提供。

113年度預算案迄113年9月30日尚未完成法定三讀(以下同)。

陽大醫院作業基金支應3.66億元、公共建設預算54.55億元、國立陽明交通大學挹注1億元。