國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金114年度預算評估報告目次                         頁次

一、臺大醫院門診及住院醫療數量持續增加且醫療成本上升，星月計畫轉出媒合率下降，分級醫療允宜賡續精進推動	1

二、臺大醫院「新竹生醫園區分院新建工程」保留款龐鉅，歷時逾10年並數次修正調整經費與展延完工期程，允宜積極執行俾如期如質完工，以達建置亞太生醫研發產業重鎮之目標	4

三、臺大醫院部分分院醫療成本率上升，甚至超逾100%，顯示其醫療收入不敷支應成本支出，允宜研謀有效措施以改善成本率，俾提供優質醫療服務	8

四、成大醫院護理人員流動率逐年上升，且斗六分院未能達三班護病比新標準，允宜檢討分析並研謀穩定護理人力之因應措施，以維持適當照護品質	10

五、成大醫院辦理「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」總經費逾92億元並預計於122年底啟用營運，允宜妥控工程進度，以達發展特色尖端醫療及照顧地方需求之目標	12

六、陽大醫院第2期擴建計畫歷經2次修正計畫調增總經費，較最初核定增幅達97%，允宜妥控工程進度，並督促廠商落實工程品質，以如期完成俾發揮計畫預期效益	14

七、陽大醫院急診病患滯留比率上升，且護理人員離職率及流動率持續增加，允宜積極妥處以維持足夠醫療量能	16

國立臺灣大學附設醫院作業基金、國立成功大學附設醫院作業基金、國立陽明交通大學附設醫院作業基金114年度預算評估報告

國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱臺大醫院）、國立成功大學附設醫院作業基金（以下稱成大醫院）及國立陽明交通大學附設醫院作業基金（以下稱陽大醫院）114年度預算案共編列業務收入756億2,936萬6千元，業務成本與費用767億2,256萬4千元，業務外收入31億7,501萬5千元，業務外費用4億9,783萬7千元，收支相抵後賸餘15億8,398萬元(詳表1)，較113年度預算案賸餘19億7,956萬7千元減少3億9,558萬7千元（減幅19.98%）。謹就臺大醫院、成大醫院及陽大醫院114年度預算案評估如下：

表1  臺大醫院、成大醫院、陽大醫院114年度預算收支餘絀概況表

單位：新臺幣千元

| 科目 | 臺大醫院 | 成大醫院 | 陽大醫院 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務收入 | 55,187,685 | 16,481,374 | 3,960,307 | 75,629,366 |
| 業務成本與費用 | 55,928,317 | 16,733,611 | 4,060,636 | 76,722,564 |
| 業務外收入 | 2,548,439 | 465,676 | 160,900 | 3,175,015 |
| 業務外費用 | 387,120 | 98,217 | 12,500 | 497,837 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,420,687 | 115,222 | 48,071 | 1,583,980 |

資料來源：臺大醫院、成大醫院、陽大醫院114年度預算案。

一、臺大醫院門診及住院醫療數量持續增加且醫療成本上升，星月計畫轉出媒合率下降，分級醫療允宜賡續精進推動

臺大醫院114年度預算案「業務成本與費用-醫療成本」編列477億9,523萬9千元，較113年度預算案436億5,194萬6千元增加41億4,329萬3千元(增幅9.49%)，經查：

(一)門診及住院醫療人數持續增加

臺大醫院主要營運項目係門診病患醫療及住院病患醫療114年度預算案分別編列569萬1,085人次及159萬3,631人日，較113年度預算案增加4萬9,876人次(增幅0.88%)及2萬986人日(增幅1.33%)，較110至112年度平均病患數量533萬338人次及137萬9,180人日增幅達6.77%及15.55%(詳表1)。

而醫療成本方面，門診醫療及住院醫療114年度預算案分別編列229億6,018萬元及243億7,481萬5千元，分別較113年度預算案增加13億1,471萬4千元(增幅6.07%)及27億8,737萬5千元(增幅12.91%)，較110至112年度平均數203億5,090萬8千元及199億351萬3千元增幅達12.82%及22.46%，醫療成本之增幅遠大於病患數量之增幅。

表1  臺大醫院主要營運項目醫療成本營運量值概況表

單位：人次；新臺幣千元；人日

| 項目 |  | 110年度 決算 | 111年度 決算 | 112年度 決算 | 113年度 預算案 | 114年度 預算案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 門診醫療 | 數量 | 5,075,618 | 5,502,436 | 5,412,960 | 5,641,209 | 5,691,085 |
|  | 金額 | 19,185,420 | 20,411,709 | 21,455,594 | 21,645,466 | 22,960,180 |
| 住院醫療 | 數量 | 1,297,928 | 1,359,532 | 1,480,081 | 1,572,645 | 1,593,631 |
|  | 金額 | 17,855,852 | 19,965,448 | 21,889,238 | 21,587,440 | 24,374,815 |

資料來源：臺大醫院114年度預算案。

(二)星月計畫轉出媒合率約5成且持續下降，轉入媒合率顯高於轉出，分級醫療允宜賡續精進推動

1.總院109至112年度轉診統計：據臺大醫院統計轉診資料，總院112年度門診轉入3.7萬人次，為109年度以來最高，而轉出2.1萬人次則較111年度2.6萬人次為低，且門診轉出數量均低於轉入；總院急診轉入6,557人次及轉出1,805人次，均為109年度以來最高；另總院住院轉出數量自109至112年度均高於轉入(詳表2)。

表2  臺大醫院總院轉診概況表                         單位：人次

| 年度 | 門診 |  | 急診 |  | 住院 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轉入 | 轉出 | 轉入 | 轉出 | 轉入 | 轉出 |
| 109 | 31,268 | 14,426 | 6,285 | 1,694 | 343 | 1,467 |
| 110 | 27,732 | 19,750 | 5,443 | 1,368 | 422 | 1,845 |
| 111 | 34,567 | 26,371 | 5,782 | 1,502 | 336 | 2,397 |
| 112 | 37,114 | 21,140 | 6,557 | 1,805 | 479 | 2,984 |

資料來源：臺大醫院提供。

2.星月計畫轉出媒合率僅約5成且持續下降，轉入媒合率顯高於轉出：臺大醫院配合政府分級醫療政策，自107年度起與基層診所、區域及地區醫院成立臺大醫院醫療體系星月計畫，建置轉診交流資訊平台，俾利形成分級醫療與垂直整合之健康照護體系。自108至112年度轉出媒合率介於45%至54%，大約5成，而112年度轉出媒合率45%，為108年度以來最低；至轉入媒合率則介於89%至93%，大約9成左右，轉入媒合率高於轉出媒合率甚多(詳表3)。

表3  臺大醫院總院星月計畫轉出與轉入統計簡表     單位：家；件；%

| 年度 項目 |  | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星月合作院所家數 |  | 374 | 459 | 491 | 572 | 633 |
| 轉出 | 總個案數 | 3,445 | 4,220 | 3,342 | 3,318 | 3,693 |
|  | 媒合個案數 | 1,791 | 2,170 | 1,801 | 1,718 | 1,674 |
|  | 轉出媒合率 | 52 | 51 | 54 | 52 | 45 |
| 轉入 | 總個案數 |  |  | 13,944 | 16,479 | 12,952 |
|  | 媒合個案數 |  |  | 12,945 | 14,589 | 11,601 |
|  | 轉入媒合率 |  |  | 93 | 89 | 89 |

說    明：轉出/入媒合率定義係轉出/入案件0至90天內，轉診院所有接受轉診、回覆轉診單並申報轉診醫令。

資料來源：臺大醫院提供。

綜上，臺大醫院114年度預算案「業務成本與費用-醫療成本」編列477億9,523萬9千元，鑒於門診及住院醫療數量持續增加，醫療成本之增幅大於病患數量之增幅，星月計畫轉出媒合率僅約5成且持續下降，分級醫療允宜賡續精進推動。

二、臺大醫院「新竹生醫園區分院新建工程」保留款龐鉅，歷時逾10年並數次修正調整經費與展延完工期程，允宜積極執行俾如期如質完工，以達建置亞太生醫研發產業重鎮之目標

國立臺灣大學附設醫院新竹臺大分院作業基金(以下稱新竹臺大分院)於110年度合併改制，下設「新竹醫院」及「生醫醫院(含竹北院區及竹東院區)」2個醫事機構，該分院114年度預算案編列短絀1億2,810萬1千元，較113年度預算案短絀5,995萬7千元增加6,814萬4千元(增幅113.65%)；另固定資產建設改良擴充共編列10億9,800萬元，其中專案計畫之繼續計畫編列7億152萬7千元，用以辧理「新竹生醫園區分院新建工程」。茲說明如下：

(一)臺大醫院配合「新竹生物醫學園區計畫」推動「新竹生醫園區分院新建工程」概述

1.「新竹生物醫學園區計畫」總經費需求221.71億元：

(1)推動策略：由國家科學及技術委員會(以下稱國科會)邀集國家發展委員會(以下稱國發會)、教育部、經濟部、臺大醫院、衛生福利部(以下稱衛福部)、新竹科學工業園區管理局(以下稱竹科)等相關部會及學者專家組成「新竹生物醫學園區指導小組」，執行跨部會協調督導事宜。新竹生物醫學園區設置3大中心包括「生醫科技與產品研發中心」(簡稱研發中心，國科會統籌)、「產業及育成中心」(簡稱育成中心，經濟部統籌)及「臺大生醫分院及特色醫療機構聚落」(教育部統籌)，作為生技產業價值鏈整合上、下游之關鍵平台，以發展為我國生醫產業領航園區。

(2)計畫期間與經費需求：自92至115年度約需總計221.71億元，土地款已由竹科編列並撥付高鐵局含利息共計84.34億元；至開發費用則分別由臺大醫院、教育部、經濟部、竹科等單位編列支應(詳表1)。

表1  新竹生物醫學園區開發建設階段經費需求概況表

單位：新臺幣千元

| 項目 | 經費需求數 |
| --- | --- |
| 土地款 | 8,434,587 |
| 基礎公共建設 | 1,854,276 |
| 生技廠房 | 619,125 |
| 臺大生醫分院(公共建設經費) | 3,346,012 |
| 臺大生醫分院(臺大醫院作業基金分基金) | 3,878,932 |
| 臺大生醫分院(科技預算) | 909,200 |
| 研發中心(建構階段) | 1,257,199 |
| 研發中心(維運) | 140,000 |
| 育成中心 | 382,155 |
| 園區維運費用 | 1,349,483 |
| 合計 | 22,170,969 |

說    明：包括92至94年竹科已執行之土地款項，及科管局自95年接辦後至115年間各項費用推估，共約221.71億元。

資料來源：「新竹生物醫學園區計畫」(111年6月修正本)表43。

2.臺大醫院「新竹生醫園區分院新建工程」總經費81.34億元：

(1)計畫內容：「新竹生醫園區分院新建工程」配合政府五加二產業創新計畫定位為「臺灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心」，預計設置急性一般病床475床、急性精神病床25床、特殊病床228床，共728床，第1期先開設380床。該工程分2期施工，第1期係興建地下2層、地上8層總樓地板面積逾7.6萬平方公尺之醫療大樓，工程期間102至109年度，已於109年1月1日正式營運；第2期係興建地下2層、地上9層總樓地板面積逾3.7萬平方公尺之研究大樓(含宿舍及國際醫療中心)，預計115年底完工驗收。

(2)投資總額及資金來源：自103至115年度投資總額約需81億3,414萬4千元，其中國庫撥款42億5,521萬2千元，自有營運資金38億7,893萬2千元。

(二)臺大醫院「新竹生醫園區分院新建工程」保留款龐鉅，執行進度未如預期，且多次流標致完工期程須修正展延

1.預算編列與執行情形：該新建工程截至112年度累計決算數47億910萬4千元，占累計預算數58億5,557萬4千元之80.42%，惟112年度決算數1億7,799萬3千元僅占可用預算數12億9,308萬9千元之13.76%，保留11億1,509萬6千元至113年度以後執行，如加計113年度預算案數3億1,627萬2千元，113年度可用預算數達14億3,136萬8千元。114年度預算案編列7億152萬7千元，累計已編預算68億7,337萬3千元占全部計畫84.5%(詳表2)，鑒於113年度之以年前年度保留數達11.15億元，允宜衡酌執行進度審慎編列114年度預算。

表2  臺大醫院「新竹生醫園區分院新建工程」預算與實際進度比較表

單位：新臺幣千元；%

| 項目 |  |  | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部計畫總金額[A] |  |  | 8,134,144 | 8,134,144 | 8,134,144 |
| 預算數 | 可用預算數 | 以前年度保留數 | 735,838 | 1,115,096 | (說明2) |
|  |  | 本年度預算數 | 557,251 | 316,272 | 701,527 |
|  |  | 本年度奉准先行辦理數及調整數 | - | - | - |
|  |  | 合計[B] | 1,293,089 | 1,431,368 | 701,527 |
|  |  | 占全部計畫比率[B/A] | 15.90 | 17.60 | 8.62 |
|  | 截至本年度累計數 | 金額[C] | 5,855,574 | 6,171,846 | 6,873,373 |
|  |  | 占全部計畫比率[C/A] | 71.99 | 75.88 | 84.50 |
| 決算數 |  | 本年度金額[D] | 177,993 | 610,956 (說明1) |  |
|  |  | 本年度金額占可用預算數比率[D/B] | 13.76 | 42.68 |  |
|  |  | 截至本年度累計數金額[E] | 4,709,104 | 5,320,060 |  |
|  |  | 截至本年度累計決算數占累計預算數比率[E/C] | 80.42 | 65.40 |  |

說    明：1.113年度實際數係迄7月底執行數。

2.113年度執行中尚未辦理保留。

資料來源：112年度決算書、113年度預算書、114年度預算案、113年7月會計月報，臺大醫院提供。

2.多次修正計畫增加總經費並延後完工：據臺大醫院預算書，該工程計畫於102年5月經行政院核定總經費為54億9,828萬9千元，105年9月修正增為67億447萬3千元，108年11月修正增至66億9,606萬8千元，111年6月修正增至81億3,414萬4千元(詳表3)。該工程總經費由衛福部補助14億元、教育部補助28億5,521萬2千元，其餘經費由臺大醫院總院支應19億9,454萬4千元，新竹臺大分院自籌18億8,438萬8千元；其中第1期(102至109年度)經費40億3,107萬3千元業於109年完工驗收營運，第2期(107至115年度)研究大樓新建工程於112年7月28日決標，10月1日開工。該工程計畫原訂115年12月31日完工，鑒於第2期研究大樓新建工程自109年12月至112年7月辦理10次公開招標且多次流標，雖已於112年7月28日決標，惟致原計畫須展延期程以調整因應，行政院113年9月23日核准修正延長至116年12月31日。允宜妥予控管計畫執行進度，俾如期如質完工，以推動發展轉譯研究、創新醫材及藥品研發，建置亞太生醫研發產業重鎮之目標。

表3  臺大醫院「新竹生醫園區分院新建工程」核定修正概況表

單位：新臺幣千元

| 核定修正 年月 | 期間 |  | 總經費 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修正前 | 修正後 | 修正前 | 修正後 |
| 105年9月 | 102.08~112.12 | 102.08~112.12 | 5,498,289 | 6,704,473 |
| 108年11月 | 102.08~112.12 | 102.08~112.12 | 6,704,473 | 6,696,068 |
| 111年6月 | 102.08~112.12 | 102.08~115.12 | 6,696,068 | 8,134,144 |
| 113年9月 | 102.08~115.12 | 102.08~116.12 | 8,134,144 | 8,134,144 |

說    明：1.本表僅表達臺大醫院配合「新竹生物醫學園區計畫」辦理「新竹生醫園區分院新建工程」相關之修正情形，未含「新竹生物醫學園區計畫」未涉臺大醫院之修正次數。

2.113年9月23日行政院臺科字第1131025621號函核准修正。

資料來源：臺大醫院提供。

綜上，臺大醫院114年度預算案固定資產建設改良擴充專案計畫之繼續計畫編列7億152萬7千元，係配合「新竹生物醫學園區計畫」辧理「新竹生醫園區分院新建工程」，惟該工程多次流標致須展延期程以調整因應，且112年度保留款龐鉅，執行進度未如預期，允宜衡酌執行進度審慎編列114年度預算，並妥予控管執行進度，俾如期如質完工，以達建置亞太生醫研發產業重鎮之目標。

三、臺大醫院部分分院醫療成本率上升，甚至超逾100%，顯示其醫療收入不敷支應成本支出，允宜研謀有效措施以改善成本率，俾提供優質醫療服務

臺大醫院114年度預算案編列「醫療收入」540億1,311萬元及「醫療成本」477億9,523萬9千元，其中「門診醫療成本」229億6,018萬元占「門診醫療收入」312億7,755萬3千元之比率73.41%，較113年度預算案75.35%下降，而「住院醫療成本」243億7,481萬5千元占「住院醫療收入」267億2,399萬8千元之比率91.21%，較113年度預算案86.92%增加。

臺大醫院(合併)門診醫療成本率114年度預算案雖較113年度預算案下降，惟雲林分院、北護分院及癌醫中心分院反為增加。而臺大醫院(合併)住院醫療成本率114年度預算案較113年度預算案增加，主要係總院、北護分院、新竹臺大分院及癌醫中心分院增加所致；另北護分院、金山分院及新竹臺大分院114年度住院醫療成本率大於100%(詳表1)，顯示其住院醫療收入不敷支應住院醫療成本支出。

據臺大醫院說明醫療成本率偏高原因，北護分院主要係長青病房及樂齡病房分處不同大樓無法集中照護，且護理之家無法聘用外籍照顧服務員，為符合「醫療機構設置標準」之護病比及照顧服務員與住民比例，均致住院人力成本相對較高；金山分院則因位處人口數有限之地區，且近年設備、藥品及衛材等成本增加，為維持提供全年24小時急診及住院服務，所需投入醫療成本遠大於可回收之收入；新竹臺大分院則因基本工資調漲及物價上漲等因素，致醫療藥品、衛材等直接成本反醫療場域清潔外包、儀器設備維修等間接成本大幅增加所致。

綜上，臺大醫院114年度預算案編列「醫療收入」540億1,311萬元及「醫療成本」477億9,523萬9千元，惟其中部分分院之門診或住院醫療成本率增加，且存有住院醫療收入不敷支應住院醫療成本支出情事，允宜研謀有效措施以改善成本率，俾提供優質醫療服務。

表1  臺大醫院110至114年度醫療收入、醫療成本與成本率概況表

單位：新臺幣千元；%

| 院別 | 項目 |  | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合併 | 門診 | 醫療成本 | 19,185,420 | 20,411,709 | 21,455,594 | 21,645,466 | 22,960,180 |
|  |  | 醫療收入 | 24,902,070 | 27,651,677 | 28,792,810 | 28,728,182 | 31,277,553 |
|  |  | 成本率 | 77.04 | 73.82 | 74.52 | 75.35 | 73.41 |
|  | 住院 | 醫療成本 | 17,855,852 | 19,965,448 | 21,889,238 | 21,587,440 | 24,374,815 |
|  |  | 醫療收入 | 19,129,855 | 21,566,354 | 24,232,963 | 24,835,323 | 26,723,998 |
|  |  | 成本率 | 93.34 | 92.58 | 90.33 | 86.92 | 91.21 |
| 總院 | 門診 | 醫療成本 | 10,782,706 | 11,076,420 | 11,417,408 | 11,150,387 | 11,741,298 |
|  |  | 醫療收入 | 15,223,372 | 16,114,623 | 16,443,625 | 15,693,605 | 16,914,867 |
|  |  | 成本率 | 70.83 | 68.74 | 69.43 | 71.05 | 69.41 |
|  | 住院 | 醫療成本 | 11,378,898 | 12,205,944 | 13,130,493 | 12,441,291 | 13,806,769 |
|  |  | 醫療收入 | 11,947,671 | 13,249,362 | 14,775,587 | 14,629,496 | 15,421,335 |
|  |  | 成本率 | 95.24 | 92.12 | 88.87 | 85.04 | 89.53 |
| 雲林分院 | 門診 | 醫療成本 | 2,688,866 | 2,832,030 | 2,991,702 | 3,082,028 | 3,327,916 |
|  |  | 醫療收入 | 3,266,004 | 3,590,837 | 3,699,792 | 3,830,875 | 4,079,180 |
|  |  | 成本率 | 82.33 | 78.87 | 80.86 | 80.45 | 81.58 |
|  | 住院 | 醫療成本 | 2,488,946 | 2,704,397 | 2,871,053 | 2,902,969 | 3,341,126 |
|  |  | 醫療收入 | 2,741,468 | 2,965,499 | 3,181,312 | 3,207,351 | 3,707,338 |
|  |  | 成本率 | 90.79 | 91.20 | 90.25 | 90.51 | 90.12 |
| 北護分院 | 門診 | 醫療成本 | 483,682 | 530,432 | 548,267 | 550,456 | 608,224 |
|  |  | 醫療收入 | 664,153 | 740,552 | 789,798 | 766,698 | 829,352 |
|  |  | 成本率 | 72.83 | 71.63 | 69.42 | 71.80 | 73.34 |
|  | 住院 | 醫療成本 | 72,320 | 77,138 | 74,672 | 76,526 | 81,417 |
|  |  | 醫療收入 | 49,673 | 52,209 | 58,917 | 60,081 | 62,417 |
|  |  | 成本率 | 145.59 | 147.75 | 126.74 | 127.37 | 130.44 |
| 金山分院 | 門診 | 醫療成本 | 219,360 | 261,437 | 254,987 | 249,463 | 260,947 |
|  |  | 醫療收入 | 246,676 | 296,560 | 301,434 | 291,000 | 305,942 |
|  |  | 成本率 | 88.93 | 88.16 | 84.59 | 85.73 | 85.29 |
|  | 住院 | 醫療成本 | 80,833 | 91,639 | 86,505 | 92,111 | 96,237 |
|  |  | 醫療收入 | 44,720 | 53,876 | 64,454 | 60,504 | 63,900 |
|  |  | 成本率 | 180.75 | 170.09 | 134.21 | 152.24 | 150.61 |
| 新竹臺大分院 | 門診 | 醫療成本 | 4,012,460 | 4,079,099 | 4,213,330 | 4,842,792 | 4,560,491 |
|  |  | 醫療收入 | 4,102,952 | 4,814,518 | 5,091,962 | 5,713,754 | 6,041,836 |
|  |  | 成本率 | 97.79 | 84.72 | 82.74 | 84.76 | 75.48 |
|  | 住院 | 醫療成本 | 2,588,093 | 3,382,567 | 3,801,923 | 4,299,251 | 4,749,666 |
|  |  | 醫療收入 | 3,071,751 | 3,464,676 | 3,883,661 | 4,623,331 | 4,723,184 |
|  |  | 成本率 | 84.25 | 97.63 | 97.90 | 92.99 | 100.56 |
| 癌醫中心分院 | 門診 | 醫療成本 | 1,114,405 | 1,632,290 | 2,029,899 | 1,770,340 | 2,461,304 |
|  |  | 醫療收入 | 1,398,913 | 2,094,588 | 2,466,200 | 2,432,250 | 3,106,376 |
|  |  | 成本率 | 79.66 | 77.93 | 82.31 | 72.79 | 79.23 |
|  | 住院 | 醫療成本 | 1,340,703 | 1,503,764 | 1,924,590 | 1,775,292 | 2,299,600 |
|  |  | 醫療收入 | 1,274,572 | 1,780,732 | 2,269,031 | 2,254,560 | 2,745,824 |
|  |  | 成本率 | 105.19 | 84.45 | 84.82 | 78.74 | 83.75 |

說    明：110至112年度為決算數，113及114年度為預算案數。

資料來源：臺大醫院提供。

四、成大醫院護理人員流動率逐年上升，且斗六分院未能達三班護病比新標準，允宜檢討分析並研謀穩定護理人力之因應措施，以維持適當照護品質

成大醫院114年度預算案編列用人費用49億6,848萬5千元及專技人員酬金25億3,468萬1千元，其中護理人員預算員額2,538人，較113年度預算案員額2,567人減少29人。

(一)護理人員短缺率增加，而斗六分院護理人員流動率近年普遍高於總院

成大醫院總院113年7月底護理人員離職率及流動率雖分別降至7.16%、6.7%，惟短缺率4.9%，係110年以來最高。而斗六分院自110至112年度護理人員短缺率由2.23%增至6.26%，離職率由5.47%增至10.27%，流動率由8.66%增至11.64%，且113年7月流動率仍達10.50%，斗六分院護理人員之流動率近年普遍高於總院(詳表1)。

表1  成大醫院護理人員短缺率、離職率及流動率概況表     單位：%

| 機構別 | 項目 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年7月底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總院 | 短缺率 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 4.9 |
|  | 離職率 | 8.30 | 9.26 | 8.34 | 7.16 |
|  | 流動率 | 9.5 | 10.9 | 11.1 | 6.7 |
| 斗六分院 | 短缺率 | 2.23 | 2.63 | 6.26 | 3.70 |
|  | 離職率 | 5.47 | 6.87 | 10.27 | 4.42 |
|  | 流動率 | 8.66 | 11.34 | 11.64 | 10.50 |

說    明：1.短缺率=(公職編制人數+約用人數-在職人數)/(公職編制人數+約用人數)。

2.離職率＝全年離職人次(不含職代、訓練期滿、身分轉換、退休及到職未滿3個月)/(當年度1/1受雇員工人次+全年新進人次)×100%。

3.流動率＝（進入率＋退出率）/2。

資料來源：成大醫院提供。

(二)總院大夜班、斗六分院之小夜及大夜班未能達三班護病比新標準

為留任醫院護理人力，建立合理三班護病比，衛福部於113年1月26日公告各層級醫院三班護病比標準，具體標準如下：

1.醫學中心：白班1：6，小夜班1：9，大夜班1：11。

2.區域醫院：白班1：7，小夜班1：11，大夜班1：13。

3.地區醫院：白班1：10，小夜班1：13，大夜班1：15。

據成大醫院資料，總院為醫學中心，自110至112年度護理部急性一般病床白班、小夜班及大夜班護病比分別由4.6增至5.0、8.1增至8.6、11.0增至11.3，而113年7月三班護病比，白班4.9、小夜班8.7尚符合新護病比標準(白班6、小夜班9)，惟大夜班護病比11.4未達衛福部標準11(詳表2)。

至斗六分院為地區醫院，護病比自110至112年度三班護病比均呈上升趨勢，白班、小夜班及大夜班分別由7.1增至8.9、11.8增至14.8、14.1增至18.7，尤以大夜班增加最明顯；至113年7月護病比，白班8.9、小夜班14.3、大夜班15.6，僅白班符合衛福部標準(白班10)，小夜班及大夜班均未達地區醫院標準(小夜班13、大夜班15)。允宜檢討分析護理人員異動、離職原因，並研謀穩定護理人力之因應措施，逐步增補護理人力及設法改善護理工作環境及條件，以維持適當照護品質。

表2  成大醫院總院及斗六分院近年護病比統計

| 機構別 | 班別 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年7月底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總院 | 白班 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 4.9 |
|  | 小夜班 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.7 |
|  | 大夜班 | 11.0 | 10.6 | 11.3 | 11.4 |
| 斗六分院 | 白班 | 7.1 | 7.5 | 8.9 | 8.9 |
|  | 小夜班 | 11.8 | 11.3 | 14.8 | 14.3 |
|  | 大夜班 | 14.1 | 14.8 | 18.7 | 15.6 |

說    明：護病比公式，(急性一般病床數×占床率)/各班護理人員數，計算至小數位第1位。

資料來源：成大醫院提供。

綜上，成大醫院114年度預算案編列用人費用49億6,848萬5千元及專技人員酬金25億3,468萬1千元，惟護理人力短缺且流動率大，致成大醫院總院與斗六分院尚有部分班別未達三班護病比標準，為免影響病患就醫，允宜檢討分析原因，並研謀穩定護理人力之因應措施，以維持適當照護品質。

五、成大醫院辦理「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」總經費逾92億元並預計於122年底啟用營運，允宜妥控工程進度，以達發展特色尖端醫療及照顧地方需求之目標

成大醫院114年度預算案固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫編列「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」(以下稱沙崙園區F區第1期)3,797萬7千元，另編列現金流出1億元用於有償撥用沙崙園區土地價款。

沙崙園區係配合沙崙智慧綠能科學城之政策，以「均衡區域醫療布局」與「建構南部科技廊帶」為目標，發展特色尖端醫療及照顧地方需求，沙崙園區規劃設置「沙崙醫院(含兒童醫療中心)」、「特色醫療中心及臺灣新南向衛生訓練中心」及「科技數據中心」，整體規劃分3大區域，F區、X1區及X2區，F區(約7.77公頃)為南部地區戰略型醫療中心與兒童醫療中心，X1區(4.97公頃)為生科醫學產業聚落，X2區(約5.92公頃)為醫療園區及成大醫學體系後勤維運供應中心。

沙崙園區F區為全區醫療服務核心，分2期開發，F區第1期推動沙崙醫院(包含兒童醫療中心)等主要醫院業務建設，F區第2期則建設健康大數據中心及停車場等。沙崙園區F區第1期預計興建1幢2棟地下結構連通建築：沙崙醫院第一醫療大樓(地下2層、地上12層)及沙崙醫院第二醫療大樓(兒童醫療中心，地下2層、地上4層)，計畫期間自111年12月至122年12月，總經費92億8,739萬5千元，包括工程經費81億9,009萬5千元、土地經費6億9,730萬元及儀器設備經費4億元。

111年度經行政院核准以補辦預算方式有償撥用台南市歸仁區武東段228地號國有土地(約7萬7,775平方公尺)，撥用價款共14億7,772萬6千元，由成大醫院取得土地並認列長期負債，自111年度起分12年12期繳交，111至113年度每年均編列5,000萬元繳交土地價款。截至112年度累計決算數7億1,353萬1千元占累計預算數100%(詳表1)，113年迄8月底實際執行數3,861萬3千元，占累計預算分配數600萬元之643.55%。

表1  「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」預算編列與執行概況表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 全計畫 |  | 預算數 |  |  |  | 決算數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總經費 [A] | 起迄年月 | 本年度可用預算數 |  | 截至本年度累計數 |  | 本年度金額 [D] | 占比[D/B] | 截至本年度累計數 [E] | 占比[E/C] |
|  |  |  | 金額 [B] | 占比[B/A] | 金額 [C] | 占比[C/A] |  |  |  |  |
| 111 | 9,287,395 | 111.12~ 122.12 | 697,300 | 7.51 | 697,300 | 7.51 | 697,300 | 100 | 697,300 | 100 |
| 112 |  |  | 16,231 | 0.17 | 713,531 | 7.68 | 16,231 | 100 | 713,531 | 100 |
| 113 |  |  | 10,877 | 0.12 | 724,408 | 7.80 | 38,613 |  |  |  |
| 114 |  |  | 37,977 | 0.41 | 762,385 | 8.21 |  |  |  |  |

說    明：1.113年度執行中尚未辦理保留。

2.113年實際數係迄8月底執行數3,861萬3千元，占累計預算分配數600萬元之643.55%。

資料來源：成大醫院提供。

綜上，成大醫院114年度預算案辦理「沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)」編列固定資產建設改良擴充計畫3,797萬7千元，以及現金流出1億元支付有償撥用沙崙園區土地價款，鑒於計畫期程較長，總經費達92.87億元，允宜妥控各期工程進度並審慎辦理相關財務規劃，以逐步達成發展特色尖端醫療及照顧地方需求之目標。

六、陽大醫院第2期擴建計畫歷經2次修正計畫調增總經費，較最初核定增幅達97%，允宜妥控工程進度，並督促廠商落實工程品質，以如期完成俾發揮計畫預期效益

陽大醫院114年度預算案固定資產建設改良擴充計畫專案計畫繼續編列「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」10億元(國庫撥款7億1,730萬元、營運資金2億8,270萬元)，截至114年度累計已編預算數16億9,472萬4千元，占全部計畫59億2,091萬6千元之28.62%。

陽大醫院第2期擴建計畫，行政院108年5月15日核定原計畫總經費30億元，計畫期程自109年至117年；111年6月27日核定修正增加總經費至41億8,559萬5千元(增幅39.52%)，提前期程至115年12月完工；113年3月26日核定第2次修正計畫展延期程至116年12月，並調增總經費為59億2,091萬6千元(增幅41.46%)，較原始核定總經費30億元增幅達97.36%。該計畫迄112年底累計決算數2億9,472萬4千元占累計預算數100%(詳表1)；113年度預算案數4億元，迄7月底實際執行數2億4,070萬6千元占累計預算分配數2億4,090萬6千元之99.92%。

綜上，陽大醫院114年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」10億元，第2次修正計畫調增總經費至59.21億元，較最初核定30億元之增幅達97.36%，而預計完工期程為116年，惟截至114年已編預算占全部計畫總經費僅28.62%，允宜強化建設計畫之經費預估，並妥善管控工程進度，且督促廠商落實工程品質，以如期完工俾發揮計畫預期效益。

表1  「國立陽明交通大學附設醫院第二期擴建計畫」預算與實際進度比較表                                 單位：新臺幣千元；%

| 年度 項目 |  |  | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部計畫 |  | 總金額[A] | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,185,595 | 4,185,595 |
|  |  | 起訖年月 | 109.01 ~117.01 | 109.01 ~117.01 | 109.01 ~117.01 | 109.01 ~115.12 |
| 預算數 | 可用預算數 | 以前年度保留數 | - | 8 | 9,034 | 190 |
|  |  | 本年度預算數 | 15,000 | 32,000 | 45,000 | 200,000 |
|  |  | 本年度奉准先行辦理數及調整數 | 2,724 | - | - | - |
|  |  | 合計[B] | 17,724 | 32,008 | 54,034 | 200,190 |
|  |  | 占全部計畫比率[B/A] | 0.59 | 1.07 | 1.29 | 4.78 |
|  | 截至本年度累計數 | 金額[C] | 17,724 | 49,724 | 94,724 | 294,724 |
|  |  | 占全部計畫比率[C/A] | 0.59 | 1.66 | 2.26 | 7.04 |
| 決算數 |  | 本年度金額[D] | 17,716 | 22,974 | 53,844 | 200,190 |
|  |  | 本年度金額占可用預算數比率[D/B] | 99.95 | 71.78 | 99.65 | 100.00 |
|  |  | 截至本年度累計數金額[E] | 17,716 | 40,690 | 94,534 | 294,724 |
|  |  | 截至本年度累計決算數占累計預算數比率[E/C] | 99.95 | 81.83 | 99.80 | 100.00 |

資料來源：陽大醫院提供。

七、陽大醫院急診病患滯留比率上升，且護理人員離職率及流動率持續增加，允宜積極妥處以維持足夠醫療量能

陽大醫院114年度預算案於「用人費用」、「服務費用-專業服務費」及「一般服務費」分別編列6億7,827萬6千元、9億6,060萬6千元及2億2,405萬8千元，合計18億6,294萬元，係職員及契僱人力所需經費。經查：

(一)急診病患滯留比率呈上升趨勢

據陽大醫院統計109至112年度急診病患總人次由5萬3,812人次增至6萬1,699人次，其中滯留24小時由909人次(占比1.7%)增至2,245人次(占比3.6%)、滯留36小時由342人次(占比0.6%)增至707人次(占比1.1%)，113年迄7月底滯留24小時及36小時人次占比分別為5.4%及2.6%，均呈上升趨勢(詳表1)，據該院說明急診病患滯留比率提高，主要係因宜蘭縣溪北溪南之醫療資源分配與人口比例失衡，溪北僅陽大醫院1家區域責任醫院，且住院護理人力及床位資源不足，病人僅能留滯急診處置所致。

表1  陽大醫院109至113年度急診病患滯留情形      單位：人次；%

| 年度 | 急診病患 總人次 | 滯留24小時 |  | 滯留36小時 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人次 | 占比 | 人次 | 占比 |
| 109 | 53,812 | 909 | 1.7 | 342 | 0.6 |
| 110 | 53,524 | 614 | 1.1 | 176 | 0.3 |
| 111 | 73,791 | 1,749 | 2.4 | 717 | 1.0 |
| 112 | 61,699 | 2,245 | 3.6 | 707 | 1.1 |
| 113年迄7月底 | 36,044 | 1,942 | 5.4 | 930 | 2.6 |

資料來源：陽大醫院提供。

(二)護理人員離職率及流動率持續上升，113年護病比尚未達衛福部新制標準，允宜研謀有效改善措施以維持穩定醫療量能

自109至112年度，陽大醫院護理人員離職率由1.2%上升至1.28%、流動率由1.14%上升至1.36%，而113年7月底離職率及流動率分別為1.51%及1.61%，均為109年度以來最高(詳表2)，顯示該醫院護理人力異動頻仍，允宜檢討分析原因並研謀有效留才措施，以維持穩定醫療量能。

另陽大醫院為「區域醫院」，據衛福部113年1月26日公告醫院三班護病比標準，其中區域醫院層級為：白班1：7、小夜班1：11、大夜班1：13；惟據該院提供113年至7月三班護病比為6.9、11.2及14.4，小夜班及大夜班尚待研謀改善措施，以達新制標準。

表2  109至113年度陽大醫院護理人員離職率及流動率概況表

單位：%

| 項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年7月底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 離職率 | 1.20 | 1.01 | 1.01 | 1.28 | 1.51 |
| 流動率 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.36 | 1.61 |

說    明：1.離職率＝全年離職人次(不含職代、訓練期滿、身分轉換、退休及到職未滿3個月)/(當年度1/1受雇員工人次+全年新進人次)×100%。

2.流動率＝（進入率＋退出率）/2。

資料來源：陽大醫院提供。

綜上，陽大醫院114年度預算案「用人費用」、「服務費用-專業服務費」及「一般服務費」合計編列18億6,294萬元以支應職員及契僱人力所需經費，鑒於急診滯留人次比率上升，而護理人員離職率及流動率持續增加，且小夜班及大夜班護病比尚難達衛福部所訂標準，允宜積極妥處以維持足夠醫療量能。

(分機：1921 林佑樺)

113年度預算案迄113年9月30日尚未完成法定三讀(以下同)。

規劃設計至完工驗收。

門診醫療成本率，雲林分院114年度81.58%較113年度80.45%增加；北護分院114年度73.34%較113年度71.8%增加；癌醫中心分院114年度79.23%較113年度72.79%增加。

住院醫療成本率，總院114年度89.53%較113年度85.04%增加；北護分院114年度130.44%較113年度127.37%增加；新竹臺大分院114年度100.56%較113年度92.99%增加；癌醫中心分院114年度83.75%較113年度78.74%增加。

114年度住院醫療成本率大於100%者，北護分院130.44%、金山分院150.61%、新竹臺大分院100.56%。

護理人員預算員額係成大醫院提供。

參據行政院112年1月17日院臺教字第1121000929號函，工程經費54億3,803萬2千元由公共建設經費補助3成約16億3,141萬元，餘7成約38億662萬2千元由成大醫院作業基金自籌支應。

土地經費悉數由成大醫院作業基金支應，已含括於111年度補辦預算數14億7,772萬6千元內。

儀器設備經費4億元若工程如期完成，則由中央公共建設經費全額補助。

陽大醫院作業基金支應3.66億元、公共建設預算54.55億元、國立陽明交通大學挹注1億元。

參據陽大醫院提供，用人費用係職員(含醫事人員及行政人員)，專業服務費係契僱人力之醫事人員，一般服務費係契僱人力之行政人員。