行政法人國家太空中心114年度預算評估報告目錄

頁次

一、低軌通訊衛星因covid-19疫情等因素，致發射時程延至116及117年，允宜加強控管衛星研製時程，俾順利執行發射任務	1

二、我國太空產業產值增幅略高於全球，惟整體占比偏低，118年度衛星產業產值兆元目標難度高，允宜妥謀善策積極辦理俾增進產業發展及產值成長	4

三、國家太空中心自籌收入達成率低，且逾7成來自政府資源挹注，佔總收入比率亦偏低，允宜研謀拓展自籌財源，俾增裕收益	6

四、迄113年7月底研發取得之專利均未能授權使用，允宜拓展研發成果及強化專利應用，俾充裕財源及提升我國太空科技研發能量	8

五、改制行政法人以來員額大幅增加，惟迄113年7月底，卻發生研究及技術人員缺額4成、工程及行政人員卻超額進用，允宜視業務需求審慎規劃辦理招募事宜	10

行政法人國家太空中心114年度預算評估報告

行政法人國家太空中心(以下稱國家太空中心) 係依太空發展法第4條及國家太空中心設置條例規定於112年1月1日設立登記，為行政法人組織。該中心以提升國家太空科技研發能力，執行國家太空政策與計畫，以促進我國太空活動及太空產業發展，監督機關為國家科學及技術委員會(以下稱國科會)。該中心114年度預算案編列業務收入47億904萬1千元、業務外收入330萬元、業務成本與費用47億1,692萬2千元，收支相抵後本期短絀458萬1千元，較113年度預算短絀減少908萬3千元(減幅66.47%)。謹就國家太空中心114年度預算案評估如下：

一、低軌通訊衛星因covid-19疫情等因素，致發射時程延至116及117年，允宜加強控管衛星研製時程，俾順利執行發射任務

國家太空中心114年度預算案「低軌通訊衛星計畫」編列4億8,941萬3千元。經查：

(一) 2顆低軌通訊實驗衛星原規劃於114及115年度發射升空

「低軌通訊衛星計畫」原規劃執行期間自110至115年度，計畫目標係研製2顆低軌通訊實驗衛星，於114及115年度分別發射升空，於高度約600公里之軌道運行，除應用於非即時環境監測、防災、緊急通訊之概念驗證與展示外，短中期目標為促進臺灣地面低軌通訊產業發展，長期目標為提升衛星通訊酬載產業發展，以促進地面與衛星通訊設備零組件模組、元件、次系統等產業，進入低軌通訊衛星市場供應鏈，提升通訊衛星產業技術能量。

(二)衛星研製過程因covid-19疫情等因素致多次保留預算，發射時間亦延後2年

1.據國家太空中心提供110至112年度低軌通訊衛星計畫預算執行情形(詳表1)，每年均辦理預算保留，110至112年度保留金額各為4,607.9萬元、1,622.5萬元及3億3,184.6萬元，其中112年度保留比率高達42.71%；保留原因略為：計畫變更等因素致影響發包作業及驗收時程、部分零組件因COVID-19疫情因素致遞交時程延後、佈展竣工時程延誤致履約期間展延、部分系統採購因國外戰事影響及因輸出許可尚未取得致履約期間展延等。

表1  110至112年度低軌通訊衛星計畫預算執行及保留情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數(A) | 決算數(B) | 執行率(B/A) | 保留數(C) | 保留比例(C/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 449,978 | 374,313 | 83.18 | 46,079 | 10.24 |
|  | 保留原因： 1.星象儀工程體等6案，計28,605千元，係配合Beyond5G低軌衛星計畫執行進度及計畫變更等因素，致影響發包作業及驗收時程。 2.S頻段TT&C射頻收發機等4案，共計14,860千元，因疫情因素致遞交時程延後。 3.30週年特展活動2,614千元1案，因佈展地點「北回歸線太陽館二館」主辦單位未及竣工完驗，致履約期間展延，已於111年6月完成驗收並辦理結案。 |  |  |  |  |
| 111 | 523,907 | 502,383 | 95.89 | 16,225 | 3.1 |
|  | 保留原因： 1.B5G衛星電池飛行體等3案，計15,278千元，係配合Beyond5G低軌衛星計畫執行進度及計畫變更等因素，致影響發包作業及驗收時程。 2.三軸磁場量測系統購案947千元，因戰爭影響履約期間展延。 |  |  |  |  |
| 112 | 777,000 | 445,154 | 57.29% | 331,846 | 42.71 |
|  | 保留原因： 1.B5G衛星發射服務合約等7案，計305,742千元，係配合Beyond5G低軌衛星計畫執行進度及計畫變更等因素，致影響發包作業及驗收時程。 2.B5G反應輪飛行體26,104千元，因輸出許可尚未取得，履約期間展延。 |  |  |  |  |

資料來源：國家太空中心提供。

2.「低軌通訊衛星計畫」原規劃於114及115年發射第1顆及第2顆低軌通訊衛星，據該中心表示受前述covid-19疫情、研發能量、變更設計及政策考量諸多因素影響，計畫執行未如預期，2顆衛星分別順延至116及117年發射升空(詳表2)。另行政院於113年10月14日召開「衛星通訊產業策略（SRB）會議」，邀集相關部會及國內外專家探討衛星通訊產業及技術發展，並將研擬「次世代通訊發展方案」，訂定後續之通訊衛星產業發展策略，低軌衛星計畫執行方向恐再予以調整；鑒於我國過往衛星計畫執行時程亦受國內外政經因素影響多有延宕情形，允宜加強控管衛星研製進度，俾利如期執行發射任務。

表2  低軌通訊衛星計畫執行時程規劃、修正及實際進度表

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 規劃時程 | 110年通過任務定義審查(MDR)及系統設計審查(SDR) 111年通過初步設計審查(PDR) 112年通過關鍵設計審查(CDR)及衛星整測備便審查(ITR) 114年通過運送前審查(PSR)及發射第一枚實驗衛星 115年發射第二枚實驗衛星 |
| 修正時程 | 112年通過1B衛星關鍵設計審查(CDR1) 113年通過1A衛星關鍵設計審查(CDR) 114完成1A衛星整合測試備便審查(ITR) 114年通過1B衛星關鍵設計審查(CDR2) 115完成1B衛星整合測試備便審查(ITR) 116年通過運送前審查(PSR)及發射第一枚(1A)實驗衛星 117年通過運送前審查(PSR)及發射第二枚(1B)實驗衛星 |
| 實際進度 | 110年01月通過任務定義審查(MDR) 110年11月通過系統設計審查(SDR) 111年04月通過初步設計審查(PDR) 112年08月通過1B衛星本體與通訊酬載第一次關鍵設計審查(CDR1) |

資料來源：國家太空中心提供；https://www.tasa.org.tw/zh-TW/missions/det

ail/Beyond-5G-LEO-Satellite。

綜上，低軌通訊衛星計畫110至112年度因covid-19疫情及採購作業等因素致多次保留預算，鑒於我國過往衛星計畫執行時程常受國外政經因素影響致進度落後，允宜加強控管衛星研製進度，俾利如期執行發射任務。

二、我國太空產業產值增幅略高於全球，惟整體占比偏低，118年度衛星產業產值兆元目標難度高，允宜妥謀善策積極辦理俾增進產業發展及產值成長

國家太空中心114年度預算案編列「太空產業推動與人才培育計畫」14億5,853萬9千元。經查：

(一)我國太空產業產值增幅略高於全球，惟整體占比偏低，允宜善用我國電子產業優勢均衡提升整體產業產值成長

國家太空中心每年透過太空產業調查，掌握國內最新太空產業發展現況，可作為制定與評估政策成效之參考，另衛星產業協會SIA(Satellite Industry Association)亦針對全球太空產業調查；依國家太空中心提供109至112年度全球與我國太空產業產值之統計(詳表1)，全球太空產業產值自109年度11兆1,390億元概增至112年度11兆9,700億元，增加8,310億元(增幅7.46%)，同期間臺灣太空產業產值由1,756億元遞增至2,303.9億元，增加547.9億元(增幅31.2%)；我國產值成長幅度雖優於全球，惟占比偏低，109至112年度各為1.58%、1.7%、1.91%及1.92%。允宜善用我國資通訊電子產業優勢，擇優發展關鍵細項產業以引領臺灣廠商進入國際太空產業鏈。

表1  109至112年度全球與我國太空產業產值統計表

單位：新台幣億元；%

| 區域 | 分類 |  | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全球 | 衛星產業 | 衛星製造 | 3,660 | 4,110 | 4,740 | 5,160 |
|  |  | 發射服務 | 1,590 | 1,710 | 2,100 | 2,160 |
|  |  | 地面設備 | 40,590 | 42,600 | 43,500 | 45,120 |
|  |  | 應用服務 | 35,340 | 35,400 | 33,990 | 33,060 |
|  |  | 合計 | 81,180 | 83,820 | 84,330 | 85,500 |
|  | 非衛星產業 |  | 30,210 | 32,100 | 30,900 | 34,200 |
|  | 總計 |  | 111,390 | 115,920 | 115,230 | 119,700 |
| 我國 | 衛星產業 | 衛星製造 | 10.8 | 12.0 | 14.0 | 35.3 |
|  |  | 發射服務 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 5.8 |
|  |  | 地面設備 | 1,715.2 | 1,913.6 | 2,129.0 | 2,192.0 |
|  |  | 應用服務 | 12.1 | 14.6 | 15.1 | 18.2 |
|  |  | 合計 | 1,739.0 | 1,941.0 | 2,158.4 | 2,251.3 |
|  | 非衛星產業 |  | 17.0 | 24.0 | 40.0 | 52.6 |
|  | 總計 |  | 1,756.0 | 1,965.0 | 2,198.4 | 2,303.9 |
|  | 全球占比 |  | 1.58 | 1.70 | 1.91 | 1.92 |

說    明：國家太空中心原調查分析報告中，112年應用服務666.2億元係該年新增加計衛星廣播電視服務648億元，為與先前年度相同比較基準，扣除該項產值後，當年度應用服務產值為18.2億元。

資料來源：我國產值摘自國家太空中心提供之調查分析報告；全球產值為SIA調查報告。

(二)118年度衛星產業產值兆元目標難度高，允宜妥謀善策積極辦理俾促進衛星產業成長

國科會表示衛星產業產值目標為118年度達兆元，欲達成兆元產值目標，113至118年度尚需增加產值7,749億元，平均每年需增加1,291.5億元，CAGR需達28.21%，與109至112年度平均每年增加170.8億元(CAGR為8.99%)落差甚大。如加計衛星廣播電視服務後，欲達成118年度兆元產值則需增加7,101億元，平均每年需增加1,183.5億元(CAGR為22.92%)，與109至112年度平均每年增加386.77億元(CAGR為18.58%)，二者差距雖縮小但仍有相當落差(詳表2)。以上兩種計算方式均與118年度產值目標值有所落差，允宜善用資通訊科技優勢，規劃妥善推動策略並落實辦理，俾促進整體太空產業產值成長。

綜上，我國太空發展逾30年，惟太空產業產值僅占全球近2%，占比偏低，所訂118年度衛星產業產值兆元目標，達成難度頗高，允宜善用我國資通訊科技優勢，對衛星製造、發射服務、地面設備及應用服務等太空次產業之發展挹注成長動能，以強化太空科技實力及協助廠商進入國際市場。

表2  109至118年度我國衛星產業產值增加狀況及CAGR表

單位：新臺幣億元；%

| 項目 區間 | 扣除衛星廣播電視服務 |  |  | 加計衛星廣播電視服務 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 產值增加 |  | CAGR | 產值增加 |  | CAGR |
|  | 總數 | 平均年增 |  | 總數 | 平均年增 |  |
| 109至112年度 | 512.3 | 170.7 | 8.99 | 1,160.3 | 386.8 | 18.58 |
| 113至118年度 | 7,749.0 | 1,291.5 | 28.21 | 7,101.0 | 1,183.5 | 22.92 |

資料來源：由國家太空中心調查分析報告之產值計算。

三、國家太空中心自籌收入達成率低，且逾7成來自政府資源挹注，佔總收入比率亦偏低，允宜研謀拓展自籌財源，俾增裕收益

國家太空中心114年度業務收入編列47億904萬1千元，包含勞務收入3,970萬元及政府補助預算收入46億6,934萬1千元。經查：

(一)國家太空中心除112年度自籌收入決算高於預算外，110及111年度達成率偏低

國家太空中心110及111年度自籌收入預算各編列6,000萬元及4,000萬元，決算分別為4,762萬6千元及2,376萬9千元，達成率分別為79.38%及59.42%(詳表1)；112年度自籌收入決算增為9,100萬3千元，達成率227.51%，惟據該中心表示：該年度係新增執行國科會委辦之太空產業關鍵技術研發專案計畫，其112年度撥付款6,034萬3千元列為自籌收入，故112年度自籌收入大幅增加。爰近年自籌收入決算數除112年度超過預算數外，其餘年度決算數均低於預算數。

表1  國家太空中心109至114年度自籌收入預、決算概況表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算(A) | 決算(B) | 達成率(B/A*100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 60,000 | 47,626 | 79.38 |
| 111 | 40,000 | 23,769 | 59.42 |
| 112 | 40,000 | 91,003 | 227.51 |
| 113 | 40,000 | - | - |
| 114 | 43,000 | - | - |

說    明：109至112年度為決算數，113為預算數，114年為預算案數。

資料來源：國家太空中心提供。

(二)112年度自籌收入由政府挹注之比重增至逾7成，惟自籌收入佔總收入比率仍偏低

據該中心提供110至114年度自籌收入來源狀況(詳表2)，來自政府單位收入，自110年度1,613萬7千元(佔自籌收入比率33.88%)，111年度減為1,127萬8千元(47.45%)，惟112年度增為6,897.6萬元(75.8%)，自籌收入來自政府資源挹注逾7成，而113年度預算數及114年度預算案數分別編列1,950萬元(48.75%)及2,050萬元(47.67%)，由政府資源挹注比率亦逾4成，以上凸顯自籌收入高度仰賴政府挹注；另110至112年度自籌收入佔總收入比率僅分別為3.18%、0.96%及2.61%，113及114年度亦僅0.9%及0.91%，比率均甚微。鑒於該中心近年自籌收入來自政府單位比率概呈增加趨勢，且自籌收入佔總收入比率仍偏低，允宜研謀拓展自籌財源，俾增裕收益及降低對政府經費依賴。

綜上，國家太空中心110及111年度自籌收入決算數低於預算數，112年度自籌收入決算雖增加，惟逾7成來自政府，鑒於自籌收入佔總收入比率偏低，允宜研謀拓展自籌財源，俾增裕收益及降低對政府經費依賴。

表2  110至114年度國家太空中心自籌收入及總收入概況表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 自籌收入 |  |  |  |  | 總收入 | 自籌收入 占總收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 政府 |  | 民間 |  | 合計 |  |  |
|  | 金額 (A) | 占比(A/C) | 金額 (B) | 占比(B/C) | 金額(C=A+B) | 金額 (D) | 占比 (C/D) |
| 110 | 16,137 | 33.88 | 31,489 | 66.12 | 47,626 | 1,499,004 | 3.18 |
| 111 | 11,278 | 47.45 | 12,491 | 52.55 | 23,769 | 2,473,642 | 0.96 |
| 112 | 68,976 | 75.80 | 22,027 | 24.20 | 91,003 | 3,484,368 | 2.61 |
| 113 | 19,500 | 48.75 | 20,500 | 51.25 | 40,000 | 4,433,279 | 0.90 |
| 114 | 20,500 | 47.67 | 22,500 | 52.33 | 43,000 | 4,712,341 | 0.91 |

說    明：109至112年度為決算數，113年度預算數，114年度為預算案數。

資料來源：國家太空中心提供。

四、迄113年7月底研發取得之專利均未能授權使用，允宜拓展研發成果及強化專利應用，俾充裕財源及提升我國太空科技研發能量

國家太空中心114年度預算案編列「業務成本與費用―服務費用―專案服務費」29億1,699萬3千元，其中專利權申請費及維護費編列250萬元。經查：

(一)執行太空計畫提升科技研發能量，惟研發取得之專利均未能授權使用

國家太空中心以提升國家太空科技研發能力，執行國家太空政策與計畫，促進我國太空活動及太空產業發展為首要工作；關於取得太空尖端科技技術，據國家太空中心提供取得專利件數及授權狀況顯示，每年約取得2至8件專利，截至113年7月底累計共取得55件專利 (詳表1，含改制前國家太空中心)，惟迄今專利均未曾授權運用。據該中心表示，為活化專利之授權使用，於113年1月舉辦太空專利技術商談媒合會，邀請國內對太空技術應用或商機有興趣業者參與媒合及技轉，期能將該中心專利技術之成果效益擴大，惟迄今尚無授權使用。

表1  截至113年度7月底國家太空中心取得專利件數及授權概況表

單位：件

| 年度 專利狀況 | 108(含以前年度) | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增專利權數 | 32 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| 累積獲得總項數 |  | 37 | 41 | 49 | 53 | 55 |
| 累積已授權總項數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資料來源：國家太空中心提供。

(二)為維持專利有效每年尚需投入專利權維護成本

為申辦專利取得及維持專利之有效，國家太空中心108至112年度每年專利申請費介於25萬5千元至87萬1千元間，113年度預算及114年度預算案亦分別編列100萬元及125萬元；而108至112年度專利維護費介於29萬4千元至64萬1千元間，113年度預算及114年度預算案則分別編列100萬元及125萬元；鑒於該中心專利均未能授權使用，允宜就研發成果所獲專利活化運用，期擴大專利效益。

綜上，截至113年7月底，國家太空中心取得太空科技領域專利共55件，惟均未授權運用，允宜強化專利應用，俾太空科技研發技術擴散至產業。

表2  國家太空中心108至114年度專利權維護成本表

單位：新台幣千元

| 年度及項目 | 專利權維護成本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 申請費 | 維護費 | 合計 |
| 108年度 | 362 | 294 | 656 |
| 109年度 | 819 | 434 | 1,253 |
| 110年度 | 871 | 641 | 1,512 |
| 111年度 | 255 | 586 | 841 |
| 112年度 | 379 | 325 | 704 |
| 113年度 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 114年度 | 1,250 | 1,250 | 2,500 |

說    明：112年度前為決算數，113年度預算數，114年度預算案數。

資料來源：國家太空中心提供。

五、改制行政法人以來員額大幅增加，惟迄113年7月底，卻發生研究及技術人員缺額4成、工程及行政人員卻超額進用，允宜視業務需求審慎規劃辦理招募事宜

國家太空中心114年度預算案編列「用人費用」7億5,994萬3千元，員額預計數541人，較113年度預算員額增加55人。經查：

(一)改制行政法人以來員額增加218人、增幅逾8成，迄113年7月底，研究及技術人員之缺額仍達4成，惟工程及行政人員卻超額進用

國家太空中心於112年1月1日改制為行政法人，依該中心提供111至113年度預算員額增加及缺額情形狀況(詳表1)，預算員額由111年度268人增至113年度486人，增加218人(增幅81.34%)，若依職稱增加人數排序，依序為工程人員108人(增幅104.85%)、研究人員46人(增幅43.4%)、行政人員38人(增幅111.76%)、技術人員26人(增幅104%)。截至113年度7月止，尚缺額50人(10.29%)，其中研究人員缺額58人(38.16%)、技術人員缺額21人(44.18%)，缺額均逾4成，惟工程及行政人員卻各超額進用9人及20人，允宜檢討招募作業之妥適性。

表1  國家太空中心111至113年度預算員額及缺額情形表   單位：人；%

| 職稱 | 111年度 預算員額(A) | 112年度 預算員額 | 113年度 預算員額(B) | 員額增加(C=B-A)/增幅(C/A) | 113年度 實際員額(D) | 缺額(E=B-D) /比例(E/B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究人員 | 106 | 138 | 152 | 46/ 43.40 | 94 | 58/ 38.16 |
| 工程人員 | 103 | 144 | 211 | 108/104.85 | 220 | -9/ -4.27 |
| 技術人員 | 25 | 37 | 51 | 26/104.00 | 30 | 21/ 41.18 |
| 行政人員 | 34 | 60 | 72 | 38/111.76 | 92 | -20/-27.78 |
| 合計 | 268 | 379 | 486 | 218/ 81.34 | 436 | 50/ 10.29 |

說    明：113年度實際員額統計至7月份。

資料來源：國家太空中心提供。

(二)部分單位缺額逾2成，允宜視業務需求審慎規劃辦理招募事宜

另檢視該中心提供各單位員工進用情形(詳表2)，截至113年7月底實際員額436人、缺額50人，缺額人數以太空運輸系統研發處21人最多，而缺額占預算員額比例逾2成之單位，分別為太空新創事業處33.33% (1人)、太空運輸系統研發處24.42%(21人)、系工品保處21.62%(8人)與太空技術應用處20%(2人)。鑒於該中心改制行政法人後為擴展業務，增加逾8成員額，惟部分單位缺額達2成，允宜視業務需求審慎規劃辦理招募事宜。

綜上，國家太空中心改制行政法人後，因應業務擴展所需，預算員額大幅增加，114年度所編預算員額亦再增加55人；惟迄113年7月底，研究及技術人員之缺額仍達4成，工程及行政人員卻超額進用，且部分單位缺額亦逾2成，允宜視業務需求審慎規劃辦理招募事宜。

表2  國家太空中心各單位員工113年度7月底進用情形明細表

單位：人；%

| 單位名稱 | 預算員額(A) | 實際員額(B) | 缺額(C=A-B) | 缺額占預算員額比重(C/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任室及其他計畫室 | 74 | 72 | 2 | 2.70 |
| 射場管理及營運處 | 7 | 6 | 1 | 14.29 |
| 財務會計處 | 8 | 8 | 0 | 0.00 |
| 行政支援處 | 32 | 31 | 1 | 3.13 |
| 策略規劃及管理處 | 19 | 19 | 0 | 0.00 |
| 太空新創事業處 | 3 | 2 | 1 | 33.33 |
| 太空技術應用處 | 10 | 8 | 2 | 20.00 |
| 太空運輸系統研發處 | 86 | 65 | 21 | 24.42 |
| 衛星資料及設備設施研發處 | 60 | 54 | 6 | 10.00 |
| 衛星酬載及元件研發處 | 48 | 42 | 6 | 12.50 |
| 衛星本體研發處 | 102 | 100 | 2 | 1.96 |
| 系工品保處 | 37 | 29 | 8 | 21.62 |
| 合計 | 486 | 436 | 50 | 10.29 |

資料來源：國家太空中心提供。

(分機：8658陳輝國)

國家太空中心原為財團法人國家實驗研究院之內部研究單位，因應國家太空中心設置條例於112年1月1日施行，改制為行政法人。

國家太空中心112年度「強化國家太空中心太空產業推動暨太空技術推廣量能」委託研究案之臺灣太空產業調查分析報告。

SIA，https://sia.org/news-resources/state-of-the-satellite-industry-report/。

112年5月29日國科會第5次委員會議後記者會及112年10月30日2023年台灣太空國際年會（TASTI）。

CAGR平均年複合成長率(Compound Annual Growth Rate, CAGR)=(期末價值/期初價值)^(1/年數)-1

太空產業關鍵技術研發專案計畫期程自111年10月至112年8月，再展延113年3月，計畫經費9,000萬元， 111及112年度各撥付4,500萬元，經費支用時再列為收入，112年度支用6,034萬3千元。

同註6

臺灣太空發展產業協會https://tleosia.org.tw/ActivityContent/activity/

3ebc4593-96a2-40ca-ae64-c0f9303c8857，瀏覽日期113年10月25日。

專利法第92條規定：「關於發明專利之各項申請，申請人於申請時，應繳納申請費。核准專利者，發明專利權人應繳納證書費及專利年費；請准延長、延展專利權期間者，在延長、延展期間內，仍應繳納專利年費。」

專利法第70條第1項規定：「有下列情事之一者，發明專利權當然消滅：一、專利權期滿時，自期滿後消滅。二、專利權人死亡而無繼承人。三、第二年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿後消滅。四、專利權人拋棄時，自其書面表示之日消滅。」