        國家科學及技術委員會主管114年度單位預算評估報告
五、預計113年底完成國家發射場域之選址作業，惟後續尚有環境影響評估、土地取得及工程施作等程序，允宜儘速辦理地點擇定作業，俾利如期建置發射場域
國科會114年度預算案於「國家太空中心發展計畫-太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」，編列補助國家太空中心辦理「國家射場建置與營運計畫」1億2,236萬8千元，用以進行國家發射場預選址之實質規劃及短期科研探空火箭發射場域維運等項目。經查：
(一)我國於112年度起發展入軌火箭，預計119年度起於國家發射場域發射入軌火箭，惟目前我國尚未具備發射火箭將衛星送上太空運行之能力
1.民國79年7月國科會向行政院提出「發展科學研究之人造衛星計畫」，建議發展低軌道科學衛星發射系統及地面控制設施，確立我國太空計畫發展方向朝建立衛星本體和相關應用技術為主，太空相關基礎和應用研究為輔，不發展衛星發射系統[1]，爰我國太空計畫迄112年度始規劃發展入軌火箭，預計119年度於國家發射場域完成入軌火箭發射任務[2]。
[1] 國科會「國家太空科技發展長程計畫」第1章「緒論」，80年8月。
[2] 科技發展計畫書「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」之「年度目標」及「預期關鍵成果」。
2.全球目前僅11個國家有能力發射火箭將衛星送上太空運行軌道，迄今我國衛星均係委託國外發射，衛星研製完成後尚需運送至國外(詳表1)，致計畫時程延長並增加交通運送及需因應國際政經情勢等變數。
表1 88至112年度我國衛星委託發射國家及地點概況表
衛星	發射日期	國家	地點	發射載具(火箭)
福衛一號	88/01/27	美國	卡納維爾角空軍基地	LMLV1
福衛二號	93/05/21	美國	范登堡空軍基地	Taurus XL
福衛三號	95/04/15	美國	范登堡空軍基地	Minotaur 1
福衛五號	106/08/25	美國	范登堡空軍基地	SpaceX Falcon 9
福衛七號	108/06/25	美國	甘迺迪太空中心	SpaceX Falcon Heavy
獵風者號	112/10/09	法國	圭亞那太空中心	Arianespace VEGA

資料來源：「第三期國家太空科技發展長程計畫」計畫緣起；國家太空中心提供。
(二)國家發射場域預計119年建置完成，允宜儘速擇定地點及辦理後續相關建置作業，俾利如期設置
1.113年2月國科會召開第1次選址計畫審查會議討論國家發射場域選址條件及程序，113年8月召開第2次選址審查會議選出2處候選場址，分別為臺東縣達仁鄉南田部落及屏東縣滿州鄉九棚村，後續將辦理候選場址可行性評估，及地方政府討論行政作業，預計於113年底決定國家發射場域之位址，114至118年度進行實質規劃作業及工程施作[3]，119年度完成設置。惟候選場址為原住民族區域，尚需依原住民族基本法踐行法定程序，與當地原住民族部落就場址位置溝通與協商等事宜。刻正辦理候選場址之可行 性評估，並與地方政府討論後續行政作業，且將規劃辦 理公聽會以加強與當地居民溝通說明，後續召開第三次 審查會議，以選出國家發射場域位址。
[3] 國科會112年12月6日科會產字第1120080420號函函文所示。
2.依「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」計劃書所載，國家發射場域選址確定後，工程施作前尚須辦理場域設施實質規劃、專業營建管理作業(PCM)、環境影響評估、國土計畫使用許可、土地取得、統包工程及需求確認、細部設計、申請建造執照等作業，預計116年度第3季至118年度第4季辦理工程施作[4]，119年度完成國家發射場域建置(詳表2)。鑒於過往公共工程易受缺工、原物料漲價及陳抗事件等因素影響致工程進度延誤，且太空基礎工程與應用研究能量整備計畫已規劃119年度於國家發射場域進行入軌火箭發射任務，允宜儘速擇定地點及辦理後續相關建置作業，俾利如期設置。
[4] 第1期工程為建置測試必要設施，包含基礎設施、地面點火測試區、火箭組裝區及控制中心等。第2期工程為發射作業、觀測追蹤及行政管理相關工程，包含發射作業區、發射支援設備、氣象觀測、雷達、遙測數據接收站、衛星組裝區、任務籌備辦公室、公關媒體區、備勤設施以及展示區等。
綜上，國家發射場域為太空科技發展重要基礎設施，國科會113年底完成選址作業確認國家發射場域之位址後，尚須進行環評、土地取得、申請建照及工程施作等，鑒於入軌火箭已規劃119年度於國家發射場域進行發射任務，允宜儘速辦理發射場域建置相關規劃評估作業及興建事宜，俾利如期設置。
表2 國家發射場域建置時程表
年度	規劃進度
112	1.成立國家發射場域選址審查委員會。 / 2.確定國家發射場域之候選場址。
113	1.擇定候選場址並開始進行實質規劃作業。 / 2.執行環境影響評估調查。 / 3.完成原住民族諮商同意。 / 4.選定國家發射場域之位址。
114	1.國家發射場域實質規劃。 / 2.專業營建管理作業(PCM)。
115	1.環境影響評估。 / 2.國土計畫使用許可。 / 3.土地取得。 / 4.國家發射場域統包工程及需求確認。
116	1.國家發射場域細部設計。 / 2.申請建造執照。 / 3.開始第1期工程施作。
117	1.完成第1期工程施作。 / 2.開始第2期工程施作。
118	1.完成第2期工程建置。 / 2.執行次軌道飛行測試。
119	1.完成國家發射場域建置。 / 2.執行2次入軌火箭發射活動。

資料來源：科技發展計畫書「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」。