教育部所屬114年度單位預算評估報告
教育部所屬包括國民及學前教育署(以下簡稱國教署)、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺及國家教育研究院等7個機關，114年度預算案(詳表1)編列歲入計7億4,667萬2千元，較113年度預算數增加1億843萬9千元（增幅16.99%），主要係國教署及體育署收回以前年度補助地方政府及學校各項計畫經費執行結餘款等繳庫數增加所致；歲出1,794億4,405萬7千元，較113年度預算數增加155億2,332萬7千元（增幅9.47%），主要係國教署少子女對策計畫2至6歲(未滿)幼兒教育與照顧增加49.26億元、新增補貼台灣電力股份有限公司減收高級中等以下學校及教保服機構學校用電優惠及電價凍漲差額38.11億餘元、特殊教育增列推動學校合理師生比等經費9.17億餘元及補助學校增置專任輔導教師與專責輔導人力等增加8.39億餘元；體育署學校體育教育費之整備學校運動場地設備及推動學生游泳與安全學等經費較上年度增加5.71億餘元、整建運動設施經費較上年度增列13.58億餘元；青年發展署新增辦理青年海外圓夢計畫10億元。謹就教育部所屬114年度預算案評估如下：
表1 教育部所屬單位114年度及113年度歲入歲出比較簡表
        單位：新臺幣千元
單位名稱	114年度預算案		113年度法定預算		增減(-)數
	歲入	歲出	歲入	歲出	歲入	歲出
國民及學前教育署	654,250	166,891,969	585,972	154,797,286	68,278	12,094,683
體育署	71,603	7,482,340	31,598	5,415,117	40,005	2,067,223
青年發展署	573	1,932,417	573	742,245	0	1,190,172
國家圖書館	4,518	2,081,635	4,397	1,944,951	121	136,684
國立公共資訊圖書館	3,929	179,322	3,929	167,008	0	12,314
國立教育廣播電臺	1032	238,730	997	236,150	35	2,580
國家教育研究院	10,767	637,644	10,767	617,973	0	19,671
合計	746,672	179,444,057	638,233	163,920,730	108,439	15,523,327

資料來源：彙整自教育部所屬114年度單位預算案。

一一、「國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)」已第2次修正計畫展延期程及調增經費，允宜加強管控作業進度，以完善競技運動培訓環境，提升我國競技運動實力
體育署114年度預算案於「國家體育建設-整建運動設施」分支計畫編列辦理國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)之國家運動園區整體興設計畫第6年經費7億元(詳表1)，經查：
     表1 國家運動園區整體興設計畫第3期各年度預算編列及執行情形表 單位:新臺幣千元
年度	預算數	決算數/執行數
109	57,400	57,400
110	132,700	132,700
111	284,500	284,500
112	677,240	677,240
113	574,800	197,162
114	700,000	-
115	2,595,500
116	2,390,860
合計	7,413,000

說 明：1.113年度執行數為截至7月底執行數。
        2.國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)之國家運動園區整體興設由公務預算支應，人才培育部分則由運動發展基金支應。
資料來源：體育署提供。
 (一)體育署辦理國家運動園區整體興設與人才培育計畫第1期遭監察院糾正，第2期計畫因進度落後而數度展延期程
國家運動園區整體興設計畫採分期分區開發，第1期及第2期經費編列及執行情形詳如表2。行政院於98年9月8日核定「國家運動園區整體興設與人才培育計畫(98-104年)」，體育署因先期規劃欠周、執行策略搖擺不定等違失，致延誤重大計畫之推動，並造成歷次支付巨額服務費用之規劃設計成果，遭廢棄不用或未能完全發揮應有效益與增費公帑支出，經監察院104年提案糾正[1]。
[1] 詳監察院104年教正第6號糾正函。
國家運動園區整體興設與人才培育計畫第2期原規劃辦理期程為105至108年，然因部分工程進度落後(如宿舍、器材及監控中心新建工程落後，影響需待其完工後始能辦理之第二宿舍及餐廰補照工程)，計畫期程經行政院108年9月5日核定[2]展延期程至109年度。據稱109年復因受COVID-19疫情等不可抗力影響，業經行政院109年9月9日核定[3]展延期程至110年。
[2] 行政院於108年9月5日以院臺教字第1050188399號函核定。
[3] 行政院於109年9月9日以院臺教字第1090187788號函核定。
表2 國家運動園區整體興設與人才培育計畫第1期及第2期預算編列及執行情形統計表 單位:新臺幣千元
年度	國家運動園區整體興建計畫		人才培育計畫
	預算數	決算數	預算數	決算數
第1期(98-104)	4,546,414	4,463,740	558,868	558,868
第2期合計	1,821,451	1,821,451	1,692,748	1,659,335
105	516,750	516,750	323,625	317,337
106	0	0	471,000	443,875
107	660,000	660,000	586,636	586,636
108	644,701	644,701	311,487	311,487
109	0	0	0	0
110	0	0	0	0

說 明：表內第2期各年度經費為計畫期程經核定展延至110年度，配合實際情形下修之計畫經費。另相關經費皆已於108年底前撥款補助國訓中心，致109及110年度預算數皆為0。
資料來源：體育署提供。
(二)「國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)」已第2次修正計畫展延期程及調增經費，允宜加強管控作業進度並協調執行單位管控相關進程，俾利計畫如期如質完成
108年5月10日原核定國家運動園區整體興設計畫第3期總經費35.2億元，辦理期程109至113年，以國防部士校營區遷建工程及環評、都市計畫變更作業(下稱國防部士校營區遷建作業)與國家運動訓練中心之興整建計畫為執行重點(詳表3)，該計畫截至113年8月16日已二次修正計畫展延期程及調增經費，茲針對體育署及相關機關之說明摘要如下：
1.第1次修正計畫：因物價上漲、COVID-19疫情造成缺工缺料情形等不可抗力因素影響，及配合培訓需求調整建築量體空間等，經行政院110年12月8日核定展延期程至115年，總經費調增為58.51億元。
2.第2次修正計畫：有關士校營區範圍游泳館及網球場興建，因應世界水上運動總會場地規範調整、物價上漲、單位造價提高及配合需求調整等因素，致原列預算及期程不足等情形，另士校營區遷建因應工程執行方式調整，需延長作業期程，經行政院113年3月26日核定展延期程至116年，總經費調增為74.13億元。
由主要工作項目截至113年8月16日進度觀之(詳表3)，其中國防部自辦執行之興夏營區整修與新建工程尚處設計作業，而委託內政部國土管理署代辦之游泳館及網球場等運動設施，仍處招標前置作業，允宜協調執行單位管控相關進程，俾利計畫如期如質完成。
1.士校營區遷建至興夏營區：原規劃採統包工程方式執行，國防部經召開2次流標檢討會議，決議改採「傳統工程」執行方式，技術服務案於112年5月10日及7月12日辦理2次上網公告，於112年8月30日決標，刻正辦理設計作業。
2.游泳館及網球場等運動設施：委託內政部國土管理署代辦，委託技術服務案於111年5月26日決標，行政院公共工程委員會於113年5月9日完成基本設計階段審議作業，工程於113年6月19日至6月25日辦理公開閱覽，6月25日辦理廠商說明會，刻正辦理建照申領及招標前置作業。
表3 國家運動園區整體興設計畫(第3期)主要工作項目及截至113年8月16日辦理進度彙整
國防部士校營區遷建作業	國家運動訓練中心之興整建計畫
	於國訓中心基地範圍	於士校營區基地範圍
1.國防部士校營區遷建至興夏營區(國防部於109年2月20日同意自辦，設計作業中) / 2.國防部校營區環評作業(110年12月2日完成) / 3.國防部士校營區都市計畫變更作業(111年1月4日完成) / 4.國防部士校營區土地撥用作業(游泳館及網球場用地已撥用)	1.改善棒壘球場設施(施工中) / 2.改善射箭場設施(111年7月22日竣工) / 3.大門及入口意象改善(111年3月10日竣工) / 4.球類館與技擊館雨遮及連通走廊(施工中) / 5.全區環場訓練跑道(施工中) / 6.風雨投擲場(113年8月16日竣工)	游泳館及網球場(委託內政部國土管理署代辦，招標前置作業中) / 全區公共設施與景觀(施工中)

資料來源：整理自113年3月26日核定國家運動園區整體興設與人才培育計畫(第3期)第4-9至4-36頁及體育署提供資料。
綜上，體育署114年度賡續編列辦理國家運動園區整體興設與人才培育計畫第3期第6年經費7億元，按該署辦理第1期計畫因先期規劃欠周等違失經監察院糾正，第2期計畫因進度落後而數度展延期程，復以第3期計畫已2次修正期程及總經費，鑒於2次計畫修正皆涉及需求變更，又受營建物價上漲等影響，允宜加強管控作業進度並督導執行單位如期如質完成，以完善競技運動培訓環境，俾利提升我國競技運動實力。