營建建設基金114年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金114年度預算案編列業務收入708億1,802萬9千元，業務成本與費用677億9,289萬3千元，業務外收入1億1,369萬6千元，業務外費用1,911萬9千元，收支相抵後賸餘31億1,971萬3千元。謹就該基金114年度預算案評估如下：
八、截至113年8月底，淡海新市鎮特定區主要計畫第3次通盤檢討作業尚待完成，允宜積極辦理，俾推動後續開發
新市鎮開發基金114年度預算案「存貨」項下「營建及加工品」及「在建工程」分別編列淡海新市鎮開發經費896萬5千元及750萬元，合計1,646萬5千元。經查：
(一)淡海新市鎮開發案概要
為紓解臺北都會區中心都市成長壓力，行政院於81年間核定「淡海新市鎮開發執行計畫」，將淡海新市鎮以分期分區(3期7區)，採區段徵收方式進行，都市計畫年期預定至103年止。嗣因應環境變遷，行政院於102年4月間核定「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」，由3期7區調整為2期4區，都市計畫年期調整至125年止，各期發展區規劃如下：
1.第1期發展區：開發方式維持以區段徵收方式進行，分為第1開發區及第2開發區。
2.第2期發展區：開發方式修正調整為第1開發區仍以區段徵收方式辦理、第2開發區則以多元方式辦理開發。
(二)截至113年8月底止，淡海新市鎮特定區主要計畫尚未完成第3次通盤檢討作業，允宜積極辦理，俾推動後續開發
截至113年8月底，淡海新市鎮第1期發展區之開發持續進行中，然第2期發展區因第3次通盤檢討仍未完成等因素，尚無具體進展。據國土管理署表示，淡海新市鎮第2期發展區之後續開發，已於108年展開辦理淡海新市鎮特定區主要計畫第3次通盤檢討案，優先辦理第2期發展區產業專用區專案通盤檢討，並於112年底前完成產業專用區通盤檢討之規劃草案，未來將以淡海新市鎮特定區主要計畫第2期發展區第1開發區規劃開發科學園區，並同時重新啟動第2階段階環境影響評估調查、區段徵收公益性及必要性評估作業。另有關產業專用區規劃草案設置科學園區、(科技)產業園區部分，產業用地之區位、規模、及擬引進產業種類等事宜，尚待國家科學及技術委員會(下簡稱國科會)及經濟部就該草案提供評估意見。
綜上，國土管理署已於112年底完成淡海新市鎮產業專用區通盤檢討之規劃草案，惟截至113年8月底尚未完成第2階段環境影響評估等必要作業，且產業專用區規劃尚待參考國科會及經濟部之意見，爰第3次通盤檢討作業仍未完成，允宜積極辦理，俾推動後續開發。