營建建設基金114年度預算評估報告

營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金114年度預算案編列業務收入708億1,802萬9千元，業務成本與費用677億9,289萬3千元，業務外收入1億1,369萬6千元，業務外費用1,911萬9千元，收支相抵後賸餘31億1,971萬3千元。謹就該基金114年度預算案評估如下：

一０、林口新市鎮部分聯外交通工程進度落後，允宜督促儘速完成設計之修正，並確實管控工程進度

新市鎮開發基金114年度預算案「存貨」項下「營建及加工品」編列林口新市鎮機場捷運A7站區開發案(以下簡稱林口新市鎮案)經費2億8,489萬3千元，係辦理公共工程及補助桃園市政府辦理林口新市鎮案聯外道路費用。經查：

(一)林口新市鎮案開發範圍修正縮小為原第1期範圍

行政院為解決都會地區房價過高等問題，爰於99年3月間核定「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，規劃產業發展專區及合宜住宅，形塑北臺灣「產業創新走廊」，引領臺商鮭魚返鄉投資建設，原計畫分2期辦理開發，嗣因區內發現掩埋大量廢棄物情事，為避免開發影響公共安全，爰報經行政院於109年6月5日核定修正該計畫，縮小開發範圍為原第1期範圍，除必要之聯絡道路外，原保護區及農業區不予開發。

(二)變1道路係龜山與新北林口之往返要道，允宜督促儘速完成設計之修正，並確實管控工程進度

為配合合宜住宅與產業園區等推動，並促進就業與生活機能完整，國土管理署補助桃園市政府辦理變1、變2及變3道路之開闢，以完善林口新市鎮案之聯外交通，其中變3道路於112年6月完工；變2道路預計於114年2月完工；然變1道路原預計於110年完成程規劃設計，至113年達結算驗收之進度，惟據國土管理署於113年9月提供資料顯示(詳表1)，桃園市政府將改變工法取消原設計，並修正開發計畫，預計於113年10月完成設計，顯示進度大幅落後。鑑於變1道路係龜山與新北林口之往返要道，允宜督促儘速完成設計之修正，確實管控工程進度，以避免一再落後，影響開發區交通順暢。

表1  截至113年8月底止變1道路工程辦理情形表

| 項目 | 預計辦理進度 |  |  |  | 目前辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |  |
| 工程 | 規劃設計 | 施工前調查作業 | 廢棄物清運及工程發包 | 施工階段、完工、結算驗收及決算 | 桃園市政府預計改變工法取消原設計，刻正修正開發計畫，預計113年10月完成設計。 |

資料來源：國土管理署。

綜上，為強化林口新市鎮案之聯外交通網，新市鎮開發基金補助桃園市政府辦理開闢變1、變2及變3道路聯外道路，惟變1道路原預計於110年完成規劃設計，113年完成結算驗收，惟桃園市政府預計於113年10月始完成設計，允宜督促儘速完成設計之修正，確實管控工程進度，以提升聯外交通之便利性。