行政法人國家住宅及都市更新中心114年度預算評估報告

國家住宅及都市更新中心(以下簡稱住都中心)係依據國家住宅及都市更新中心設置條例第1條規定：「為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，特設國家住宅及都市更新中心…，並制定本條例。」，於107年8月1日設立之行政法人。

住都中心114年度預算案編列收入37億5,284萬5千元，較113年度預算增加15億5,899萬9千元(增幅71.06%)；支出編列34億4,518萬4千元，較113年度預算增加13億1,955萬2千元(增幅62.08%)；收支相抵後預計稅前賸餘3億766萬1千元，較113年度預算增加2億3,944萬7千元(增幅351.02%)，扣除所得稅費用2,428萬1千元，稅後本期賸餘2億8,338萬元，較113年度預算增加2億1,516萬6千元(增幅315.43%)。謹就住都中心114年度預算案相關問題評估如下：

三、截至113年8月底，直接興建社會住宅達成數占113年度目標之83.23%，惟逾4成戶數尚未開工，允宜加強管控進度，以及早滿足民眾居住之需求

為提高社會住宅量能，住都中心投入參與直接興建社會住宅，114年度預算案「固定資產建設改良擴充」項下「投資性不動產」編列社會住宅購地款及規費等34億609萬1千元及社會住宅興建工程款418億9,667萬6千元。經查：

(一)截至113年8月底，住都中心開辦興建171處、5萬7,598戶社會住宅

依據住宅法第8條及國家住宅及都市更新中心設置條例第3條第7款規定略以，住都中心係依住宅法設立，並經監督機關指示辦理社會住宅及都市更新業務。該中心受內政部委託辦理「社會住宅興辦計畫」，透過直接興建社會住宅，協助擴增社會住宅量能，截至113年8月止開辦171處，預計興建戶數5萬7,598戶(詳表1)。

表1  截至113年8月底，住都中心興辦社會住宅案件進度統計表

單位：戶

| 區域別 | 達成數 |  |  |  | 規劃中 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新完工 | 興建中 | 已決標 待開工 | 小計 |  |  |
| 臺北市 | 64 | 655 | 2,430 | 3,149 | 850 | 3,999 |
| 新北市 | 2,914 | 6,442 | 3,510 | 12,866 | 655 | 13,521 |
| 桃園市 | 0 | 1,303 | 3,107 | 4,410 | 2,509 | 6,919 |
| 臺中市 | 203 | 1,541 | 3,511 | 5,255 | 210 | 5,465 |
| 臺南市 | 202 | 4,756 | 1,580 | 6,538 | 2,598 | 9,136 |
| 高雄市 | 643 | 9,115 | 5,827 | 15,585 | 3,475 | 19,060 |
| 其他縣市 | 741 | 5,357 | 3,697 | 9,795 | 1,434 | 11,229 |
| 合計 | 4,767 | 29,169 | 23,662 | 57,598 | 11,731 | 69,329 |

說    明：直接興建戶數含新完工戶數(105年11月1日後完工出租)、興建中戶數(已開工)及已決標待開工戶數(已完成工程發包尚未開工)；直接興建戶達成數係以預定完成工程發包年度計算。

資料來源：內政部不動產資訊平台。

(二)截至113年8月底，直接興建社會住宅達成數占113年度目標之83.23%，惟尚未開工戶數逾4成

參行政院於113年5月核定之「社會住宅興辦計畫(第三次修正)」顯示，該計畫預期績效指標之直接興建社會住宅部分，全國以113年達成12萬戶為目標，其中住都中心以6萬9,203戶為目標。然據內政部不動產資訊平台統計(詳表1)，截至113年8月底，該中心達成數5萬7,598戶，達成率83.23%。另已決標待開工及興建中分別為2萬3,662戶及2萬9,169戶，各占達成數之41.08%及50.64%，顯示已決標待開工及興建中之社會住宅占興辦戶數比率偏高，且逾4成尚未開工。另住都中心規劃中案件1萬1,731戶，占總案件6萬9,329戶之16.92%，允宜儘速規劃，並積極管控工程進度。

綜上，住都中心以113年底達成興辦6萬9,203戶社會住宅為目標，截至113年8月底開辦興建171處、5萬7,598戶，達成率83.23%，惟逾4成戶數尚未開工，允宜加強管控辦理進度，以及早滿足民眾居住之需求。

依住宅法第8條規定：「主管機關得設立或委託專責法人或機構，辦理住宅相關業務。」；國家住宅及都市更新中心設置條例第3條第7款規定同註8。