內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院114年度預算評估報告
六、114年度新增辦理「桃園市航空城污水下水道系統第一期專案計畫」，允宜積極管控用地取得及各項工期進度，以利計畫執行順遂
國土管理署114年度預算案「下水道管理業務」項下新增編列「桃園市航空城污水下水道系統第一期專案計畫」(下簡稱「桃園市航空城污水下水道計畫」)編列1億3,000萬元，係補助桃園市政府辦理桃園市航空城污水下水道系統工程。經查：
(一)計畫概述
「桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」為國家當前重要施政，為妥善處理該區域附件之生活污水，減少河川污染並提升環境品質，113年4月國土管理署提出「桃園市航空城污水下水道計畫」，建置航空城污水下水道系統，包括建設2座水資中心，每日處理量各為1萬4,000噸及1萬2,500噸；建設污水管網總計6萬981公尺(包含航一污水系統4萬308公尺、航二污水系統2萬673公尺)；用戶接管總接管3萬5,932戶[1](包含航一污水系統1萬9,155戶、航二污水系統1萬6,777戶)，計畫期程114至121年，總經費96.45億元，其中中央負擔88.73億元(占比92%)、地方負擔7.72億元(占比8%，詳表1)，截至113年9月底止該計畫尚未經行政院核定。
[1] 用戶接管總接管3萬5,932戶亦包含航一污水系統他案用戶接管10,887戶；航二污水系統他案用戶接管9,098戶。
表1 「桃園市航空城污水下水道計畫」分年建設費用估算表
單位：新臺幣億元
項目		114年	115年	116年	117年	118年	119年	120年	121年	總計
航一污水系統	中央款	0.68	5.80	7.12	6.05	6.13	9.35	8.91	8.37	52.41
	地方款	0.06	0.50	0.62	0.53	0.53	0.81	0.78	0.73	4.56
航二污水系統	中央款	0.62	1.26	0.91	0.92	5.87	8.28	9.94	8.52	36.32
	地方款	0.05	0.11	0.08	0.08	0.51	0.72	0.87	0.74	3.16
合計	中央款	1.30	7.06	8.03	6.97	12.00	17.63	18.85	16.89	88.73
	地方款	0.11	0.61	0.70	0.61	1.04	1.53	1.65	1.47	7.72

資料來源：摘自桃園市航空城污水下水道計畫書草案。
(二)允宜積極管控用地取得及各項工期進度，以利計畫執行順遂
據「桃園市航空城污水下水道計畫」計畫書草案指出，桃園市政府航空城區徵工程建設仍在執行中，其建設預定於117年完成桃園航空城特定區第1期範圍，水資中心用地分為污一及污二兩處用地，由桃園市政府採有償撥用方式，擬於115年2月前交付，爰國土管理署預計115年始進場作業，並於118年8月建設完成。復依該計畫人口成長推估、污水管網及用戶接管進度，121年航一污水系統污水量將達污一水資中心處理水量之96%，航二污水系統污水量將達污二水資中心處理水量之95%(詳圖1)。據國土管理署表示，當水資中心處理水量達到第一期設計水量之80%時，即啟動第二期相關設計作業，以避免水資中心處理量超載。為避免水資中心建設未於118年如期完工，恐產生污水收集量超逾處理量，或影響第二期後續作業，允宜積極管控用地取得及各項工期進度，以避免工程進度落後或機電設備安裝延宕，產生污水收集量超過污水廠可處理量之情形。
圖1 水資中心處理量及污水量成長關係圖

說 明：CMD(Cubic Meter per Day，m3/day)即噸/每日。
資料來源：摘自桃園市航空城污水下水道計畫書草案第4-3頁。
綜上，國土管理署114年度預算案「桃園市航空城污水下水道計畫」編列1億3,000萬元，係補助桃園市政府辦理桃園市航空城污水下水道系統工程，惟航空城區徵工程建設仍在執行中，預計115年2月始取得水資中心用地，又水資中心處理水量達到第一期設計水量之80%時，將啟動第二期相關設計作業，為避免工程進度落後或機電設備安裝延宕，產生污水收集量超過污水廠可處理量之情形，允宜積極管控用地取得及各項工期進度。