內政部所屬(國土管理署及所屬、國家公園署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院114年度預算評估報告
一０、受地震、豪雨及颱風等災害影響，太魯閣國家公園部分步道、吊橋及休憩區等受嚴重損害，允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，於兼顧工安情形下，妥為管控工程進度
國家公園署114年度預算案「太魯閣國家公園經營管理」項下新增編列「土地購置計畫」400萬元及「地震災後復建計畫」2億5,000萬元，係購置砂卡礑步道等特別景觀區私有土地暨地上物補償、辦理花蓮0403地震園區災修重建與安全防護工程等。經查：
(一)「土地購置計畫」及「地震災後復建計畫」概述
太魯閣國家公園於113年度受0403地震、0629豪雨、凱米颱風等災害影響，園區內多處土石崩塌，新增崩塌面積估計1,128.77公頃，其中受災最為嚴重之園區聚落包含砂卡礑步道周邊、大同、大禮部落、富世12鄰及西拉岸步道等，爰需價購易危地區私有土地，以推動災後易危地區土地復育工作。該管理處預計於114年10月底前完成土地購置，並以鄰近太魯閣國家公園管理處管有土地、步道兩側、遊憩區暨因公共建設辦理所需之公用土地為原則。另地震災後復建部分114年度預計辦理步道落石刷坡安全設施維護、各管理站轄區步道及設施維護、步道防落石安全設施及相關監測即時影像系統工程與0403震災後風險評估、工程規劃及專案管理等。
(二)允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，於兼顧工安前提下，加強管控施工進度
依太魯閣國家公園受損項目及預計完工情形一覽表顯示(詳表1)，部分步道、吊橋及休憩區等受損害，惟砂卡礑步道、小錐麓步道、匯德休憩區、巴達岡1號橋、錐麓古道、綠水步道及文山步道等7受損項目未能確定復原時間。據該管理處表示，主要係0403強震後地質不穩定，餘震及汛期豪雨等易造成2次災害，且有交通中斷情形，影響災修工程推動。鑑於災後地質結構較不穩定，允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，妥為管控工程進度，並重視工安作為，期使本計畫如期如質完成。
表1 太魯閣國家公園受損項目及預計完工情形一覽表
受損項目	受損情形	預計完工日 / (恢復原狀)
砂卡礑步道	步道長4.1K，0.45-0.6K、1.2-1.4K、2.1-2.3K、2.4K等4處大型崩塌土石掩埋步道，持續崩塌暫無法進行修復	尚未能確定
小錐麓步道	步道長1.1k，0.2-0.6K多處大型崩塌地質破碎暫無法修復	尚未能確定
大清水遊憩區	部分設施及水源遭落石損壞	114年3月10日
匯德休憩區	步道長0.5k，步道末段邊坡掏空暫無法評估步道修復時間，水源受損；目前全力恢復公廁等基礎設施	尚未能確定
崇德休憩區	步道長0.45K，邊坡掏空暫無法評估步道修復時間，水源受損；目前全力恢復公廁等基礎設施	114年3月10日
同禮部落通路	得卡倫步道1.4K(步道破損基座歪斜)；大禮步道1.7K(1處崩塌步道毀損、步道遍佈落石)；砂卡礑林道6.5K(約3處大型崩塌、20處落石)	114年2月28日
長春祠步道	步道長2K，三聖佛至祠堂護欄設施受損，其餘落石已先行清理	114年5月5日
布洛灣聯外道路	1處邊坡坍方，道路開裂50公尺(已可單線通車)	114年5月5日
巴達岡1號橋	巴達岡1號橋損毀垮落	尚未能確定
燕子口步道	步道長1.37k，3處土石大量堆積，沿線落石，防護棚毀損50公尺	120年
錐麓古道	2.5k之後土石掩埋無法勘查	尚未能確定
九曲洞步道	步道長0.7k，水景步道入口毀損，2處明顯坍方	114年2月7日
布洛灣吊橋	高架棧橋毀損30公尺	114年5月5日
山月村	2棟建築物受巨石壓毀，1間公廁遭落石毀損，水源中斷	115年12月31日
綠水步道	步道長2k，1.6k合流產業道路有2處大石從山頂滾落至步道路面，0.7-0.8k山壁崩落，步道毀損	尚未能確定
文山步道	零星落石，步道輕微損毀，部分欄杆步道破損	尚未能確定
天峰塔	天峰塔瓦片大面積脫落	114年12月31日
豁然亭	下方基座斷裂橫移，內側柱體水泥及基座毀損，邊坡發生沉陷	114年12月31日

資料來源：國家公園署。
綜上，受0403地震、0629豪雨、凱米颱風等災害影響，太魯閣國家公園部分步道、吊橋及休憩區等受嚴重損害，國家公園署114年度預算案新增編列「土地購置計畫」400萬元及「地震災後復建計畫」2億5,000萬元，辦理災後復原工作。鑑於災後地質結構較不穩定，允宜審慎辦理地質調查與地質安全評估，於兼顧工安情形下，妥為管控工程進度，俾利計畫如期如質完工。