中央研究院114年度單位預算評估報告
中央研究院(簡稱中研院)114年度單位預算案歲入編列1億4,886萬2千元，較113年度1億4,790萬1千元增加96萬1千元(增幅0.65%)；歲出編列143億5,487萬2千元，較113年度134億9,629萬4千元增加8億5,857萬8千元(增幅6.36%)，謹就中研院114年度預算案評估如下：
一、新增「天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫」，允宜妥善管控去碳製氫與發電機組建置進度，以利計畫如期完成
中研院114年度預算案「學術研究與人才培育」下新增編列「天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫」2億元，係辦理將天然氣去碳燃氫發電技術串接百萬瓦(Megawatt，下稱MW)級燃氣發電機混氫發電實測試驗。經查：
(一)天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫尚未經核定
依中研院提供計畫簡要說明，為因應我國潔淨零碳電力之需求，擬結合中研院研發量能及台灣電力股份有限公司(下稱台電)實務發電經驗，將天然氣去碳燃氫發電技術串接MW級燃氣發電機混氫發電，計畫期程114至117年度，總計畫經費12.5億元，其中10億元由該院單位預算支應，2.5億元為台電配合經費(詳表1)。計畫目標如下：
1.建置可與MW級燃氣發電機串接之去碳製氫單機及系統模組(規模放大及製程與系統優化)。
2.建置天然氣去碳製氫機組串接MW級燃氣發電機混氫發電試驗場域(環境影響、安全評估，於興達電廠)。
3.進行天然氣去碳製氫機組串接MW級燃氣發電機混氫至少20%發電試驗(參數測試、系統穩定)。
據中研院表示，該計畫尚未經核定，刻正修正計畫中[1]。
[1] 據中研院表示，113年6月26日函報總統府及行政院提案114至117年度公共建設計畫「天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫」，國家發展委員會於113年8月2日函請該院就審議計畫研提回應說明並修正計畫書，刻正準備相關資料，預計於113年9月函覆審查意見。
 (二)為利計畫後續實際場域發電測試，允宜妥善管控去碳製氫機組與發電機組建置進度
據中研院表示，其自主研發天然氣去碳燃氫發電技術（甲烷裂解技術）與台電合作，於112年成功串接65千瓦（kW）小型商用發電機組，在天然氣（即甲烷，CH4）中混入10%氫氣進行發電。該計畫基於前揭技術基礎，持續優化製程與系統，並放大規模，期在4年期程中，於實際場域建置測試機組，將天然氣去碳製氫機組產製之氣體應用於MW級混氫型氣渦輪發電測試系統，並進行混氫發電試驗。
依該計畫114至117年度工作項目及分年所需經費(詳表1)，114年度建置去碳製氫機組10kW、60 kW及300 kW單機（單機規模放大工作項目）、115年度建置發電機組，鑑於其建置攸關後續實際場域去碳製氫混氫發電可否依規劃進度測試，復以去碳製氫機組建置涉多項設備購(建)置[2]，允宜妥善管控去碳製氫機組與發電機組建置進度。
[2] 依中研院提供114年度預計購置去碳製氫機組之設備，包含：不同功率之電漿電源供應器、電漿火炬系統、加熱爐、高溫爐、集碳設備、增壓設備、介電質屏蔽放電系統、高壓電引入裝置、變壓吸附過濾系統、高耐壓反應器、英高鎳合金(Inconel)攪拌系統等。
綜上，中研院114年度新增編列「天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫」第1年經費2億元，與台電合作將天然氣去碳製氫機組產製之氣體應用於MW級混氫型氣渦輪發電測試系統，於實際場域進行混氫發電試驗，為利計畫如期完成，允宜妥善管控去碳燃氫機組與發電機組建置進度，期邁向淨零碳排新里程碑。
表1 「天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫」工作項目及分年經費一覽表 單位：新臺幣億元
工作項目	工作細項	年度經費需求
		114	115	116	117	合計
去碳燃氫單機放大及系統模組建置	建置去碳製氫機組10 kW、60 kW及300 kW單機	2			0.5	2.5
	優化技術及製程之系統整合及研發費用				1	1
MW級發電測試系統建置	前置場域規劃評估作業	0.5 / (台電)				0.5
	發電機組費用		3			3
	其它附屬設備及管線工程統包等費用			3		3
	工程預備費用			1.5 / (台電)		1.5
	外購氫氣進行混氫燃燒調校試驗			0.5 / (台電)		0.5
去碳製氫混氫發電測試	不同混氫比例之發電試驗(系統整合、儀控)				0.5	0.5
合計		2.5	3	5	2	12.5

資料來源：中研院提供。