中央研究院114年度單位預算評估報告目錄 頁次
中央研究院114年度單位預算評估報告
中央研究院(簡稱中研院)114年度單位預算案歲入編列1億4,886萬2千元，較113年度1億4,790萬1千元增加96萬1千元(增幅0.65%)；歲出編列143億5,487萬2千元，較113年度134億9,629萬4千元增加8億5,857萬8千元(增幅6.36%)，謹就中研院114年度預算案評估如下：
一、新增「天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫」，允宜妥善管控去碳製氫與發電機組建置進度，以利計畫如期完成
中研院114年度預算案「學術研究與人才培育」下新增編列「天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫」2億元，係辦理將天然氣去碳燃氫發電技術串接百萬瓦(Megawatt，下稱MW)級燃氣發電機混氫發電實測試驗。經查：
(一)天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫尚未經核定
依中研院提供計畫簡要說明，為因應我國潔淨零碳電力之需求，擬結合中研院研發量能及台灣電力股份有限公司(下稱台電)實務發電經驗，將天然氣去碳燃氫發電技術串接MW級燃氣發電機混氫發電，計畫期程114至117年度，總計畫經費12.5億元，其中10億元由該院單位預算支應，2.5億元為台電配合經費(詳表1)。計畫目標如下：
1.建置可與MW級燃氣發電機串接之去碳製氫單機及系統模組(規模放大及製程與系統優化)。
2.建置天然氣去碳製氫機組串接MW級燃氣發電機混氫發電試驗場域(環境影響、安全評估，於興達電廠)。
3.進行天然氣去碳製氫機組串接MW級燃氣發電機混氫至少20%發電試驗(參數測試、系統穩定)。
據中研院表示，該計畫尚未經核定，刻正修正計畫中[1]。
[1] 據中研院表示，113年6月26日函報總統府及行政院提案114至117年度公共建設計畫「天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫」，國家發展委員會於113年8月2日函請該院就審議計畫研提回應說明並修正計畫書，刻正準備相關資料，預計於113年9月函覆審查意見。
 (二)為利計畫後續實際場域發電測試，允宜妥善管控去碳製氫機組與發電機組建置進度
據中研院表示，其自主研發天然氣去碳燃氫發電技術（甲烷裂解技術）與台電合作，於112年成功串接65千瓦（kW）小型商用發電機組，在天然氣（即甲烷，CH4）中混入10%氫氣進行發電。該計畫基於前揭技術基礎，持續優化製程與系統，並放大規模，期在4年期程中，於實際場域建置測試機組，將天然氣去碳製氫機組產製之氣體應用於MW級混氫型氣渦輪發電測試系統，並進行混氫發電試驗。
依該計畫114至117年度工作項目及分年所需經費(詳表1)，114年度建置去碳製氫機組10kW、60 kW及300 kW單機（單機規模放大工作項目）、115年度建置發電機組，鑑於其建置攸關後續實際場域去碳製氫混氫發電可否依規劃進度測試，復以去碳製氫機組建置涉多項設備購(建)置[2]，允宜妥善管控去碳製氫機組與發電機組建置進度。
[2] 依中研院提供114年度預計購置去碳製氫機組之設備，包含：不同功率之電漿電源供應器、電漿火炬系統、加熱爐、高溫爐、集碳設備、增壓設備、介電質屏蔽放電系統、高壓電引入裝置、變壓吸附過濾系統、高耐壓反應器、英高鎳合金(Inconel)攪拌系統等。
綜上，中研院114年度新增編列「天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫」第1年經費2億元，與台電合作將天然氣去碳製氫機組產製之氣體應用於MW級混氫型氣渦輪發電測試系統，於實際場域進行混氫發電試驗，為利計畫如期完成，允宜妥善管控去碳燃氫機組與發電機組建置進度，期邁向淨零碳排新里程碑。
表1 「天然氣去碳燃氫MW級混氫發電系統建置及試驗計畫」工作項目及分年經費一覽表 單位：新臺幣億元
工作項目	工作細項	年度經費需求
		114	115	116	117	合計
去碳燃氫單機放大及系統模組建置	建置去碳製氫機組10 kW、60 kW及300 kW單機	2			0.5	2.5
	優化技術及製程之系統整合及研發費用				1	1
MW級發電測試系統建置	前置場域規劃評估作業	0.5 / (台電)				0.5
	發電機組費用		3			3
	其它附屬設備及管線工程統包等費用			3		3
	工程預備費用			1.5 / (台電)		1.5
	外購氫氣進行混氫燃燒調校試驗			0.5 / (台電)		0.5
去碳製氫混氫發電測試	不同混氫比例之發電試驗(系統整合、儀控)				0.5	0.5
合計		2.5	3	5	2	12.5

資料來源：中研院提供。

二、「人才培育及延攬計畫」113及114年度預算規模增加，惟部分子計畫之執行成果未達預期目標，允宜加強延攬及招生工作，俾提升計畫績效
中研院114年度預算案「學術研究與人才培育」計畫編列「人才培育及延攬計畫」編列6億4,113萬5千元，較113年度預算6億3,865萬8千元增加247萬7千元(增幅0.39%)。經查：
(一)「人才培育及延攬計畫」包含延攬資深學人開辦費等6項子計畫，113及114年度預算規模增加
「人才培育及延攬計畫」包含延攬資深學人開辦費、與國內大學培育國際研究生計畫、與國內外學術研究機構合辦學程及研究進修計畫、人文社會科學博士候選人培育計畫、人文講座及博士後研究學者培育計畫等6項子計畫。由該計畫110至114年度預算編列與執行觀之(詳表1)，113及114年度預算規模皆逾6億元，高於110至112年預算規模，執行率由110年度75.75%增為112年度89.41%。
表1　110至114年度「人才培育及延攬計畫」預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	110	111	112	113	114
預算數(A)	571,764	533,408	510,818	638,658	641,135
決算數(B)	433,138	466,109	456,740	284,409	-
執行率(B/A)	75.75	87.38	89.41	44.53	-

說 明：113年度決算數為截至7月底執行數。
資料來源：中研院。
(二)112年度「人才培育及延攬計畫」之執行多未達預期目標，允宜加強延攬及招生工作
參中研院提供資料(詳表2)，112年度僅人文講座子計畫達標；延攬資深學人子計畫主要用於學者至中研院任職時，協助其建立研究所需之設備與團隊，112年度預計延攬學者10名，實際僅5名；與國內大學培育國際研究生計畫，係與國內大學合作辦理國際研究生學程，延攬國內、外富研究潛力優秀學生，112年度預計學程博班報到人數120名，實際僅107名；與國內外學術研究機構合辦學程及進修之子計畫係與國內大學合作辦理碩、博士學程，並補助學程舉辦研討會，112年度預計學程總招生人數62名，實際僅45名；人文社會科學博士候選人培育子計畫主要係培育人文社會科學之研究人才，協助博士候選人完成其博士論文，112年度預計培育30名博士候選人，實際核定28名；博士後研究學者培育子計畫係錄取博士後學者參與各項研究工作，112年度預計培育博士候選人100名，實際僅93名。以上，中研院112年度人才培育及延攬計畫之6項子計畫中有5項之執行成果未達預期目標，至113年截至7月底則有與國內大學培育國際研究生計畫及人文講座2項子計畫已達標，允宜加強延攬及招生工作。
表2　112至114年度「人才培育及延攬計畫」之預期目標與實際成果表 單位：人
子計畫	績效指標	112年度		113年度		114年度
		目標值	實際值	目標值	實際值	目標值
延攬資深學人	延攬傑出學者至本院任職人數	10	5	10	1	10
與國內大學培育國際研究生計畫	國際研究生學程博士班報到人數	120	107	120	129	120
與國內外學術研究機構合辦學程及進修計畫	與國內大學合辦博士班學程總招生人數	62	45	65	52	60
人文社會科學博士候選人培育計畫	培育人數	30	28	30	29	30
人文講座	每學期課程參與人數	250	264	250	313	300
博士後研究學者培育計畫	每年辦理2梯次之錄取總人數	100	93	100	79	100

說　　明：1.113年度實際值係統計至7月底。
2.據中研院表示，延攬資深學人113年度截至7月底實際值1位，另通過名單尚有1位明年應聘、1位尚待確認是否應聘。至年底前尚有多場聘審會議，實際值預期可再增加。人文講座截至112年7月止因秋季班尚在選課，僅含春季班之人數。
資料來源：中研院。
綜上，「人才培育及延攬計畫」包含延攬資深學人開辦費等6項子計畫，惟112年度多數子計畫之執行成果未達預期目標，且112至114年度所訂目標值差異不大，然113及114年度預算規模增加，允宜參考過往實績妥列預算，並加強人才延攬及招生工作，俾提升計畫績效。

三、發展量子科技及興建實驗大樓計畫業經二次修正計畫展延期程及調增經費，允宜加強管控作業進度，俾利如期如質完成
中研院114年度預算案於「南部院區」之「中央研究院南部院區發展量子科技及興建實驗大樓規劃」計畫(下簡稱「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」)編列1億8,630萬7千元，辦理南部院區興建量子實驗大樓之工程。
為打造量子科技發展場域，形成周邊群聚效應，俾加速發展量子科技，中研院於南部院區規劃興建量子實驗大樓，行政院於110年7月核定「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」，總經費17億8,813萬3千元，包含工程經費9億3,813萬3千元及量子科技儀器設備費8億5,000萬元[3]，計畫期程自111至115年(詳表1)。嗣因通貨膨脹及配合量子科技需求增加部分硬體設備修正計畫，經行政院於112年3月核定(第1次修正計畫)，計畫總經費調增2億7,278萬元至20億6,091萬3千元，計畫期程延後1年至116年。
[3] 工程經費為公共建設經費，量子科技儀器設備費為科技發展經費。
據稱量子科技實驗大樓新建計畫，已於111年7月完成建築設計監造委託技術服務採購決標，建造執照於112年9月26日取得，工程採購招標文件於112年8月30日起公開閱覽，並經3次辦理招商說明會，然而在營造業缺工及營建物價上漲環境下，營建成本不斷上升，加上量子實驗抗微振需求，工程複雜度較高等綜合因素影響下，廠商投標意願不高，工程招標4次流標。爰修正計畫，刪除科技儀器設備經費8億5,000萬元，回歸中央研究院之科技計畫支應，總計畫經費由第1次修正後之20億6,091萬3千元，調整為17億3,299萬元，其中量子科技實驗大樓公共建設經費由第1次修正計畫之12億1,091萬3千元，調增為17億3,299萬元，增加5億2,207萬7千元，整體計畫完成期程由116年延至117年（包含竣工後驗收、測試、取得使用執照、儀器設備安裝及各項點交搬遷時程），第二次修正計畫經行政院113年8月5核定，已於8月7日辦理上網招標。
綜上，中研院「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」因通貨膨脹、配合量子科技需求等，業經2次修正計畫展延期程及調增經費，鑒於2次計畫修正皆涉及需求變更及受營建物價上漲等影響，允宜加強管控作業進度以如期如質完成，打造國家量子科技研究基地，俾利我國量子科技發展。
表1　發展量子科技及興建實驗大樓計畫歷次修正比較表
        單位：新臺幣千元
項目	原核定計畫	第1次修正計畫	第2次修正計畫
核定時間	110年7月16日院臺科字第1100018880號函	112年3月21日院臺科字第1121006946號函	113年8月5日院臺科字第1131018508號函
計畫期程	111至115年	111至116年	111至117年
修正原由摘要	-	營建物價上漲及修正綠建築等級為鑽石級	營建物價上漲及量子實驗抗微振等工程需求
總經費	1,788,133	2,060,913	1,732,990
量子實驗大樓	938,133	1,210,913	1,732,990
量子科技儀器設備費	850,000	850,000	0 / (回歸中研院之科技計畫支應)

資料來源：彙整自中研院提供資料。

四、提供特定對象使用設施、設備及場所產生之收入，允宜按收入性質，妥適歸類預算科目
中研院114年度預算案「其他雜項收入」編列1億3,692萬4千元，較113年度1億3,596萬7千元增加95萬7千元(增幅0.7%)，其中包含全院性核心設施及新創儀器使用收入2,700萬元及販賣機場地使用收入等3萬3千元等。經查：
(一)為特定對象提供設施、設備及場所產生之收入為規費徵收範圍，或依國有財產法規定收取租金均應編列歲入預算
1.規費法第2條第1項略以，各機關學校對於規費之徵收，依該法之規定，未規定者，適用其他法律之規定；復依同法第8條第1款及第10條第1項第2款略以，各機關學校交付特定對象或提供其使用設施、設備及場所應徵收使用規費，並依興建、購置、營運、維護、改良、管理及其他相關成本，考量市場因素訂定收費標準。
2.國有財產法第42條及第45條略以，非公用財產類不動產及動產得辦理出租，以增裕國庫收入。
3.預算法第13條略以[4]，政府歲入均應編入預算；另同法第24條略以[5]，規費收入應經預算程序編列。爰為特定對象提供設施、設備及場所產生之收入為規費徵收範圍，或依國有財產法規定收取租金，均應編列歲入預算。
[4] 預算法第13條規定：「政府歲入與歲出、債務之舉借與以前年度歲計賸餘之移用及債務之償還，均應編入其預算。並得編列會計年度內可能支付之現金及所需未來承諾之授權。」
[5] 預算法第24條規定：「政府徵收賦稅、規費及因實施管制所發生之收入，或其他有強制性之收入，應先經本法所定預算程序。但法律另有規定者，不在此限。」
(二)允宜按其收入性質，歸屬適當歲入來源別預算科目
依114年度總預算編製作業手冊「歲入來源別預算科目設置依據與範圍」，歲入來源別預算科目劃分規費收入、租金收入及其他收入等11項科目，下設子目及細目，由各機關於預算籌編或執行時，確認其收入性質，歸屬適當歲入來源別預算科目。中研院114年度預算案編列「其他雜項收入」包含全院性核心設施及新創儀器使用收入等2,700萬元及販賣機場地使用收入3萬3千元等，無論係依規費法規定收取之規費或國有財產法規定收取之租金，允宜按其收入性質，妥適歸類預算科目。
綜上，中研院114年度預算案其他雜項收入包含全院性核心設施及新創儀器使用收入等，惟對於特定對象提供設施、設備及場地所產生之收入，無論係依規費法規定徵收或據國有財產法規定收取租金，允宜按其收入性質，妥適歸類預算科目。

五、南部院區服務處已進駐，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並妥善規劃生活機能空間，以提升南部院區整體營運及服務效能
中研院114年度預算案「南部院區」編列6億5,131萬3千元，較113年度8億2,038萬元減列1億6,906萬7千元，減幅20.61%，主要係南部院區綜合規劃計畫預算113年度業已編竣，所列1億1,381萬元如數減列。南部院區以基礎研究為主軸，執行任務導向型計畫，結合南部在地產業人才與研究優勢，以農業生技、循環永續、量子科技，並兼顧人文科等領域研究。經查：
(一)「南部院區綜合規劃」計畫之研究大樓3棟皆已竣工，南部院區服務處亦已進駐
行政院於106年7月核定中研院「南部院區綜合規劃」，總經費55.45億元，業經4次修正，總經費增至58.3億餘元，第1棟研究大樓於109年9月完工，同年12月取得使用執照，第2及第3棟研究大樓於112年6月完工，同年11月取得執照。另據中研院表示，113年2月南部院區服務處(下稱南院服務處)正式成立並進駐。
(二)截至113年7月底，部分研究大樓空間尚未進駐使用，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並妥善規劃生活機能空間，以提升南部院區之整體營運及服務效能
截至113年7月底，研究大樓進駐情形，部分研究大樓空間尚未進駐使用，另作為生活機能之綜合大樓(第3棟研究大樓)B棟1樓及2樓，尚未招商，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並妥善規劃生活機能空間，以提升南部院區之整體營運及服務效能。茲摘要說明各研究大樓使用情形如下(詳表1)：
1. 第1棟研究大樓可使用坪數2,153.68坪，已使用1,164.04坪，使用率54.05%，進駐單位以農業生物科技研究中心與南部育成中心為主。
2. 第2棟研究大樓可使用坪數2,561.64坪，已使用2,058.34坪，使用率80.35%，進駐單位以關鍵議題研究中心為主。
3. 第3棟研究大樓(綜合大樓)A棟，使用坪數1,202.24坪，已使用764.78坪，使用率63.61%，進駐單位以南院服務處及人文社會研究基地使用為主。
4. 綜合大樓B棟：1樓及2樓各140.65坪，招商使用，規劃餐廳及其他服務性設施，已洽各類型潛在廠商評估可行性中。3至5樓規劃作為學人會館及招待所，裝修工程已於113年8月竣工，預計10月完成驗收並進行床單、電視等傢俱設備及房務維運服務之採購，已擬訂會館入住標準與招待所借用要點，預計113年底前正式啟用。
綜上，中研院南部院區研究大樓3棟皆已竣工，南部院區服務處亦已進駐，惟各研究大樓部分空間尚未進駐使用，而預定作為生活機能之空間尚待招商，允宜加強延攬符合研究目標之人員(團隊)進駐，並妥善規劃生活機能空間，以提升南部院區整體營運及服務效能。
表1 中研院南部院3棟研究大樓截至113年7月底進駐情形
單位：坪
樓層	可使用坪數	可使用單元	實際使用			尚待使用
			單位	單元	坪數	單元	坪數
第1棟研究大樓
合計	2,153.68	－	-	-	1,164.04		989.64
2樓	728.28	12個實驗單元	農業生物科技研究中心	9個實驗單元	546.21	3個實驗單元	182.07
3樓	728.28	12個實驗單元	保留予前瞻研究發展項目	－	－	12個實驗單元	728.28
4樓	485.52	6個實驗單元、1個P2等級生物安全研究室單元、1個質譜儀核心研究室單元	農業生物科技研究中心	5個實驗單元、1個P2等級生物安全研究室單元、1個質譜儀核心研究室單元	424.83	1個實驗單元	60.69
	211.60	4個育成培育招商租用單元(含4間實驗室、8間辦公室及3間儀器室)	南部育成中心（已進駐4家廠商）	4間實驗室、7間辦公室、2間儀器室	193.00	辦公室及儀器室各1間	18.60
第2棟研究大樓
合計	2,561.64	－	-	-	2,058.34		503.3
1樓	342.74	無塵室、量測實驗室、100人演講廳	關鍵議題研究中心	無塵室、量測實驗室、100人演講廳	342.74	0	0
2樓	553.7	6個大實驗室、5個中實驗室、9個研究人員辦公室、4個學生助理博後辦公室、1個會議室		8個實驗室、4個研究人員辦公室、4個學生助理博後辦公室、1個會議室	417.2	3個實驗室、5個研究人員辦公室	136.5
3樓	552.3	7個大實驗室、6個研究人員辦公室、3個學生助理博後辦公室、1個行政單元、1個討論室		5個實驗室、3個研究人員辦公室、3個學生助理博後辦公室、1個行政單元1個討論室	459.4	2個實驗單元、3個研究人員辦公室	92.9
4樓	560.6	7個大實驗室、7個研究人員辦公室、7個學生助理博後辦公室、3個討論室		5個實驗室、5個研究人員辦公室、3個學生助理博後辦公室、1個討論室	292	2個實驗單元、2個研究人員辦公室、4個學生助理博後辦公室、2個討論室	268.6
5樓	552.3	7個大實驗室 / 6個研究人員辦公室、6個學生助理博後辦公室3個討論室		7個實驗室、5個研究人員辦公室、6個學生助理博後辦公室、3個討論室	547	1個研究人員辦公室	5.3
第3棟研究大樓(綜合大樓)A棟
	1,202.24	-	-	-	764.78	-	437.46
1樓	300.56	南院服務處	南院服務處	-	300.56	-	0
2樓	300.56			-	300.56	-	0
3樓	300.56	1個圖書檔案室單元、7個辦公室單元、1個研究室單元	人文社會研究基地	1個圖書檔案室單元、2個辦公室單元、1個研究室單元	163.66	5個辦公室單元	136.9
4樓	300.56	7個辦公室單元、3個研究室單元		-	-	7個辦公室單元、3個研究室單元	300.56

說 明：1.第1棟研究大樓育成招租單元有2個空間(18.6坪)，暫不提供租用，原因為辦公室電力無法獨立計算及儀器室改為公共儀器室。
資料來源：彙整自中研院提供資料。
六、創服育成中心A棟可供進駐空間已全數進駐，然有23個單元係租賃予食藥署暫作辦公廳舍使用，致長達4年無法供廠商進駐，恐影響國家生技研究園區之發展
中研院114年度預算案於「科學研究基金」計畫項下「國家生技研究園區」編列1億3,824萬8千元，較113年度預算2億2,100萬1千元減少8,275萬3千元(減幅37.44%)。經查：
(一)國家生技研究園區以推動生技產業之發展，並帶動周邊產業與就業為目標
為推動我國生技產業之發展，國家生技研究園區以轉譯醫學及生技製藥為發展主力，建立學術研究發展及產業研發走廊。該園區引進與生技產業發展相關之政府機關或單位進駐園區，包含中研院之生醫轉譯研究中心、衛生福利部食品藥物管理署（簡稱食藥署）、財團法人國家實驗研究院之國家實驗動物中心及經濟部之財團法人生物技術開發中心等。中研院主要任務係提供以新藥開發及智慧醫學相關產業創新研究，協助孕育國內生技醫藥新創團隊及企業，其中(簡稱創服育成中心)規劃115個育成空間出租單元，包含A棟1至3樓40個及C棟75個出租單元，並以該園區於啟動10 年後，生技園區與聚落逐漸成型，帶動周邊產業與就業為目標。
(二)創服育成中心A棟中有23個單元育成空間長達4年無法供廠商進駐，恐影響國家生技研究園區之發展
截至113年度7月止創服育成中心可供進駐空間82個單元，已進駐空間81個單元，進駐率98.78%(詳表1)，其中A棟可供進駐9個單元，已全數進駐。
據審計部111年度總決算審核報告指出，A棟可供進駐育成空間，由110年9月底之34個單元(共1,679.21坪)修正減為7個單元，其餘27個單元中，4個單元改為供院內使用，23個單元預留供食藥署進駐作為暫時辦公廳舍使用。據中研院表示，在國家重大政策需求及園區整體發展通盤考量下，因應實務需求，滾動調整園區空間運用，提升空間使用效能，截至113年7月底止，A棟依廠商實際需求，彈性可供進駐空間有9個單元，總計438.6坪，已全數進駐。另A棟1、2樓計23個單元自112年1月1日起，由食藥署承租使用，合計面積為1,167.39坪。
按創服育成中心係利於進駐廠商育成早期研發成果，透過輔導新創公司將研發成果之技術移轉方式，協助產業升級，促進我國生技製藥產業之深耕與發展，惟食藥署規劃租賃生技園區A棟23個單元作為安置業務單位之處所，租期預計自112至115年度，已獲中研院同意，致原規劃育成空間中有23個單元長達4年無法供廠商進駐。而A棟扣除供該院內部使用及租賃予食藥署後可供進駐空間僅餘9個單元438.6坪，已全數進駐，將排擠後續廠商進駐，恐影響國家生技研究園區開發目標之達成。
表1 截至113年7月底創服育成中心進駐情形一覽表
單位：個；坪
地點	可供進駐空間		已進駐空間
	單元	坪數	單元	坪數
創服育成中心	82	4,129.95	81	4,049.08
A棟	9	438.60	9	438.60
C棟	73	3,691.35	72	3,610.48

資料來源：中研院。
綜上，中研院114年度預算案編列國家生技研究園區營運及分攤公共事務維護等相關經費1億3,824萬8千元，以扶植國內生技醫藥新創團隊及企業，創服育成中心A棟可供進駐空間已全數進駐，惟有23個單元之育成空間因租賃予食藥署辦公用，將長達4年未能供廠商進駐，恐影響國家生技研究園區之發展，允宜研謀強化創服育成空間之運用效能，俾提升育成廠商及園區整體發展之效益。

七、部分貴重儀器使用率偏低，允宜研謀改善，以有效提升儀器使用率，發揮資產最大價值與效益
中研院114年度預算案編列機械設備費10億5,189萬7千元與設施及機械設備養護費3億7,173萬1千元，經查：
(一)113年6月修正相關要點將貴重儀器定義由新臺幣500萬元提高至1,000萬元
為有效提升核心設施服務品質及管理貴重儀器，中研院訂有「中央研究院核心設施及貴重儀器管理委員會作業要點」及「中央研究院貴重儀器使用管理作業要點」，並成立相關管理或使用委員會。據稱，考量近年平均儀器單價上升，為重點督導高單價儀器，以降低審查行政成本、提高行政效能，爰參考行政院主計總處公布之「總預算編製作業手冊」相關[6]規定，應填寫科學儀器送審表之科學儀器申購金額標準，已由新臺幣（以下同）500萬元提高至1,000萬元，並於113年6月修正並公布前揭要點，將貴重儀器定義調整為申購單價逾1,000萬元之儀器，而該金額以下者，改由儀器所屬單位自主管理。
[6] 114年度中央政總預算附屬單位預算-非營業部分編製日程表。
(二)112年度部分貴重儀器使用率偏低，允宜研謀改善，以有效提升儀器使用率，發揮資產最大價值與效益
依中研院提供資料，截至113年7月底1,000萬以上貴重儀器計241臺，包含未逾使用年限計80臺及已逾使用年限161臺[7]，惟計有38臺(占15.77%)112年度使用率低於50%(詳表1)，其中7臺未達20%、3臺未達10%及1臺無使用，部分貴重儀器使用率偏低，允宜研謀改善。
[7] 據中研院表示，該院逾使用年限之貴重儀器，如養護已不符成本，或故障已無法修復，將由保管單位評估後，另行規劃報廢等相關事宜。
綜上，中研院每年編列貴重儀器購(建)置、汰換及養護費，惟部分貴重儀器使用率偏低，允宜研謀改善，以有效提升儀器使用率，發揮資產最大價值與效益。
表1 中研院經管貴重儀器逾千萬元且使用率低於50%明細表
單位：新臺幣千元；%
序號	貴重儀器名稱	購置		經管單位	112年度使用率
		日期	金額
1	定序系統	105.07.11	17,800	生物多樣性研究中心	0
2	製備級層析萃取物純化系統	107.03.20	11,436	基因體研究中心	2.00
3	冷凍電顯檢體自動化處理平台	111.06.20	12,500	基因體研究中心	3.60
4	倒立式螢光超高解析度光學影像系統	109.12.21	13,399	原子與分子科學研究所	6.50
5	層光顯微鏡	110.04.13	10,798	生物醫學科學研究所	10.00
6	核酸萃取PCR分析儀	110.08.27	15,000	生醫轉譯研究中心	15.30
7	飛行時間光電子能譜儀系統	110.12.14	25,555	原子與分子科學研究所	16.55
8	全自動嗜菌體挑選及分選系統	110.06.23	17,460	生醫轉譯研究中心	20.60
9	流式細胞四向分選儀	105.12.29	12,530	生醫轉譯研究中心	20.65
10	蛋白質特性分析系統	101.03.27	10,970	生物化學研究所	21.60
11	高解析高精密雙束聚焦離子系統	102.08.28	32,700	應用科學研究中心	22.30
12	時間閘受激發射耗散影像顯微鏡(Gated STED)	103.12.01	40,882	生醫轉譯研究中心	22.30
13	免標定生物分子作用反應儀	108.12.27	10,922	生醫轉譯研究中心	22.40
14	基質輔助雷射游離飛行時間質譜儀系統	108.06.19	11,570	生醫轉譯研究中心	23.90
15	600MHz核磁共振儀(AV600-CHEM)	91.12.26	23,072	基因體研究中心	25.05
16	層光式雷射螢光顯微鏡	104.09.07	15,000	應用科學研究中心	26.65
17	超高質量範圍四極桿靜電場軌道阱高解析質譜儀	110.11.19	20,000	生物化學研究所	26.83
18	7T生物活體動物核磁造影儀	107.06.06	90,300	生醫轉譯研究中心	27.15
19	超高真空磁控濺鍍系統	110.09.27	11,531	天文及天文物理研究所	27.80
20	型態影像篩選平臺	105.11.16	43,084	生醫轉譯研究中心	28.45
21	基質輔助雷射串聯式質譜儀	110.09.09	11,400	分子生物研究所	28.85
22	感應耦合電漿飛行質譜儀	107.09.18	11,664	農業生物科技研究中心	29.50
23	全自動流通式生物感測系統	107.01.03	11,737	生物化學研究所	29.60
24	高參數流式細胞分選系統	111.12.20	15,000	生物醫學科學研究所	31.53
25	多光子層光倍頻高解析顯微鏡(DIVE)	107.12.28	23,887	生醫轉譯研究中心	35.75
26	環狀離子遷移分離質譜儀	109.07.01	24,000	基因體研究中心	36.70
27	共聚焦顯微鏡(LSM880)	107.11.14	14,117	生醫轉譯研究中心	36.75
28	大顆粒多功能自動收集分類系統	111.04.15	30,000	植物暨微生物學研究所	37.20
29	全自動流通式生物感測系統 (BCF)	96.12.05	12,037	生物化學研究所	38.00
30	角分辨光電子能譜儀之真空腔體系統	105.09.28	13,110	物理研究所	40.00
31	高解析度活體斷層掃瞄系統	107.05.15	13,300	生醫轉譯研究中心	40.00
32	深反應性離子蝕刻系統	111.10.06	18,447	天文及天文物理研究所	40.40
33	超解析分辨率即時成像系統	111.12.29	20,000	生物醫學科學研究所	43.60
34	轉盤式共軛焦顯微鏡掃描器系統	109.11.20	11,950	農業生物科技研究中心	46.65
35	超高速基因體序列分析儀	102.10.25	24,054	生物多樣性研究中心	47.60
36	高靈敏螢冷光分子影像系統	111.10.07	12,756	生醫轉譯研究中心	47.90
37	試片準備機一套	104.12.17	12,000	應用科學研究中心	48.95
38	超高速突觸級生理影像系統	111.12.29	17,502	生物醫學科學研究所	49.00

說 明：1.使用率=(年度實際使用時數/2,000小時)×100%；該院規範貴重儀器年度可運作時數以2,000小時計，非完整年度按比率計算。
        2.據電洽中研院表示，定序系統112使用率為0係因生物多樣性研究中心已有較新型儀器，另定序系統尚存有未使用完之耗材，故尚未報廢。
資料來源：中研院。

八、為確保實驗室安全衛生、預防及因應毒化物危害事件發生，允宜強化實驗室訪視作業
中研院為我國最高研究機構，下設24個研究所及9個研究中心[8]，進行相關領域研究，並存管多類化學品，該院114年度於「學術研究與人才培育」項下「學術規劃及交流合作」計畫編列實驗室職業安全衛生相關預算473萬元，較113年427萬7千元增加49萬3千元(詳表1)。經查：
[8] 詳中研院114年預算案第1頁組織架構圖。
表1 中研院110至114年度實驗室職業安全衛生相關預、決算數統計表 單位：新臺幣千元
110年度 / 決算數	111年度 / 決算數	112年度 / 決算數	113年度 / 預算數	114年度 / 預算案數
3,701	4,140	4,364	4,237	4,730

資料來源：中研院。
為管理管理毒性及關注化學物質運作，訂有「中央研究院實驗室毒性化學物質管理要點」及「中央研究院實驗室毒性及關注化學物質管理委員會設置要點」，並訂有毒性及關注化學物質危害預防及應變計畫，另為實驗室職業安全衛生，每年由該院總務處環安科進行實驗室訪視，訪視重點項目包括安全衛生、廢棄物管理，化學品管理及生物安全等4個面向，分2階段辦理，第1階段訪視一般及生物安全等級1級(Biosafety Level 1, BSL-1)，第2階段訪視生物安全2級(Biosafety Level 2, BSL-2)實驗室，由111及112年度訪視概況觀之(詳表2)，111年度訪視項目37項，訪視實驗室數量301間，占實驗數總數33.04%，112年度訪視項目34項，訪視實驗室數量297間，占實驗數總數32.06%，訪視結果有缺失實驗室占比由111年度65.45%降為112年度44.78%，缺失項目亦由111年度467項減為281項，惟112年度訪視實驗室數量及項目皆較111年度減少，允宜強化實驗室訪視作業。
表2 111及112年度中研院訪視實驗室職業安全衛生概況
單位︰間、%
項次/年度	實驗室		年度訪視		實驗室存有缺失		缺失項目	訪視項目	年度訪視期間
	級別	總數A	數量B	B/A	數量C	C/B
111	合 計	911	301	33.04	197	65.45	467	37
	一般及BSL-1	746	250	33.51	159	63.60	419	-	6至7月
	BSL-2	165	51	30.91	38	74.51	48	-	9月
112	合 計	911	297	32.60	133	44.78	281	34
	一般及BSL-1	745	248	33.29	122	49.19	263	-	8至10月
	BSL-2	166	49	29.52	11	22.45	18	-	9至10月

資料來源：彙整自中研院提供資料。
綜上，為強化實驗室職業安全衛生，中研院每年辦理實驗室訪視作業，112年度訪視實驗室數量及項目數較111年度減少，且仍有逾4成受訪視實驗室有須再精進強化相關衛生安全管理之處，允宜強化訪視作業，彙整分析易發生疏漏事項及常見缺失態樣，以作為借鏡，俾提升實驗室職業安全衛生，確保人員安全。

九、為完善專利費用分攤及權益收入分配機制，允宜落實專利相關費用分攤之規定，並研謀將該費用納入應扣除必要衍生費用
中研院114年度於「學術研究與人才培育-基本行政工作維持費」一般事務費項下編列申請專利及維護費用5,150萬2千元。經查：
(一)中研院專利費用分攤及研發成果權益收入分配相關規範
中研院為有效管理運用科學研究發展成果及運用訂有中央研究院科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法（下稱研發成果歸屬及運用辦法），其中有關專利費用分攤及權益收入分配相關規範摘要如下：
1. 第6條第2項規定：「本院評估該研發成果之利用價值、讓與可能性或其他商品化可能性、經費負擔等因素後，決定提出智慧財產權申請之案件，應以本院為申請人，所需各項費用，由本院負擔為原則。但在有權益收入時，由創作人所屬單位及創作人所屬實驗室，依第7條第4項相關規定共同負擔費用。」
2. 第7條第1項至第4項規定：「屬於本院研發成果權益收入，應以扣除必要之衍生費用後之淨收入，提撥分配百分之20予國庫或資助機關。」、「除前項提撥分配外，創作人、創作人所屬單位或實驗室同意參與並受領權益收入分配者，得依下列方式為之：一、依創作人意願，至多分配淨收入之百分之40。二、依創作人所屬單位及實驗室意願，至多各分配淨收入之百分之10。但因應國家生技研究園區及南部院區發展政策，並經本院同意者，不在此限。」、「本院研發成果之權益收入依前2項提撥分配後所餘者歸屬於本院。」、「前3項所稱權益收入，包括授權金、權利金、價金、股權、材料移轉收入或其他權益；衍生費用之項目（不含專利申請及維護費，主要如匯兌費用），由智財技轉處簽報院長核定。專利申請及維護費用，由本院負擔百分之50，創作人所屬單位及實驗室各負擔百分之25。但所屬單位及實驗室之負擔以依第2項提撥分配後剩餘者為限。」
(二)研發成果權益收入分配前應扣除衍生費用項目未含專利相關費用，致成本未完全收回即分配收益，不符收入費用配合原則
研發成果歸屬及運用辦法第7條第1項至第3項規定，屬於中研院院研發成果之權益收入，應以扣除必要衍生費用後之淨收入，再依規定比例分配。又同辦法第7條第4項規定，衍生費用之項目，由該院智財技轉處簽報院長核定，並明文排除專利申請及維護費用。據審計部[9]指出，實務上研發成果皆係透過取得智慧財產權之方式以維護保障權益，再予授權使用收益，爰專利申請及維護等費用應屬於其必要之成本。且依據收入費用配合原則，當收入實現時，應與其相關之費用併同考量，中研院現行辦法規定，未將專利相關費用列為研發成果權益收入分配前應扣除項目，致成本費用未完全收回即先進行分配，核與收入費用配合原則未符。據中研院表示，已參採審計部建議，將「專利成本列為研發成果權益收入分配前之應扣除項目，並待專利成本完全收回後始進行分配」列入修法考量，刻正(截至113年10月10日)進行修法程序中。
[9] 詳審計部112年度1至8月財務收支審核通知建議事項三。
(三)109至112年度創作人單位及實驗室分攤專利相關費用比率，與規定應分攤比率差距甚大
中研院智慧財產權申請所需各項費用，於109年度前全由該院負擔，為有效反應成本，爰修正研發成果歸屬及運用辦法第6條第2項第1款但書規定，在有權益收入時，始由創作人所屬單位及實驗室，依第7條第4項相關規定共同負擔。第7條第4項後段規定，專利申請及維護費用，由院方負擔50%，創作人所屬單位及實驗室各負擔25%，但所屬單位及實驗室之負擔以依第2項提撥分配後剩餘為限。
依中研院提供資料(詳表1)，109至112年度專利申請件數介於100至127件，取得件數介於73至135件。同期間專利申請及維護費用決算數介於4,117萬2千元至5,776萬3千元(詳表2)，然創作人所屬單位及實驗室負擔比率介於0至3.97%，與前述法規25%差距甚大。
表1 中研院109至113年專利申請及獲得統計表 單位：件
年度/項次		109	110	111	112	113年8月底
專利申請件數	國內	27	31	29	15	17
	國外	92	87	98	85	58
	合計	119	118	127	100	75
取得 / 件數	國內	27	48	26	29	21
	國外	57	87	78	44	31
	合計	84	135	104	73	52

說 明：專利申請與取得不一定屬同一年度，致表內同一年取得件數可能高於申請件數。
資料來源：中研院提供。
表2 中研院109至113年專利申請及維護費用統計表
單位：新臺幣千元；%
分攤單位	109度 / 決算數	110年度決算數	111年度決算數	112年度決算數	113年7月底實現數
中研院	48,389	57,627	53,859	39,539	20,240
創作人所屬單位及實驗室(A)	0	136	439	1,633	528
合計(B)	48,389	57,763	54,298	41,172	20,768
創作人所屬單位及實驗室分擔比率(A/B)	0	0.24	0.81	3.97	2.54

資料來源：中研院提供。
綜上，中研院為合理分攤專利相關費用，訂有創作人所屬單位及實驗室分擔比率，惟實際分比率與規定差距甚大，而現行研發成果權益收入分配前扣除衍生費用項目未含專利相關費用，致成本未完全收回即分配情事，不符收入費用配合原則，允宜積極研謀改善，以完善專利費用分攤及權益收入分配機制。

一０、「關鍵新穎疾病治療技術開發計畫」學術成果技轉商品化，攸關我國對新興傳染病之防治及促進新藥產業發展，允宜積極辦理
中研院114年度預算案「科學研究基金-研發能量提升」編列「關鍵新穎疾病治療技術開發計畫」1億5,180萬2千元，較113年度1億9,306萬元減少4,125萬8千元(減幅21.37%)。經查：
(一)計畫概述
「關鍵新穎疾病治療技術開發計畫」係針對新興、重大傳染病及重大難解疾病提出關鍵新穎之預防、診斷及治療方法，計畫期程111至114年度，計畫總經費10億4,157萬8千元，其中包含6大項目，分別說明如下：
1.利用mRNA疫苗技術平台應用於傳染病疫苗開發。
2.研發特定呼吸道感染症之抗原快篩試劑。
3.建置生物安全第三等級實驗室自動化系統與設施。
4.開發神經疾病藥物。
5.建置多體學醫療大數據智慧導航系統。
6.強化次世代轉譯醫學研究計畫並化研為用。
(二)為加強我國對新興傳染病之防治，允宜積極辦理並加速學術成果技轉商品化
依中研院提供資料，該計畫截至113年7月底相關學術研發成果與技轉商品化進度摘述如下：
1.	COVID-19及特定呼吸道感染症之抗原快篩試劑：
研究團隊利用融合瘤技術所挑選之新型冠狀病毒之核衣殼蛋白(Nucleocapsid,NP)抗體，組成快速篩檢試劑—研準COVID-19抗原快篩(下稱研準快篩)，可精準的偵測COVID-19病患；家用常規版食藥署已審核通過，所建立之快篩研發流程、能量及經驗，亦能針對其他重大傳染病，如呼吸道融合病毒、流行性感冒病毒，快速開發供給國人使用之快篩試劑。
（1）醫療專業人士使用版：研準快篩已於110年7月獲食藥署緊急使用授權(Emergency Use Authorization,EUA)專案製造許可。
（2）家用常規版：已於113年6月獲食藥署家用新冠病毒抗原檢驗試劑醫療器材許可證，已有國內廠商洽詢授權事宜。
2.	研發登革熱治療性抗體及mRNA疫苗：
運用脂質奈米粒子（LNP）技術，製備登革熱第二型mRNA-LNP，已在動物模式中證實老鼠的血清具有中和能力可以對抗登革第二型病毒感染；此序列設計已於2016年取得專利；研究團隊積極辦理技轉洽談，已有1案成功技轉，技術名稱為：對第二型抗登革病毒之安全有效mRNA疫苗。
3.	成功研發「早期肺癌高復發預測套組」：
透過肺癌大數據分析及臨床檢體酵素免疫分析，成功研發可檢測早期肺癌類晚期蛋白（late like proteins）之血液活檢技術，此蛋白組合對於預測早期肺癌手術患者復發具有高達85%靈敏度，研究團隊已與臺灣本土抗體公司合作，生產出對應之蛋白單株抗體，只需1滴血液，即可得知未來五年內之復發機率，有望成為非侵入式血液檢測工具，提早預防及治療介入，降低肺癌之死亡率；啟動臨床前試驗及臨床試驗規劃，預計113年完成。「早期肺癌高復發預測套組」專利申請進行中。
鑑於疫苗及新藥研發對國內疫情防治及國人健康防護係迫切且必要事項，為加強我國對COVID-19與登革熱等新興傳染病之防治，允宜積極辦理並研謀加速學術成果技轉商品化。
綜上，「關鍵新穎疾病治療技術開發計畫」針對新興、重大傳染病及重大難解疾病提出關鍵新穎之預防、診斷及治療方法，為加強我國對新興傳染病之防治並促進新藥產業發展，允宜積極辦理並研謀加速學術成果技轉商品化。
(分機：1920 廖來第)