行政法人國家運動科學中心114年度預算評估報告

行政法人國家運動科學中心(簡稱運科中心)係依112年2月8日制定公布國家運動科學中心設置條例之施行日於112年8月1日設立；以推動運動科學研究及應用，提升國際運動競爭力為宗旨，主要任務為辦理國家優秀運動選手培訓及參賽所需之運動科學支援服務，並推動運動科學研究及運動科技之研發，增加我國運動科學軟實力，提升我國競技運動競爭力。該中心114年度預算案收入編列1億6,789萬2千元，支出1億6,669萬2千元，預計賸餘120萬元，較113年度減少賸餘82萬元，減幅40.59%，茲就運科中心114年度預算案評估如下：

二、為利運動科學研究與應用，允宜加強運動科學儀器設備管理並落實使用情形統計

運科中心114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」編列2,523萬元，用以購置機械及設備1,980萬元及什項設備543萬元。經查：

(一)112年8月1日設立以來，逐年編列預算購(建)置運動科學儀器及實驗室設備

由運科中心112至114年度「固定資產建設改良擴充」編列及執行觀之(詳表1)，112年編列1,200萬元，決算數598萬3千元，預算執行率49.86%；113年度編列3,078萬元，截至7月底已執行411萬8千元。

表1 運科中心112至114年度固定資產建設改良擴充經費預、決算統計表                       單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 112 |  | 113 |  | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 7月底執行數 | 預算案 |
| 機械及設備 | 9,000 | 4,932 | 23,010 | 2,962 | 19,800 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 58 | 770 | 896 | - |
| 什項設備 | 3,000 | 993 | 7,000 | 260 | 5,430 |
| 小計 | 12,000 | 5,983 | 30,780 | 4,118 | 25,230 |
| 決算(執行)數占預算數比率 | 49.86 |  | 13.38 |  | - |

資料來源：運科中心提供。

(二)允宜強化運動科學儀器設備管理並落實使用情形統計，俾利運動科學研究與應用

依運科中心提供資料，112年度及113年截至7月底購(建)置運動科學儀器設備分別為8項48台(套)及20項25台(套) (詳表2)；114年度預計採機械及設備32項158台(套)及什項設備9項19台(套) (詳表3)。為健全該中心財產及物品管理，已研訂「國家運動科學中心財物及物品管理要點」(草案)，惟依該草案第6點規定財管理內容，僅為一般財產或物品之增置、增減、報廢、異動等之登記、存放及盤點等事項，尚無運動科學儀器及設備使用控管及相關統計事項。鑒於多數運動科學儀器設備較精密昂貴，與一般財產物品有別，且實際使用者與保管者可能非同一人，允宜強化運動科學儀器設備管理並落實使用情形統計，俾利將實際使用情形反饋運動科學研究與應用。

綜上，運科中心近年購置運動科學儀器設備項目及數量隨業務推展逐年增加，鑑於多數運動科學儀器設備較精密昂貴，與一般財產物品有別，允宜強化運動科學儀器管理並落實使用情形統計，俾將實際使用情形反饋運動科學研究應用，以利提升科學化支援成效。

表2  運科中心112年度至113年7月底購(建)置運動科學儀器設備項目摘略表                       單位：台(套)；新臺幣千元

| 項次 | 儀器或設備名稱 | 數量 | 單價 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112年度 |  |  |  |  |
| 1 | 主機系統 | 1 | 84 | 運動數據監控主機 |
| 2 | 數據監控平板 | 1 | 37 | 運動科學 |
| 3 | 電子記憶式白板多人多點觸控螢幕 | 2 | 100.5 | 多人多點觸控螢幕 |
| 4 | 精密電子定位儀 | 4 | 472.5 | LPS數據接收器 |
| 5 | 精密電子定位儀 | 35 | 21 | 穿戴追蹤器 |
| 6 | 精密電子定位儀 | 1 | 315 | IMU數據接收器 |
| 7 | 數位攝影機 | 2 | 40.7 | 全功能會議攝影機 |
| 8 | 時鐘(智慧睡眠腕錶) | 2 | 13.5 | 智慧睡眠腕錶 |
| 合計 |  | 48 |  |  |
| 113年截至7月底 |  |  |  |  |
| 1 | 心臟腦波監護記錄兩用裝置 | 1 | 145 | 運動科學 |
| 2 | 尿試紙判讀器 | 2 | 50 | 運動科學-攜帶式尿液氧化壓力評估儀 |
| 3 | 非侵入式血液氣體監視器 | 1 | 82.5 | 運動科學-非侵入式血液生理參數測量器 |
| 4 | 計數秤 | 1 | 33 | 運動科學 |
| 5 | 個人電腦 | 1 | 26.195 | 運動科學 |
| 6 | 個人電腦(電競筆電) | 2 | 46.598 | 運動科學 |
| 7 | 個人電腦(平板) | 1 | 13 | 運動科學 |
| 8 | 個人電腦(平板) | 1 | 21.4 | 運動科學 |
| 9 | 個人電腦(平板) | 1 | 27 | 運動科學 |
| 10 | 平板電腦(含皮套、手寫筆) | 1 | 26.783 | 運動科學 |
| 11 | 個人電腦(平板，含皮套+智慧手寫筆+玻璃貼) | 2 | 19.8 | 運動科學 |
| 12 | 個人電腦(筆記型電腦) | 1 | 33.69 | 運動科學 |
| 13 | 個人電腦(筆記型電腦) | 1 | 26.837 | 運動科學 |
| 14 | 望遠鏡 | 1 | 11.6 | 運動科學-掌上型超望遠相機 |
| 15 | 測力板-無線肌力檢測系統(含外箱) | 1 | 466.53 | 運動科學 |
| 16 | 路由器 | 1 | 36 | 5G可攜式路由器 |
| 17 | 運動（動態）記錄器(即時功率雙向推拉輸出系統(含外箱) | 1 | 647.66 | 運動科學 |
| 18 | 運動（動態）記錄器速度依循感測器 | 2 | 20 | 運動科學 |
| 19 | 數位投影機 | 1 | 16.9 | 運動科學 |
| 20 | 數位攝影機(4K電動雲台攝影機) | 2 | 126.28 | 運動科學 |
| 合計 |  | 25 |  |  |

說    明：表內僅列出購(建)置之運動科學儀器設備，不包括行政維運用途之項目。

資料來源：彙整自運科中心提供資料。

表3  運科中心114年度預計採購之「固定資產建設改良擴充」明細表

單位：台(套)；新臺幣千元

| 項次 | 儀器或設備名稱 | 數量 | 預算數 | 用途及經費估列基礎 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機械及設備 |  |  |  |  |
| 1 | 棒球發球機 | 1 | 1,500 | 虛實影像發球機設計用 |
| 2 | 攝影設備 | 19 | 2,000 | 追蹤與分析球體與射箭落點 |
| 3 | 多媒體生理回饋系統 | 1 | 200 | 心理實驗室：生心理檢測 |
| 4 | EMG 無線肌電圖系統 (Comeda)+IMU seperated | 1 | 770 | 意象訓練之擬真動覺監控與訓練檢核+ EMG Lead x 4 + seprated IMU x 6 |
| 5 | Muscle stimulation (biofeedback) triggered by muscle contraction | 1 | 580 | 透過增強持弓手臂的穩定性和意識，在射箭中進行生物反饋研究（射箭/射擊~移動物體研究） |
| 6 | EEG腦波儀器-Neuroscan 64 Channel | 1 | 1,200 | 心理實驗室：生心理檢測 |
| 7 | Brower timing system-TCi System(紅外線測速系統) | 1 | 250 | 運動員速度檢測 |
| 8 | ELISA Washer (自動微孔盤清洗器） | 1 | 200 | 設計用於enzyme-linked immunosorbent assays（ELISA 或 EIA）。清洗機在各種標準微孔盤提供分配、抽吸、組合抽吸/分配和定時浸泡等功能 |
| 9 | 自動分注器 | 3 | 300 | 用於快速、準確地分配液體樣品。它利用電動機驅動，能在短時間內完成多次分注操作，減少人為誤差 |
| 10 | Hololen 2 (MS)( 混合實境頭戴設備) | 2 | 500 | 運動員疲勞受傷/精神疾病/訓練強度變化(前後)時等情境AR眼鏡之應用，進行身體復原和心理變化 |
| 11 | 高規格光纖SWITCH | 7 | 1,800 | 高規格光纖(10G-100G)拍攝影像即時回饋與演算串流設備，用於場館科技之開發測試 |
| 12 | 高速攝影擷取設備 | 6 | 900 | 開發測試場館高規格光纖影像系統之用 |
| 13 | 高速影像AI運算主機 | 2 | 1,400 | 高速影像即時回饋與運算設備，運動競技表現支援系統開發測試之用 |
| 14 | 小型測試資料庫 | 2 | 600 | 研究員高規格影像系統開發測試之用 |
| 15 | 平板電腦 | 20 | 900 | 運動競技表現支援系統擴展至基層應用_使用者介面顯示終端 |
| 16 | NAS儲存裝置與硬碟 | 2 | 100 | 高速攝影機影像儲存空間 |
| 17 | 顯示面板（螢幕） | 4 | 20 | 虛實整合訓練開發 |
| 18 | UWB高功率定位基地台 | 8 | 400 | 虛實訓練應用之感測定位基地台 |
| 19 | UWB DW3000 室內定位模組 | 10 | 20 | 虛實訓練應用之感測定位標籤 |
| 20 | 5G專網攝影機 | 6 | 120 | 虛實訓練應用之影像擷取 |
| 21 | 5G專用SIM卡 | 11 | 110 | 5G 專網攝影機用sim卡 |
| 22 | 深度攝影機 | 6 | 120 | 虛實訓練應用之影像擷取 |
| 23 | 高速運算主機、獨立網卡 | 1 | 130 | 虛實訓練應用之圖形運算 |
| 24 | 嵌入式系統主機 | 5 | 250 | 異質網路閘道器，傳接不同網路介面之間感測數據 |
| 25 | 感測模組 | 10 | 100 | 異質網路感測器，接收感測資料 |
| 26 | 4G/5G dongle | 5 | 100 | 異質網路閘道器，4G/5G網路傳送感測資料至後端伺服器 |
| 27 | 運算設備(巡航定位) | 1 | 100 | 巡航器定位演算 |
| 28 | 巡航器機械設備 | 1 | 500 | 建置巡航器所需機械設備 |
| 29 | 控制平台 | 1 | 130 | 巡航器控制平台 |
| 30 | 雷達 | 3 | 1,000 | 飛靶軌跡偵測 |
| 31 | 氣相層析質譜 | 1 | 3,000 | 運動醫學研究用，分析尿液成分含量 |
| 32 | 電腦與螢幕 | 15 | 500 | 114年預計人員為11人，另4台為備援與臨時需求使用。以共契項目:電腦單台30,245元，螢幕單台:3,621元。 |
| 小計 |  | 158 | 19,800 |  |
| 雜項設備 |  |  |  |  |
| 1 | 頻閃眼鏡(strobe glasses) | 10 | 150 | 頻閃視覺訓練 (stroboscopic visual training, SVT) ，訓練專注力與反應力，培養開放性運動技能選手的預判能力 |
| 2 | 實驗室等級冷藏冰箱 | 1 | 150 | 冰存檢體、藥品及生化試劑 |
| 3 | 實驗室等級負30度C冰箱 | 1 | 300 | 冰存檢體、藥品及生化試劑 |
| 4 | EMG 無線肌電圖系統 (Comeda)+IMU seperated | 1 | 200 | 意象訓練之擬真動覺監控與訓練檢核+ EMG Lead x 4 + seprated IMU x 6 |
| 5 | 多媒體生理回饋系統 | 1 | 200 | 心理實驗室：生心理檢測 |
| 6 | 氣相層析質譜儀 | 1 | 800 | 運動醫學研究用，分析尿液成分含量 |
| 7 | 印表機 | 1 | 10 | 場館中列印選手即時運動表現報告之用 |
| 8 | 投影機 | 2 | 120 | 虛實訓練應用之影像播放 |
| 9 | 機房設備及資料庫建置擴充 | 1 | 3,500 | 運動科學資料庫(機房)建置第二期經費 |
| 小計 |  | 19 | 5,430 |  |

資料來源：彙整自運科中心提供資料。

運科中心財產及物品管理要點業於113年9月11日經該中心第12次行政會議討論通過，並已函報教育部體育署，尚待體育署備查(截至113年9月18日尚未回復)後上傳至該中心網站。