交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)114年度單位預算評估報告
# 三、「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」修正頻仍，允宜審慎規劃後續應辦事宜，俾利如期如質完成，以降低地震與海嘯之危害
氣象署114年度預算案於「氣象科技研究發展-氣象科技研究」項下，賡續編列「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」(以下簡稱南部海域計畫)第5年經費8,270萬元，總經費27億6,410萬元，110至113年度已編列9億5,248萬6千元，以後年度預計編列17億2,891萬4千元，主要係辦理建置南部海域海纜觀測系統、維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運。經查：
## (一)計畫修正歷程概述
南部海域計畫原於109年經行政院核定，計畫期程110至113年度，總經費26億6,600萬元，辦理建置南部海域海纜觀測系統、維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運等；因招標進度未如預期，於111年提出第1次修正計畫[1]，將計畫期程從4年延長為6年(110至115年)，配合期程延長導致總經費需由26億6,600萬元調增至26億9,870萬元；112年多次招標，受疫情及通膨造成原物料上漲，及近期南海中菲情勢緊張等因素影響3度流(廢)標，未能完成決標，復於112年提出第2次修正計畫[2]，再將計畫期程延至117年(110至117年)，致總經費需再調高至27億6,410萬元，其計畫之修正概況詳表1。
[1] 據氣象署說明，第1次修正計畫，係因受疫情影響，造成建置材料、儀器、人力及工程施作費用飆漲，而影響廠商投標意願，致無法完成招標程序。
[2] 據氣象署說明，第2次修正計畫，係相關費用持續飆漲及近期南海中菲情勢緊張致使政治風險大增，造成廠商施做成本大幅提升及疑慮增加，致無法決標。
表1　氣象署「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」(110至117年)修正概況表
	原定計畫	第1次修正計畫	第2次修正計畫
計畫期程	110至113年	110至115年	110至117年
計畫 / 總經費	26億6,600萬元	26億9,870萬元 / (調增3,270萬元)	27億6,410萬元 / (調增6,540萬元)
年度經費 / 預算來源	公共建設：25億3,700萬元 / 基本需求： 1億2,900萬元	公共建設：25億3,700萬元 / 基本需求： 1億6,170萬元	公共建設：25億3,700萬元 / 基本需求： 2億2,710萬元
計畫內容	1.建置南部海域海纜觀測系統。 / 2.維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運。	1.2.同原定計畫，維持不變。 / 3.新增既有海纜觀測系統部分設備升級與測站重置。	1.2.3.維持不變，另因應東部海纜訊號異常之應變處理，所增經費來自縮減海纜舖設規模之調減款，經費由2.5億元調增為5.0億元(公建經費)。
計畫目標	1.降低臺灣西南部沿岸之海嘯、地震災害。 / 2.維持既有海纜觀測系統之穩定維運。
預期成果	1.提升臺灣南部海域地震與海嘯自然災害之預警能力，預估對南部外海地震可以提供10至20秒之地震預警時間及30至60分鐘之海嘯預警時間。 / 2.提高全世界地球科學界之能見度與地位。 / 3.強化我國與菲律賓政府之跨國防災合作計畫，並增進兩國邦誼。		1.相較於目前尚未在南部海域設置海纜測站之現況，預估對南部外海地震可以提供14秒之地震預警時間及30分鐘之海嘯預警時間。 / 2.3.同前。
與前計畫之關聯性	主要目標皆在即時監測馬尼拉海溝之地震與海嘯，以期縮短預警時間，降低臺灣西南部沿岸之災情。受疫情影響，自110至111年間共流(廢)標5次，因而辦理計畫修正，修改期程、經費及系統架構。		計畫目標不變，112年依第1次修正計畫內容重新招標，又流(廢)標3次，再辦理第2次修正計畫，修改期程、經費及縮減海纜舖設規模。
與前計畫之差異性	1.將觀測系統由節點式(Node)改為嵌入式(In-line)。 / 2.臺灣南部海域進行即時地震與海嘯監測之目標維持不變，配合計畫總經費之修正，調整分年經費分配與子項工作執行時程。		1.舖設規模，由原規劃舖設800公里長海纜並設置6座測站，調整為舖設200公里長海纜並設置3座測站。 / 2.配合計畫總經費之修正，調整分年經費分配與執行時程。

資料來源：整理自第2次修正計畫及氣象署提供資料；本中心製表。
## (二)修正後影響海洋學領域之研究，又縮減海纜舖設規模，與原規劃差異頗大，允宜引以為鑑，嗣後提報計畫應妥善規劃
為順利完成海纜觀測建置案招標程序，第1次修正計畫，將海纜觀測系統架構，由節點式改為嵌入式系統，以降低建置費用，符合預算規模，惟嵌入式架構無法設置海洋觀測儀器，只能以安裝地震海嘯等相關儀器為主，已影響海洋學領域之研究[3]；第2次修正計畫，將海纜舖設規模，由原規劃舖設800公里長，設置6座測站，縮減為舖設200公里長，設置3座測站，由於計畫規劃及執行未盡周妥，期程一再延宕，實施期間多次修正計畫，修改後與原規劃差異頗大，允宜引以為鑑，嗣後提報計畫應妥善規劃。
[3] 依該計畫第1次修正計畫(核定本)第35至36頁，「本計畫選定之海底觀測站，除規劃安裝地震海嘯等相關儀器外，若能順帶安裝溫鹽深儀、水下聽音計、流速剖面儀等海洋觀測儀器，透由將此先進技術應用於臺灣外海，預期我國在地球物理、地震學領域將有跨躍性發展外，亦可增進海洋學領域之研究，…。…計畫修正，將觀測系統架構由節點式(Node)改為嵌入式(In-line)，以降低建置費用。但嵌入式架構無法設置前述海洋觀測儀器，只能以安裝地震海嘯等相關儀器為主，無法藉由此計畫協助海洋科學的發展。」
## (三)為降低地震與海嘯之危害，允宜積極辦理招標事宜，並落實期程管控機制，俾利如期如質完成
據氣象署提供資料顯示，南部海域計畫110至112年度歷經8次流(廢)標，致可支用預算數實現率分別僅為4.52%、8.08%及12.95%，且連續3年辦理預算保留；113年度截至8月止實現數1,623萬8千元，占同期間分配數1,629萬9千元之99.63%，惟占全年度可支用預算數僅為1.92%；又因招標進度未如預期，共辦理2次修正計畫，延長計畫期程及調增總經費。鑑此，氣象署允宜積極辦理招標事宜，並落實期程管控機制，俾利如期如質完成計畫，以降低地震與海嘯之危害。
表2　氣象署110至114年度「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」預算編列及執行情形表　　　　　　　單位：新臺幣千元
總經費	年度	可支用預算數			可支用預算執行概況
		以前年度	本年度	合計	實現數	實現率	歲出保留數	保留率
2,764,100	110年度	0	230,600	230,600	10,428	4.52%	220,172	95.48%
	111年度	220,172	234,399	454,571	36,743	8.08%	417,828	91.92%
	112年度	417,828	33,915	451,743	58,516	12.95%	393,227	87.05%
	113年度	393,227	453,572	846,799	16,238	1.92%	-	-
	114年度	-	82,700	-	-

說　　明：表內113年度實現數為1至8月累計數，同期間分配數為1,629萬9千元。
資料來源：110至112年度氣象署單位決算、114年度單位預算案及該署提供資料；本中心製表。
綜上，氣象署114年度預算案賡續編列辦理「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」第5年經費8,270萬元，計畫執行期間受疫情及通膨造成原物料上漲，暨受南海中菲情勢緊張等因素影響，歷經8次流(廢)標，致執行進度落後，期程一再延宕，顯示計畫規劃及執行未盡周妥，多次修正計畫之結果，已與原規劃差異頗大，嗣後允宜妥善規劃，積極辦理招標事宜，並落實期程管控機制，俾利如期如質完成，以降低地震與海嘯之危害。