交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)114年度單位預算評估報告
# 四、新增辦理「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」，允宜檢討前期相關計畫執行未妥之處，預為籌謀因應，以提高執行成效
氣象署114年度預算案於「氣象科技研究發展-精進氣象雷達與災防預警」項下，新增編列「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」(以下簡稱金馬雷達建置計畫)第1年經費3億0,362萬7千元，係辦理建置金門及馬祖雷達及強化雷達網連系統服務，以發揮氣象雷達於災防預警之效益等經費。經查：
## (一)整體計畫概述
1.計畫目標及內容：係以「新建金馬雷達，完善雷達監測」與「接軌國際趨勢，推升雷達預警」為目標，並以「健全雷達觀測場域建構」、「穩固雷達作業服務韌性」、「精進雷達應用技術能力」及「拓展雷達災防情資量能」4個策略，搭配9項重點工作(詳表1)，來落實「提升我國雷達觀測品質及即時預警服務，守護國民遊憩及離岸風能安全」之計畫願景。
2.計畫期程、總經費及經費來源：計畫期程114至119年度，共6年，總經費23億0,227萬6千元，分6年編列，114年度編列3億0,362萬7千元，以後年度預計編列19億9,864萬9千元，其中雷達場站更新與建置之土地建築部分，由公共建設預算支應4億4,644萬元；雷達購置、雷達網連系統服務、雷達監測及預警應用技術等項目，以科技預算支應14億3,941萬6千元；維運管理及推廣宣傳等經常性預算，則於氣象署基本需求經費支應4億1,642萬元，其辦理項目及經費需求概況詳表1。
表1　氣象署「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」(114-119年)辦理項目及經費需求概況表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
年度 / 工作項目	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	合計
一、建置金門及馬祖雷達	41,450	148,810	237,160	222,110	146,910	40,000	836,440
1.土地建築	1,050	78,710	149,060	138,710	78,910	0	446,440
2.雷達設備	40,400	70,100	88,100	83,400	68,000	40,000	390,000
二、執行機動性雷達觀測任務	16,104	22,812	11,360	25,812	16,560	20,268	112,916
三、維運雙偏極化雷達網	55,450	55,450	52,450	58,430	65,840	83,800	371,420
四、強化雷達網連系統服務	40,750	38,250	26,250	18,470	20,790	39,890	184,400
五、精進雙偏極化雷達監測預警技術	29,000	29,500	30,000	28,000	30,500	28,500	175,500
六、提升數值模式之雷達資料應用技術	33,150	33,150	33,650	33,150	33,150	33,650	199,900
七、強化雷達災防即時監測預警應用平臺	9,700	7,200	7,200	7,200	10,700	10,700	52,700
八、發展無縫隙雨量及智能即時預警服務	76,000	45,000	45,000	44,000	60,000	54,000	324,000
九、精進雷達防災風險知識傳播與溝通	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	45,000
合計	311,604	390,172	453,070	442,172	389,450	315,808	2,302,276

說　　明：本表資料係引用核定計畫書，與實際預算編列存有差異。
資料來源：金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫(114-119)；本中心製表。
## (二)為提升監測效能，允宜檢討前期相關計畫執行未妥之處，預為籌謀因應，以提高執行成效，俾利計畫順利推展
金馬雷達建置計畫係為「精進氣象雷達與災防預警計畫」(以下簡稱精進氣象雷達計畫)之接續計畫，總經費較精進氣象雷達計畫(前1期計畫)增加5億7,341萬1千元(2項計畫比較，詳表2)。精進氣象雷達計畫雖已完成更新及強化花蓮、墾丁、五分山等雙偏極化雷達，提升雷達觀測資料品質控管及定量降水估計之準確度，惟於精進氣象雷達計畫執行時仍有未妥之處，包括：因受疫情及國際戰爭等因素影響，雷達零件供應鏈，廠商無法如期履約，致修改計畫期程[1]；匯率攀升，辦理交貨付款時，較原估計經費增加，不敷支應部分，申請動支第二預備金[2]。
[1] 據氣象署提供資料顯示，執行「精進氣象雷達與災防預警計畫」之子項目「2部移動車載氣象雷達建置(111年至113年)」，因受COVID-19疫情影響雷達零件供應鏈，廠商無法如期履約，於113年提出第1次修正計畫，經行政院核定延長計畫期程1年，總經費維持不變。
[2] 據氣象署提供資料顯示，墾丁及花蓮2部氣象雷達系統分別於111年11月及112年4月完成更新驗收，該計畫112年度未編列預算，採購雷達儀備份零件，因受疫情及國際戰爭等因素影響，歐元匯率攀升，年底付款時，較原估計數增加，經費不敷357萬7千元，申請第二預備金支應。
另於「強化臺灣海象暨氣象災防環境監測計畫」執行期間，接獲當地民意反應，配合地方市政府進行聯外道路拓寬，致增加經費，不敷部分，申請第二預備金支應[3]；及因當地民意反對而更換場站位址，致計畫期程延宕且支出增加[4]等情事。鑑此，允宜檢討前期相關計畫執行期間未妥之處，預為籌謀因應，以提高執行成效。
[3] 據氣象署提供資料顯示，106年七股雷達站遷移建置時，接獲居民及民代反應，希望配合雷達站建置進行聯外道路拓寬，自108年起與臺南市政府合作進行站外道路拓寬工程，惟工程執行前需先經濕地審查通過，延至112年2月工程方決標，並於112年底完工，決標至完工付款期間不到1年，所需經費難以預先估列預算。
[4] 據氣象署提供資料顯示，雲林及宜蘭2處雷達站，均因當地民意反對而更換場站位址，導致原已決標之工程案辦理終止契約，須支付廠商相關費用；另為因應新雷達站完工時間，須額外支付信用狀展延之相關手續費用。
表2　氣象署「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」與前期計畫比較表
項目	(前1期計畫) / 精進氣象雷達與災防預警計畫	金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫
計畫期程	108-114(詳說明)	114-119
總經費	17億2,886萬5千元	23億0,227萬6千元
主要辦理項目	1.五分山氣象雷達系統強化。 / 2.雷達資料處理分析技術強化。 / 3.雷達整合與偏極化觀測之資料應用技術與系統發展。 / 4.發展雷達資料大數據技術暨預警決策輔助系統。 / 5.穩定區域防災降雨雷達資料服務環境及科普推廣應用。 / 6.雷達資料中心強化。 / 7.金馬雷達評估及移動式雷達建置。	1.建置金門及馬祖雷達。 / 2.執行機動性雷達觀測任務。 / 3.維運雙偏極化雷達網及防災推廣應用。 / 4.強化雷達網連系統服務。 / 5.雷達監測預警暨模式科技發展與應用。 / 6.發展無縫隙雨量及智能即時預警服務。
預期效益	1.提升雷達觀測作業之穩定性，強化降雨監測效能。 / 2.發展降雨預報技術，促進災防預警服務效能。	1.擴大雷達觀測範圍及提升雷達觀測作業之機動性，強化天氣監測效能。 / 2.提高金門、馬祖及海峽之天氣監測準確度，推升災防預警服務。
與前期計畫之差異性	1.將傳統氣象雷達更新為雙偏極化雷達，發展雙偏極化雷達定量降雨估計技術，以提高對降水粒子之分辨能力。 / 2.導入高解析度數值預報模式及應用大數據資料探勘技術，發展短時定量降雨預報技術，以促進災防預警服務效能。	1.建置金門及馬祖雷達，擴增臺灣西側至海峽之雙偏極化雷達涵蓋範圍，改善金馬地區雲霧觀測之能力。 / 2.建構完整觀測作業模式。 / 3.發展更短時距之10分鐘QPE及定量降水預報(QPN)技術，同時開發雲、霧相關雷達產品。 / 4.發展X/Ka波段雷達同化技術，且提升模式資料輸出為10分鐘。

說　　明：「精進氣象雷達與災防預警計畫」中「2部移動車載氣象雷達建置(111年至113年)」因受COVID-19疫情影響雷達零件供應鏈，廠商無法如期履約，於113年提出第1次修改計畫，修正計畫將期程延長1年(108-114年)，總經費維持不變，所需經費已辦理保留，114年度單位預算案未編列此事項經費，係執行保留款。
資料來源：氣象署提供資料；本中心製表。
綜上，氣象署114年度預算案新增編列「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」第1年經費3億0,362萬7千元，該計畫總經費相較前期計畫總經費增加5億7,341萬1千元，允宜檢討前期相關計畫執行期間未妥之處，預為籌謀因應，以提高執行成效，俾利計畫順利推展。